Утверждены

протоколом заседания

Управляющего совета по реализации

приоритетных проектов (программ)

при администрации

Рамонского муниципального района

Воронежской области

от 28.02.2018

Методических рекомендаций по формированию портфеля проектов (программ) Рамонского муниципального района Воронежской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие методические рекомендации по формированию портфеля проектов (программ) Рамонского муниципального района Воронежской области (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации» и Постановлением правительства Воронежской области от 08.12.2016 № 925 «Об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области».

1.2. Методические рекомендации разработаны в целях методического обеспечения процесса формирования портфеля проектов Рамонского муниципального района Воронежской области (далее – Портфель), реализуемого в течение 2018 - 2020 годов.

1.3. Методические рекомендации содержат критерии оценки проектных предложений при отборе в Портфель и определяют процедуру оценки проектов (программ) при формировании Портфеля.

1.4. Портфель представляет собой набор компонентов (проектов, программ), которые группируются вместе с целью эффективного управления и для достижения стратегических целей Рамонского муниципального района Воронежской области.

- 2. ЦЕЛИ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ

2.1. Цель формирования Портфеля состоит в систематизации деятельности органов местного самоуправления муниципального района по управлению реализуемыми в муниципальном районе проектами для более эффективного использования ресурсов и достижения намеченных целей.

2.2. Этапы формирования Портфеля на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы:

2.2.1. Определение ограничений и требований к Портфелю.

2.2.2. Подготовка проектных предложений по проектам (программам), для включения в Портфель.

2.2.3. Оценка проектных предложений для определения их соответствия требованиям, предъявляемым к проектам.

2.2.4. Формирование реестра проектных предложений.

2.2.5. Оценка целесообразности включения проектных предложений в Портфель и формирование состава Портфеля.

2.2.6. Согласование финансирования и соисполнения по проекту.

2.2.7. Оптимизация и балансировка портфеля проектов.

2.2.8. Рассмотрение и утверждение состава Портфеля решением Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации муниципального района (далее – Управляющий совет).

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ К ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3.1. Портфель должен формироваться в рамках следующих ограничений:

3.1.1. Утвержденный лимит финансирования проектной деятельности из бюджета муниципального района.

3.1.2. Согласованные с главными распорядителями бюджетных средств Воронежской области лимиты финансирования муниципального района в рамках государственных программ Воронежской области.

3.1.3. Согласованные лимиты финансирования муниципального района из федерального бюджета.

3.2. Портфель должен отвечать следующим требованиям:

3.2.1. Проекты, включенные в Портфель, должны быть направлены на достижение целей, стоящих перед муниципальным районом. При этом в случае конфликта между текущими и стратегическими целями приоритет должен отдаваться стратегическим.

3.2.2. Проекты, включённые в Портфель, не должны конфликтовать между собой. То есть, цели, результаты, показатели, способы реализации проекта не должны препятствовать реализации целей, результатов, показателей, способов реализации другого проекта.

4. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4.1. Проектные предложения разрабатываются и инициируются структурными подразделениями муниципального района по собственной инициативе, а также в соответствии с поручениями и решениями главы муниципального района, исполнительных органов государственной власти Воронежской области, губернатора Воронежской области, правительства Воронежской области, исходя из установленных ограничений и требований к Портфелю.

4.2. Проектное предложение должно содержать:

4.2.1. описание проблем, на решение которых направлен проект (программа);

4.2.2. цель проекта (программы);

4.2.3. результаты и показатели достижения цели проекта (программы);

4.2.4. этапы достижения результатов;

4.2.5. состав участников проекта (программы);

4.2.6. оценку сроков реализации проекта (программы);

4.2.7. оценку бюджета проекта (программы).

4.3. Проектное предложение оформляется в соответствии с Приложением.

4.4. Инициатор представляет проектное предложение в муниципальный проектный офис.

5. ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ПРОЕКТАМ И ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

5.1. Комплекс мероприятий, который может выступать в качестве проекта, должен отвечать определенным требованиям. Критерии отнесения деятельности к проектной представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Критерии отнесения деятельности к проектной

| Критерий | Характеристика |
| --- | --- |
| Уникальность результата проекта и определенность требований к нему | Получение в ходе выполнения проекта результата, который до этого времени ни разу в ходе регулярной деятельности не достигался |
| Определенность целей и результатов проекта | У проекта есть заказчик (тот, кто инициирует проект и будет принимать решения по его выполнению или прекращению). Заказчик проекта точно знает, что (результат) и для чего (цель) будет получено в результате реализации проекта, и как (показатели) он поймет, что это получено. Цель проекта не равна результату (пример: цель – обеспечение населения газом в таком-то количестве, результат (один из) – построен и подключен к сетям трубопровод). |
| Ограниченный срок реализации | Точно известны дата начала работ проекта и окончания работ проекта (длительность проекта может быть различной). Проект должен быть закончен к определенной дате |
| Ограниченный бюджет | Точно известно, что на достижение результатов проекта выделена определенная сумма, которая не должна быть превышена |
| Создание временной организационной структуры | Обеспечение реализации проекта выходит за рамки деятельности одного подразделения, поэтому для реализации проекта требуется создание временного коллегиального органа (команда проекта) для обеспечения согласованности реализации мероприятий проекта и прямого (не «через руководство») взаимодействие между участниками команды |

5.2. Все проектные предложения проверяются муниципальным проектным офисом на соответствие критериям, представленным в Таблице 1. В случае если проектное предложение не соответствует хотя бы одному критерию, комплекс мероприятий, представленный в проектном предложении, не может быть признан проектом.

5.3. Проектные предложения, соответствующие всем критериям, включаются в реестр проектных предложений муниципального района, оформляемый в соответствии с Приложением.

5.4. По проектным предложениям, включенным в реестр проектных предложений, муниципальным проектным офисом определяется тип проекта. Характеристика типов проектов отражена в Таблице 2.

Таблица 2

Типы проектов муниципального района

| Тип проекта (программы) | Уровень контроля | Цель | Должностные лица проекта (программы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральные (приоритетные) | Федеральный проектный офис Президиум совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам | Направлен на достижение целей в рамках стратегических направлений развития РФ (выполняется в рамках приоритетного проекта) | Куратор – губернатор Воронежской области Старшее должностное лицо в ранге не ниже заместителя губернатора Руководитель проекта в ранге не ниже руководителя ИОГВ, глава муниципального района |
| Региональные | Региональный проектный офис Комитет по управлению проектами при правительстве Воронежской области (Проектный комитет) | Направлен на получение уникальных результатов, которые в последующем будут использоваться на всей территории Воронежской области, и/или результатов создаваемых в рамках взаимодействия более чем 2 ИОГВ Воронежской области и/или муниципальных образований | Куратор из числа заместителей губернатора Воронежской области Старшее должностное лицо в ранге не ниже руководителя ИОГВ Руководитель проекта в ранге не ниже заместителя руководителя ИОГВ, глава муниципального района |
| Муниципальные | Муниципальный проектный офис Управляющий совет по реализации муниципальных проектов (программ) муниципального района | Направлен на создание, изменение, организацию уникальных объектов, комплексов мероприятий, в рамках профильной деятельности муниципального района | Куратор в ранге не ниже руководителя ИОГВ Воронежской области Старшее должностное лицо в ранге не ниже главы муниципального района |

6. ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

6.1. Формирование Портфеля осуществляется на основе оценки проектных предложений, включенных в реестр проектных предложений.

6.2. Портфель является инструментом достижения стратегических целей развития муниципального района (рисунок 1). Таким образом, Портфель позволяет осуществлять не разнонаправленное, а системное, т.е. комплексное, согласованное, взаимосвязанное достижение стратегических целей с получением синергетического эффекта.

6.3. Проекты, относящиеся к одной задаче, могут быть любой сложности, взаимосвязанными и невзаимосвязанными между собой. Проекты, относящиеся к разным целям, являются, как правило, невзаимосвязанными, поэтому их цели могут достигаться независимо друг от друга.

6.4. Определения целесообразности включения проекта  (программы) в Портфель осуществляется на основе экспертной оценки проектных предложений, включенных в реестр проектных предложений муниципального района.

6.5. Оценка проектных предложений на целесообразность включения в Портфель осуществляется муниципальным проектным офисом (далее – МПО) и осуществляются на основе критериев, представленных в Таблице 3.

Таблица 3

Критерии оценки проектного предложения по проекту (программе) при отборе в портфель проектов муниципального района

| Наименование критерия | Оценка в баллах |
| --- | --- |
| 1. Содержание предложения по проекту (программе) соответствует одному из основных направлений стратегического развития Российской Федерации, либо стратегическим направлениям развития Воронежской области, либо стратегическим направлениям развития муниципального района | Соответствие – 1 балл Отсутствие соответствия – 0 баллов |
| 2. Реализация проекта (программы) обеспечивает повышение рейтинга муниципального района в конкретной сфере | Соответствие – 1 балл Отсутствие соответствия – 0 баллов |
| 3. Результаты проекта недостижимы в ходе текущей деятельности | Соответствие – 1 балл Отсутствие соответствия – 0 баллов |
| 4. Высокие риски достижения результатов проекта | Соответствие – 1 балл Отсутствие соответствия – 0 баллов |
| 5. Для реализации проекта необходимо межведомственное взаимодействие | Соответствие – 1 балл Отсутствие соответствия – 0 баллов |
| 6. Реализация проекта приведет к получению дополнительных эффектов (экономия ресурсов, повышение результативности работы и т.д.) | Соответствие – 1 балл Отсутствие соответствия – 0 баллов |
| 7. Результаты проекта не являются результатами уже существующих проектов | Соответствие – 1 балл Отсутствие соответствия – 0 баллов |
| 8. Проект предусматривает бюджетное финансирование (из федерального, областного или местного бюджетов), а также софинансирование из бюджетных источников или предоставление государственных (муниципальных) гарантий, льгот и иных преференций | Соответствие – 1 балл Отсутствие соответствия – 0 баллов |

6.7. Общая оценка проектного предложения (Оп) рассчитывается по формуле:

,

где  – оценка проектного предложения по критерию j;

n   – количество критериев оценки проектного предложения.

6.8. Проектные предложения набравшие по результатам оценки 5 и более баллов, признаются соответствующими требованиям, целесообразности включения в Портфель. Если оценка проектного предложения составляет менее 5 баллов, проектные предложения, признаются не соответствующими требованиям.

7. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

7.1. Проектные предложения по муниципальным проектам, соответствующие требованиям, включаются в Портфель и вносятся в форму, представленную в Приложении 3 в порядке убывания количества баллов.

7.2. Проекты, которые реализовывались в прошлом году, и продолжают реализовываться в текущем, и реализация которых признана эффективной, включаются в состав Портфеля с присвоением 8 баллов.

7.3. Проекты, инициируемые в текущем году, включаются в состав портфеля после их утверждения Президиумом совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (федеральные проекты) или Комитетом по управлению проектами при правительстве Воронежской области (региональные проекты).

7.4. Подготовка документов по федеральным (приоритетным) проектам и процедуры их рассмотрения регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации» и методическими рекомендациями федерального проектного офиса.

7.5. Подготовка документов по региональным проектам и процедуры их рассмотрения регламентируются постановлением правительства Воронежской области от 08.12.2016 № 925 «Об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области» и методическими рекомендациями регионального проектного офиса.

7.6. Проекты, выполнение которых осуществляется полностью за счет внебюджетных источников, как правило, не включаются в состав Портфеля. Включение таких проектов в состав Портфеля может быть осуществлено по распоряжению главы муниципального района или по решению Управляющего совета.

8. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

8.1. Подготовка документов по муниципальным проектам и процедуры их рассмотрения регламентируются нормативно – правовыми актами администрации муниципального района.

8.2. Сформированный Портфель выносится для обсуждения на заседание Управляющего совета.

8.3. При утверждении портфеля приоритет имеют проекты, набравшие максимальное количество баллов и обеспеченные согласованным финансированием.

8.4. По результатам обсуждения утверждается окончательный вариант Портфеля.

Приложение 1 к Методическим рекомендациям

Форма проектного предложения

| - Инициатор проекта (программы) |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. инициатора проекта (программы) |  |
| Должность инициатора проекта (программы) (с полным наименованием организации) |  |
| Контактные данные инициатора проекта (программы) (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail) |  |
| - Сведения об инициируемом проекте (программы) |  |
| Наименование проекта |  |
| Проблемы, которые призван решить проект |  |
| Цель проекта |  |
| Результаты проекта |  |
| Показатели достижения цели проекта |  |
| Этапы достижения результатов проекта |  |
| Участники проекта |  |
| Срок реализации проекта (дата начала, дата окончания) |  |
| Ориентировочная стоимость реализации проекта, тыс. руб. |  |
| Источники финансирования проекта |  |
| - Особые характеристики проекта |  |
| Связь проекта со стратегией развития муниципального образования, стратегией развития Воронежской области, приоритетными направлениями стратегического развития РФ |  |
| Риски проекта |  |

Предложение подготовил       ______________________            И.О. Фамилия

подпись

«___»_____________20__г.

Приложение 2 к Методическим рекомендациям

Форма реестра проектных

предложений муниципального

района на 20__год

| Наименование проекта | Тип проекта |  | Куратор проекта |  | Руководитель проекта |  |  | Плановый бюджет проекта, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства муниципального бюджета | Внебюджетные средства |
| Федеральные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого потребность в финансовых ресурсах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель муниципального проектного офиса ___________И.О. Фамилия

подпись

«___»_____________20__г.

Приложение 3 к Методическим рекомендациям

Форма портфеля проектов

муниципального района

УТВЕРЖДЕНО

Решением Управляющего совета

по реализации приоритетных

проектов (программ) при администрации

муниципального района

«___» ___________ 20___ г

Портфель проектов муниципального района на 20__ год и плановый период до 20__ года

| Наименование проекта | Стадия проекта | Куратор проекта | Руководитель проекта | Балльная оценка проектного предложения | Плановый бюджет проекта, тыс. руб. |  |  |  | Программа (федеральная, областная, муниципальная), в рамках которой реализуется проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства муниципального бюджета | Внебюджетные средства |  |
| Федеральные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого потребность в финансовых ресурсах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель Управляющего совета

по реализации приоритетных проектов

(программ) при администрации                 ___________________И.О. Фамилия

муниципального района                                        подпись