ПРОТОКОЛ № 5

заседания Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

Место проведения – зал заседаний администрации Рамонского муниципального района Воронежской области.

Дата проведения – 16.04.2020

Присутствовали: 24 человека:

Председатель Управляющего совета:

- Фролов Николай Валерьевич – глава муниципального района;

Заместитель председателя Управляющего совета:

- Болгов Юрий Васильевич – заместитель главы администрации муниципального района;

Секретарь Управляющего совета:

- Столповская Ирина Николаевна – экономист отдела экономики, проектной деятельности и прогнозирования администрации муниципального района.

Члены Управляющего совета:

- Попова Ирина Ивановна – начальник отдела экономики, проектной деятельности и прогнозирования администрации муниципального района;

- Пономарева Людмила Романовна – начальник сектора правового обеспечения администрации муниципального района;

- Главы (главы администрации) городского и сельских поселений муниципального района (по согласованию);

- Путинцев Виктор Васильевич - представитель Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» и общественного уполномоченного по защите прав потребителей в Рамонском муниципальном районе Воронежской области (по согласованию);

- Косматых Ирина Михайловна - руководитель автономной некоммерческой организации «Рамонский районный центр поддержки предпринимательства» (по согласованию).

Повестка дня:

1.	Рассмотрение паспортов муниципальной составляющей региональных проектов на 2020 год и плановый период до 2024 года.

2. Рассмотрение квартального сводного отчета о ходе реализации проектов Рамонского муниципального района Воронежской области за 1 квартал 2020 года.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию главы Рамонского муниципального района Воронежской области Н.В. Фролова об утверждении паспортов муниципальной составляющей региональных проектов на 2020 год и плановый период до 2024 года:

- Успех каждого ребенка;

- Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

2. Утвердить паспорта муниципальной составляющей региональных проектов на 2020 год и плановый период до 2024 года.

3. Одобрить квартальный сводный отчет о ходе реализации проектов Рамонского муниципального района Воронежской области за 1 квартал 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 24, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель

Управляющего совета:                                                             Н.В. Фролов

Секретарь:                                                                         И.Н. Столповская