ПРОТОКОЛ № 6

заседания Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

Место проведения – зал заседаний администрации Рамонского муниципального района Воронежской области.

Время проведения – 22.03.2019, 15-00

Присутствовали: 25 человек:

Председатель Управляющего совета:

- Фролов Николай Валерьевич - глава муниципального района.

Заместитель председателя Управляющего совета:

- Болгов Юрий Васильевич – заместитель главы администрации муниципального района;

Секретарь Управляющего совета:

- Столповская Ирина Николаевна – экономист отдела экономики и развития сельской территории администрации муниципального района.

Члены Управляющего совета:

- Метелкин Александр Евгеньевич – заместитель главы администрации муниципального района - руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике;

- Игольченко Марина Николаевна – руководитель отдела по финансам администрации муниципального района;

- Попова Ирина Ивановна – начальник отдела экономики и развития сельской территории администрации муниципального района;

- Пономарева Людмила Романовна – начальник сектора правового обеспечения администрации муниципального района;

- Главы (главы администрации) городского и сельских поселений муниципального района (по согласованию);

- Путинцев Виктор Васильевич - представитель Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» и общественного уполномоченного по защите прав потребителей в Рамонском муниципальном районе Воронежской области (по согласованию);

- Косматых Ирина Михайловна - руководитель автономной некоммерческой организации «Рамонский районный центр поддержки предпринимательства» (по согласованию).

Повестка дня:

1.	Рассмотрение предложений по инициации муниципальных проектов на 2019 год и плановый период до 2021 года.

2.   Рассмотрение паспортов муниципальной составляющей Рамонского муниципального района региональных проектов.

3.   Определение состава команд проектов.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию главы Рамонского муниципального района Воронежской области Н.В. Фролова, который инициировал реализацию следующих муниципальных проектов на 2019 год и плановый период до 2021 года:

- Строительство общеобразовательной школы в с. Ямное Рамонского района Воронежской области.

2.  В связи с переводом муниципальной составляющей регионального проекта («Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») - Строительство детского сада на 220 мест по ул. Ягодная в с. Ямное Рамонского района Воронежской области рассмотреть вопрос о досрочном его прекращении.

3. Принять к сведению информацию главы Рамонского муниципального района Воронежской области Н.В. Фролова об утверждении паспортов муниципальной составляющей региональных проектов на 2019 год и плановый период до 2021 года:

- Строительство детского сада на 220 мест по ул. Ягодная в с. Ямное Рамонского района Воронежской области;

- Капитальный ремонт Лопатинского сельского клуба Березовского сельского поселения;

- Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;

- Строительство детского сада в с. Новоживотинное на 150 мест;

- Строительство детского сада в р.п. Рамонь на 220 мест.

4. Утвердить состав команды проекта «Строительство детского сада на 220 мест по ул. Ягодная в с. Ямное Рамонского района Воронежской области»:

- Руководитель проекта - Бганцев Михаил Алексеевич - заместитель главы администрации муниципального района;

- Функциональный заказчик – департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области;

- Администратор проекта – Столповская Ирина Николаевна - экономист отдела экономики и развития сельской территории администрации муниципального района;

- Исполнители проекта:

Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области;

Администрация Яменского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

5. Утвердить состав команды проекта «Строительство общеобразовательной школы в с. Ямное Рамонского района Воронежской области»:

- Руководитель проекта - Бганцев Михаил Алексеевич - заместитель главы администрации муниципального района;

- Функциональный заказчик - департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области;

- Администратор проекта – Столповская Ирина Николаевна - экономист отдела экономики и развития сельской территории администрации муниципального района;

- Исполнители проекта:

Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области;

Администрация Яменского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

6.   Утвердить состав команды проекта «Капитальный ремонт Лопатинского сельского клуба Березовского сельского поселения Рамонского района Воронежской области»:

- Руководитель проекта – Чиликина Елена Ивановна – руководитель отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области;

- Функциональный заказчик - департамент культуры Воронежской области;

- Администратор проекта – Столповская Ирина Николаевна- экономист отдела экономики и развития сельской территории администрации муниципального района;

- Исполнители проекта:

Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области;

Администрация Березовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.

7. Утвердить состав команды проекта «Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ»:

- Руководитель проекта – Метелкин Александр Евгеньевич - заместитель главы администрации муниципального района – руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике;

- Функциональный заказчик – департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области;

- Администратор проекта – Столповская Ирина Николаевна - экономист отдела экономики и развития сельской территории администрации муниципального района;

- Исполнители проекта:

Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области;

8. Утвердить состав команды проекта «Строительство детского сада в р.п. Рамонь»:

- Руководитель проекта – Метелкин Александр Евгеньевич - заместитель главы администрации муниципального района – руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике;

- Функциональный заказчик - департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области;

- Администратор проекта – Столповская Ирина Николаевна - экономист отдела экономики и развития сельской территории администрации муниципального района;

- Исполнители проекта:

Директор МКУ «Рамонский центр развития образования и молодежных проектов» Тутаева Н.Н.

9. Утвердить Портфель проектов муниципального района на 2019 год и плановый период до 2021 года в новой редакции согласно приложению.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 25, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель

Управляющего совета:                                                             Н.В. Фролов

Секретарь:                                                                          И.Н. Столповская