ПРОТОКОЛ № 2

заседания Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

Место проведения – зал заседаний администрации Рамонского муниципального района Воронежской области.

Дата проведения – 09.03.2021 13-30

Присутствовали: 23 человека:

Председатель Управляющего совета:

Заместитель председателя Управляющего совета:

- Болгов Юрий Васильевич – заместитель главы администрации муниципального района;

Секретарь Управляющего совета:

- Столповская Ирина Николаевна – экономист отдела экономики, проектной деятельности и прогнозирования администрации муниципального района.

Члены Управляющего совета:

- Попова Ирина Ивановна – начальник отдела экономики, проектной деятельности и прогнозирования администрации муниципального района;

- Пономарева Людмила Романовна – начальник сектора правового обеспечения администрации муниципального района;

- Главы (главы администрации) городского и сельских поселений муниципального района (по согласованию);

- Путинцев Виктор Васильевич - представитель Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» и общественного уполномоченного по защите прав потребителей в Рамонском муниципальном районе Воронежской области (по согласованию);

Повестка дня:

1.	Рассмотрение предложений по инициации муниципальной составляющей региональных проектов на 2021 год и плановый период до 2024 года.

2. Рассмотрение паспортов муниципальной составляющей региональных проектов Рамонского муниципального района Воронежской области.

3. 	Рассмотрение итогового отчета о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» (Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Управляющего совета Болгова Ю.В., который инициировал реализацию муниципальной составляющей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год и плановый период до 2024 года:

-Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома в с. Русская Гвоздевка Рамонского района;

-Благоустройство дворовых территорий в р.п. Рамонь;

2. Разработать паспорта муниципальной составляющей вышеуказанных региональных проектов.

3. Продолжить реализацию следующих муниципальных составляющей региональных проектов Рамонского муниципального района Воронежской области:

- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фона (приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в с. Новоживотинное);

- Цифровая образовательная среда (приобретение оборудования для МКОУ «Яменская СОШ»);

- Современная школа (приобретение оборудования для МКОУ «Русскогвоздевская СОШ», «Скляевская СОШ», «Ступинская СОШ», «Яменская СОШ»).

4. Одобрить итоговый отчет о реализации проекта «Цифровая образовательная среда» (Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 23, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Заместитель председателя

Управляющего совета:                                                              Ю.В. Болгов

Секретарь:                                                                          И.Н. Столповская