****

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 24.12.2013г.№244-р

 р.п. Рамонь

**Об утверждении Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности Рамонского муниципального района Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата**

Во исполнение п. 5.4. вопроса I «О задачах органов местного самоуправления по социально-экономическому развитию муниципальных образований в 2014 году» протокола заседания правительства Воронежской области от 21 августа 2013 года №6:

1. Утвердить Дорожную карту внедрения Стандарта деятельности Рамонского муниципального района Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и определить ответственных исполнителей за выполнение требований Стандарта в указанные сроки согласно Приложению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальника отдела дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта Коновалова Г.А.

Глава администрации

муниципального района В.И. Логвинов

Приложение

к распоряжению администрации

Рамонского муниципального района

Воронежской области

от 24.12.2013 г. № 244-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № |  Наименование требования Стандарта | Ответственный за исполнение  требования Стандарта |
|  № |  Этап реализации | Результат этапа | Дата  начала | Дата окончания | Ответственный за этап  реализации |
|  1.  | **Наличие стратегии социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области, утвержденной решением Совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области**  | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района |
| Выполнено.Разработана и утверждена решением Советом народных депутатов от 19.01.2012 года № 315 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области до 2020 года», в составе которой проведен анализ инвестиционного потенциала  |
|  2.  | **Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»**  | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района |
| Выполнен частично.Работа по сопровождению инвестиционных проектов ведётся постоянно |
| 2.1.  | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Проект регламента по сопровождению инвестиционных проектов | 01.12.2013 | 25.12.2013 | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района; О.В. Новикова - начальник сектора правового обеспечения администрации муниципального района |
|  2.2.  | Утверждение регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Утвержденный документ | 25.12.2013 | 31.12.2013 | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Размещённый на сайте документ | 31.12.2013 | 10.01.2014 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района;Е.Н. Митяева – начальник отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района |
| 3.  | **Формирование и ежегодное обновление Перечня муниципальных земель и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов инвесторов**  | И.Н. Сомов – заместитель главы администрации муниципального района;Е.И. Корчагина – руководитель отдела имущественных и земельных отношений администрации муниципального района;Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| Выполнен частично |
| 3.1. | Разработка проекта Перечня муниципальных земель, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для реализации инвестиционных проектов | Проект Перечня муниципальных земель и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов инвесторов | 01.12.2013 | 01.02.2014 | Е.И. Корчагина – руководитель отдела имущественных и земельных отношений администрации муниципального района |
| 3.2. | Утверждение и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области в информационно -телекоммуникационной сети Интернет Перечня муниципальных земель, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Утвержденный и размещённый на сайте документ | 01.02.2014 | 15.02.2014 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района;Е.Н. Митяева – начальник отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района |
|  4.  | **Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Рамонском муниципальном районе Воронежской области** | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| Выполнен частично |
| 4.1.  | Сбор сведений для разработки проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе согласно требованиям Стандарта  | Исходная информация для разработки проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе согласно требованиям Стандарта | 01.12.2013 | 25.12.2013 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| 4.2.  | Разработка проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе согласно требованиям Стандарта | Разработанный проект Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе | 10.01.2014 | 01.02.2014 | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| 4.3. | Утверждение Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе | Утвержденный документ | 02.02.2014 | 15.02.2014 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района;О.В. Новикова - начальник сектора правового обеспечения администрации муниципального района |
| 4.4. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области в информационно -телекоммуникационной сети Интернет Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе | Размещённый на сайте документ | 15.02.2014 | 20.02.204 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района;Е.Н. Митяева – начальник отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района |
|  5.  | **Наличие инвестиционного паспорта Рамонского муниципального района Воронежской области** | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| Выполнено. Данная информация ежегодно обновляется и пополняется. |
| 5.1.  | Актуализация инвестиционного паспорта муниципального района | Актуализирован инвестиционный паспорт муниципального района | 01.01.2014 | 01.03.2014 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| 5.2.  | Утверждение и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области в информационно -телекоммуникационной сети Интернет проекта инвестиционного паспорта Рамонского муниципального района | Утвержденный и размещённый на сайте документ | 01.03.2014 | 15.03.2014 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района;Е.Н. Митяева – начальник отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района |
|  6.  | **Принятие нормативно-правовых актов о защите прав инвесторов, механизмов поддержки инвестиционной деятельности на территории Рамонского муниципального района Воронежской области** | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района;И.И. Попова – главный специалист отдела по экономике и инвестициям;О.В. Новикова - начальник сектора правового обеспечения администрации муниципального района |
| Разработана и утверждена муниципальная программа от 06.12.2013г.№510 «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019 годы, в рамках которой предусмотрена реализации подпрограмм: «Формирование благоприятной инвестиционной среды», «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» |
|  7.  | **Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников администрации Рамонского муниципального района Воронежской области** | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;Т.М. Рязанцева - руководитель аппарата администрации муниципального района;Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| Работники администрации повышают свою квалификацию на краткосрочных курсах в г. Воронеж, а также своевременно проходят аттестацию |
|  9.  | **Наличие канала прямой связи инвесторов с главой Рамонского муниципального района Воронежской области в целях оперативного решения проблем и вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности на территории района** | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;Е.Н. Митяева – начальник отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района;Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| Выполнен. Имеется официальный сайт администрации муниципального районаhttp://www.ramon.ru//, где размещена вся необходимая информация: - информация о контактах главы муниципального района, заместителей главы муниципального района, руководителей структурных подразделениях администрации муниципального района;- обзор значимых событий, новости;- регулярное обновление принимаемых в администрации муниципального района документов. Имеется электронная почта ramon@govvrn.ru, где каждый может задать вопрос главе муниципального района или руководителям структурных подразделений администрации муниципального района |
|  10.  | **Ежегодный отчет главы Рамонского муниципального района Воронежской области, содержащий информацию об инвестиционной деятельности в районе**  | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
|  11.  | **Принятие нормативного акта, регулирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность на территории Рамонского муниципального района Воронежской области** | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района;О.В. Новикова - начальник сектора правового обеспечения администрации муниципального района |
| Не выполнен  |
| 11.1.  | Разработка проекта документа | Проект нормативного акта | 01.12.2013 | 25.12.2013 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района; |
| 11.2. | Утверждение правового акта, регулирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность на территории Рамонского муниципального района | Утвержденный правовой акт | 25.12.2014 | 10.02.2014 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района;О.В. Новикова - начальник сектора правового обеспечения администрации Рамонского муниципального района |
| 11.3.  | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области в информационно -телекоммуникационной сети Интернет правового акта, регулирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность на территории Рамонского муниципального района | Размещённый на сайте документ | 10.02.2014 | 15.02.2014 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района;Е.Н. Митяева – начальник отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации Рамонского муниципального района |