****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 24.12.2013г.№244-р

р.п. Рамонь

**Об утверждении Дорожной карты внедрения Стандарта деятельности Рамонского муниципального района Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата**

Во исполнение п. 5.4. вопроса I «О задачах органов местного самоуправления по социально-экономическому развитию муниципальных образований в 2014 году» протокола заседания правительства Воронежской области от 21 августа 2013 года №6:

1. Утвердить Дорожную карту внедрения Стандарта деятельности Рамонского муниципального района Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и определить ответственных исполнителей за выполнение требований Стандарта в указанные сроки согласно Приложению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальника отдела дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта Коновалова Г.А.

Глава администрации

муниципального района В.И. Логвинов

Приложение

к распоряжению администрации

Рамонского муниципального района

Воронежской области

от 24.12.2013 г. № 244-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование требования Стандарта | | | | Ответственный за исполнение   требования Стандарта |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата   начала | Дата  окончания | Ответственный за этап   реализации |
| 1. | **Наличие стратегии социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области, утвержденной решением Совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области** | | | | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района |
| Выполнено.  Разработана и утверждена решением Советом народных депутатов от 19.01.2012 года № 315 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области до 2020 года», в составе которой проведен анализ инвестиционного потенциала | | | |
| 2. | **Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»** | | | | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района |
| Выполнен частично.  Работа по сопровождению инвестиционных проектов ведётся постоянно | | | |
| 2.1. | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Проект регламента по сопровождению инвестиционных проектов | 01.12.2013 | 25.12.2013 | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;  Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района;  О.В. Новикова - начальник сектора правового обеспечения администрации муниципального района |
| 2.2. | Утверждение регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Утвержденный документ | 25.12.2013 | 31.12.2013 | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;  Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Размещённый на сайте документ | 31.12.2013 | 10.01.2014 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района;  Е.Н. Митяева – начальник отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района |
| 3. | **Формирование и ежегодное обновление Перечня муниципальных земель и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов инвесторов** | | | | И.Н. Сомов – заместитель главы администрации муниципального района;  Е.И. Корчагина – руководитель отдела имущественных и земельных отношений администрации муниципального района;  Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| Выполнен частично | | | |
| 3.1. | Разработка проекта Перечня муниципальных земель, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для реализации инвестиционных проектов | Проект Перечня муниципальных земель и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов инвесторов | 01.12.2013 | 01.02.2014 | Е.И. Корчагина – руководитель отдела имущественных и земельных отношений администрации муниципального района |
| 3.2. | Утверждение и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области в информационно -телекоммуникационной сети Интернет Перечня муниципальных земель, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Утвержденный и размещённый на сайте документ | 01.02.2014 | 15.02.2014 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района;  Е.Н. Митяева – начальник отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района |
| 4. | **Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Рамонском муниципальном районе Воронежской области** | | | | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;  Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| Выполнен частично | | | |
| 4.1. | Сбор сведений для разработки проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе согласно требованиям Стандарта | Исходная информация для разработки проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе согласно требованиям Стандарта | 01.12.2013 | 25.12.2013 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| 4.2. | Разработка проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе согласно требованиям Стандарта | Разработанный проект Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе | 10.01.2014 | 01.02.2014 | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;  Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| 4.3. | Утверждение Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе | Утвержденный документ | 02.02.2014 | 15.02.2014 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района;  О.В. Новикова - начальник сектора правового обеспечения администрации муниципального района |
| 4.4. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области в информационно -телекоммуникационной сети Интернет Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в муниципальном районе | Размещённый на сайте документ | 15.02.2014 | 20.02.204 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района;  Е.Н. Митяева – начальник отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района |
| 5. | **Наличие инвестиционного паспорта Рамонского муниципального района Воронежской области** | | | | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;  Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| Выполнено. Данная информация ежегодно обновляется и пополняется. | | | |
| 5.1. | Актуализация инвестиционного паспорта муниципального района | Актуализирован инвестиционный паспорт муниципального района | 01.01.2014 | 01.03.2014 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| 5.2. | Утверждение и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области в информационно -телекоммуникационной сети Интернет проекта инвестиционного паспорта Рамонского муниципального района | Утвержденный и размещённый на сайте документ | 01.03.2014 | 15.03.2014 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района;  Е.Н. Митяева – начальник отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района |
| 6. | **Принятие нормативно-правовых актов о защите прав инвесторов, механизмов поддержки инвестиционной деятельности на территории Рамонского муниципального района Воронежской области** | | | | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;  Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района;  И.И. Попова – главный специалист отдела по экономике и инвестициям;  О.В. Новикова - начальник сектора правового обеспечения администрации муниципального района |
| Разработана и утверждена муниципальная программа от 06.12.2013г.№510 «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019 годы, в рамках которой предусмотрена реализации подпрограмм: «Формирование благоприятной инвестиционной среды», «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» | | | |
| 7. | **Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников администрации Рамонского муниципального района Воронежской области** | | | | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;  Т.М. Рязанцева - руководитель аппарата администрации муниципального района;  Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| Работники администрации повышают свою квалификацию на краткосрочных курсах в г. Воронеж, а также своевременно проходят аттестацию | | | |
| 9. | **Наличие канала прямой связи инвесторов с главой Рамонского муниципального района Воронежской области в целях оперативного решения проблем и вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности на территории района** | | | | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;  Е.Н. Митяева – начальник отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района;  Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| Выполнен.  Имеется официальный сайт администрации муниципального районаhttp://www.ramon.ru//, где размещена вся необходимая информация:  - информация о контактах главы муниципального района, заместителей главы муниципального района, руководителей структурных подразделениях администрации муниципального района;  - обзор значимых событий, новости;  - регулярное обновление принимаемых в администрации муниципального района документов.  Имеется электронная почта [ramon@govvrn.ru](mailto:ramon@govvrn.ru), где каждый может задать вопрос главе муниципального района или руководителям структурных подразделений администрации муниципального района | | | |
| 10. | **Ежегодный отчет главы Рамонского муниципального района Воронежской области, содержащий информацию об инвестиционной деятельности в районе** | | | | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;  Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района |
| 11. | **Принятие нормативного акта, регулирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность на территории Рамонского муниципального района Воронежской области** | | | | Г.А. Коновалов – заместитель главы администрации муниципального района;  Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района;  О.В. Новикова - начальник сектора правового обеспечения администрации муниципального района |
| Не выполнен | | | |
| 11.1. | Разработка проекта документа | Проект нормативного акта | 01.12.2013 | 25.12.2013 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации муниципального района; |
| 11.2. | Утверждение правового акта, регулирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность на территории Рамонского муниципального района | Утвержденный правовой акт | 25.12.2014 | 10.02.2014 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района;  О.В. Новикова - начальник сектора правового обеспечения администрации Рамонского муниципального района |
| 11.3. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области в информационно -телекоммуникационной сети Интернет правового акта, регулирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность на территории Рамонского муниципального района | Размещённый на сайте документ | 10.02.2014 | 15.02.2014 | Т.Ф. Золотухина – начальник отдела по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района;  Е.Н. Митяева – начальник отдела организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации Рамонского муниципального района |