Сводный годовой отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области за 2022 год

Рамонь 2023

Содержание

|  | Общие положения………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2022 год…………………………………………………… | 4 |
|  | Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ за 2022 год………………………………………………………………….. | 27 |
|  | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за 2022 год …………………. | 29 |
|  | Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ в 2022 году………………………………………………………………………. | 32 |
|  | Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год………………………………… | 34 |
|  | Приложения…………………………………………………………….... | 39 |

1. Общие положения

Достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области (далее – муниципальный район), определённых стратегией социально-экономического развития муниципального района с учётом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, государственных программ Воронежской области осуществляется на основе муниципальных программ, перечень которых утверждён распоряжением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от  28.10.2013 № 198-р « Об утверждении перечня муниципальных программ, подлежащих разработке и утверждению в установленном порядке и определении ответственных исполнителей, отвечающих за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области».

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области утверждён постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 15.04.2021 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области» (далее – Порядок).

Выполнение мероприятий муниципальных программ осуществляется в соответствии с Планами реализации, которые ежегодно утверждаются ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с пунктом 3 раздела IV Порядка отделом экономического развития администрации Рамонского муниципального района Воронежской области подготовлен настоящий Сводный годовой отчёт о ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год (далее – Сводный отчёт) на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 20 января 2023 года по итогам реализации в отчётном году действующих муниципальных программ.

Генеральной стратегической целью социально-экономического развития муниципального района на долгосрочный период является   достижение существенного роста качества жизни населения на основе развития всех сфер экономики и эффективного функционирования объектов социальной инфраструктуры Рамонского муниципального района Воронежской области. Достижение данной цели обеспечивалось за счёт реализации 7 муниципальных программ.

2. Сведения об основных результатах реализации 
муниципальных программ за 2022 год

Основные результаты реализации муниципальных программ базируются на анализе динамики развития сфер реализации, учитывая основные направления стратегического развития и отраслевые особенности.

В отчётном году в рамках муниципальной программы «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» согласно отчётным данным ответственного исполнителя – отдела по образованию, спорту и молодёжной политики администрации Рамонского муниципального района Воронежской области продолжена реализация мероприятий, направленных на решение проблем качества и доступности образования, организацию спортивно-массовой работы. Проводилась работа, направленная на дальнейшее повышение результативности и эффективности работы муниципальных учреждений.

Сфера образования нашего района является основным потребителем бюджетных средств.

Муниципальной программой на 2022 год утверждён объем финансирования мероприятий в размере 1 035 862,97 тыс. рублей.

Фактически (кассовое исполнение) за 2022 год на реализацию муниципальной программы направлено 1 035 430,00 тыс. рублей (99,9 %).

Муниципальная сфера образования на конец отчётного периода включает в себя 27 образовательных учреждений, Рамонский центр развития образования и молодёжных проектов, Рамонский центр физической культуры и спорта, Центр учёта и отчётности муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта, Межшкольный учебный комбинат, Детский оздоровительный лагерь «Бобрёнок».

Система дошкольного образования представлена 11 дошкольными образовательными учреждениями и тремя их структурными подразделениями (в д. Богданово - филиал МКДОУ Айдаровского детского сада, в с. Лопатки - филиал МКДОУ Березовского детского сада, в п. Бор - филиал МКДОУ Рамонского детского сада № 2), 3 группами при школах, реализующих программы дошкольного образования (при Русскогвоздёвской, Скляевской, Чистополянской школах). Кроме того, на базе Яменского детского сада работает консультационный центр, обеспечивающий предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) без взимания платы. В 2022 году особое внимание коллективами детских образовательных учреждений уделялось повышению качества дошкольного образования, внедрению инновационных форм и методов, развитию творческой активности детей и педагогов.

Несмотря на то, что в 2019 - 2021 годах были введены в эксплуатацию три новых детских сада (Рождественский детский сад в с. Ямное, Рамонский детский сад №4 в р.п. Рамонь и новое здание детского сада в с. Новоживотинное), в связи с активной жилищной застройкой, в районе остаётся спрос на места в дошкольных образовательных учреждениях. Наиболее сложная ситуация в данном вопросе остаётся на территориях Яменского, Новоживотинновского сельских и Рамонского городского поселений. Очередь на предоставление мест в дошкольных образовательных организациях этих поселений имеет постоянную динамику в сторону увеличения. В связи с чем администрацией муниципального района ежегодно направляются заявки на предоставление субсидии из областного бюджета (в рамках областной адресной инвестиционной программы) на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для строительства следующих объектов:

- детского сада на 220 мест в с. Ямное. На ПСД данного детского сада получено положительное заключение государственной экспертизы (от 28.12.2021), объект   включен в перспективный план ОАИП на 2023-2027 годы (предварительные сроки строительства 2024-2025 годы).

-  детского сада на 220 мест в д. Новоподклетное Яменского сельского поселения. Предполагаемые сроки включения в ОАИП -  2025-2026 годы.

-  детского сада на 220 мест в х. Ветряк Яменского сельского поселения. Предполагаемые сроки включения в ОАИП -  2025-2026 годы.

В 2022 году за счёт средств муниципального и областного бюджетов капитально отремонтированы крыши в трёх детских садах: МКДОУ Рамонском детском саду № 1, МКДОУ детском саду п. ВНИИСС и   МКДОУ Комсомольском детском саду, на общую сумму 7490,2 тыс. рублей.

Сеть общеобразовательных учреждений района представлена 10 средними и 3 основными школами. Численность обучающихся - 4323 человека.

В 2022 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории района была проведена в штатном режиме с соблюдением Порядков проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а также с соблюдением условий, направленных на предупреждение распространения COVID-19.

В 2022 году доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, по образовательным программам среднего общего образования составила 97,6 %, по образовательным программам основного общего образования – 93,7 %.

Аттестаты о получении основного общего образования с отличием в 2022 году получили 8 выпускников из 332, аттестаты о получении среднего общего образования с отличием, а также медали «За особые успехи в учении» получили 30 выпускников из 126.

В 2022 году была проведена большая организационная работа по выстраиванию муниципальной системы выявления, сопровождения и поддержки одарённых детей. Так, 552 обучающихся и воспитанников стали победителям и призёрами олимпиад, конкурсов и соревнований, включенных в Региональный и Федеральный Перечни значимых мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодёжи (в 2021 году – 206 человек).

Для обеспечения потребности в образовательных услугах стремительно застраивающегося Рамонского муниципального района, администрацией района ведётся работа по созданию условий для удовлетворения потребности населения в получении услуг общего и дошкольного образования в соответствии с современными требованиями и демографической ситуацией.

В настоящее время начато строительство объекта "Комплекс школа-детский сад с. Чертовицы" стоимостью 764 162, 6 тыс. рублей. Строительство запланировано на 2023-2024 годы.

Получено положительное заключение на ПСД (от 21.12.2022) на объект «Пристройка к зданию МКОУ Рамонская СОШ № 2 Рамонского муниципального района Воронежской области., стоимостью строительства 1 322 389,14 тыс. рублей. Объект включен в перспективный план ОАИП на 2023-2027 годы.

Разработано техническое задание и подготовлена конкурсная документация на выполнение проектно-изыскательских работ на объект «Начальная школа с центром дополнительного образования и ДШИ Рамонского муниципального района Воронежской области», начальная цена контракта составляет 37 090,7 тыс. рублей, стоимость строительства 1 500 000 тыс. рублей. Объект включен в перспективный план ОАИП на 2023-2027 гг.

В рамках мероприятий по реализации программы «Модернизации школьных систем образования» за счёт средств районного бюджета разрабатывается проектно-сметная документация с государственной экспертизой сметной стоимости на капитальный ремонт МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской. Здание лицея построено в 1981 году и требует капитального ремонта.

Достигнут ещё один важный результат – район почти полностью ушёл от угольных котельных в образовательных учреждениях, в 2023 году планируется строительство последней из них.

В 2022 году была продолжена работа в рамках национального проекта «Образование», направленная на реализацию муниципальных составляющих региональных проектов «Современная школа».

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2022 году созданы центры образования «Точка роста» естественнонаучного профиля в Большеверейской, Борской и Комсомольской школах, в которых проведены ремонтные работы в помещениях, приобретено и установлено оборудование на сумму 10 228,4 тыс. рублей, 7 978,2 тыс. рублей – средства областного бюджета, 2 250,3 тыс. рублей – средства муниципального бюджета.

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» (50/50) в 2022 году проведены ремонты помещений и коридоров в четырёх общеобразовательных организациях: Борской, Комсомольской, Новоживотинновской, Скляевской школах. Общая сумма ремонтов составила 11 400 тыс. рублей, из них 5 000 тыс. рублей – средства областного бюджета, 5 000 тыс. рублей - привлечено средств хозяйствующих субъектов, софинансирование муниципального бюджета составило -  1 400 тыс. рублей.

На выделенные из муниципального бюджета денежные средства проведены ремонтные работы в общеобразовательных организациях: отремонтированы входные группы, лестницы, отмостки, помещения и коридоры, проведено благоустройство территории (укладка брусчатки), всего на сумму более 18 000 тыс. рублей.

На выделенные средства депутатов Воронежской областной Думы, в размере 300 тыс. рублей, проведены ремонтные работы и осуществлена закупка компьютерного оборудования для Рамонского лицея, Рамонской СОШ №2, Новоживотинновской и Чистополянской школ.

Для обеспечения мероприятий по антитеррористической защищённости образовательных организаций в 2022 году фактически освоено – 33 268 тыс. рублей.

В рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.08.2022 № 2406-р Правительством Воронежской области в муниципальную собственность района передано 2 новых школьных автобуса для дальнейшей эксплуатации в образовательных учреждениях. В настоящее время парк школьных автобусов в районе составляет 37 штук.

Система дополнительного образования Система дополнительного образования в 2022 году на территории района реализовывалась в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», направленного на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи. В течение года велась работа по обеспечению равного доступа детей к востребованным программам дополнительного образования и ранней профориентации обучающихся.

Утверждён административный регламент администрации Рамонского муниципального района Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Запись на обучение по дополнительной общеобразовательной программе».

В 2022 году МКУДО «Рамонский центр физической культуры и спорта» получил лицензию на образовательную деятельность. В настоящее время общая численность обучающихся в МКУДО «Рамонский центр физической культуры и спорта» составляет 2571 обучающихся, которые занимаются по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам: плавание, футбол, гандбол, вольная борьба, дзюдо, самбо, художественная гимнастика, волейбол, лёгкая атлетика и двум программам по «общей физической подготовке». Было налажено транспортное взаимодействие со школами по подвозу детей к спортивным объектам и спортивная инфраструктура стала более доступной для обучающихся образовательных учреждений всего района.

Успешной практикой 2022 года также является взаимодействие МКУДО «Рамонский центр физической культуры и спорта» с общеобразовательными учреждениями района по установлению линейного расписания, в связи с чем у обучающихся появилась возможность на уроках физической культуры посещать занятия по различным видам спорта и определить для себя приоритетное спортивное направление.

Всего программы дополнительного образования в 2022 году реализовывались в 27 образовательных организациях: 13 - школах, 4 - организациях дополнительного образования, 9 -детских садах, 1 – ДШИ. Дети обучались по 219 программам.

Продолжилась работа по введению персонифицированного дополнительного образования детей. Выдано 5305 сертификатов дополнительного образования. Охват детей в возрасте 5-17 лет (включительно) программами дополнительного образования составил 98,25%.

По итогам конкурсного отбора проектов, рассматриваемых на заседании Совета по распределению и контролю за благотворительными средствами, поступившими в ходе проведения губернаторского Рождественского благотворительного вечера на реализацию программ дополнительного образования было выделено 740 000 рублей.

Всего на финансирование учреждений дополнительного образования детей в 2022 году из муниципального бюджета было выделено 58,9 млн. рублей, что на 13,3 млн. рублей больше уровня 2021 года (в связи с получением лицензии на реализацию программ дополнительного образования МКУ ДО «Рамонский центр физической культуры и спорта»).

В период летней оздоровительной кампании 2022 года охват детей различными формами отдыха составил 86,1% от общего числа детей школьного возраста (в 2021 году - 86%). Более значительная положительная динамика прослеживается в числовых показателях: количество детей школьного возраста в 2022 году выросло на 341 обучающегося, количество отдохнувших детей на 296 человек.

Прирост численности детей школьного возраста обязывает нас ежегодно изыскивать возможности для увеличения мест в организованных формах отдыха для детей.

В связи с этим администрацией района ведутся предпроектные работы по строительству пристройки пищеблока с обеденным залом к зданию МКУ РДОЛ «Бобрёнок» на 130 мест.

В 2022 году в районе работали: 19 лагерей с дневным пребыванием детей (25 смен), 1 лагерь труда и отдыха на базе МКУДО «Станция юных натуралистов», 6 профильных смен на базе МКУ РДОЛ «Бобрёнок» и стационарного лагеря базы отдыха «Лесная сказка», 4 тематические смены в МКУ РДОЛ «Бобрёнок».

Традиционно, в летние месяцы в районе работали сводные уличные отряды по месту жительства. Также иные детские лагеря работали на базах отдыха «Лесная сказка» и «Немецкая слобода».

По линии социальной защиты в детские лагеря были направлены – 120 рамонских ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Из Пунктов временного размещения-  15 ребят отдохнули в загородных лагерях Воронежской области.

26 рамонских школьников приняли участие в образовательных сменах в региональных Центрах по работе с одарёнными детьми «Репное» и «Орион». Во Всероссийском детском центре «Смена» (г. Анапа) и международном детском центре «Артек» (Крым) отдохнули 11 рамонских школьников.

По итогам областного смотра-конкурса на лучшее учреждение отдыха и оздоровления, функционирующее в режиме детского оздоровительного лагеря в 2022 году МКУ РДОЛ «Бобрёнок» Рамонского муниципального района занял 1 место.

На подготовку к летнему сезону 2022 года ДОЛ «Бобрёнок» из средств муниципального бюджета было выделено 2412,7 тыс. рублей.

В 2022 году существенно возросла доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, данный показатель составляет 59% (20446 человека) от общей численности жителей района (в 2021 году - 52%).

Среди жителей района видна положительная динамика по увеличению численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В выполнении нормативов ГТО приняли участие 1803 обучающихся школ района, а также 205 воспитанников детских дошкольных учреждений I ступени.

Всего в 2022 году было проведено 22 мероприятия Всероссийского комплекса ГТО, среди которых - Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов муниципального района, Фестиваль ГТО сред муниципальных и государственных служащих, Фестиваль ГТО среди учащихся I-II и III-IV ступеней.

Рамонская семья Поповых заняла 3 место в областном финале Спартакиады Всероссийского комплекса ГТО среди семей, сборная команда Рамонского района заняла 3 место в областном финале Спартакиады Всероссийского комплекса ГТО среди учащихся V-VI ступеней. Десять классов из Рамонского лицея, Новоживотинновской СОШ, Яменской СОШ стали победителями и призёрами финального этапа областного Фестиваля ГТО - «Лучший класс ГТО» среди образовательных учреждений.

В 2022 году футбольный клуб «Торпедо»-Рамонь в третий раз подряд выиграл Чемпионат Воронежской области и стал первым в истории воронежского футбола трёхкратными абсолютными чемпионами региона.	В отчётном году 348 спортсменов выполнили нормативы по видам спорта, им были присвоены соответствующие спортивные разряды.

4 спортсмена выполнили нормативы и получили звание «Кандидат в мастера спорта» по плаванию и спортивной борьбе.

Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» по итогам 2022 года считается реализованной с высоким уровнем эффективности.

Согласно отчётной информации отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области реализация муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» в 2022 году осуществлялась в соответствии с целями и задачами, установленными муниципальной программой, Указами Президента Российской Федерации, региональными и отраслевыми документами. Работа по реализации мероприятий муниципальной программы была направлена на создание условий для реализации творческого потенциала личности, поэтапное повышение уровня заработной платы работников сферы культуры, выравнивание условий доступа разных групп населения к ценностям и благам культуры.

Программой на 2022 год утверждён объём финансирования мероприятий в размере 110208,17 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 99,9% от планируемого объёма.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры Рамонского муниципального района» на протяжении 2022 года в районе стабильно функционировали со статусом юридического лица 2 учреждения культуры и детская школа искусств. В том числе, муниципальное казённое учреждение культуры «Рамонская централизованная клубная система» (сокращённое наименование - МКУК «РЦКС»), в состав которого входят Районный центр культуры и досуга и 22 сельских клуба; муниципальное казённое учреждение культуры «Рамонская межпоселенческая центральная библиотека» (сокращённое наименование - МКУК Рамонская МЦБ»), в его составе - Центральная районная библиотека, районная детская библиотека и 22 сельских библиотеки, муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Рамонская детская школа искусств» Рамонского муниципального района Воронежской области (сокращённое наименование - МКУДО «Рамонская ДШИ»).

Концерты, встречи, конкурсы, флешмобы и другие мероприятия, запланированные клубными учреждениями, проводились в online и offline формате.

В сентябре 2022 года МКУК «РЦКС» и МКУК «Рамонская МЦБ» присоединилась к государственной программе приобщения молодёжи к культуре «Пушкинская карта». За три месяца было проведено 7 мероприятий, ориентированных на возрастную аудиторию от 14 до 21 лет.

В 2022 году в районе был проведён ряд масштабных культурно-массовых мероприятий: День Победы, День защиты детей, День молодёжи, концертно-театрализованная программа «Наследие Петра Великого», Новый год, первый культурный open-air «Рамонские истории». Помимо творческой составляющей мероприятий большое внимание уделялось оформлению локаций. Так, в 2022 году, в рамках празднования 350-летия со Дня рождения Петра I на центральной площади р.п. Рамонь был установлен памятник-бюст Витуса Беринга, а также произведены ремонтные работы и стилистическое декорирование детского парка р.п. Рамонь.

Творческий рост и совершенствование художественного мастерства самодеятельных коллективов, отдельных исполнителей и мастеров декоративно-прикладного творчества муниципального района позволили представлять культурный потенциал района и участвовать в 233 фестивалях и конкурсах международного, всероссийского и областного уровней. Также, культурно-досуговые учреждения на высоком уровне показали свою работу при проведении на территории района областного творческого смотра «Дом культуры. Шаг в будущее».

В октябре 2022 года Рамонский район принимал на своей территории участников Международной творческой акции «С Россией в сердце», которая открылась в Российском доме народного творчества имени Поленова в Москве и делегацию межрегионального фестиваля-конкурса русской культуры «Троицкие обереги – 2022». Культурно-образовательная программа для гостей была организована в тесном сотрудничестве с объектами культурно-исторического туризма: Дворцовым комплексом Ольденбургских, частным музеем Русской Бани, познавательным центром «Бирюльки / Двор полезных забав», парком детского и семейного отдыха «Нелжа.ру».

За 2022 год количество участников культурно-досуговых мероприятий составило 158824 человек, количество участников клубных формирований 3350 человек.

В 2022 году МКУК «Рамонская МЦБ» проведено 1467 мероприятий. Массовые мероприятия проводились как в offline (1342 мероприятия), так и online режиме (125 мероприятия). На официальном сайте межпоселенческой библиотеки и в аккаунтах в социальных сетях центральной районной и сельских библиотек района в отчётном году размещено 1552 публикации и постов различной тематики. Количество обращений к веб-сайту библиотеки – 17360, количество обращений к аккаунтам в социальных сетях 23394 общее число обращений удалённых пользователей 40754.

Совокупный объем фондов библиотек МКУК «Рамонская МЦБ» составил 209334 экземпляров документов, книговыдача в 2022 году 382063 экземпляров документов. Репертуар периодических изданий 241 наименований газет и журналов. Библиотеки района посетили 15803 читателя, в том числе 5306 детей. Функционировали 51 клуба по интересам, число участников - 668 человек.

Деятельность детской школы искусств направлена на творческое развитие детей. Контингент учащихся составил 516 человек, охват детей в муниципальном районе по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере культуры в 2022 году - 9,3 %.

В рамках реализации образовательных программ в детской школе искусств планомерно создаются необходимые условия для обеспечения высокого уровня дополнительного образования в соответствии с приоритетами государственной и региональной политики в сфере дополнительного образования.

Преподаватели детской школы искусств проводят активную работу в художественно-эстетическом и культурном развитии учащихся, вовлекают их в активную познавательную деятельность, направленную на формирование общей культуры, обеспечивают компетентный подход и формирование всесторонне развитой социально-активной личности. На протяжении года школа проводила художественные выставки, показы, отчётные концерты, плановые программные мероприятия, в том числе в режиме offline. Преподаватели школы каждые три года повышают профессиональное мастерство, посещая курсы повышения квалификации. В 2022 году их посетили 19 преподавателей.

По мероприятию «Региональный проект «Творческие люди» предоставлены финансовые средства в сумме 102,7 тыс. рублей на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры). Финансовые средства израсходованы на приобретение сценических костюмов для СДК п. ВНИИСС МКУК «РЦКС».

По мероприятию «Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района» предоставлены финансовые средства в сумме 13345,3 тыс. рублей на укрепление материально-технической базы Князевского СДК Комсомольского сельского поселения, в том числе: для проведения капитального ремонта здания - 10226,8 тыс. рублей, приобретение оборудования - 3118,5 тыс. рублей.

В ходе капитального ремонта были выполнены работы: ремонт кровли, усиление стен и фундамента, устройство водоснабжения и водоотведения, заменена электрики, отделочные работы, установлены сигнализации: пожарная, охранная, система оповещения и управления эвакуацией людей, система оповещения о ЧС, видеонаблюдение.

Приобретено оборудование: мебель, световое и звуковое оборудование, одежда сцены и комплекты штор, кресла, жалюзи, сценические костюмы и обувь.

По мероприятию «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского района» предоставлены финансовые средства в сумме 182,4 тыс. рублей на государственную поддержку отрасли культуры (мероприятие «Финансирование комплектования документных фондов общедоступных библиотек Воронежской области»), на которые приобретены 640 экземпляров книг для библиотек муниципального района.

Все учреждения в сфере культуры работали в нормальном режиме. Выплата заработной платы осуществлялась в установленные сроки.

Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» по итогам 2022 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Целью программы «Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области» является оказание помощи предприятиям АПК района всех форм собственности, работающих в условиях рыночных отношений, путём предоставления консультационных услуг по различным аспектам сельскохозяйственной деятельности, а также предоставление услуг в выработке и принятии управленческих решений и внедрении производственных технологий, способствующих эффективности работы товаропроизводителей, реализация подпрограммы комплексного развития сельской территории. Результаты реализации программы отражают положительные тенденции в развитии агропромышленного комплекса в 2022 году.

Общий объем привлечённых средств на реализацию муниципальной программы – 102539,05 тыс. рублей, из них за счёт средств федерального бюджета – 1959,99 тыс. рублей, областного бюджета – 64842,54 тыс. рублей, муниципального бюджета – 35736,52 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств составил 99,9 % от запланированного на год.

Значения показателей, по которым оценивалась муниципальная программа:

- средства в размере 605,99 тыс. рублей (средства областного бюджета) - направлены на обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий на территории муниципального района, таким образом уровень освоения бюджетных ассигнований составил 99,62 %.

- средства в размере 3624,00 тыс. рублей (средства местного бюджета) - направлены на финансирование деятельности МБУ «ЦП АПК и СТ», освоение средств – 100% от запланированного;

- средства в размере 98159,06 тыс. рублей (1959,99 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 64236,55 тыс. рублей – средства областного бюджета, 31962,52 тыс. рублей – муниципального бюджета) направлены на обеспечение сельского населения комфортными условиями проживания на сельских территориях;

- средства в размере 150 тыс. рублей – средства муниципального бюджета, направлены на обеспечение деятельности по выработке эффективной политики в сфере развития агропромышленного комплекса (проведение конкурсов, выставок, семинаров, экономических соревнований сельхозтоваропроизводителей, освоение составило 100% от запланированного).

По итогам 2022 года достигнуты следующие основные целевые показатели муниципальной программы:

- Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 148,6 %;

- Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) – 202,05 %;

- Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) – 129,54 %;

- Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – 16,9 %;

- Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) – более 49 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 30 %;

- Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе – 66,6 %, по предварительной оценке, из 9 сельхозпредприятий 6 сработают с прибылью.

В целом отрасль сельского хозяйства динамично развивается и показывает ежегодный прирост как в денежном, так и в натуральном выражении, что позволяет вносить весомый вклад в формирование АПК региона. Отрасль представлена сельхозпредприятиями, предприятиями обслуживания и переработки, сельскохозяйственными перерабатывающими кооперативами, КФХ. Численность работников, занятых в сельском хозяйстве района на за 2022 составила 1526 человек.

По итогам 2022 года программа реализована эффективно.

Согласно отчётной информации ответственного исполнителя – отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области в рамках реализации муниципальной программы «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2022 год утверждён объем финансирования мероприятий в размере 8545,86 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 99,9 % от планируемого объёма.

Использование комплексного подхода в реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» направлено на пополнение доходной части бюджета Рамонского муниципального района, активизацию использования муниципального имущества, повышение эффективности управления земельными ресурсами, оптимизацию состава и структуры муниципальной собственности Рамонского муниципального района.

За 2022 год в результате выполнения мероприятий муниципальной программы отделом имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области произведена регистрация права на 54 объектов недвижимого имущества, принято в собственность 12 транспортных средств, а также передано в пользование 22 объектов имущества, в собственность 10 объектов недвижимого имущества. Проведены работы по разделу 2 земельных участков, в результате которых образованы 33 земельных участка, находящихся в муниципальной собственности, а также по объединению четырёх земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

По заявкам отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области оценщиками было изготовлено 128 отчётов об оценке.

В 2022 году проведено 101 аукционов: из них на право заключения договоров аренды земельных участков – 39, по продаже земельных участков – 62. Заключено 76 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 1044 га. Поступления от продажи земли в доходах районного бюджета составили 146,2 млн. рублей.

Общая площадь сдаваемых в аренду земельных участков на 01.01.2023 составляет 11 124,4 га. Сумма поступивших денежных средств за 2022 года от арендной платы за земельные участки составила 35,2 млн. рублей.

В 2022 году активно проводилась работа по постановке на кадастровый учёт и предоставлению в собственность гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков.

По состоянию на 01.01.2023 граждан, претендующих на бесплатное получение земельного участка – 1027. Подготовлено и направлено уведомлений с предложением земельных участков отдельным категориям гражданам – 33. Предоставлено земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно – 5.

Особое внимание было уделено обеспечению земельными участками граждан, имеющих трёх и более детей (по состоянию на 01.01.2023 на очереди состоит 208 семей). Поставлено на очередь многодетных граждан в 2022 году - 37. Подготовлено и направлено уведомлений с предложением на предоставление земельных участков многодетным гражданам – 170.  Предоставлено земельных участков многодетным гражданам – 23.

В результате реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» достигнуты следующие показатели:

Поступление неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет Рамонского муниципального района Воронежской области – 195,2 млн. рублей, что составляет 100% от плана.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) – 85,73%, что составляет 100% от плана.

Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для поддержки МСП – 100%, что составляет 100% от плана.

Объем поступившей арендной платы за землю в местный бюджет в расчёте на 1000 рублей начисленной арендной платы за землю 846,9 рублей, что составляет 100% от плана.

Муниципальная программа «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» по итогам 2022 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Основной целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Рамонского муниципального района Воронежской области, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований Рамонского муниципального района, повышение качества управления  муниципальными финансами, обеспечение роста собственных доходов бюджета района, развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами Рамонского муниципального района Воронежской области.

Программой на 2022 год утверждён объем финансирования мероприятий в размере 145 095,5 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 145 095,5 тыс. рублей или 100,0% от планируемого объёма.

Согласно отчётной информации ответственного исполнителя – отдела по финансам администрации муниципального района в 2022 году реализованы меры бюджетной политики, направленные на сохранение устойчивости и сбалансированности бюджета Рамонского муниципального района Воронежской области. Осуществлены задачи по организации бюджетного процесса, по укреплению собственной доходной базы муниципального района, по совершенствованию механизмов управления муниципальным долгом и повышению эффективности использования бюджетных средств.

В 2022 году доходы консолидированного бюджета района составили 2 329,3 млн. рублей против 1 917,5 млн. рублей в 2021 году. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1 477,3 млн. рублей. По сравнению с 2021 годом поступление собственных доходов выросло на 20,0% или на 246,1 млн. рублей за счёт роста как налоговых (на 18,2%), так и неналоговых доходов (на 30,4%). Плановые годовые назначения исполнены на 129,8%.

Продолжено проведение мероприятий по оздоровлению бюджета. Проводилась работа межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины на территории Рамонского муниципального района Воронежской области. В отчётном году проведено 16 заседаний комиссии, в том числе по вопросам отработки недоимки по налоговым платежам - 10 заседаний. Было приглашено 1 266 неплательщиков, явилось 465. С начала года погашена задолженность в бюджеты всех уровней в объёме 13,5 млн. рублей.

На 01.01.2023 года недоимка по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет муниципального района, составила – 52,8 млн. рублей, снижение к данным на 01.01.2022 года составило  13,8 млн. рублей.

Бюджетная политика района была направлена на достижение целей стратегического развития и обеспечение финансирования полномочий администрации района.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области» по итогам 2022 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности

Основной целью муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» являются повышение качества муниципального управления в муниципальном районе за счёт решения таких задач как:

- обеспечение бесперебойного функционирования исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального района по исполнению полномочий, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального района и повышение уровня жизни населения;

- обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального района, на осуществление местного самоуправления.

Объем финансирования на 2022 год утверждён в сумме 286 622,20 тыс. рублей. Основной источник – местный бюджет. Фактически исполнено 99,8 % от планового объёма финансирования (286 004,00 тыс. рублей).

В отчётном периоде традиционно большое внимание органов местного самоуправления муниципального района было уделено вопросам развития гражданского общества, обеспечения «обратной связи» с жителями, применения определённых действующим законодательством форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.

В 2022 году в администрацию муниципального района поступило, поставлено на контроль и рассмотрено 844 обращения граждан, из них письменных - 775, в т.ч. в форме в электронного документа - 311; устных, поступивших в рамках приёма граждан по личным вопросам - 69. Увеличение количества обращений, поступивших в ходе приёма граждан по личным вопросам, в сравнении с 2021 годом (6 обращений), обусловлено отменой временного ограничения приёмов физических и юридических лиц в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В отчётном году уменьшилось количество обращений в форме электронного документа, поступивших посредством Интернет-приёмной на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района ramon.ru (в 2022 году – 22,4% от общего количества обращений, в 2021 году – 30,5% от общего количества обращений). Однако, отмечается увеличение количества письменных обращений, поступивших на бумажном носителе (в 2022 году – 32,6% от общего количества обращений, в 2021 году – 29,0% от общего количества обращений).

В исполнительные органы Воронежской области представлена информация по 245 запросам, направленным в рамках рассмотрения обращений жителей района указанными органами.

Анализ характера обращений, поступивших в администрацию муниципального района в отчётном периоде, показывает, что наиболее важными вопросами, затрагиваемыми в обращениях граждан, остались вопросы жилищно-коммунальной сферы – 16,2%, строительства и ремонта дорог и тротуаров – 15,3%, использования и охраны земель – 15,2%, социальной сферы – 6,5%. Исходя из анализа количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях граждан, определяется и исполняется перечень мероприятий, направленных на устранение причин и условий их возникновения.

В ходе выездов в поселения в рамках проведения ежегодных отчётов глав (глав администраций) поселений, встреч с активом жителей главой муниципального района должностным лицам органов местного самоуправления даются поручения, направленные на решение поставленных жителями вопросов (наказы). Так в отчётном периоде на контроль поставлено 229 таких поручений, большинство из которых исполнено.

В соответствии с Порядком организации «обратной связи» по результатам рассмотрения обращений граждан, поступивших в администрацию муниципального района, осуществляется «обратная связь» с заявителями по обращениям, результат которых определён как «поддержано, меры приняты», с целью выявления мнения заявителей о результатах рассмотрения их обращений и контроля эффективности решений, принятых администрацией муниципального района и её должностными лицами, по разрешению поставленных в обращении вопросов.

В целях реализации задачи по созданию «Единого окна цифровой обратной связи, включая сообщения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам», предусмотренной федеральным проектом «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в соответствии с положением о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) администрацией муниципального района обеспечена возможность подачи обращений граждан через единое окно подачи обращений в электронной форме, размещённое на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района в сети «Интернет» и на ЕПГУ.

В 2022 году через Платформу обратной связи (далее – ПОС) администрацией муниципального района направлены ответы на 10 обращений граждан, поступивших через ЕПГУ, в том числе с применением сокращённых сроков решения вопросов, изложенных в поступивших обращениях, - фаст-треков. 298 обращений граждан направлены для рассмотрения в пределах компетенции в администрации поселений муниципального района и иные органы власти с использованием ПОС.

В течение 2022 года администрацией муниципального района проводилась работа по повышению эффективности связей с общественностью посредством ведения новостных (информационных) блоков на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района, официальных страницах администрации муниципального района в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, а также ведения официальных каналов администрации в Telegram и YouTube.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организована работа по рассмотрению сообщений из открытых источников и формированию системы эффективной обратной связи. Так, в 2022 году подготовлены и размещены более 220 ответов на сообщения из открытых источников, поступившие через систему «Инцидент Менеджмент». Средний срок ответа составил менее 4 ч. 20 мин., что меньше среднего по стране (средний по Воронежской области – 5 ч. 38 мин.). Через систему «Госпаблики» во взаимодействии с Центром управления регионом Воронежской области опубликовано 116 сообщений по региональной и федеральной тематике.

Предоставление муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам - одна из главных функций органов местного самоуправления. В целях повышения эффективности данной работы, предоставления услуг по принципу «одного окна» администрация муниципального района продолжила тесное взаимодействие с филиалом автономного учреждения Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в р.п. Рамонь. Для удобства граждан в 4-х сельских поселениях организована работа «удалённых рабочих мест» филиала. В филиале АУ «МФЦ» оказывается 79 муниципальных услуг администраций муниципального района и поселений, осуществляется предоставление дополнительных(сопутствующих) услуг, выездное обслуживание граждан, в зоне электронных услуг организовано предоставление услуг в электронном виде.

Приоритетным направлением работы администрации района во взаимодействии с органами местного самоуправления поселений является стимулирование населения к инициативному, ответственному решению задач местного значения в рамках деятельности органов территориального общественного самоуправления (ТОС).

На конец отчётного периода жителями населённых пунктов района создано 44 органа ТОС. В 2022 году проекты 2-х из них (ТОС «Единство» с. Карачун и ТОС «Гвоздёвское» с. Гвоздёвка) были поддержаны Ассоциацией «Совет муниципальных образований Воронежской области» и Правительством Воронежской области и профинансированы за счёт средств грантов из областного бюджета на общую сумму более 1,4 млн. рублей (общая стоимость проектов составила 2,237 млн. рублей).

В 2022 году объединениям граждан при содействии администраций муниципального района и поселений удалось реализовать 12 общественных проектов, получивших поддержку Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и продвижения общественных, государственных и муниципальных инициатив Воронежской области «Образ Будущего» по оборудованию детских и спортивных площадок, организации уличного освещения, устройству тротуара и текущему ремонту сетей водоснабжения в населённых пунктах Рамонского городского поселения, Айдаровского, Горожанского, Карачунского, Комсомольского, Новоживотинновского, Русскогвоздёвского, Сомовского, Ступинского и Яменского сельских поселений. Общая стоимость проектов составила более 13,5 млн. рублей.

Взаимодействие муниципальной власти с общественными организациями в отчётном периоде, как и в предыдущие годы, реализовывалось посредством участия их представителей в деятельности коллегиальных органов в качестве членов и приглашённых, а также в рамках проведения совместных значимых для района мероприятий.

В 2022 году в рамках мероприятий по развитию гражданского общества администрацией муниципального района был проведён конкурс по распределению грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО). В результате 3 районных СОНКО стали его победителями и получили гранты в следующих размерах:

- Рамонское районное отделение Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, проект «Сможем и поможем» - 300 000 рублей;

- Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб Рамони», проект «Наша жизнь – спорт» - 1 400 000 рублей;

- Автономная некоммерческая организация Футбольный клуб «ТОРПЕДО РАМОНЬ», проект «Футбол – игра для всех!»	- 1 300 000 рублей.

Указанные проекты будут реализованы в течение 2022-2023 годов.

Отчётный год был богат на политические события. Администрацией муниципального района было оказано всестороннее содействие избирательным комиссиям в подготовке и проведении 11 сентября дополнительных выборов депутата Воронежской областной Думы 7 созыва по одномандатному избирательному округу № 15. Кроме того, Рамонский район с 23 по 27 сентября в период проведения Референдума по вопросу о вхождении Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской области Украины в состав РФ на правах субъекта РФ являлся опорным районом, обеспечившим оказание содействия избирательным комиссиям Донецкой и Луганской народных республик в ходе подготовки и проведения референдума на территориях 13 муниципальных районов (городских округов) области.

Важным направлением деятельности администрации муниципального района традиционно остаётся работа по подготовке проектов муниципальных правовых актов, их антикоррупционной экспертизе, публикации, размещении на официальном сайте органов местного самоуправления.

За период 2022 года подготовлены проекты 94 правовых акта Совета народных депутатов, 33 из которых являются нормативными правовыми, и 1 681 постановление администрации муниципального района, в т.ч. 156 нормативно-правового характера. Кроме того, было подготовлено 288 распоряжений по деятельности администрации и 319 распоряжений по личному составу и кадровым вопросам. Также в 2022 году оказана правовая помощь поселениям района в разработке модельных правовых актов, в представлении интересов администраций поселений в судах.

Всего в отчётном периоде в областной регистр муниципальных правовых актов внесено 1 065 нормативных правовых акта органов местного самоуправления муниципального района и поселений, входящих в его состав.

Делопроизводство в администрации муниципального района организовано в автоматизированной системе документационного обеспечения управления (АС ДОУ), предназначенной для автоматизации управленческого документооборота. За отчётный период в АС ДОУ зарегистрировано 12 795 ед. входящей и 6 273 ед. исходящей корреспонденции.

За отчётный год в администрации муниципального района на контроль поставлено 318 поручений, определённых распорядительными актами и протоколами поручений Губернатора и исполнительных органов Воронежской области.

Работа по противодействию коррупции осуществлялась в соответствии с утверждённым планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы, согласованным с Общественной палатой Рамонского муниципального района.

В 2022 было проведено заседание Совета при главе муниципального района по противодействию коррупции, 5 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального района и урегулированию конфликта интересов, по итогам которых в соответствии с действующим антикоррупционным законодательством приняты соответствующие решения в отношении рассматриваемых лиц.

Проведена работа по сбору от муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района и поселений, а также руководителей муниципальных учреждений района сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера (всего 136 справок в отношении 103 лиц) с последующим размещением этих сведений на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет.

В соответствии с действующим законодательством в установленный срок было организовано представление в управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства Воронежской области сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности, должности руководителей органов местного самоуправления муниципального района и поселений (всего 84 справки в отношении 63 лиц). 119 депутатами сельских поселений в данное управление предоставлены сообщения об отсутствии сделок в отчётном периоде.

Также в 2022 году была продолжена работа, направленная на повышение профессиональной компетентности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы. В результате повысили квалификацию 6 лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района и поселений, входящих в его состав, 8 лиц, замещающих указанные должности, прошли обучение в иных форматах.

Доля достигнутых показателей муниципальной программы составляет 100%, уровень достижения – 114,9%.

Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» по итогам 2022 года считается реализованной с высоким уровнем эффективности.

Основной целью муниципальной программы «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» является повышение качества жизни населения путём создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, обеспечения доступным и комфортным жильём, повышения безопасности проживания на территории района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел экономического развития администрации Рамонского муниципального района

В рамках муниципальной программы в текущем году предусмотрена реализация подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области».

Подпрограмма 2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области».

Подпрограмма 4. «Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области».

Подпрограмма 6. «Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области».

Подпрограмма 8. «Защита населения и территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Подпрограмма 9.  «Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам».

Программой на 2022 год утверждён объем финансирования мероприятий в размере 79939,86 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 79765,59 тыс. рублей или 99,78% от планируемого объёма.

По подпрограмме 1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» на 2022 год запланировано средств – 19097,35 тыс. рублей Израсходовано в 2022 году 19097,35 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100 %.

12 субъектов малого и среднего предпринимательства получили субсидию на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Предоставлена субсидия АНО «Рамонский районный центр поддержки предпринимательства» в размере 600 тыс. рублей.

По подпрограмме 2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2022 год запланировано средств – 54477,34 тыс. рублей. Израсходовано в 2022 году 54421,50 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных ассигнований 99,9 %.

В рамках подпрограммы в 2022 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья получили 17 молодых семей. Реализовано субсидий на сумму 10 953,6 тыс. рублей, из них средств муниципального бюджета 2 901,60 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия МКП «Рамонское коммунальное хозяйство». Разработана ПСД «Ремонт сетей теплоснабжения и горячего водоотведения п. ВНИИСС».

По подпрограмме 4. «Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2022 год запланировано средств – 541,54 тыс. рублей. Израсходовано в 2022 году 541,55 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100 %.

По подпрограмме 6. «Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» на 2022 год запланировано средств – 27,47 тыс. рублей. Израсходовано в 2022 году 27,47 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100 %.

По подпрограмме 8. «Защита населения и территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2022 год запланировано средств – 186,84 тыс. рублей. Израсходовано в 2022 году 185,09 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных ассигнований 99,06 %.

По подпрограмме 9. «Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам» на 2022 год запланировано средств – 5609,32 тыс. рублей. Израсходовано в 2022 году 5492,63 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных ассигнований 97,92 %.

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» по итогам 2022 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

3. Сводные данные о ходе реализации 
муниципальных программ за 2022 год

Деятельность исполнительных органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области (далее – ОМСУ) в отчётном году осуществлялась в рамках реализации 7 муниципальных программ, перечень которых приведён в таблице 1.

Анализ хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ проведён на основании следующих критериев:

- степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы;

- степени использования средств бюджета Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальной программы в целом и её подпрограмм относительно запланированного уровня затрат.

Таблица 1

Перечень утверждённых и реализуемых 
в 2022 году муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области | Срок реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области | Ответственный исполнитель муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области » | 2014-2025 | Отдел по финансам администрации муниципального района |
| 2. | - Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2025 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального района |
| 3. | - Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2025 | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» |
| 4. | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2025 | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике администрации муниципального района |
| 5. | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» | 2014-2025 | Отдел по культуре администрации муниципального района |
| 6. | Муниципальная программа «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2025 | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района |
| 7. | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2025 | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования администрации муниципального района |

4. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за 2022 год

Результативность реализации муниципальных программ в 2022 году определялась по 159 запланированным показателям. По итогам анализа 150 показателей  (90,4%) достигнуты в полном объеме (Таблица 2).

Таблица 2

Сводная информация о достигнутых в 2022 году показателях 
муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района (МП РМР) | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированные, ед. | Достигнутые, ед. | Доля достигнутых показателей, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВСЕГО по МП ПМР | 159 | 150 | 94,3 |
| 1 | Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области | 27 | 27 | 100 |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | 22 | 22 | 100 |
| 3 | Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | 21 | 21 | 100 |
| 4 | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | 8 | 8 | 100 |
| 5 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | 27 | 26 | 96,3 |
| 6 | Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области | 15 | 13 | 86,7 |
| 7 | Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области | 39 | 33 | 85 |

По двум муниципальным программам плановые значения показателей не достигнуты в связи с несвоевременной корректировкой их плановых значений при наличии объективных обоснований в течение отчётного периода:

- «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений  Рамонского муниципального района Воронежской области»;

- «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области».

На основе системы показателей осуществляется контроль за ходом исполнения основных мероприятий, подпрограмм и муниципальных программ в целом. Отсутствие точной информации о достижении утверждённых плановых значений показателей и достоверных сведений о планируемых на весь период их значениях снижает эффективность управления муниципальной программой в части своевременного выявления проблем и рисков в сфере реализации программных мероприятий.

Согласно отчётным данным в некоторых программах имеются показатели, фактически достигнутые значения которых значительно (более чем на 50%) превышают плановый уровень, что указывает на занижение прогнозных значений на 2022 год. Выборка таких показателей приведена в таблице 3.

Доля показателей значительно перевыполненных составляет порядка 1,2% от общего количества запланированных показателей, что на 1,3 % меньше уровня 2021 года (порядка 2,5%), снижение доли значительно перевыполненных показателей говорит о качественном улучшении точности прогнозных значений.

Таблица 3

Примеры  отклонений (более 50%) значений показателей

| № п/п | Наименование показателя | 2021 год (факт) | 2022 год |  | Уровень достижения (кратность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
|  | МП «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. | 20 | 20 | 35 | 1,8 |
|  | МП «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |
|  | Число созданных рабочих мест | 807 | 385 | 805 | 2,1 |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введённая в действие за один год | 6,6 | 4,72 | 8 | 1,7 |

Актуальной проблемой, влияющей на качество управления и оценку эффективности муниципальных программ, остаётся приведение по ряду программ оценочных фактических значений показателей, запланированных к выполнению в 2022 году, в связи с тем, что срок формирования и опубликования отчётных данных наступает после срока сдачи годовых отчётов о реализации муниципальных программ.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальных программ за 2022 год составляет 100,9%. Сведения об уровне достижения плановых значений показателей в разрезе муниципальных программ приведены в таблице  4.

Таблица 4

Средний уровень достижения плановых значений показателей

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района (МП РМР) | уровень значений показателей, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ВСЕГО по МП РМР | 100,9 |
| 1 | Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области | 100 |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | 100 |
| 3 | Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | 100 |
| 4 | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | 100 |
| 5 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | 96,3 |
| 6 | Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области | 104,8 |
| 7 | Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области | 105,2 |

Высокий уровень достижения целевых значений показателей (≥ 95 %) установлен по 7 муниципальным программам.

Информация о показателях муниципальных программ в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в 2022 году приведена в приложении 1 к Сводному докладу.

5. Сведения о кассовом исполнении 
муниципальных программ в 2022 году

Финансирование муниципальных программ из муниципального бюджета осуществлялось в соответствии с решением Совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области от 27.12.2022 № 217 «Об утверждении бюджета Рамонского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – решение о бюджете). Муниципальные программы в 2022 году реализованы на 99,9% (в 2021 году– 98,6%).

Таблица 5

Сводная информация о финансировании 
муниципальных программ в 2022 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района (МП РМР) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи (план), тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения, % | Удельный вес каждой программы в общем объёме кассового исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО по МП РМР | 1 768 815,91 | 1 767 502,2 | 99,9 |  |
| 1 | Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области | 1 035 862,97 | 1 035 430,02 | 99,9 | 58,6 |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | 110 208,17 | 110 123,26 | 99,9 | 6,2 |
| 3 | Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | 102 541,36 | 102 539,05 | 99,9 | 5,8 |
| 4 | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | 8545,85 | 8544,68 | 99,9 | 0,5 |
| 5 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | 145 095,5 | 145 095,5 | 100 | 8,2 |
| 6 | Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области | 286 622,2 | 286 004,10 | 99,8 | 16,2 |
| 7 | Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области | 79 939,86 | 79765,59 | 99,8 | 4,5 |

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2022 году в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведена в приложении 2 к Сводному отчёту.

В соответствии с отчётными данными ответственных исполнителей муниципальных программ в 2022 году на финансирование программ из всех источников направлено 1  767 502,20 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 170 165,10 тыс. рублей;

- областной бюджет – 599 419,79 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 997 917,31 тыс. рублей.

По 7 муниципальным программам финансовый год завершён с уровнем финансирования более 99%.

Наибольший удельный вес в 2022 году - 58,6% (в 2021 году – 66,9%) в структуре программных расходов бюджета муниципального района занимает муниципальная программа «Развитие образования», доля реализации каждой программы от общих расходов на реализацию муниципальных программ представлена в таблице 5.

6. Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации 
муниципальных программ за 2022 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год подготовлена отделом экономического развития администрации Рамонского муниципального района Воронежской области в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области, утверждённого постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 15.04.2021 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области», на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 20 января 2023 года по итогам реализации в отчётном году действующих муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Рамонского муниципального района Воронежской области путём сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм.

В соответствии с проведённой оценкой эффективности реализации в 2022 году оценка эффективности 7 утверждённых муниципальных программ является высокой.

Сводные результаты анализа реализации муниципальных программ и балльная оценка их эффективности за 2022 год по указанным выше параметрам приведены в таблицах 7 и 8 к Сводному отчёту.

Таблица 7

Сводные результаты анализа реализации и оценка эффективности муниципальных программ за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района (МП РМР) | Ответственный исполнитель | Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (Уф) | Уровень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике администрации муниципального района | 100 | 99,9 | высокий уровень эффективности |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | Отдел по культуре администрации муниципального района | 100 | 99,9 | высокий уровень эффективности |
| 3 | Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» | 100 | 99,9 | высокий уровень эффективности |
| 4 | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального района | 100 | 99,9 | высокий уровень эффективности |
| 5 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | Отдел по финансам администрации муниципального района | 96,3 | 100 | высокий уровень эффективности |
| 6 | Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района | 104,8 | 99,8 | высокий уровень эффективности |
| 7 | Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования администрации муниципального района | 105,2 | 99,8 | высокий уровень эффективности |

Таблица 8

Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации

муниципальных программ Рамонского муниципального района воронежской области в 2022 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района (МП РМР) | Рейтинговая оценка, балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 1. Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | 1.1 Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
| 2 | 1.2 Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | 5 |
| 3 | 1.3 Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
| 4 | 1.4Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
| 5 | 1.5 Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
| 6 | 1.6 Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
| 7 | 1.5Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
|  | 2. Муниципальные программы со средним уровнем эффективности реализации | - |
|  | 3. Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации | - |
|  | 4. Муниципальные программы с неудовлетворительным уровнем эффективности реализации | - |

- Приложения.

Приложение1.

| Сведения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Значения показателя (индикатора) |  | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии) |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Развитие дошкольного и общего образования (2014 -2025 годы)» | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. |  | 66,1 | 66,1 | 100 |  |
|  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. |  | 15,8 | 15,8 | 100 |  |
|  |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. |  | 91,9 | 91,9 | 100 |  |
|  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. |  | 91,8 | 91,8 | 100 |  |
|  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчёте на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | 30,8 | 30,8 | 100 |  |
|  |  | Доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих двухразовое горячее питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. |  | 91,6 | 91,6 | 100 |  |
|  |  | Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. |  | 2,32 | 2,32 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства» | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  | 98,42 | 98,42 | 100 |  |
|  |  | Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы. |  | 100 | 100 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Развитие дополнительного образования и воспитание детей и молодёжи» | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  | 96,5 | 96,5 | 100 |  |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования, от общей численности детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования, за исключением программ предпрофессиональной подготовки |  | 55 | 55 | 100 |  |
|  |  | Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. |  | 2,32 | 2,32 | 100 |  |
|  |  | Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы. |  | 100 | 100 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Вовлечение молодёжи в социальную практику» | Доля молодых людей, задействованных в реализации подпрограммы, от общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет. |  | 50 | 50 | 100 |  |
|  |  | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодёжных общественных объединений, от общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет. |  | 20 | 20 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи» | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и (или) оздоровлением к общей численности детей школьного возраста |  | 86 | 86,1 | 100 |  |
|  |  | Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы. |  | 100 | 100 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 6 | «Развитие физической культуры и спорта» | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | 55,6 | 57 | 100 |  |
|  |  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой в общей численности обучающихся |  | 90,3 | 90,4 | 100 |  |
|  |  | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения |  | 9,8 | 9,9 | 100 |  |
|  |  | Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы. |  | 100 | 100 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 7 | «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. |  | 100 | 100 | 100 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Рамонского муниципального района, и снижения остатков средств на счетах по учёту средств районного бюджета) к годовому объёму доходов районного бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений |  | не более 10 | 0 | 100 | В результате исполнения бюджета сложился профицит |
|  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций) |  | не менее 70 | 78,36 | 100 | - |
|  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений в общем объёме расходов районного бюджета |  | не более 0,1 | 0 | 100 | - |
|  |  | Муниципальный долг Рамонского муниципального района Воронежской области, в % к годовому объёму доходов районного бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений |  | ≤30 | 0 | 100 | - |
|  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объёме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |  | 0 | 0 | 100 | - |
|  |  | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования |  | ≤2 882,1 | 2 882,10 | 100 | - |
|  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования в общем объёме доходов (без учёта безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) |  | 97,49 | 97,49 | 100 | - |
|  |  | Удельный вес недоимки по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Воронежской области с территории муниципального образования в общем объёме поступлений в консолидированный бюджет Воронежской области с территории муниципального образования |  | 2,78 | 2,78 | 100 | - |
|  |  | Доля невыполненных муниципальным образованием условий соглашений о предоставлении бюджету муниципального образования субсидий и бюджетных кредитов из областного бюджета в общем количестве условий, предусмотренных соответствующими соглашениями |  | 0 | 0 | 100 | - |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Организация управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» | Основное мероприятие 1.1. Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса и других правоотношений | Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального района о бюджетном процессе в муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства |  | В установленный срок | В установленный срок | 100 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе |  | Да | Да | 100 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчётности | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством |  | До начала очередного финансового года | До начала очередного финансового года | 100 | - |
|  |  | Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством |  | До начала очередного финансового года | До начала очередного финансового года | 100 | - |
|  |  | Составление и представление в Совет народных депутатов муниципального района годового отчёта об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством |  | До 1 мая текущего года | До 1 мая текущего года | 100 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Управление резервным фондом администрации муниципального района и иными средствами на исполнение расходных обязательств муниципального района | Удельный вес резервного фонда администрации муниципального района в общем объёме расходов районного бюджета |  | ≤3 | 0 | 100 | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Управление муниципальным долгом муниципального района | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объёме расходов районного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счёт субвенций из областного бюджета) |  | ≤5 | 0 | 100 | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в Отдел по финансам уведомлений о применении бюджетных мер принуждения |  | 100 | 100 | 100 | - |
|  |  | Доля главных администраторов средств районного бюджета (главных распорядителей средств районного бюджета, главных администраторов доходов районного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета), охваченных оценкой качества финансового менеджмента |  | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном районе | Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчёту об исполнении районного бюджета |  | Да | Да | 100 | - |
|  |  | Обеспечение размещения информации о системе управления муниципальными финансами на официальном сайте муниципального района |  | 100 | 100 | 100 | - |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области» | Основное мероприятие 2.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов муниципального района об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи поселениям муниципального района | Подготовка проектов нормативных правовых актов муниципального района об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи поселениям муниципального района |  | да | Да | 100 | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района | Исполнение расходных обязательств по финансированию из районного бюджета дотации поселениям муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета |  | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | Исполнение расходных обязательств по финансированию из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов поселениям муниципального района на обеспечение сбалансированности их бюджетов к плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета |  | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Основное мероприятие 2.4. Софинансирование приоритетных социально значимых расходов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | Соотношение фактического финансирования объёмов субсидий на софинансирование приоритетных социально значимых расходов бюджетов поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета |  | 100 | 0 | 0 | Субсидии на софинансирование приоритетных социально значимых расходов бюджетам поселений не предоставлялись |
|  | Основное мероприятие 2.5. Содействие повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений муниципального района | Средняя оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений муниципального района |  | не менее 15,0 | не менее 15 | 100 | - |
|  | Основное мероприятие 2.6. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, за счёт иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями | Соотношение фактических расходов районного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, за счёт иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2.7 Региональный проект «Культурная среда» | Соотношение фактических расходов районного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период (%) в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" |  | 100 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.8 Региональный проект «Чистая вода» | Соотношение фактических расходов районного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период (%) в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» |  | 100 | 99,9 | 99,9 | - |
|  | Основное мероприятие 2.9 Региональный проект «Спорт-норма жизни" | Соотношение фактических расходов районного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период (%) в рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» |  | 100 |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 "Финансовое обеспечение реализации программы" | Основное мероприятие 3.1 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы |  | ≥95 | 100 | 100 | - |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | 148,6 | 148,6 | 100 |  |
|  |  | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) |  | 202,05 | 202,05 | 100 |  |
|  |  | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) |  | 129,54 | 129,54 | 100 |  |
|  |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий) |  | 16,9 | 16,9 | 100 |  |
|  |  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), тыс. руб. |  | 49713 | 49713 | 100 |  |
|  |  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % |  | 66,6 | 66,6 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение производства зерновых, зернобобовых, сахарной свёклы, масличных культур, картофеля" | Рост объёмов производства продукции растениеводства в стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах, % |  | 202,04 | 202,04 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 " Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | Основное мероприятие 2.2. "Развитие молочного скотоводства" | Производство молока в хозяйствах всех категорий |  | 10,5 | 10,5 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2.6. "Модернизация отрасли животноводства" | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн |  | 47,4 | 47,4 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2.8. "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" | Доля проведённых мероприятий по обеспечению эпизоотического, ветеринарного и санитарного благополучия, в общем числе этих мероприятий, % |  | 100 | 100 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие мясного скотоводства" | Основное мероприятие 3.1. "Развитие племенной базы мясного скотоводства" | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота , тыс. голов |  | 50,8 | 50,8 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 "Поддержка малых форм хозяйствования" | Основное мероприятие 4.1. "Поддержка начинающих фермеров" | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц |  | 1 | 1 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 " Техническая и технологическая модернизация, иновационное развитие" | Основное мероприятие 5.1. "Обновление парка сельскохозяйственной техники. Количество приобретенной техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности", | трактор, шт. |  | 11 | 11 | 100 |  |
|  |  | зерноуборочный комбайн, шт. |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  | кормоуборочный комбайн, шт. |  | 1 | 1 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 6 "Финансовое обеспечение реализации программ" | Основное мероприятие 6.1. "Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр поддержки агропромышленного комплекса и сельских территорий Рамонского муниципального района" | Освоение предусмотренных объёмов финансирования, тыс. руб. |  | 3624 | 3624 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 8 "Комплексное развитие сельских территорий" | Основное мероприятие 8.1. "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём сельского населения" | Уровень освоения предусмотренных объёмов финансирования |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 8.2. "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских - территориях" | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных МинСХ Ф, привлечённых сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, человек |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 8.3. "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях (благоустройство сельских территорий)" | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, шт. |  | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 8.5. "Дорожное хозяйство: строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Уровень освоения предусмотренных объёмов финансирования, тыс. руб. |  | 85366,5 | 85366,5 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 8.6. "Коммунальное хозяйство" | Уровень освоения предусмотренных объёмов финансирования, тыс. руб. |  | 7303,70 | 7303,70 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 8.7. "Обеспечение уличного освещения в рамках ГП ВО "Энергоэффективность и развитие энергетики" | Уровень освоения предусмотренных объёмов финансирования, тыс. руб. |  | 2248,35 | 2248,35 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 9 "Создание условий и предпосылок для развития комплекса Рамонского муниципального района Воронежской области" | Основное мероприятие 9.1 "Проведение конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно – практических мероприятий" | Минимальное количество проведённых конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно-практических мероприятий в год, шт. |  | 4 | 4 | 100 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | "Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области" | Среднегодовая численность постоянного населения |  | 38 | 38 | 100,0 |  |
|  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций |  | 36625 | 52749,6 | 144,0 |  |
|  |  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) |  | 115 | 110,1 | 95,7 |  |
|  |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, стоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях |  | 12,5 | 13,5 | 108,0 |  |
|  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве |  | 33471 | 40302,2 | 120,4 |  |
|  |  | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год |  | 0,44 | 0,7 | 62,9 |  |
|  |  | Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 человек населения |  | 29,5 | 28,77 | 97,5 |  |
|  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введённая в действие за один год |  | 4,72 | 8 | 169,5 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 " Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" | Основное мероприятие 1.1. "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства." | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения |  | 442,67 | 487,53 | 110,1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства." | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | 19,86 | 18,77 | 94,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства." | Рост оборота розничной торговли на ярмарках |  | 110,3 | 110,3 | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. "Поддержка и развитие молодёжного предпринимательства." | Оборот малых и средних предприятий |  | 16713 | 15058 | 90,1 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области." | Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение жильём молодых семей" | Обеспечение жильём молодых семей |  | 50 | 53 | 106,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 "Охрана окружающей среды." | Основное мероприятие 3.1. "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления (ТКО) на территории муниципального района" | Удельный вес объектов размещения отходов, соответствующих нормативным требованиям; |  | 1 | 1 | 100,0 |  |
|  |  | Удельный вес доли вторичных ресурсов, извлекаемых из отходов производства и потребления; |  | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. "Повышение эффективности экологического мониторинга, повышение уровня экологического образования, информационное обеспечение" | Количество законсервированных санкционированных свалок; |  | 0 | 0 | 100,0 |  |
|  |  | Количество ликвидированных санкционированных и несанкционированных свалок |  | 15 | 18 | 120,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 "Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области " | Основное мероприятие 4.1. Проведение энергетических обследований зданий с предоставлением энергетического паспорта. | Удельная величина потребления электрической энергии в МКД на одного проживающего |  | 592 | 591,77 | 100,0 |  |
|  |  | Удельная величина потребления тепловой энергии МКД на 1 кв. м. общей площади |  | 0,19 | 0,19 | 100,0 |  |
|  |  | Удельная величина потребления горячей воды в МКД на одного проживающего |  | 12,4 | 12,39 | 100,1 |  |
|  |  | Удельная величина потребления холодной воды в МКД на одного проживающего |  | 33,7 | 33,5 | 100,6 |  |
|  |  | Удельная величина потребления природного газа в МКД на одного проживающего |  | 115 | 115 | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.2. Текущий ремонт систем теплоснабжения, водопровода и канализации | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения |  | 107,49 | 107,11 | 100,4 |  |
|  |  | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. общей площади |  | 0,05 | 0,05 | 100,0 |  |
|  |  | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения |  | 0,01 | 0,01 | 100,0 |  |
|  |  | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения |  | 0,59 | 0,58 | 101,7 |  |
|  |  | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения |  | 37 | 36,5 | 101,4 |  |
|  |  | Доля освещённых частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяжённости улиц, проездов, набережных |  | 98,04 | 98,04 | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 6 "Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" | Основное мероприятие 6.1. Профилактика асоциального поведения граждан в рамках осуществления общественно- массовой и культурно-просветительской деятельности учреждений культуры | Снижение роста числа совершенных правонарушений и преступлений |  | 25 | 25 | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 6.2. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Доля подростков и молодёжи, вовлечённых в профилактические мероприятия, реализуемых в рамках подпрограммы, в общей численности указанной категории |  | 85 | 85 | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 6.3. Проведение рейдов с целью посещения и выявления семей социального риска и несовершеннолетних, ведущих асоциальный образ жизни | Доля населения муниципального района, охваченного мероприятиями правоохранительной направленности, реализуемых в рамках подпрограммы |  | 60 | 60 | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 8 "Защита населения на территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | Основное мероприятие 8.1. "Развитие и модернизация системы защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров" | Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения |  | 28 | 28 | 100,0 |  |
|  |  | Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения |  | 42 | 42 | 100,0 |  |
|  | Основное мероприятие 8.2 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района" | Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС Рамонского муниципального района. |  | 100 | 100 | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 9 "Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам" | Основное мероприятие 9.1. "Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта" | Регулярность движения автобусов на закреплённых за организациями пассажирского автомобильного транспорта социально значимых внутримуниципальных маршрутах |  | 97,5 | 100 | 102,6 |  |
| ПОДПРОГРАММА 11 "Формирование благоприятной инвестиционной среды" | Основное мероприятие 11.1. "Повышение инвестиционной привлекательности Рамонского муниципального района Воронежской области" | Объём инвестиций в основной капитал в расчёте на душу населения |  | 163,1 | 163,1 | 100,0 |  |
|  |  | Уровень развития сферы муниципально-частного партнёрства (МЧП) |  | 30 | 20 | 66,7 |  |
|  |  | Доля инновационно-активных организаций |  | 3 | 3 | 100,0 |  |
|  |  | Число созданных рабочих мест |  | 385 | 805 | 209,1 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | Поступление неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет Рамонского муниципального района Воронежской области |  | 195,2 | 195,2 | 100 |  |
|  |  | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учётной стоимости) |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) |  | 85,73 | 85,73 | 100 |  |
|  |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включённых в перечни муниципального имущества, предназначенного для поддержки МСП |  | 100 | 100 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 "Управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области" |  | Объем поступившей арендной платы за землю в местный бюджет в расчёте на 1000 рублей начисленной арендной платы за землю |  | 846,9 | 846,9 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 "Организация управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рамонского муниципального района Воронежской области" | Показатель (индикатор) 1.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 "Осуществление полномочий собственника в отношении имущества муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений" | Показатель (индикатор) 1.2.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 "Проведение комплексных кадастровых работ" | Количество объектов недвижимости в кадастровом квартале, в отношении которого проведены комплексные кадастровые работы |  | 0 | 0 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 "Организация и управление муниципальным заказом Рамонского муниципального района Воронежской области" |  | Увеличение суммы экономии при размещении муниципального заказа путём проведения конкурентных процедур |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 "Планирование муниципального заказа Рамонского муниципального района Воронежской области" | Показатель (индикатор) 2.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 "Управление муниципальным заказом Рамонского муниципального района Воронежской области" | Показатель (индикатор) 2.2.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2.2 |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 "Финансовое обеспечение реализации программы" | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Показатель (индикатор) |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 "Финансовое обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области" | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы |  | 100 | 100 | 100 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | 1. Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, % |  | 90,5 | 90,5 | 100 | - |
|  |  | 2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе в процентном отношении от нормативной потребности, % |  |  |  |  |  |
|  |  | клубами и учреждениями клубного типа |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | библиотеками |  | 109,1 | 109,1 | 100 |  |
|  |  | парками культуры и отдыха |  | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | 3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % |  | 2,04 | 2,04 | 100 |  |
|  |  | 4. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % |  | 17,65 | 17,65 | 100 |  |
|  |  | 5. Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчёте на одного жителя, руб. |  | 2556,15 | 2556,15 | 100 |  |
|  |  | 6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной зарплате работников, занятых в сфере экономики региона, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | работников учреждений культуры | Форма ЗП-культура | 90,9 | 90,9 | 100 |  |
|  |  | педагогических работников | Форма ЗП-образование | 112,7 | 112,7 | 100 |  |
|  |  | 7. Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | работников учреждений культуры | Форма ЗП-культура | 33218,56 | 33218,56 | 100 |  |
|  |  | педагогических работников | Форма ЗП-образование | 41187,48 | 41187,48 | 100 |  |
|  |  | 8. Охват детей в возрасте от 5 лет до 18 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании, % | Форма 1-ДШИ | 9,3 | 9,3 | 100 |  |
|  |  | 9. Динамика объёма въездного туристского потока на территории района, в % к предыдущему году |  | 8,7 | 8,7 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие культуры Рамонского муниципального района" | Основное мероприятие 1.1 "Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района" | 1.1.1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | Форма 7-НК | 158524 | 158524 | 100 |  |
|  |  | 1.1.2. Количество участников клубных формирований, чел. | Форма 7-НК | 3350 | 3350 | 100 |  |
|  |  | 1.1.3. Удельный вес сельских клубов, оснащённых современным оборудованием, % |  | 39,1 | 39,1 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 "Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района" | 1.2.1. Число посещений библиотеки, ед. | Форма 6-НК | 159182 | 159182 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 "Система мер по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры Рамонского муниципального района" | 1.3.1. Количество учащихся ДШИ, чел. | Форма 1-ДО | 516 | 516 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 "Региональный проект «Творческие люди» | 1.4.1. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на государственную поддержку отрасли культуры, % | Форма по ОКУД 0503127 | 100 | 100 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе" | Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение базовых информационных и организационно-экономических условий для развития туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области и продвижение туристского потенциала Рамонского муниципального района Воронежской области на региональном и межрегиональном уровне" | 2.1.1. Объём внутреннего и въездного туристского потока, чел. |  | 438,8 | 438,8 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 "Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Рамонского района Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма" | 2.2.1. Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма, - получателей муниципальной поддержки, ед. |  | 2 | 2 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 "Обеспечение реализации Муниципальной программы" | Основное мероприятие 3.1. "Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области" | 3.1.1. Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию Муниципальной программы, % | Форма по ОКУД 0503127 | 99,9 | 99,9 | 100 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» | Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района,% |  | 64,3% | 68,7% | 106,8% |  |
|  |  | Эффективность правотворческой деятельности органов местного самоуправления, % |  | 100% | 99,4% | 99,4% | Показатель не достигнут в связи с поступлением в 2022 г. акта прокурорского реагирования о несоответствии 1 НПА администрации муниципального района требованиям действующего законодательства |
|  |  | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями, ед. |  | 21 | 24 | 114,3% |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие муниципального управления | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству, % |  | 100% | 100% | 100,0% |  |
|  |  | Количество НКО, которым предоставлена субсидия из бюджета муниципального района на обеспечение их деятельности, ед. |  | 3 | 3 | 100,0% |  |
|  |  | Количество СОНКО, которым предоставлена финансовая поддержка за счёт бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования (включая субсидии из областного бюджета), ед. |  | 2 | 3 | 150,0% |  |
|  |  | Количество органов ТОС, которым предоставлены гранты из бюджета муниципального района на реализацию проектов на конкурсной основе, ед. |  | 7 | 0 | 0,0% | Районный конкурс ТОС в 2022 г. не проводился в связи со сложной общественно-политической и финансово-экономической ситуацией |
|  |  | Количество НКО, которым предоставлена имущественная поддержка, ед. |  | 2 | 3 | 150,0% |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Осуществление материально-технического обеспечения деятельности администрации муниципального района | Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на осуществление деятельности МКУ «ЦОД ОМСУ», к предусмотренным в районном бюджете плановым расходам на соответствующий период, % |  | 100% | 99,30% | 100,70% |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Развитие информационного общества в муниципальном образовании | Доля серверов и рабочих станций, повреждённых вредоносными программами (вирусами), к их общему количеству, % |  | 0 | 0 | 100,0% |  |
|  |  | Количество принятых заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, (среднее количество в месяц), ед. |  | 250 | 294 | 118,0% |  |
|  |  | Количество межведомственных запросов (среднее количество в месяц), ед. |  | 270 | 321 | 119,0% |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | Развитие муниципальной службы | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. |  | 21 | 23 | 109,5% |  |
|  |  | Количество выявленных фактов коррупции на муниципальной службе, ед. |  | 0 | 0 | 100,0% |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % |  | ≥ 95 | 99,70% | 104,90% |  |

Приложение 2.

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2022 году

| Статус |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Предусмотрено бюджетной росписью, тыс. руб.* | Кассовое исполнение, тыс. руб.* |  | Уровень кассового исполнения от предусмотренного бюджетной росписью, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  |  | «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» |  | 1 035 863,0 | 1 035 430,0 |  | 99,9 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  |  | «Развитие дошкольного и общего образования» |  | 831 634,0 | 831 275,6 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  | Развитие дошкольного образования |  | 296 358,2 | 296 241,9 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  | Развитие общего образования |  | 535 275,8 | 535 016,6 |  | 100 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  |  | «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства» |  | 15 541,7 | 15 541,7 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. |  |  | Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | 455,0 | 455,0 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. |  |  | Расходы на обеспечение выплат приёмной семье на содержание подопечных детей |  | 4 061,0 | 4 061,0 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. |  |  | Расходы на обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю |  | 4 395,5 | 4 395,5 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. |  |  | Расходы на обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей |  | 5 264,2 | 5 264,2 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 2.8. |  |  | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | 1 366,0 | 1 366,0 |  | 100 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 |  |  | «Развитие дополнительного образования и воспитание детей и молодёжи Рамонского муниципального района (2014-2021 годы)» |  | 59 015,6 | 58 983,5 |  | 99,9 |  |  |
| Основное мероприятие 3.5. |  |  | Развитие информационно-методического обеспечения системы дополнительного образования и развития одарённости детей и молодёжи |  | 129,6 | 129,6 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 3.6. |  |  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | 58 886,0 | 58 853,9 |  | 99,9 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 |  |  | «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи Рамонского муниципального района» |  | 38 437,8 | 38 436,3 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. |  |  | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи |  | 1 466,7 | 1466,7 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 5.2. |  |  | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания |  | 2 386,2 | 2 386,2 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 5.4. |  |  | Организация профильных и тематических смен различной направленности в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков |  | 2 086,0 | 2 086,0 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 5.5. |  |  | Финансовое обеспечение деятельности МКУ РДОЛ "Бобрёнок" |  | 11 978,1 | 11 978,1 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 5.6. |  |  | Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Рамонский центр развития образования и молодёжных проектов" |  | 20 520,8 | 20 519,3 |  | 100 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 6 |  |  | «Развитие физической культуры и спорта в Рамонском муниципальном районе Воронежской области на 2014-2024 гг» |  | 82 054,5 | 82 014,3 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 6.1 |  |  | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО "Рамонский районный центр физической культуры и спорта" |  | 15 295,5 | 15 295,5 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 |  |  | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Рамонском муниципальном районе Воронежской области |  | 1 887,4 | 1 887,4 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 6.3 |  |  | Обеспечение функционирования центра тестирования комплекса ГТО |  | 12,4 | 12,4 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 6.4 |  |  | Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса "Лидер" и стадиона "Юность" |  | 21 844,9 | 21 804,7 |  | 99,8 |  |  |
| Основное мероприятие 6.5 |  |  | Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса п. ВНИИСС |  | 20 630,7 | 20 630,6 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 6.6 |  |  | Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) плавательного бассейна |  | 22 383,7 | 22 383,7 |  | 100 |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 7 |  |  | «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 9 179,3 | 9 178,7 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 7.1. |  |  | Финансовое обеспечение деятельности отдела по образования, спорту и молодежной политике |  | 7 337,7 | 7 337,1 |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 7.2. |  |  | Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг)структурных подразделений отдела по образования, спорту и молодёжной политике |  | 1 841,6 | 1 841,6 |  | 100 |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области |  | 145 095,5 |  |  | 145 095,5 |  | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  | Организация управления муниципальными финансами и муниципальным долгом |  | 16 046,8 |  |  | 16 046,8 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.4. |  | Управление резервным фондом администрации муниципального района и иными средствами на исполнение расходных обязательств муниципального района |  | 16 046,8 |  |  | 16 046,8 |  | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  | Повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области |  | 120 087,2 |  |  | 120 087,2 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района |  | 34 398,0 |  |  | 34 398,0 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.3 |  | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального района |  | 70 348,5 |  |  | 70 348,5 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.5 |  | Содействие повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений муниципального района |  | 770,0 |  |  | 770,0 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.6 |  | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения за счёт иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями |  | 14 570,7 |  |  | 14 570,7 |  | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 |  | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |  | 8 961,5 |  |  | 8 961,5 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.1 |  | Финансовое обеспечение деятельности отдела по финансам, иных главных распорядителей средств районного бюджета – исполнителей |  | 8 961,5 |  |  | 8 961,5 |  | 100 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» |  | 110 208,17 |  |  | 110 123,26 |  | 99,9 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 |  | Развитие культуры Рамонского муниципального района |  | 107 092,96 |  |  | 107 008,05 |  | 99,9 |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района |  | 59 538,4 |  |  | 59 453,49 |  | 99,9 |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района |  | 19 412,88 |  |  | 19 412,88 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.3 |  | Система мер по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры Рамонского муниципального района |  | 28 038,95 |  |  | 28 038,95 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.4 |  | Региональный проект «Творческие люди» |  | 102,73 |  |  | 102,73 |  | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 |  | Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе |  | 888,5 |  |  | 888,5 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  | Обеспечение базовых информационных и организационно-экономических условий для развития туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области и продвижение туристского потенциала Рамонского муниципального района Воронежской области на региональном и межрегиональном уровне |  | 247,5 |  |  | 247,5 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  | Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Рамонского района Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма |  | 641 |  |  | 641 |  | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 |  | Обеспечение реализации Муниципальной программы |  | 2 226,71 |  |  | 2 226,71 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.1 |  | Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |  | 2 226,71 |  |  | 2 226,71 |  | 100 |  |
| Муниципальная программа | Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  | 102 541,36 |  |  | 102 539,05 |  | 99,9 |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  | 608,3 |  |  | 605,99 |  | 99,6 |  |
| Основное мероприятие 2.8 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Рамонском муниципальном районе |  |  | 608,3 |  |  | 605,99 |  | 99,6 |  |
| Подпрограмма 6 | Финансовое обеспечение реализации программы |  |  | 3 624 |  |  | 3 624 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр поддержки агропромышленного комплекса и сельских территорий Рамонского муниципального района" |  |  | 6 624 |  |  | 3 624 |  | 100 |  |
| Подпрограмма 8 | Комплексное развитие сельских территорий |  |  | 98 159,06 |  |  | 98 159,06 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 8.3. | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях (благоустройство сельских территорий) |  |  | 3 240,52 |  |  | 3 240,52 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 8.5. | Дорожное хозяйство |  |  | 85 366,5 |  |  | 85 366,5 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 8.6. | Коммунальное хозяйство |  |  | 7 303,70 |  |  | 7 303,70 |  | 100 |  |
| Мероприятие 8.6.1. | Организация системы раздельного накопления ТКО» в рамках ГП ВО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения ВО |  |  | 5 800,00 |  |  | 5 800,00 |  | 100 |  |
| Мероприятие 8.6.2. | Модернизация уличного освещения в рамках ГП ВО «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  | 1 503,7 |  |  | 1 503,7 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 8.7. | Обеспечение уличного освещения в рамках ГП ВО «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  | 2 248,35 |  |  | 2 248,35 |  | 100 |  |
| Подпрограмма 9 | Создание условий и предпосылок для развития агропромышленного комплекса Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  | 150 |  |  | 150 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 9.1. | Проведение конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно – практических мероприятий |  |  | 150 |  |  | 150 |  | 150 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  | 8 545,85 |  |  | 8 545,68 |  | 99,9 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  | 2 601,18 |  |  | 2 600,80 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  | 2 601,18 |  |  | 2600,80 |  | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |  |  | 5 944,67 |  |  | 5 943,88 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  | 5 944,67 |  |  | 5 943,88 |  | 100 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  | 286 622,2 |  |  | 286 004,10 |  | 99,8 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие муниципального управления |  |  | 190 206,4 |  |  | 190 121,3 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных правовых актов Воронежской области |  |  | 446,0 |  |  | 446,0 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий |  |  | 416,0 |  |  | 416,0 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств муниципального района органами местного самоуправления, иными главными распорядителями средств районного бюджета - исполнителями |  |  | 184 644,6 |  |  | 184 600,7 |  | 99,98 |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Предоставление субсидии СОНКО на обеспечение деятельности |  |  | 1040,0 |  |  | 1026,3 |  | 98,7 |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Поддержка средств массовой информации |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий СОНКО на реализацию программ (проектов) |  |  | 3 000,0 |  |  | 3 000,0 |  | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Осуществление материально-технического обеспечения деятельности администрации муниципального района |  |  | 55 657,5 |  |  | 55 240,3 |  | 99,3 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОД ОМСУ» |  |  | 55 657,5 |  |  | 55 240,3 |  | 99,3 |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  | 40 758,2 |  |  | 40 642,3 |  | 99,7 |  |
| Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности администрации муниципального района, иных получателей средств районного бюджета-исполнителей |  |  | 31 894,7 |  |  | 31 811,6 |  | 99,7 |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «Рамонский архив» |  |  | 3 297,3 |  |  | 3 268,8 |  | 99,1 |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района |  |  | 5 266,7 |  |  | 5 266,7 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.5 | Оказание мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Почётный гражданин Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  | 510,0 |  |  | 510,0 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 5.6 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «ЦБП» |  |  | 5 566,4 |  |  | 5 562,1 |  | 99,9 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  | 79 939,86 |  |  | 79 765,59 |  | 99,8 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" |  |  | 19 097,35 |  |  | 19 097,35 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. |  |  | 600 |  |  | 600 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  | 18 497,35 |  |  | 18 497,35 |  | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | "Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области" |  |  | 54 477,34 |  |  | 54 421,50 |  | 99,9 |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение жильём молодых семей |  |  | 10 953,60 |  |  | 10 953,60 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Реформирование и модернизация ЖКХ |  |  | 43 523,74 |  |  | 43 467,9 |  | 99,87 |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | "Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области " |  |  | 541,54 |  |  | 541,54 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.3. | Замена/установка современных окон с многокамерными стеклопакетами, входных групп |  |  | 541,54 |  |  | 541,54 |  | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 6 | "Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" |  |  | 27,47 |  |  | 27,47 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 6.1. | Профилактика асоциального поведения граждан в рамках осуществления общественно- массовой и культурно-просветительской деятельности учреждений культуры |  |  | 21,72 |  |  | 21,72 |  | 100 |  |
| Основное мероприятие 6.3. | Проведение рейдов с целью посещения и выявления семей социального риска и несовершеннолетних, ведущих асоциальный образ жизни |  |  | 5,75 |  |  | 5,75 |  | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 8 | "Защита населения и территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |  |  | 186,84 |  |  | 185,09 |  | 99,1 |  |
| Основное мероприятие 8.1. | Развитие и модернизация системы защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров |  |  | 98,14 |  |  | 96,44 |  | 98,3 |  |
| Основное мероприятие 8.2. | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района |  |  | 88,70 |  |  | 88,65 |  | 99,9 |  |
| ПОДПРОГРАММА 9 | "Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам" |  |  | 5 609,32 |  |  | 5 492,63 |  | 97,9 |  |
| Основное мероприятие 9.1. | Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта |  |  | 5 609,32 |  |  | 5 492,63 |  | 97,9 |  |

* в соответствии с нормативным правовым актом об утверждении муниципальной программы

** в соответствии с отчётными данными, представленными – ответственными исполнителями муниципальных программ в установленный срок (до 20.01.2023 г.)