## отчет
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальнной программы
Рамонского муниципального района Воронежской области
по состоянию на 01.01.2025 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Россошанского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета района), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района ) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете района, (тыс. рублей) | [7 empty] | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1>
[5 empty] | поквартальный кассовый план на отчетную дату |  |  |  | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом)
[6 empty] | в том числе по источникам |  |  |  | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам
[5 empty] | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области | Достижение плановых значений показателей муниципальной программы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 242510.59 | 60783.15 | 122330.18 | 59397.26 | 238704.17 | 60783.15 | 118523.76 | 59397.26 | 98.4304 | 100 | 96.8884 | 100
|  |  | Отдел экономического развития | х | 242510.59 | 60783.15 | 122330.18 | 59397.26 | 238704.17 | 60783.15 | 118523.76 | 59397.26 | 98.4304 | 100 | 96.8884 | 100
[5 empty] | 23762.2 | 0 | 0 | 23762.2 | 0
ПОДПРОГРАММА 1 | "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" | Достижение плановых значений показателей муниципальной программы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 23762.2 |  |  | 23762.2
|  |  | Отдел экономического развития | Всего | 23762.2 | 0 | 0 | 23762.2 | 23762.2 | 0 | 0 | 23762.2 | 100 | 0 | 0 | 100
|  |  |  | 91404126010280380600 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 91404126010380380800 | 23262.2 | 0 |  | 23262.2 | 23262.2 | 0 | 0 | 23262.2 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.2 | Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. | Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  | Отдел экономического развития | Всего | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 91404126010280380600 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.3 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | Содействие развитию деятельности малых и средних предприятий, создание новых рабочих мест | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  | Отдел экономического развития | Всего | 23262.2 | 0 | 0 | 23262.2 | 23262.2 | 0 | 0 | 23262.2 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 91404126010380380800 | 23262.2 | 0 | 0 | 23262.2 | 23262.2 | 0 | 0 | 23262.2 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
ПОДПРОГРАММА 2 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области" | Достижение плановых значений показателей муниципальной программы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 208273.94 | 60783.15 | 116210.75 | 31280.04
|  |  |  | Всего | 208273.94 | 60783.15 | 116210.75 | 31280.04 | 204467.52 | 60783.15 | 112404.33 | 31280.04 | 98.1724 | 100 | 96.7246 | 100
|  |  |  | 914100460201L4970300 | 11833.5 | 1988.25 | 6598.25 | 3247 | 11833.5 | 1988.25 | 6598.25 | 3247 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 91405056020488100400 | 350 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 914041260204S9760400 | 19868.43 | 0 | 14240.5 | 5627.93 | 19780.85 | 0 | 14152.92 | 5627.93 | 99.5592 | #DIV/0! | 99.385 | 100
|  |  |  | 914050560204S9780400 | 70955.6 | 0 | 50000 | 20955.6 | 70955.6 | 0 | 50000 | 20955.6 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100
|  |  |  | 927050260204S8620500 | 10730.13 | 0 | 10730.13 | 0 | 10730.13 | 0 | 10730.13 | 0 | 100 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0!
|  |  |  | 91405026020481581800 | 295.96 | 0 | 0 | 295.96 | 295.96 | 0 | 0 | 295.96 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 91404126020580850200 | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 9270505602F552430500 | 60094.02 | 58794.9 | 1298 | 1.12 | 59996.02 | 58794.9 | 1200 | 1.12 | 99.8369 | 100 | 92.4499 | 100
|  |  |  | 914050260204S9120200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 927050560204S9780500 | 32164 | 0 | 32164 | 0 | 28543.16 | 0 | 28543.16 | 0 | 88.7426 | #DIV/0! | 88.7426 | #DIV/0!
|  |  |  | 914050260204S8620200 | 1532.3 | 0 | 1179.87 | 352.43 | 1532.3 | 0 | 1179.87 | 352.43 |  |  | 100 | 100
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1 | Обеспечение жильем молодых семей | Создание условий для повышения качества жизни граждан путем предоставления государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным органами местного самоуправления в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях и включенным в сводный список | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике | Всего | 11833.5 | 1988.25 | 6598.25 | 3247 | 11833.5 | 1988.25 | 6598.25 | 3247 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  |  | 914100460201L4970300 | 11833.5 | 1988.25 | 6598.25 | 3247 | 11833.5 | 1988.25 | 6598.25 | 3247 | 100 | 100 | 100 | 100
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.2 | Инфраструктурное обеспечение земельных участков, предназначенных для комплексной застройки малоэтажного жилья и жилья эконом класса | Создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного, обеспечение земельных участков в целях жилищного строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 927050560202S9770500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.4 | Реформирование и модернизация ЖКХ | Предоставление гражданам благоустроенного и комфортного жилья. Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 135896.42 | 0 | 108314.5 | 27581.92
|  |  | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности | Всего | 135896.42 | 0 | 108314.5 | 27581.92 | 132188 | 0 | 104606.08 | 27581.92 | 97.2711 | #DIV/0! | 96.5762 | 100
|  |  |  | 914041260204S9760400 | 19868.43 | 0 | 14240.5 | 5627.93 | 19780.85 | 0 | 14152.92 | 5627.93 | 99.5592 | #DIV/0! | 99.385 | 100
|  |  |  | 914050560204S9780400 | 70955.6 | 0 | 50000 | 20955.6 | 70955.6 | 0 | 50000 | 20955.6 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100
|  |  |  | 927050560204S9780500 | 32164 | 0 | 32164 | 0 | 28543.16 | 0 | 28543.16 | 0 | 88.7426 | #DIV/0! | 88.7426 | #DIV/0!
|  |  |  | 91405056020488100400 | 350 | 0 |  | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 927050260204S8620500 | 10730.13 | 0 | 10730.13 | 0 | 10730.13 | 0 | 10730.13 | 0 | 100 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0!
|  |  |  | 91405026020481581800 | 295.96 | 0 | 0 | 295.96 | 295.96 | 0 | 0 | 295.96 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 914050260204S8620200 | 1532.3 | 0 | 1179.87 | 352.43 | 1532.3 | 0 | 1179.87 | 352.43 |  |  | 100 | 100
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.6 | Проведение районного конкурса "Самое благоустроенное поселение" | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности | Всего | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 92714036020681250500 | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.7 | Региональный проект "Чистая вода" |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности | Всего | 60094.02 | 58794.9 | 1298 | 1.12 | 59996.02 | 58794.9 | 1200 | 1.12 | 99.8369 | 100 | 92.4499 | 100
|  |  |  | 9270505602F552430500 | 60094.02 | 58794.9 | 1298 | 1.12 | 59996.02 | 58794.9 | 1200 | 1.12 | 99.8369 | 100 | 92.4499 | 100
ПОДПРОГРАММА 3 | Охрана окружающей среды | Достижение плановых значений показателей муниципальной программы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности | 91406056030181120200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.1 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления (ТБО) на территории муниципального района | Снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности | 91406056030181120200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ПОДПРОГРАММА 4 | "Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области " | Достижение плановых значений показателей муниципальной программы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  | Отдел по финансам | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 91405026040381220200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.3 | Замена/установка современных окон с многокамерными стеклопакетами, входных групп | Снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 91405026040381220200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ПОДПРОГРАММА 6 | "Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" | Достижение плановых значений показателей муниципальной программы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  |  | Всего | 102.55 | 0 | 0 | 102.55 | 102.55 | 0 | 0 | 102.55 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 92208016060181880200 | 23.93 | 0 | 0 | 23.93 | 23.93 | 0 | 0 | 23.93 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 92407036060281880200 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 92407036060381880200 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 92407036060481880200 | 3.62 | 0 | 0 | 3.62 | 3.62 | 0 | 0 | 3.62 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 92407036060581880200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 92407036060681880200 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 92407036060781880200 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6.1 | Профилактика асоциального поведения граждан в рамках осуществления общественно- массовой и культурно-просветительской деятельности учреждений культуры | Снижение роста преступности, культурное развитие граждан. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  |  | Всего | 23.93 | 0 | 0 | 23.93 | 23.93 | 0 | 0 | 23.93 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 92208016060181880200 | 23.93 | 0 | 0 | 23.93 | 23.93 | 0 | 0 | 23.93 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6.2 | Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма, правовое просвещение детей и подростков. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  |  | Всего | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 92407036060281880200 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6.3 | Проведение рейдов с целью посещения и выявления семей социального риска и несовершеннолетних, ведущих асоциальный образ жизни | Правовое воспитание, индивидуальная работа, своевременное разрешение вопроса о предотвращении прав и законных интересов несовершеннолетних. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  |  | Всего | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 92407036060381880200 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6.4 | Проведение межведомственной комплексной профилактической акции «Без наркотиков» на базе образовательных организаций района и летних оздоровительных лагерей | Формирование мотивации здорового образа жизни, правовое воспитание | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  |  | Всего | 3.62 | 0 | 0 | 3.62 | 3.62 | 0 | 0 | 3.62 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 92407036060481880200 | 3.62 | 0 | 0 | 3.62 | 3.62 | 0 | 0 | 3.62 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6.5 | Обеспечение участия подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в работе областного специализированного лагеря | Организация оздоровления, физического развития детей из семей, нуждающихся в защите государства. Правовое воспитание. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 92407036060581880200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6.6 | Изготовление и распространение печатной продукции, направленной на профилактику асоциального поведения несовершеннолетних и пропаганду здорового образа жизни | Профилактическая работа. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  |  | Всего | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 92407036060681880200 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6.7 | Производство и размещение в общественных местах наружной рекламы по проблемам асоциального поведения граждан, пропаганде здорового образа жизни | Профилактическая работа. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  |  | Всего | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 92407036060781880200 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
ПОДПРОГРАММА 8 | "Защита населения и территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | Достижение плановых значений показателей муниципальной программы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  | Отдел по делам ГО и ЧС | Всего | 188.43 | 0 | 20.33 | 168.1 | 188.43 | 0 | 20.33 | 168.1 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100
|  |  |  | 91403106080181430200 | 69.03 | 0 | 20.33 | 48.7 | 69.03 | 0 | 20.33 | 48.7 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100
|  |  |  | 91403106080281430200 | 119.4 | 0 | 0 | 119.4 | 119.4 | 0 | 0 | 119.4 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8.1 | Развитие и модернизация системы защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории Рамонского муниципального района Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  | Отдел по делам ГО и ЧС | Всего | 69.03 | 0 | 20.33 | 48.7 | 69.03 | 0 | 20.33 | 48.7 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100
|  |  |  | 91403106080181430200 | 69.03 | 0 | 20.33 | 48.7 | 69.03 | 0 | 20.33 | 48.7 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8.2 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района | Обеспечение комплексной безопасности населения и территории Рамонского муниципального района Воронежской области | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  | Отдел по делам ГО и ЧС | Всего | 119.4 | 0 | 0 | 119.4 | 119.4 | 0 | 0 | 119.4 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 91403106080281430200 | 119.4 | 0 | 0 | 119.4 | 119.4 | 0 | 0 | 119.4 | 100 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
ПОДПРОГРАММА 9 | "Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам" | Достижение плановых значений показателей муниципальной программы | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности | Всего | 10183.47 | 0 | 6099.1 | 4084.37 | 10183.47 | 0 | 6099.1 | 4084.37 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100
|  |  |  | 91408086090181920200 | 2262.57 | 0 | 0 | 2262.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 914040860901S9260200 | 7920.9 | 0 | 6099.1 | 1821.8 | 10183.47 | 0 | 6099.1 | 4084.37 | 128.5646 | #DIV/0! | 100 | 224.1942
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 9.1 | Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта | Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта | Всего, в том числе в разрезе ГРБС
|  |  | Отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности | Всего | 10183.47 | 0 | 6099.1 | 4084.37 | 10183.47 | 0 | 6099.1 | 4084.37 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100
|  |  |  | 91408086090181920200 | 2262.57 | 0 | 0 | 2262.57 | 0 | 0 | 0 | 2262.57 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100
|  |  |  | 914040860901S9260200 | 7920.9 | 0 | 6099.1 | 1821.8 | 7920.9 | 0 | 6099.1 | 1821.8 | 100 | #DIV/0! | 100 | 100

## показатели
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области
за 2024 год
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  |  | План | Факт или оценка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа | "Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области" | Среднегодовая численность постоянного населения |  | 40.49 | 40.82 | 100.815
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций |  | 72692.5 | 80211.7 | 110.3438
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) |  | 111.5 | 123 | 110.3139
|  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |  | 13.78 | 13.78 | 100
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве |  | 53187.65 | 56009.26 | 105.305
|  | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год |  | 0.44 | 0.4 | 110
|  | Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 человек населения |  | 23.7 | 30 | 126.5823
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год |  | 7.14 | 7.14 | 100
Подпрограмма 1. "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области"
Основное мероприятие 1.1. | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |  | 468.79 | 599.5 | 127.8824
Основное мероприятие 1.2. | Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | 19.22 | 20.09 | 104.5265
Основное мероприятие 1.3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | Рост оборота розничной торговли на ярмарках |  | 113.9 | 114.1 | 100.1756
Основное мероприятие 1.4. | Поддержка и развитие молодежного предпринимательства. | Оборот малых и средних предприятий |  | 17394 | 17394 | 100
Подпрограмма 2. "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области"
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение жильем молодых семей | Обеспечение жильем молодых семей |  | 51 | 53 | 103.9216
Подпрограмма 3. «Охрана окружающей среды»
Основное мероприятие 3.1. | "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления (ТКО) на территории муниципального района" | Удельный вес объектов размещения отходов, соответствующих нормативным требованиям; |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Удельный вес доли вторичных ресурсов, извлекаемых из отходов производства и потребления; |  | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2 | Повышение эффективности экологического мониторинга, повышение уровня экологического образования, информационное обеспечение | Количество законсервированных санкционированных свалок; |  | 0 | 0
|  | Количество ликвидированных санкционированных и несанкционированных свалок. |  | 0 | 0 | #DIV/0!
Подпрограмма 4. "Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области "
Основное мероприятие 4.1. | Проведение энергетических обследований зданий с предоставлением энергетического паспорта. | Удельная величина потребления электрической энергии в МКД на одного проживающего |  | 591.1 | 591.1 | 100
|  | Удельная величина потребления тепловой энергии МКД на 1 кв.м. общей площади |  | 0.19 | 0.19 | 100
|  | Удельная величина потребления горячей воды в МКД на одного проживающего |  | 12 | 12 | 100
|  | Удельная величина потребления холодной воды в МКД на одного проживающего |  | 33.15 | 33.15 | 100
|  | Удельная величина потребления природного газа в МКД на одного проживающего |  | 114.5 | 114.5 | 100
Основное мероприятие 4.2. | Текущий ремонт систем теплоснабжения, водопровода и канализации | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения |  | 107.4 | 107.4 | 100
|  | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. общей площади |  | 0.05 | 0.05 | 100
|  | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения |  | 0.01 | 0.01 | 100
|  | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения |  | 0.53 | 0.53 | 100
|  | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения |  | 36.7 | 36.7 | 100
|  | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных |  | 99.21 | 99.21 | 100
Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области"
Основное мероприятие 6.1. | Профилактика асоциального поведения граждан в рамках осуществления общественно- массовой и культурно-просветительской деятельности учреждений культуры | Снижение роста числа совершенных правонарушений и преступлений |  | 23 | 23 | 100
Основное мероприятие 6.2. | Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Доля подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия,реализуемых в рамках подпрограммы, в общей численности указанной категории |  | 95 | 95 | 100
Основное мероприятие 6.3. | Проведение рейдов с целью посещения и выявления семей социального риска и несовершеннолетних, ведущих асоциальный образ жизни | Доля населения муниципального района, охваченного мероприятиями правоохранительной направленности, реализуемых в рамках подпрограммы |  | 70 | 70 | 100
Подпрограмма 8. "Защита населения на территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
Основное мероприятие 8.1. | Развитие и модернизация системы защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров: | Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения |  | 5 | 5 | 100
|  | Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения |  | 91 | 91 | 100
Основное мероприятие 8.2. | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района | Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС Рамонского муниципального района. |  | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 9. «Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам»
Основное мероприятие 9.1. | Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта | Регулярность движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта социально значимых внутримуниципальных маршрутах |  | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 11. «Формирование благоприятной инвестиционной среды»
Основное мероприятие 11.1. | Повышение инвестиционной привлекательности Рамонского муниципального района Воронежской области | Объём инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения |  | 270.51 | 196.9 | 72.7884
|  | Уровень развития сферы муниципально-частного партнерства (МЧП) |  | 30 | 30 | 100
|  | Доля инновационно-активных организаций |  | 4 | 4 | 100
|  | Число созданных рабочих мест |  | 220 | 691 | 314.0909

## расходы местного бюджета
Информация о расходах федерального, областного, местного бюджетов на реализацию целей муниципальной программы Рамонского муниципального района по состоянию на 01.01.2025 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. руб.)
|  |  | лимит | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату
Муниципальная программа | "Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области" | всего, в том числе: | 242510.59 | 238704.17 | 98.4304
|  | федеральный бюджет | 60783.15 | 60783.15 | 100
|  | областной бюджет | 122330.18 | 118523.76 | 96.8884
|  | местный бюджет | 59397.26 | 59397.26 | 100
Подпрограмма 1 | "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" | всего, в том числе: | 23762.2 | 23762.2 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 23762.2 | 23762.2 | 100
Основное мероприятие 1.2. | Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. | всего, в том числе: | 500 | 500 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 500 | 500 | 100
Основное мероприятие 1.3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | всего, в том числе: | 23262.2 | 23262.2 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 23262.2 | 23262.2 | 100
Подпрограмма 2 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области" | всего, в том числе: | 208273.94 | 204467.52 | 98.1724
|  | федеральный бюджет | 60783.15 | 60783.15 | #REF!
|  | областной бюджет | 116210.75 | 112404.33 | 96.7246
|  | местный бюджет | 31280.04 | 31280.04 | 194.3193
Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение жильем молодых семей | всего, в том числе: | 11833.5 | 11833.5 | 100
|  | федеральный бюджет | 1988.25 | 1988.25 | 100
|  | областной бюджет | 6598.25 | 6598.25 | 100
|  | местный бюджет | 3247 | 3247 | 100
Основное мероприятие 2.2 | Инфраструктурное обеспечение земельных участков, предназначенных для комплексной застройки малоэтажного жилья и жилья эконом класса | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2.4 | Реформирование и модернизация ЖКХ | всего, в том числе: | 135896.42 | 132188 | 97.2711
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 108314.5 | 104606.08 | 96.5762
|  | местный бюджет | 27581.92 | 27581.92 | 100
Основное мероприятие 2.6 | Проведение районного конкурса "Самое благоустроенное поселение" | всего, в том числе: | 450 | 450 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 450 | 450 | 100
Основное мероприятие 2.7 | Региональный проект "Чистая вода" | всего, в том числе: | 60094.02 | 59996.02 | 99.8369
|  | федеральный бюджет | 58794.9 | 58794.9 | 0
|  | областной бюджет | 1298 | 1200 | 0
|  | местный бюджет | 1.12 | 1.12 | 0
Подпрограмма 3 | "Охрана окружающей среды" | всего, в том числе: | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие 3.1 | Развитие системы обращения с отходами производства и потребления (ТБО) на территории муниципального района | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3.2 | Повышение эффективности экологического мониторинга, повышение уровня экологического образования, информационное обеспечение | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 | "Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области " | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4.3. | Замена/установка современных окон с многокамерными стеклопакетами, входных групп | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 | "Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" | всего, в том числе: | 102.55 | 102.55 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 102.55 | 102.55 | 100
Основное мероприятие 6.1. | Профилактика асоциального поведения граждан в рамках осуществления общественно- массовой и культурно-просветительской деятельности учреждений культуры | всего, в том числе: | 23.93 | 23.93 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 23.93 | 23.93 | 100
Основное мероприятие 6.2. | Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | всего, в том числе: | 35 | 35 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 35 | 35 | 100
Основное мероприятие 6.3. | Проведение рейдов с целью посещения и выявления семей социального риска и несовершеннолетних, ведущих асоциальный образ жизни | всего, в том числе: | 10 | 10 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 10 | 10 | 100
Основное мероприятие 6.4. | Проведение межведомственной комплексной профилактической акции «Без наркотиков» на базе образовательных организаций района и летних оздоровительных лагерей | всего, в том числе: | 3.62 | 3.62 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 3.62 | 3.62 | 0
Основное мероприятие 6.5. | Обеспечение участия подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в работе областного специализированного лагеря | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 6.6. | Изготовление и распространение печатной продукции, направленной на профилактику асоциального поведения несовершеннолетних и пропаганду здорового образа жизни | всего, в том числе: | 10 | 10 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 10 | 10 | 100
Основное мероприятие 6.7. | Производство и размещение в общественных местах наружной рекламы по проблемам асоциального поведения граждан, пропаганде здорового образа жизни | всего, в том числе: | 20 | 20 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 20 | 20 | 100
Подпрограмма 8 | "Защита населения и территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | всего, в том числе: | 188.43 | 188.43 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 20.33 | 20.33 | 0
|  | местный бюджет | 168.1 | 168.1 | 100
Основное мероприятие 8.1. | Развитие и модернизация системы защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего, в том числе: | 69.03 | 69.03 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 20.33 | 20.33 | 0
|  | местный бюджет | 48.7 | 48.7 | 0
Основное мероприятие 8.2. | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района | всего, в том числе: | 119.4 | 119.4 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 119.4 | 119.4 | 100
Подпрограмма 9 | "Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам" | всего, в том числе: | 10183.47 | 10183.47 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 6099.1 | 6099.1 | 0
|  | местный бюджет | 4084.37 | 4084.37 | 100
Основное мероприятие 9.1. | Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта | всего, в том числе: | 10183.47 | 10183.47 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 6099.1 | 6099.1 | 0
|  | местный бюджет | 4084.37 | 4084.37 | 100