**7. Приложения к Сводному докладу**

Приложение 1

Информация о показателях муниципальных программ за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Наименование показателя (индикатора) | | | Пункт Федерального плана статистических работ | | | Значения показателя (индикатора) | | | | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План | Факт | | |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области»** | | | | | | | | | | | | | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | | «Развитие дошкольного и общего образования» | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. | | |  | | | 66,1 | 66,1 | | | 100,0 |  |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. | | |  | | | 15,8 | 15,8 | | | 100,0 |  |
| Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | | |  | | | 0 | 0 | | | 100,0 |  |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. | | |  | | | 0 | 0 | | | 100,0 |  |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | | |  | | | 91,9 | 91,9 | | | 100,0 |  |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | | |  | | | 0 | 0 | | | 100,0 |  |
| Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | | |  | | | 91,8 | 91,8 | | | 100,0 |  |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | | |  | | | 0 | 0 | | | 100,0 |  |
| Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | |  | | | 30,8 | 30,8 | | | 100,0 |  |
| Доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих двухразовое горячее питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. | | |  | | | 91,6 | 91,6 | | | 100,0 |  |
| Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. | | |  | | | 2,32 | 2,32 | | | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | | «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства» | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | | |  | | | 98,42 | 98,42 | | | 100,0 |  |
| Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы. | | |  | | | 100 | 100 | | | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | | «Развитие дополнительного образования и воспитание детей и молодежи» | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | | |  | | | 85,4 | 85,4 | | | 100,0 |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования, от общей численности детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования, за исключением программ предпрофессиональной подготовки | | |  | | | 55,0 | 55,0 | | | 100,0 |  |
| Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. | | |  | | | 2,32 | 2,32 | | | 100,0 |  |
| Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы. | | |  | | | 100 | 100 | | | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | | «Вовлечение молодежи в социальную практику» | Доля молодых людей, задействованных в реализации подпрограммы, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | | |  | | | 50 | 50 | | | 100,0 |  |
| Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. | | |  | | | 20 | 20 | | | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | | «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и (или) оздоровлением к общей численности детей школьного возраста | | |  | | | 86 | 86 | | | 100,0 |  |
| Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы. | | |  | | | 100 | 100 | | | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 6 | | «Развитие физической культуры и спорта» | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | |  | | | 47,0 | 47,0 | | | 100,0 |  |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой в общей численности обучающихся | | |  | | | 84,2 | 84,2 | | | 100,0 |  |
| Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения | | |  | | | 8,7 | 8,7 | | | 100,0 |  |
| Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы. | | |  | | | 100 | 100 | | | 100,0 |  |
| ПОДПРОГРАММА 7 | | «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | | |  | | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 |  |
| Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. | | |  | | | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 |  |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»** | | | | | | | | | | | | | 100 |  |
|  | |  | | 1. Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, % | |  | | 90,4 | | | 90,4 | | 100 |  |
| 2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе в процентном отношении от нормативной потребности, % | |  | |  | | |  | |  |  |
| клубами и учреждениями клубного типа | |  | | 100 | | | 100 | | 100 |  |
| библиотеками | |  | | 109,1 | | | 109,1 | | 100 |  |
| парками культуры и отдыха | |  | | 100 | | | 100 | | 100 |  |
| 3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | |  | | 2 | | | 2 | | 100 |  |
| 4. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % | |  | | 17,64 | | | 17,64 | | 100 |  |
| 5. Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, руб. | |  | | 1788 | | | 1788 | | 100 |  |
| 6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной зарплате работников, занятых в сфере экономики региона, руб. | |  | |  | | |  | |  |  |
| работников учреждений культуры | | Форма ЗП-культура | | 90,6 | | | 90,6 | | 100 |  |
| педагогических работников | | Форма ЗП-образование | | 112,0 | | | 112,0 | | 100 |  |
| 7. Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб. | |  | |  | | |  | |  |  |
| работников учреждений культуры | | Форма ЗП-культура | | 28994,89 | | | 28994,89 | | 100 |  |
| педагогических работников | | Форма ЗП-образование | | 35969,25 | | | 35969,25 | | 100 |  |
| 8. Охват детей в возрасте от 5 лет до 18 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании, % | | Форма 1-ДШИ | | 13,8 | | | 13,8 | | 100 |  |
| 9. Динамика объёма въездного туристского потока на территории района, в % к предыдущему году | |  | | 0,4 | | | 0,4 | | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | | Развитие культуры Рамонского муниципального района | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | | Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района | | 1.1.1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | | Форма 7-НК | | 144113 | | | 144113 | | 100 |  |
| 1.1.2. Количество участников клубных формирований, чел. | | Форма 7-НК | | 3221 | | | 3221 | | 100 |  |
| 1.1.3. Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, % | |  | | 34,8 | | | 34,8 | | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | | Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района | | 1.2.1. Число посещений библиотеки, ед. | | Форма 6-НК | | 155455 | | | 155455 | | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.3 | | Система мер по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры Рамонского муниципального района | | 1.3.1. Количество учащихся ДШИ, чел. | | Форма 1-ДО | | 512 | | | 512 | | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.4 | | Региональный проект «Творческие люди» | | 1.4.1. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на государственную поддержку отрасли культуры, % | | Форма по ОКУД 0503127 | | 100 | | | 100 | | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | | Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | | 2.1.1. Обеспечение базовых информационных и организационно-экономических условий для развития туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области и продвижение туристского потенциала Рамонского муниципального района Воронежской области на региональном и межрегиональном уровне | | 2.1.1. Объём внутреннего и въездного туристского потока, чел. | |  | | 342,8 | | | 342,8 | | 100 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | | 2.2.1. Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Рамонского района Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма | | 2.2.1. Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма, - получателей муниципальной поддержки, ед. | |  | | 1 | | | 1 | | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | | Обеспечение реализации Муниципальной программы | |  | |  | |  | | |  | |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | | 3.1.1. Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | | 3.1.1. Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию Муниципальной программы, % | | Форма по ОКУД 0503127 | | 99,9 | | | 99,9 | | 100 |  |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области»** | | | | | | | | | | | | | **100,3** |  | |
|  | |  | | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | |  | | 106,8 | | | 106,8 | | 100 |  | |
| Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | |  | | 106,3 | | | 106,3 | | 100 |  | |
| Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | |  | | 107,7 | | | 107,7 | | 100 |  | |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | |  | | 16,7 | | | 16,7 | | 100 |  | |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), тыс. руб. | |  | | 38073 | | | 45500 | | 120 | заработная плата по сельхозпредприятиям увеличилась по сравнению с уровнем прошлого года более чем на 20% | |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % | |  | | 81,8 | | | 70 | | 85 | процент прибыльных предприятий меньше запланированного в связи с тем, что одна из прибыльных организаций успешно продолжает деятельность , но поменялся статус с сельскохозяйственного на промышленное | |
| ПОДПРОГРАММА 1 Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1 | | Обеспечение производства зерновых, зернобобовых, сахарной свеклы, масличных культур, картофеля | | Рост объемов производства продукции растениеводства в стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях и крестьянско (фермерских) хозяйствах, % | |  | | 101,7 | | | 101,7 | | 100 |  | |
|
|
| ПОДПРОГРАММА 2 Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.2 | | Развитие молочного скотоводства | | Производство молока в хозяйствах всех категорий | |  | | 9,5 | | | 9,5 | | 100 |  | |
|
|
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.6 | | Модернизация отрасли животноводства | | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | |  | | 39,8 | | | 39,8 | | 100 |  | |
|
|
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.8 | | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | | Доля проведенных мероприятий по обеспечению эпизоотического, ветеринарного и санитарного благополучия, в общем числе этих мероприятий, % | |  | | 65 | | | 65 | | 100 |  | |
|
|
| ПОДПРОГРАММА 3 Развитие мясного скотоводства | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.1 | | Развитие племенной базы мясного скотоводства | | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота , иысю голов | |  | | 70 | | | 70 | | 100 |  | |
|
|
| ПОДПРОГРАММА 4 Поддержка малых форм хозяйствования | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.1 | | Поддержка начинающих фермеров | | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц | |  | | 1 | | | 1 | | 100 |  | |
|
|
| ПОДПРОГРАММА 5 Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.1 | | Обновление парка сельскохозяйственной техники. Колическтво приобретенной техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности, шт | | трактор, шт | |  | | 16 | | | 17 | | 100 |  | |
| зерноуборочный комбайн, шт | |  | | 5 | | | 3 | |  | |
| кормоуборочный комбайн, шт | |  | | 0 | | | 1 | |  | |
| ПОДРОГРАММА 6 Финансовое обеспечение реализации программы | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6.1 | | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр поддержки агропромышленного комплекса и сельских территорий Рамонского муниципального района | | Освоение предусмотренных объемов финансирования, тыс. руб. | |  | | 2814 | | | 2814 | | 100 |  | |
|
|
| ПОДРОГРАММА 8 Комплексное развитие сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8.1 | | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | | Уровень освоения предусмотренных объемов финансирования | |  | | 0 | | | 0 | |  |  | |
|
|
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8.2 | | Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских - территориях | | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных МинСХ Ф, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, человек | |  | | 11 | | | 11 | | 100 |  | |
|
|
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8.3 | | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях (благоустройство сельских территорий) | | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, шт | |  | | 4 | | | 4 | | 100 |  | |
|
|
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8.4 | | "Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" "Создание развития инфраструктуры на сельских территориях" (в т.ч. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов) | | Уровень освоения предусмотренных объемов финансирования, тыс. руб. | |  | | 8381 | | | 8381 | | 100 |  | |
|
|
| ПОДРОГРАММА 9 Создание условий и предпосылок для развития агропромышленного комплекса Рамонского муниципального района Воронежской области | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 9.1 | | Проведение конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно – практических мероприятий | | Минимальное количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно-практических мероприятий в год, шт | |  | | 4 | | | 4 | | 100 |  | |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области»** | | | | | | | | | | | | | 100 |  |
|  |  | | | | Поступление неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет Рамонского муниципального района Воронежской области | |  | 142,3 | | | | 142,3 | 100 |  |
| Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | |  | 0 | | | | 0 | 100 |  |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | |  | 85,30 | | | | 85,30 | 100 |  |
|  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для поддержки МСП | |  | 90,6 | | | | 90,6 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | | | | Объем поступившей арендной платы за землю в местный бюджет в расчете на 1000 рублей начисленной арендной платы за землю | |  | 1193 | | | | 1193 | 100 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рамонского муниципального района Воронежской области | | | | Показатель (индикатор) 1.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1.1 | |  |  | | | |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Осуществление полномочий собственника в отношении имущества муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений | | | | Показатель (индикатор) 1.2.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1.2 | |  |  | | | |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Проведение комплексных кадастровых работ | | | | Количество объектов недвижимости в кадастровом квартале, в отношении которого проведены комплексные кадастровые работы | |  |  | | | |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Организация и управление муниципальным заказом Рамонского муниципального района Воронежской области | | | | Увеличение суммы экономии при размещении муниципального заказа путем проведения конкурентных процедур | |  |  | | | |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Планирование муниципального заказа Рамонского муниципального района Воронежской области | | | | Показатель (индикатор) 2.1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2.1 | |  |  | | | |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Управление муниципальным заказом Рамонского муниципального района Воронежской области | | | | Показатель (индикатор) 2.2.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2.2 | |  |  | | | |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | | | | Показатель (индикатор) | |  |  | | | |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | | | | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы | |  | 8420,63 | | | | 8418,41 | 99,97 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области»** | | | | | | 96,4 | |
|  |  | Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Рамонского муниципального района, и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета) к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |  | не более 10 | 0 | 100 | В результате исполнения  бюджета сложился профицит |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |  | не менее 90 | 96,8 | 100 | - |
| Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений в общем объеме расходов районного бюджета |  | не более 0,1 | 0 | 100 | - |
| Муниципальный долг Рамонского муниципального района Воронежской области, в % к годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  | ≤30 | 0 | 100 | - |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |  | 0 | 0 | 100 | - |
| Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |  | ≤1945,6 | 1 911,70 | 100 | - |
| Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования в общем объеме доходов (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) |  | 99,36 | 99,41 | 100 | - |
| Сумма недоимки по налоговым платежам в местный бюджет в расчете на 100000 рублей налоговых доходов бюджета муниципального образования |  | 7,05 | 6,64 | 100 | - |
| Динамика доли расходов на содержание органов местного самоуправления в объеме налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов |  | 100 | 54 | 100 | - |
| Доля невыполненных муниципальным образованием условий соглашений о предоставлении бюджету муниципального образования субсидий и бюджетных кредитов из областного бюджета в общем количестве условий, предусмотренных соответствующими соглашениями |  | 0 | 0 | 100 | - |
| Подпрограмма 1 «Организация управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса и других правоотношений | Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального района о бюджетном процессе в муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства |  | В установленный срок | В установленный срок | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе |  | да | да | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством |  | До начала очередного финансового года | До начала очередного финансового года | 100 | - |
| Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством |  | До начала очередного финансового года | До начала очередного финансового года | 100 | - |
| Составление и представление в Совет народных депутатов муниципального района годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством |  | До 1 мая теку-щего года | До 1 мая текущего года | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Управление резервным фондом администрации муниципального района и иными средствами на исполнение расходных обязательств муниципального района | Удельный вес резервного фонда администрации муниципального района в общем объеме расходов районного бюджета |  | ≤3 | 0 | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Управление муниципальным долгом муниципального района | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета) |  | ≤5 | 0 | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в Отдел по финансам уведомлений о применении бюджетных мер принуждения |  | 100 | 100 | 100 | - |
| Доля главных администраторов средств районного бюджета (главных распорядителей средств районного бюджета, главных администраторов доходов районного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета), охваченных оценкой качества финансового менеджмента |  | 100 | 100 | 100 | - |
| Основное мероприятие 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном районе | Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении районного бюджета |  | Да | Да | 100 | - |
| Обеспечение размещения информации о системе управления муниципальными финансами на официальном сайте муниципального района |  | 100 | Да | 100 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов муниципального района об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи поселениям муниципального района | Подготовка проектов нормативных правовых актов муниципального района об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи поселениям муниципального района |  | да | Да | 100 | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района | Исполнение расходных обязательств по финансированию из районного бюджета дотации поселениям муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета |  | 100 | 100 | 100 | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | Исполнение расходных обязательств по финансированию из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов поселениям муниципального района на обеспечение сбалансированности их бюджетов к плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета |  | 100 | 100 | 100 | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Софинансирование приоритетных социально значимых расходов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | Соотношение фактического финансирования объемов субсидий на софинансирование приоритетных социально значимых расходов бюджетов поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета |  | 100 | 0 | 0 | Субсидии на софинансирование приоритетных социально значимых расходов бюджетам поселений не предоставлялись |
| Основное мероприятие 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Содействие повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений муниципального района | Средняя оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений муниципального района |  | не менее 15,0 | 17 | 100 | - |
| Основное мероприятие 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, за счет иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями | Соотношение фактических расходов районного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, за счет иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период |  | 100 | 95,4 | 95,4 | Отклонение плановых показателей (лимитов) из областного бюджета от фактических расходов сложилось в результате оплаты расходов по факту выполненных работ |
| Основное мероприятие 2.7 | Основное мероприятие 2.8 Региональный проект «Чистая вода» | Соотношение фактических расходов районного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период (%) в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» |  | 100 | 99,9 | 99,9 | - |
| **Подпрограмма 3** | Подпрограмма 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы |  | ≥95 | 99,8 | 99,8 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области»** | | | | | | | | | | 114,9 | |
|  |  | | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района,% | |  | | 64,3% | | 64,3% | 100% |  |
| Эффективность правотворческой деятельности органов местного самоуправления, % | |  | | 100% | | 100% | 100% |  |
| Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями, ед. | |  | | 20 | | 39 | 195% |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие муниципального управления | | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству, % | |  | | 100% | | 100% | 100% |  |
| Количество НКО, которым предоставлена субсидия из бюджета муниципального района на обеспечение их деятельности, ед. | |  | | 3 | | 3 | 100% |  |
| Количество СОНКО, которым предоставлена финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования (включая субсидии из областного бюджета), ед. | |  | | 2 | | 2 | 100% |  |
| Количество органов ТОС, которым предоставлены гранты из бюджета муниципального района на реализацию проектов на конкурсной основе, ед. | |  | | 7 | | 9 | 128,6% |  |
| Количество НКО, которым предоставлена имущественная поддержка, ед. | |  | | 3 | | 3 | 100% |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных правовых актов Воронежской области исполнение отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Воронежской области | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств муниципального района органами местного самоуправления, иными главными распорядителями средств районного бюджета - исполнителями | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Предоставление субсидий СОНКО на обеспечение деятельности | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Поддержка средств массовой информации | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий СОНКО на реализацию программ (проектов) | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Поощрение проектов, реализуемых в рамках ТОС | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.10 | Обеспечение соответствия нормативной правовой базы муниципального образования действующему законодательству | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.11 | Предоставление СОНКО помещений на безвозмездной основе в соответствии с соглашениями о безвозмездной передаче части нежилого помещения | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.12 | Освещение и пропаганда деятельности НКО (в т.ч. СОНКО, ТОС) посредством размещения тематической информации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района в сети Интернет и в ОПГ «Голос Рамони» | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.13 | Стимулирование НКО (в т.ч. СОНКО, ТОС) к созданию страничек в социальных сетях | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.14 | Оказание содействия НКО (в т.ч. СОНКО, ТОС) в освещении их деятельности | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.15 | Информационная поддержка конкурса среди СОНКО на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета муниципального района на реализацию программ (проектов) | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.16 | Информационная поддержка конкурса среди ТОС на предоставление грантов из бюджета муниципального района на реализацию проектов | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.17 | Проведение круглых столов и семинаров для представителей НКО с целью консультирования по актуальным вопросам организации и совершенствования их деятельности | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.18 | Консультирование СОНКО по вопросам участия в конкурсе на получение президентских грантов, а также конкурсах на получение грантов, проводимых администрацией муниципального района, департаментом социальной защиты Воронежской области и другими организациями | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.19 | Консультирование органов ТОС по вопросам участия в конкурсах на получение грантов, проводимых Ассоциацией «Совет муниципальных образований Воронежской области» и администрацией муниципального района | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.20 | Привлечение НКО к активному участию в общерайонных акциях и субботниках | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.21 | Привлечение НКО к активному участию в культурно-массовых и патриотических мероприятиях, проводимых в районе | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.22 | Привлечение НКО к активному участию в оказании поддержки ветеранам, инвалидам, пенсионерам и иным лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | | - | |  | |  | |  |  |  |
| **ПОДПРОГРАММА 2** | **Осуществление материально-технического обеспечения деятельности администрации муниципального района** | | Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на осуществление деятельности МКУ «ЦОД ОМСУ», к предусмотренным в районном бюджете плановым расходам на соответствующий период, % | |  | | 100% | | 98,6% | 101,4% |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОД ОМСУ» | | - | |  | |  | |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Развитие информационного общества в муниципальном образовании | | Доля серверов и рабочих станций, поврежденных вредоносными программами (вирусами), к их общему количеству, % | |  | | 0 | | 0 | 100% |  |
| Количество принятых заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, (среднее количество в месяц), ед. | |  | | 220 | | 241 | 109,5% |  |
| Количество межведомственных запросов (среднее количество в месяц), ед. | |  | | 250 | | 271 | 108,4% |  |
| Основное  мероприятие 3.1 | Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.2 | Организация предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу" одного окна" | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Основное  мероприятие 3.3 | Регистрация граждан в ЕСИА | | - | |  | |  | |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | Развитие муниципальной службы | | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. | |  | | 20 | | 35 | 175% |  |
| Количество выявленных фактов коррупции на муниципальной службе, ед. | |  | | 0 | | 0 | 100% |  |
| Основное  мероприятие 4.1. | Совершенствование действующего муниципального законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Мероприятие 4.2 | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Мероприятие 4.3 | Формирование эффективного кадрового резерва муниципальных служащих | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Мероприятие 4.4 | Осуществление антикоррупционных мер с целью снижения уровня коррупционности на муниципальной службе | | - | |  | |  | |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | |  | | ≥ 95 | | 99,7% | 104,9% |  |
| Основное  мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации муниципального района, иных получателей средств районного бюджета-исполнителей | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «Рамонский архив» | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Мероприятие 5.3 | Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района | | - | |  | |  | |  |  |  |
| Мероприятие 5.4 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников | | - | |  | |  | |  |  |  |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области»** | | | | | | | | | | 100,5 | |
|  |  | Среднегодовая численность постоянного населения | |  | | 36,8 | | 37 | | 100,5 |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | |  | | 43801,6 | | 47344,4 | | 108,1 |  |
| Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | |  | | 104,5 | | 113,37 | | 108,5 |  |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | |  | | 14,1 | | 14,1 | | 100,0 |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве | |  | | 32200 | | 32480 | | 100,9 |  |
| Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | |  | | 0,45 | | 0,9 | | 50 |  |
| Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 человек населения | |  | | 29,3 | | 23,7 | | 80,9 |  |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | |  | | 3,5 | | 6,6 | | 188,6 |  |
| Подпрограмма 1. "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | |  | | 516,47 | | 420,75 | | 81,5 |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | |  | | 32,1 | | 31,11 | | 96,9 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | Рост оборота розничной торговли на ярмарках | |  | | 134,8 | | 116,5 | | 86,4 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Поддержка и развитие молодежного предпринимательства. | Оборот малых и средних предприятий | |  | | 14687 | | 14297 | | 97,3 |  |
| Подпрограмма 2. "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области" | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение жильем молодых семей | Обеспечение жильем молодых семей | |  | | 53 | | 53 | | 100,0 |  |
| Подпрограмма 3. «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.1. | "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления (ТКО) на территории муниципального района" | Удельный вес объектов размещения отходов, соответствующих нормативным требованиям; | |  | | 0 | | 0 | |  |  |
| Удельный вес доли вторичных ресурсов, извлекаемых из отходов производства и потребления; | |  | | 0 | | 0 | |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Повышение эффективности экологического мониторинга, повышение уровня экологического образования, информационное обеспечение | Количество законсервированных санкционированных свалок; | |  | | 0 | | 0 | |  |  |
| Количество ликвидированных санкционированных и несанкционированных свалок. | |  | | 0 | | 0 | |  |  |
| Подпрограмма 4 "Энергосбережение на территории в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4.1. | Проведение энергетических обследований зданий с предоставлением энергетического паспорта. | Удельная величина потребления электрической энергии в МКД на одного проживающего | |  | | 599,5 | | 594,7 | | 100,8 |  |
| Удельная величина потребления тепловой энергии МКД на 1 кв.м. общей площади | |  | | 0,19 | | 0,19 | | 100,0 |  |
| Удельная величина потребления горячей воды в МКД на одного проживающего | |  | | 12,7 | | 12,7 | | 100,0 |  |
| Удельная величина потребления холодной воды в МКД на одного проживающего | |  | | 35,1 | | 34,8 | | 100,9 |  |
| Удельная величина потребления природного газа в МКД на одного проживающего | |  | | 116,5 | | 115,8 | | 100,6 |  |
| Основное мероприятие 4.2. | Текущий ремонт систем теплоснабжения, водопровода и канализации | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения | |  | | 82,5 | | 115,4 | | 71,5 |  |
| Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. общей площади | |  | | 0,047 | | 0,075 | | 62,7 |  |
| Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения | |  | | 0,023 | | 0,013 | | 176,9 |  |
| Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения | |  | | 0,96 | | 0,83 | | 115,7 |  |
| Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения | |  | | 34,1 | | 52,8 | | 64,6 |  |
| Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных | |  | | 91,7 | | 98 | | 106,9 |  |
| Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 6.1. | Профилактика асоциального поведения граждан в рамках осуществления общественно- массовой и культурно-просветительской деятельности учреждений культуры | Снижение роста числа совершенных правонарушений и преступлений | |  | | 27 | | 26 | | 103,8 |  |
| Основное мероприятие 6.2. | Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Доля подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия, реализуемых в рамках подпрограммы, в общей численности указанной категории | |  | | 80 | | 80 | | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 6.3. | Проведение рейдов с целью посещения и выявления семей социального риска и несовершеннолетних, ведущих асоциальный образ жизни | Доля населения муниципального района, охваченного мероприятиями правоохранительной направленности, реализуемых в рамках подпрограммы | |  | | 55 | | 55 | | 100,0 |  |
| Подпрограмма 8. "Защита населения на территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 8.1. | Развитие и модернизация системы защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров: | Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения | |  | | 29 | | 29 | | 100,0 |  |
| Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения | |  | | 38 | | 38 | | 100,0 |  |
| Основное мероприятие 8.2. | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района | Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС Рамонского муниципального района. | |  | | 100 | | 100 | | 100,0 |  |
| Подпрограмма 9. «Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 9.1. | Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта | Регулярность движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта социально значимых внутримуниципальных маршрутах | |  | | 97 | | 97 | | 100,0 |  |
| Подпрограмма 11. «Формирование благоприятной инвестиционной среды» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 11.1. | Повышение инвестиционной привлекательности Рамонского муниципального района Воронежской области | Объём инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | |  | | 154,8 | | 154,8 | | 100,0 |  |
| Уровень развития сферы муниципально-частного партнерства (МЧП) | |  | | 20 | | 20 | | 100,0 |  |
| Доля инновационно-активных организаций | |  | | 3 | | 3 | | 100,0 |  |
| Число созданных рабочих мест | |  | | 376 | | 807 | | 214,6 |  |

\* в соответствии с нормативным правовым актом об утверждении муниципальной программы

\*\* в соответствии с отчетными данными, представленными – ответственными исполнителями муниципальных программ в установленный срок (до 20.01.2022г.)

Приложение 2

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Предусмотрено бюджетной росписью, тыс. руб.\* | Кассовое исполнение, тыс. руб.\* | | Уровень кассового исполнения от предусмотренного бюджетной росписью, % | |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | | **«Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области»** | **921 639,0** | **911 455,74** | | **98,90** | |
| ПОДПРОГРАММА 1 | | «Развитие дошкольного и общего образования» | 783 849,7 | 774 491,5 | | 98,81 | |
| Основное мероприятие 1.1 | | Развитие дошкольного образования | 231 676,8 | 231 501,2 | | 99,92 | |
| Мероприятие 1.1.1 | | Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | 113 744,6 | 105 241,3 | | 92,52 | |
| Основное мероприятие 1.2 | | Развитие общего образования | 430 195,4 | 429 516,2 | | 99,84 | |
| Мероприятие 1.2.1 | | Федеральный проект "Современная школа" | 8 232,9 | 8 232,9 | | 100,00 | |
| Мероприятие 1.2.3 | | Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | 1 910,3 | 1 910,3 | | 100,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 2 | | «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства» | 14 494,0 | 14 262,9 | | 98,41 | |
| Основное мероприятие 2.1. | | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 206,0 | 206,0 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 2.2. | | Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 423,0 | 423,0 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 2.3. | | Расходы на обеспечение выплат приемной семье на содержание подопечных детей | 3 351,9 | 3 351,9 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 2.4. | | Расходы на обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю | 3 780,7 | 3 549,6 | | 93,89 | |
| Основное мероприятие 2.5. | | Расходы на обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей | 5 467,4 | 5 467,4 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 2.8. | | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 1 265,0 | 1 265,00 | | 100,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 3 | | «Развитие дополнительного образования и воспитание детей и молодежи Рамонского муниципального района (2014-2021 годы)» | 45 396,7 | 45 396,6 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 3.4. | | Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи | 41,3 | 41,3 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 3.5. | | Развитие информационно-методического обеспечения системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи | 117,7 | 117,7 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 3.6. | | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 45 237,7 | 45 237,7 | | 100,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 4 | | «Вовлечение молодежи в социальную практику (2014 -2021 годы)» | 10,0 | 10,0 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 4.1. | | Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи | 10,0 | 10,0 | | 100,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 5 | | «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Рамонского муниципального района» | 29 030,3 | 28 436,5 | | 97,95 | |
| Основное мероприятие 5.2. | | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи | 1 013,0 | 747,2 | | 73,76 | |
| Основное мероприятие 5.3. | | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания | 1 568,2 | 1 535,6 | | 97,92 | |
| Основное мероприятие 5.4. | | Организация оборонно-спортивных профильных смен для подростков допризывного возраста | 301,4 | 289,7 | | 96,12 | |
| Основное мероприятие 5.5. | | Организация профильных и тематических смен различной направленности в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков | 776,9 | 493,3 | | 63,50 | |
| Основное мероприятие 5.7. | | Финансовое обеспечение деятельности МКУ РДОЛ "Бобренок" | 9 344,8 | 9 344,6 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 5.8. | | Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Рамонский центр развития образования и молодежных проектов" | 16 026,0 | 16 026,0 | | 100,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 6 | | «Развитие физической культуры и спорта в Рамонском муниципальном районе Воронежской области на 2014-2024 гг» | 43 626,7 | 43 626,7 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 6.1 | | Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО "Рамонский районный центр физической культуры и спорта" | 12 133,0 | 12 133,0 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 6.2 | | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | 752,0 | 752,0 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 6.3 | | Обеспечение функционирования центра тестирования комплекса ГТО | 30,3 | 30,3 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 6.4 | | Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса "Лидер" и стадиона "Юность" | 14 984,5 | 14 984,5 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 6.5 | | Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса п. ВНИИСС | 1 923,0 | 1 923,0 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 6.6 | | Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) плавательного бассейна | 13 803,9 | 13 803,9 | | 100,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 7 | | «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» | 5231,5 | 5 231,5 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 7.1 | | Финансовое обеспечение деятельности отдела по образования, спорту и молодежной политике | 5 231,5 | 5 231,5 | | 100,00 | |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | | **Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»** | **83279,19** | **83231,13** | | **99,94** | |
| ПОДПРОГРАММА 1 | | Развитие культуры Рамонского муниципального района | 81196,66 | 81148,6 | | 99,94 | |
| Основное  мероприятие 1.1 | | Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района | 37993,76 | 37945,7 | | 99,87 | |
| Основное  мероприятие 1.2 | | Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района | 17797,96 | 17797,96 | | 100,00 | |
| Основное  мероприятие 1.3 | | Система мер по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры Рамонского муниципального района | 25159,66 | 25159,66 | | 100,00 | |
| Основное  мероприятие 1.4 | | Региональный проект «Творческие люди» | 245,28 | 245,28 | | 100,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 2 | | Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе | 536 | 536 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 2.2 | | Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Рамонского района Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма | 536 | 536 | | 100,00 | |
| ПОДПРОГРАММА 3 | | Обеспечение реализации Муниципальной программы | 1546,53 | 1546,53 | | 100,00 | |
| Основное  мероприятие 3.1 | | Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | 1546,53 | 1546,53 | | 100,00 | |
| **Муниципальная программа** | **Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области** | | **15 623,76** | **14 871,70** | | | **95,19** | |
| Подпрограмма 2 | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | | 532,6 | 532,6 | | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 2.8 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Рамонском муниципальном районе | | 532,6 | 532,6 | | | 100,00 | |
| Подпрограмма 6 | Финансовое обеспечение реализации программы | | 2814 | 2814 | | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр поддержки агропромышленного комплекса и сельских территорий Рамонского муниципального района" | | 2814 | 2814 | | | **100,00** | |
| Подпрограмма 8 | Комплексное развитие сельских территорий | | 12127,16 | 11375,1 | | | 93,80 | |
| Основное мероприятие 8.3. | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях (благоустройство сельских территорий) | | 3746,16 | 2994,1 | | | 79,92 | |
| Основное мероприятие 8.4. | "Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" "Создание развития инфраструктуры на сельских территориях" (в т.ч. Государственная поддержка закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов) | | 8381 | 8381 | | | 100,00 | |
| Подпрограмма 9 | Создание условий и предпосылок для развития агропромышленного комплекса Рамонского муниципального района Воронежской области | | 150 | 150 | | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 9.1. | Проведение конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно – практических мероприятий | | 150 | 150 | | | 100,00 | |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | | **Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области** | | **8420,63** | **8418,41** | | | **99,97** | |
| ПОДПРОГРАММА 1 | | Управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | | 3008,03 | 3005,95 | | | 99,93 | |
| Основное мероприятие 1.1 | | Организация управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рамонского муниципального района Воронежской области | | 3008,03 | 3005,95 | | | 99,93 | |
| ПОДПРОГРАММА 3 | | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | | 5412,6 | 5412,47 | | | 100 | |
| Основное мероприятие 3.1 | | Финансовое обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | | 5412,6 | 5412,47 | | | 100 | |
| Муниципальная программа | | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | | 225 071,8 | 218 125,6 | | | 96,91 | |
| Подпрограмма 1 | | Организация управления муниципальными финансами и муниципальным долгом | | 15 424,1 | 15 404,1 | | | 99.87 | |
| Основное мероприятие 1.4 | | Управление резервным фондом администрации муниципального района и иными средствами на исполнение расходных обязательств муниципального района | | 15 424,1 | 15 404,1 | | | 99,87 | |
| Подпрограмма 2 | | Повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | | 202 814,9 | 195 900,3 | | | 96,59 | |
| Основное мероприятие 2.2 | | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района | | 33 843,0 | 33 843,0 | | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 2.3 | | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального района | | 16 610,0 | 16 610,0 | | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 2.5 | | Содействие повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений муниципального района | | 540,0 | 540,0 | | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 2.6 | | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями | | 150 655,3 | 143 741,9 | | | 95,41 | |
| Основное мероприятие 2.7 | | Региональный проект «Чистая вода» | | 1 166,6 | 1 165,4 | | | 99,9 | |
| Подпрограмма 3 | | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | | 6 832,8 | 6 821,2 | | | 99,83 | |
| Основное мероприятие 3.1 | | Финансовое обеспечение деятельности отдела по финансам, иных главных распорядителей средств районного бюджета – исполнителей | | 6 832,8 | 6 821,2 | | | 99,83 | |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | | **Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области** | | **80 694,30** | | **79 704,40** | | **98,8** | |
| ПОДПРОГРАММА 1 | | Развитие муниципального управления | | 16 185,40 | | 15 800,40 | | 97,6 | |
| Основное мероприятие 1.2 | | Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных правовых актов Воронежской области | | 414,00 | | 414,00 | | 100,0 | |
| Основное мероприятие 1.3 | | Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | | 381,0 | | 381,0 | | 100,0 | |
| Основное мероприятие 1.5 | | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств муниципального района органами местного самоуправления, иными главными распорядителями средств районного бюджета - исполнителями | | 7 857,60 | | 7 595,90 | | 96,7 | |
|
| Основное мероприятие 1.6 | | Предоставление  субсидии СОНКО на обеспечение деятельности | | 940,0 | | 940,0 | | 100,0 | |
|
| Основное мероприятие 1.7 | | Поддержка средств массовой информации | | 709,00 | | 585,70 | | 82,6 | |
| Основное мероприятие 1.8 | | Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий СОНКО на реализацию программ (проектов) | | 930,00 | | 930,00 | | 100,0 | |
| Основное мероприятие 1.9 | | Поощрение проектов, реализуемых в рамках ТОС | | 4 953,80 | | 4 953,80 | | 100,0 | |
| ПОДПРОГРАММА 2 | | Осуществление материально-технического обеспечения деятельности администрации муниципального района | | 37 772,00 | | 37 244,40 | | 98,6 | |
| Основное мероприятие 2.2 | | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОД ОМСУ» | | 37 772,0 | | 37 244,4 | | 98,6 | |
| ПОДПРОГРАММА 5 | | Обеспечение реализации муниципальной программы | | 26 736,90 | | 26 659,60 | | 99,7 | |
| Основное мероприятие 5.1. | | Финансовое обеспечение деятельности администрации муниципального района, иных получателей средств районного бюджета-исполнителей | | 26 736,9 | | 26 659,6 | | 99,7 | |
|
| мероприятие 5.2 | | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «Рамонский архив» | | 2 339,30 | | 2 333,90 | | 99,8 | |
|
| мероприятие 5.3 | | Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района | | 4 832,20 | | 4 832,10 | | 100,0 | |
| мероприятие 5.5 | | Оказание мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Почетный гражданин Рамонского муниципального района Воронежской области» | | 504,00 | | 504,00 | | 100 | |
| мероприятие 5.6 | | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «ЦБП» | | 875,40 | | 875,40 | | 100,0 | |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | | **Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области** | | **47 119,39** | | **47 113,52** | | **99,99** | |
| Подпрограмма 1 | | "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" | | 23058,1 | | 23058,04 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 1.2. | | Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. | | 350 | | 350 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 1.3. | | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | | 20458,1 | | 20458,04 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 1.5. | | Приобретение специализированного автотранспорта для торгового обслуживания сельского населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах | | 2250 | | 2250 | | 100,00 | |
| Подпрограмма 2 | | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области" | | 23159,14 | | 23159,1 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 2.1 | | Обеспечение жильем молодых семей | | 10819,2 | | 10819,2 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 2.4 | | Реформирование и модернизация ЖКХ | | 12339,94 | | 12339,9 | | 100,00 | |
| Подпрограмма 4 | | "Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области " | | 500 | | 500 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 4.3. | | Замена/установка современных окон с многокамерными стеклопакетами, входных групп | | 500 | | 500 | | 100,00 | |
| Подпрограмма 6 | | "Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" | | 111,84 | | 111,84 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 6.1. | | Профилактика асоциального поведения граждан в рамках осуществления общественно- массовой и культурно-просветительской деятельности учреждений культуры | | 20,89 | | 20,89 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 6.2. | | Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | | 35 | | 35 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 6.3. | | Проведение рейдов с целью посещения и выявления семей социального риска и несовершеннолетних, ведущих асоциальный образ жизни | | 10 | | 10 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 6.4. | | Проведение межведомственной комплексной профилактической акции «Без наркотиков» на базе образовательных организаций района и летних оздоровительных лагерей | | 10 | | 10 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 6.5. | | Обеспечение участия подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в работе областного специализированного лагеря | | 5,95 | | 5,95 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 6.6. | | Изготовление и распространение печатной продукции, направленной на профилактику асоциального поведения несовершеннолетних и пропаганду здорового образа жизни | | 10 | | 10 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 6.7. | | Производство и размещение в общественных местах наружной рекламы по проблемам асоциального поведения граждан, пропаганде здорового образа жизни | | 20 | | 20 | | 100,00 | |
| Подпрограмма 8 | | "Защита населения и территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | | 182,01 | | 180,49 | | 99,16 | |
| Основное мероприятие 8.1. | | Развитие и модернизация системы защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров | | 52,01 | | 52,01 | | 100,00 | |
| Основное мероприятие 8.2. | | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района | | 130 | | 128,48 | | 98,83 | |
| Подпрограмма 9 | | "Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам" | | 108,3 | | 104,05 | | 96,08 | |
| Основное мероприятие 9.1. | | Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта | | 108,3 | | 104,05 | | 96,08 | |