Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ 
Рамонского муниципального района 
Воронежской области за 2021 год

Рамонь 2022

Содержание

|  | Общие положения………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2021 год…………………………………………………… | 4 |
|  | Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ за 2021 год………………………………………………………………….. | 24 |
|  | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за 2021 год………………………………………………………………. | 27 |
|  | Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ в 2021 году………………………………………………………. | 30 |
|  | Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год……………………………… | 33 |
|  | Приложения к Сводному докладу……………………………………. | 38 |

1. Общие положения

Достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области (далее – муниципальный район), определенных стратегией социально-экономического развития муниципального района с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, государственных программ Воронежской области осуществляется на основе муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от  28.10.2013 № 198-р « Об утверждении перечня муниципальных программ, подлежащих разработке и утверждению в установленном порядке и определении ответственных исполнителей, отвечающих за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области».

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области утвержден постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 15.04.2021 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области» (далее – Порядок).

Выполнение мероприятий муниципальных программ осуществляется в соответствии с Планами реализации, которые ежегодно утверждаются ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с пунктом 3 раздела IV Порядка отделом экономики, проектной деятельности и прогнозирования администрации Рамонского муниципального района Воронежской области подготовлен настоящий Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год (далее – Сводный отчет) на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 20 января 2022 года по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ.

Генеральной стратегической целью социально-экономического развития муниципального района на долгосрочный период является   достижение существенного роста качества жизни населения на основе развития всех сфер экономики и эффективного функционирования объектов социальной инфраструктуры Рамонского муниципального района Воронежской области. Достижение данной цели обеспечивалось за счет реализации 7 муниципальных программ.

2. Сведения об основных результатах реализации 
муниципальных программ за 2021 год

Основные результаты реализации муниципальных программ базируются на анализе динамики развития сфер реализации, учитывая основные направления стратегического развития и отраслевые особенности.

В отчетном году в рамках муниципальной программы «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» согласно отчетным данным ответственного исполнителя – отдела по образованию, спорту и молодежной политики администрации Рамонского муниципального района Воронежской области продолжена реализация мероприятий, направленных на решение проблем качества и доступности образования, организацию спортивно-массовой работы. Проводилась работа, направленная на дальнейшее повышение результативности и эффективности работы муниципальных учреждений.

Сфера образования нашего района является основным потребителем бюджетных средств.

Муниципальной программой на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 921638,95 тыс. рублей.

Фактически (кассовое исполнение) за 2021 год на реализацию муниципальной программы направлено 911455,71 тыс. рублей (98,9 %).

В 2021 муниципальная сфера образования включала в себя 28 образовательных учреждений, межшкольный учебный комбинат, Рамонский центр развития образования и молодежных проектов, Детский оздоровительный лагерь «Бобренок».

Система дошкольного образования представлена 11 дошкольными образовательными учреждениями и тремя их структурными подразделениями (в д. Богданово - филиал МКДОУ Айдаровского детского сада, в с. Лопатки - филиал МКДОУ Березовского детского сада, в п. Бор - филиал МКДОУ Рамонского детского сада № 2), 3 группами при школах, реализующих программы дошкольного образования (при Русскогвоздевской, Скляевской, Чистополянской школах). Кроме того, на базе Яменского детского сада работает консультационный центр, обеспечивающий предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) без взимания платы.

Количество детей, осваивающих дошкольные образовательные программы в 2021 году, составило 1693 человек.

За отчетный период реализованы мероприятия как по созданию условий для стабильного функционирования муниципальных организаций дошкольного образования детей, так и по развитию их сети.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» создано 170 дополнительных мест за счет введения в эксплуатацию нового здания МКДОУ Новоживотинновского детского сада (на 150 мест), из них 90 мест – для детей раннего возраста,; в рамках областной адресной программы капитального ремонта («Развитие и модернизация дошкольного образования») проведены ремонтные работы ясельной группы и других помещений Рамонского детского сада №3 (20 мест для детей раннего возраста).

В 2021 году особое внимание коллективами детских образовательных учреждений уделялось повышению качества дошкольного образования, внедрению инновационных форм и методов, развитию творческой активности детей и педагогов.

В марте 2021 года проводился муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2021». В конкурсе принимали участие 8 педагогов из восьми дошкольных образовательных организаций. Победитель и призеры конкурса получили денежные поощрения на общую сумму 22 000 рублей.

Несмотря на сложные условия работы педагогов во время пандемии, в онлайн формате проводились выставки детских работ, выступления на праздниках и театрализованных представлениях. Дети принимали участие в муниципальных и региональных конкурсах.

Лучшие практики дошкольного образования были представлены на конкурсах муниципального и регионального уровней.

Сеть общеобразовательных учреждений района представлена 10 средними и 3 основными школами. Численность обучающихся - 3451 человек.

Наиболее активно увеличивается численность детей школьного возраста в Яменском сельском поселении в связи с интенсивной жилищной застройкой.

В 2021 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального района была проведена в штатном режиме с соблюдением Порядков проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а также с соблюдением условий, направленных на предупреждение распространения COVID-19.

В 2021 году доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, по образовательным программам среднего общего образования составила 98,4 %, по образовательным программам основного общего образования – 93,4 %.

Аттестаты о получении основного общего образования с отличием в 2021 году получили 17 выпускников из 259, аттестаты о получении среднего общего образования с отличием, а также медали «За особые успехи в учении» получили 23 выпускника из 120.

В 2021 в Рамонском районе состоялись муниципальные этапы Всероссийских конкурсов «Учитель года России» и «Педагог – психолог России - 2021». Победителям и призёрам конкурсов выплачено денежное поощрение на общую сумму 39 000 рублей.

В 2021 году была продолжена работа в рамках национального проекта «Образование», направленная на реализацию муниципальных составляющих региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда».

В рамках регионального проекта «Современная школа» созданы «Точки роста» в МКОУ Русскогвоздевская СОШ, МКОУ Ступинская СОШ, МКОУ Скляевская СОШ и МКОУ Яменская СОШ для формирования у обучающихся естественно-научных и технологических навыков (проведены ремонтные работы в помещениях, приобретено и установлено оборудование).

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» реализован на базе МКОУ Яменская СОШ. Осуществлена поставка ноутбуков и периферийного оборудования.

В рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» (50х50) проведен ремонт входных холлов и помещений: МКОУ Большеверейская СОШ, Новоживотиновская СОШ, Русскогоздевская СОШ, Комсомольская СОШ, детский сад п. ВНИИСС.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 2021 году для муниципальных образовательных организаций были закуплены индивидуальные средства защиты (маски) на сумму 1234,83 тыс. руб., дезинфицирующие средства, также реализованы мероприятия по обеспечению функционирования образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.08.2021 № 2403-р Правительством Воронежской области в муниципальную собственность Рамонского муниципального района передано 10 школьных автобусов для дальнейшей эксплуатации в образовательных учреждениях. Для МКОУ Яменской СОШ за счет средств муниципального бюджета приобретен автобус ПАЗ 320570-02, стоимостью – 2 818 861,00 рублей.

Для обеспечения антитеррористической защищенности с 1 сентября 2021 года все объекты образования обеспеченны физической охраной. Фактически освоено на осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности в 2021 году -17 200 тыс. рублей.

В 2021 году все учащиеся 1-х и 4-х классов были обеспечены горячим питанием. На бесплатные завтраки и обеды выделено 22 096,6 тыс. рублей, из них 11 018 тыс. рублей – из федерального бюджета, 9 134,2 тыс. рублей – из муниципального бюджета, 1 944,4 тыс. рублей из областного бюджета. Охват горячим питанием составил 91,6%.

Система дополнительного образования в 2021 году на территории района реализовывалась в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», направленного на создание и работу системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи.

Дополнительное образование на территории муниципального района реализуют 4 организации дополнительного образования, 13 общеобразовательных организаций и 10 организаций дошкольного образования. В рамках персонифицированного дополнительного образования выдано 4709 сертификатов дополнительного образования. В навигатор дополнительного образования заведена 171 программа. Программами дополнительного образования охвачено 86,7 % детей в возрасте 5-17 лет (включительно).

В 2021 году 18 рамонских школьников по итогам участия в региональных и Всероссийских мероприятиях, входящих в Перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи, вошли в Государственный реестр образовательного Фонда «Талант и успех» о лицах, проявивших выдающиеся способности, и получили гранты в рамках Муниципальной программы «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» на общую сумму 72000 рублей.

В рамках Рождественского благотворительного фонда МКУ ДО «Станция юных натуралистов» получила грант в размере 1 043 440 рублей.

На реализацию программ технической и художественной направленностей МКУДО «Дом детского творчества» выделено 387 000 рублей.

В 2021 году организация МКУ ДО «Рамонский центр физической культуры и спорта» (далее – МКУ ДО «РЦФКС») получила лицензию на образовательную деятельность. В настоящее время общая численность обучающихся в МКУ ДО «РЦФКС» составляет 2184 обучающихся, которые занимаются по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам: плавание, футбол, гандбол, вольная борьба, дзюдо, самбо, художественная гимнастика, волейбол, легкая атлетика и по двум программам «общей физической подготовки».

Успешной практикой в системе образования  в 2021-2022 учебном году  стоит отметить взаимодействие МКУ ДО «РЦФКС» с образовательными учреждениями муниципального района. В школах было установлено линейное расписание, в связи с чем у обучающихся появилась возможность  на уроках физической культуры посещать занятия по различным видам спорта, представленным в МКУДО «РЦФКС»  и, как следствие, определить для себя приоритетное направление для предпрофессионального занятия спортом. Также стоит отметить, что с введением данной практики, было налажено транспортное взаимодействие и подвоз детей к спортивным объектам и, таким образом, спортивная инфраструктура стала более доступной для обучающиеся образовательных учреждений всего Рамонского муниципального района.

В 2021 году в Рамонском муниципальном районе прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагог дополнительного образования России - 2021». Победителям и призёрам номинаций конкурса выплачено денежное поощрение на общую сумму 39 000 рублей.

Всего на финансирование учреждений дополнительного образования детей из муниципального бюджета было выделено 45,4 млн. рублей.

В целом, в соответствии с поставленными задачами в 2021 году в районе проводилась целенаправленная работа в сфере дополнительного образования детей.

Запланированная летняя оздоровительная кампания 2021 года с учетом корректив, которые внесла пандемия, была проведена успешно. Рамонский муниципальный район занял 1 место по итогам областного конкурса на лучшую постановку работы администраций муниципальных районов и городских округов области.

В условиях соблюдения необходимых требований Роспотребнадзора на базе муниципальных образовательных учреждений проведены 18 лагерей (23 смены) дневного пребывания с охватом 981 учащийся, 1 лагерь труда и отдыха, в котором были заняты 25 человек. В МКУ РДОЛ «Бобрёнок» прошли 3 оздоровительные смены с охватом 163 ребенка (при разрешенной 75% загрузке лагеря) и 2 профильных смены с охватом 95 детей. Традиционно в летние месяцы в районе работали 35 сводных уличных отрядов по месту жительства, в которых было занято 530 детей. Так же детские лагеря прошли на базах отдыха «Лесная сказка» и «Немецкая слобода».

Всего в период летней оздоровительной кампании 2021 года охват детей различными формами отдыха составил 86,1% от общего числа детей школьного возраста.

В Рамонском районе постоянное внимание уделяется вопросам опеки и попечительства. В органах опеки и попечительства состоит на учете 105 человек. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 28 детей воспитываются в 16 приемных семьях, 48 детей – в семьях опекунов и попечителей, 25 человек – на усыновлении; 4 человека – под надзором в государственных организациях.

В 2021 году существенно возросла доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом. Данный показатель составляет 52% (это 17533 человека) от общей численности жителей района (в 2020 году - 45%)

Среди жителей района видна положительная динамика по увеличению численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Численность приступивших к выполнению нормативов ГТО составила 3200 человек, численность выполнивших нормативы ГТО на знак составила 1900 человек.

В выполнении нормативов ГТО приняли участие 1761 обучающийся школ района.

Всего в 2021 году было проведено 20 мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», среди которых - одно из самых значимых - Фестиваль ГТО среди сельских и городского поселений Рамонского муниципального района Воронежской области, в котором приняли участие 7 поселений. Все мероприятия в период пандемии проводились с соблюдением требований разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Воронежской области, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Рамонская семья Поповых заняла 3 место в финале Спартакиады Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Воронежской области среди семей. Сборная команда Рамонского района заняла 2 место в финале Спартакиады Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Воронежской области среди учащихся V-VI ступеней. 8 классов - комплектов из Рамонского лицея, Новоживотинновской СОШ, Яменской СОШ стали победителями и призерами финального этапа Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Воронежской области «Лучший класс ГТО» среди образовательных учреждений района.

В 2021 году футбольный клуб «Торпедо»-Рамонь выиграл сразу Суперкубок, Чемпионат и Кубок Воронежской области и стали первыми в истории воронежского футбола абсолютными чемпионами региона.

В отчетном году 215 спортсменов выполнили нормативы по видам спорта, им были присвоены соответствующие спортивные разряды.

В феврале 2021 года зарегистрировано право собственности на объект недвижимости ФОК «Салют».  В целях надлежащего использования объекта, организации тренировочного процесса разработан план работы ФОК «Салют» на 2021 год, согласованный с администрацией Яменского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области. Согласно разработанному плану объект задействован при проведении спортивно-массовых мероприятий районного и областного значения, для сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», для посещения тренажерного зала жителями с. Ямное с целью привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Всего на развитие физической культуры и спорта в 2021 году из всех уровней бюджета было выделено 43626,71 тыс. рублей (в 2020 году – 37466,9 тыс. рублей).

На содержание спортивных сооружений было израсходовано – 2257,5 тыс. рублей, на приобретение спортивного оборудования и инвентаря – 7,4 тыс. рублей, на проведение спортивно - массовых мероприятий – 752,0 тыс. рублей. Поступило средств от предоставления платных услуг в сумме 2154,8 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата работников отрасли составила 28,33 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» по итогам 2021 года считается реализованной с высоким уровнем эффективности.

Согласно отчетной информации отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области реализация муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» в 2021 году осуществлялась в соответствии с целями и задачами, установленными муниципальной программой, Указами Президента Российской Федерации, региональными и отраслевыми документами. Работа по реализации мероприятий муниципальной программы была направлена на создание условий для реализации творческого потенциала личности, поэтапное повышение уровня заработной платы работников сферы культуры, выравнивание условий доступа разных групп населения к ценностям и благам культуры.

Программой на 2021 год утвержден объём финансирования мероприятий в размере 83231,13 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 99,9% от планируемого объёма.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры Рамонского муниципального района» на протяжении 2021 года в районе стабильно функционировали 4 учреждения культуры со статусом юридического лица. В том числе, муниципальное казенное учреждение культуры «Рамонская централизованная клубная система» (МКУК «РЦКС»), в состав которого входят Районный центр культуры и досуга и 22 сельских клуба; муниципальное казенное учреждение культуры «Рамонская межпоселенческая центральная библиотека» (МКУК Рамонская МЦБ»), в его составе - центральная районная библиотека, детская библиотека и 22 сельских библиотеки; две детских школы искусств - муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Рамонская детская школа искусств» Рамонского муниципального района Воронежской области (МКУДО «Рамонская ДШИ») и муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств пос. ВНИИСС» Рамонского муниципального района Воронежской области (МКУДО «ДШИ пос. ВНИИСС»).

Концерты, встречи, конкурсы, флешмобы и другие мероприятия, запланированные клубными учреждениями, проводились в online и offline формате.

При проведении очных мероприятий соблюдались все санитарные требования.

В 2021 году все учреждения культуры подготовили и провели мероприятия, приуроченные к следующим праздникам:

- День освобождения г. Воронежа и сел Задонья от немецко-фашистских захватчиков;

- Массовые народные гулянья, посвященные празднованию «Широкой Масленицы»;

- День защитника Отечества;

- Международный Женский День;

- День местного самоуправления;

- День Победы;

- День защиты детей;

- День России;

- День народного Единства и День Рамонского района;

- Новый год.

Праздничные концерты, посвященные значимым календарным датам, были опубликованы в социальных сетях и на официальном сайте администрации Рамонского муниципального района Воронежской области. Мероприятия, посвященные Дню Победы, транслировались в прямом эфире на страницах в социальных сетях МКУК «РЦКС».

В дистанционном формате проведен открытый фестиваль патриотической песни «О подвигах, о доблести, о славе».

Ведущие коллективы самодеятельного искусства принимали участие в международных, всероссийских и региональных фестивалях и конкурсах.

Методическим советом проведены образовательные семинары для работников культуры сельских культурно–досуговых учреждений, реализованы 4 социокультурных проекта направленных на развитие деятельности и увеличение количества посетителей КДУ.

В рамках деятельности клубного формирования СДК п. ВНИИСС «Школа творчества» проведены обучающие мастер-классы для сотрудников сельских культурно-досуговых учреждений.

За 2021 год количество участников культурно-досуговых мероприятий составило 144113 человек, количество участников клубных формирований 3221 человек.

В 2021 году МКУК «Рамонская МЦБ» проведено 1397 мероприятий. В связи с ограничениями по Covid-19 массовые мероприятия проводились как в offline (1213 мероприятия), так и online режиме (184 мероприятия). На официальном сайте межпоселенческой библиотеки и в аккаунтах в социальных сетях центральной районной и сельских библиотек района в отчетном году выложено 2260 публикаций и постов различной тематики. Количество обращений к веб-сайту библиотеки – 13719, количество обращений к аккаунтам в социальных сетях – 21273, общее число обращений удаленных пользователей 34992.

Совокупный объем фондов библиотек МКУК «Рамонская МЦБ» составил 210550 экземпляров документов, книговыдача в 2021 году - 381496 экземпляров документов. Репертуар периодических изданий - 299 наименований газет и журналов. Библиотеки района посетили 15801 читателей, в том числе 5252 детей. Функционировали 52 клуба по интересам, число участников - 691 человек.

Деятельность детских школ искусств направлена на творческое развитие детей. Контингент учащихся составил 512 человек. Охват детей в муниципальном районе по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере культуры составил в 2021 году 13,8%.

В рамках реализации образовательных программ в школах искусств планомерно создаются необходимые условия для обеспечения высокого уровня дополнительного образования в соответствии с приоритетами государственной и региональной политики в сфере дополнительного образования.

Преподаватели ДШИ проводят активную работу в художественно-эстетическом и культурном развитии учащихся, вовлекают их в активную познавательную деятельность, направленную на формирование общей культуры, обеспечивают компетентный подход и формирование всесторонне развитой социально-активной личности. На протяжении года школы проводили художественные выставки, показы, отчетные концерты, плановые программные мероприятия, в том числе в режиме offline.

Преподаватели школ искусств каждые три года повышают профессиональное мастерство, посещая курсы повышения квалификации. В 2021 году их посетили 13 преподавателей.

По мероприятию «Региональный проект «Творческие люди» предоставлены финансовые средства в сумме 245,3 тыс. рублей на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры). Финансовые средства израсходованы: в сумме 122,6 тыс. рублей - на поощрение библиотекаря Ломовской сельской библиотеки МКУК «Рамонская МЦБ» Бакулиной Н.В. и заведующей Большеверейским сельский Дом культуры МКУК «РЦКС» Борисовой Л.А., в сумме 122,7 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы Лопатинского СК МКУК «РЦКС».

По мероприятию «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского района» предоставлены финансовые средства в сумме 192,7 тыс. рублей на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, на которые приобретены 988 экземпляров книг для библиотек муниципального района.

Все учреждения в сфере культуры работали в нормальном режиме. Выплата заработной платы осуществлялась в установленные сроки.

Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» по итогам 2021 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Целью программы «Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области» является оказание помощи предприятиям АПК района всех форм собственности, работающих в условиях рыночных отношений, путем предоставления консультационных услуг по различным аспектам сельскохозяйственной деятельности, а также предоставление услуг в выработке и принятии управленческих решений и внедрении производственных технологий, способствующих эффективности работы товаропроизводителей, реализация подпрограммы комплексного развития сельской территории. Результаты реализации программы в основном отражают положительные тенденции в развитии агропромышленного комплекса в 2021 году.

Общий объем привлеченных средств на реализацию муниципальной программы – 14871,70 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 10612,84 тыс. рублей, областного бюджета – 920,60 тыс. рублей, муниципального бюджета – 3338,26 тыс. рублей. Уровень освоения финансовых средств составил 95,19% от запланированного на год.

Значения показателей, по которым оценивалась муниципальная программа:

- средства в размере 532,60 тыс. рублей (средства областного бюджета) - направлены на обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий на территории муниципального района, таким образом доля проведенных мероприятий по обеспечению эпизоотического, ветеринарного и санитарного благополучия, в общем числе этих мероприятий составила 100%;

- средства в размере 2814 тыс. рублей (средства местного бюджета)- направлены на финансирование деятельности МБУ «ЦП АПК и СТ», освоение средств – 100% от запланированного;

- средства в размере 2994,10 тыс. рублей (2399,46 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 220,38 тыс. рублей – средства областного бюджета, 374,26 тыс. рублей – муниципального бюджета) направлены на реализацию проектов по благоустройству в рамках подпрограммы комплексного развития сельских территорий (реализовано 4 объекта благоустройства – 100% от запланированного); на 8381 тыс. рублей – закуплено 744 контейнера для раздельного сбора мусора;

- средства в размере 150 тыс. рублей – средства муниципального бюджета, направлены на проведение конкурсов, выставок, семинаров, экономических соревнований сельхозтоваропроизводителей (количество проведенных семинаров – 4, или 100% от запланированного).

По итогам 2021 года достигнуты следующие основные целевые показатели муниципальной программы:

- Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – 106,8 %;

- Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) – 106,3 %;

- Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) – 107,7 %;

- Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – 16,7 %;

- Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) – более 45 тыс.руб., что выше уровня прошлого года на 20%;

- Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе снизилась с запланированного 81,7% до 70% в связи с тем, что одна из прибыльных организаций, успешно продолжающая деятельность на территории района, изменила статус с сельскохозяйственного на промышленный.

В целом отрасль сельского хозяйства динамично развивается и показывает ежегодный прирост как в денежном, так и в натуральном выражении, что позволяет вносить весомый вклад в формирование АПК региона. Отрасль представлена сельхозпредприятиями, предприятиями обслуживания и переработки, сельскохозяйственными перерабатывающими кооперативами, КФХ. Численность работников, занятых в сельском хозяйстве района за 2021 составила 1476 человек.

По итогам 2021 года программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области в рамках реализации муниципальной программы «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 8420,63 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 99,97% от планируемого объема.

Использование комплексного подхода в реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» направлено на пополнение доходной части бюджета Рамонского муниципального района, активизацию использования муниципального имущества, повышение эффективности управления земельными ресурсами, оптимизацию состава и структуры муниципальной собственности Рамонского муниципального района.

В 2021 году в результате выполнения мероприятий муниципальной программы отделом имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области произведена регистрация 18 объектов недвижимости, принято в собственность 7 транспортных средств. Произведены кадастровые работы на сумму 234 тыс. рублей.

По заявкам отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области оценщиками было изготовлено 263 отчета об оценке.

В 2021 году проведено 112 аукционов: из них на право заключения договоров аренды земельных участков - 64, по продаже земельных участков – 48. Заключено 78 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 1010 га. Поступления от продажи земли в доходах районного бюджета составили 77 430 тыс. руб.

Общая площадь сдаваемых в аренду земельных участков на 01.01.2022 составляет 8987,6 га. Сумма поступивших денежных средств в 2021 году от арендной платы составила 36 562,5 тыс. рублей (в 2021 заключено договоров на сумму 11 383 тыс. рублей).

В 2021 году активно проводилась работа по постановке на учет льготных категорий граждан и предоставлению им в собственность бесплатно земельных участков.

Граждан, претендующих на бесплатное получение земельного участка - 1037. Направлено уведомлений с предложением земельных участков отдельным категориям гражданам – 27. Предоставлено земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно – 9. Особое внимание было уделено обеспечению земельными участками граждан, имеющих трех и более детей (по состоянию на 01.01.2022 на очереди состоит 162 семьи). Поставлено на очередь многодетных граждан в 2021 году - 49. Направлено уведомлений с предложением на предоставление земельных участков многодетным гражданам - 177. Предоставлено земельных участков многодетным гражданам – 13.

В результате реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» достигнуты следующие показатели:

- поступление неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет Рамонского муниципального района Воронежской области – 142,3 млн. рублей, что составляет 100% от плана;

- доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) – 85,3%, что составляет 100% от плана;

- доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для поддержки МСП – 90,6%, что составляет 100% от плана;

- объем поступившей арендной платы за землю в местный бюджет в расчете на 1000 рублей начисленной арендной платы за землю – 1193 рублей, что составляет 100% от плана;

- уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы – 8418,41 тыс. рублей, что составляет 99,97% от плана.

Муниципальная программа «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» по итогам 2021 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Основной целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Рамонского муниципального района Воронежской области, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований Рамонского муниципального района, повышение качества управления  муниципальными финансами, обеспечение роста собственных доходов бюджета района, развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами Рамонского муниципального района Воронежской области.

Программой на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 225 071,8 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 218 125,6 тыс. рублей или 96,9% от планируемого объема.

Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – отдела по финансам администрации муниципального района в 2021 году реализованы меры бюджетной политики, направленные на сохранение устойчивости и сбалансированности бюджета Рамонского муниципального района Воронежской области. Осуществлены задачи по организации бюджетного процесса, по укреплению собственной доходной базы муниципального района, по совершенствованию механизмов управления муниципальным долгом и повышению эффективности использования бюджетных средств.

В 2021 году консолидированный бюджет района составил 1 917,5 млн. рублей. Аналогичный показатель в 2020 году составил 2 136,9 млн. рублей. Снижение уровня финансирования обусловлено сложной экономической ситуацией в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В тоже время налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1 231,2 млн. рублей. По сравнению с 2020 годом поступление собственных доходов выросло на 20,5% или на 209,6 млн. рублей за счет роста как налоговых (на 13,9%), так и неналоговых доходов (на 82,8%). Плановые годовые назначения исполнены на 133,5%.

Понимая сложную финансовую ситуацию, продолжено проведение мероприятий по оздоровлению бюджета. Проводилась работа межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных доходов.

В отчетном году проведено 21 заседание комиссии по вопросам отработки недоимки по налоговым платежам, было приглашено 1 499 неплательщиков (явилось 401 человек). С начала года погашена задолженность в бюджеты всех уровней в объёме 9 млн. рублей.

На 1 декабря 2021 года недоимка по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет муниципального района, составила 37,8 млн. рублей.

Бюджетная политика района была направлена на достижение целей стратегического развития и обеспечение финансирования полномочий администрации района.

Муниципальная программа « Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области» по итогам 2021 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Основной целью муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» являются повышение качества муниципального управления в муниципальном районе за счет решения таких задач как:

- обеспечение бесперебойного функционирования исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального района по исполнению полномочий, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального района и повышение уровня жизни населения;

- обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального района, на осуществление местного самоуправления.

Объем финансирования на 2021 год утвержден в сумме 80694,3 тыс. рублей. Основной источник – местный бюджет. Фактически исполнено 98,7% от планового объема финансирования (79704,4 тыс. рублей).

Местное самоуправление невозможно без непосредственного участия населения и общественных организаций в его осуществлении. В Рамонском районе реализуется ряд направлений такого участия, основными из которых являются работа с обращениями и наказами граждан, организация связей с общественностью, развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) и инициативного бюджетирования, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и другие.

В 2021 году в администрацию муниципального района поступило, поставлено на контроль и рассмотрено 810 обращений граждан, из них письменных - 804, в т.ч. в форме в электронного документа - 322; устных, поступивших в рамках приема граждан по личным вопросам - 6. Уменьшение количества обращений, поступивших в ходе приема граждан по личным вопросам, связано с временным ограничением приемов физических и юридических лиц в период распространения новой коронавирусной инфекции.

В отчетном году на прежнем уровне сохранилось количество обращений в форме электронного документа, поступивших посредством Интернет-приемной на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района ramon.ru (в 2021 году – 30,5% от общего количества обращений, в 2020 году – 31,4% от общего количества обращений).

В органы государственной власти Воронежской области представлена информация по 356 запросам, направленным в рамках рассмотрения обращений жителей района указанными органами.

Анализ характера обращений, поступивших в администрацию муниципального района в отчетном периоде, показывает, что наиболее важными вопросами, затрагиваемыми в обращениях граждан, остались вопросы жилищно-коммунальной сферы – 18,4%, строительства и ремонта дорог и тротуаров – 13%, использования и охраны земель – 11,2%, градостроительства – 10%, экологии – 6,7%, социальной сферы - 4,7%. Исходя из анализа количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях граждан, определяется и исполняется перечень мероприятий, направленных на устранение причин и условий их возникновения.

В ходе выездов в поселения в рамках проведения ежегодных отчетов глав (глав администраций) поселений, встреч с активом жителей главой муниципального района должностным лицам органов местного самоуправления даются поручения, направленные на решение поставленных жителями вопросов (наказы). Так в отчетном периоде на контроль поставлено 204 таких поручения, большинство из которых исполнено.

В соответствии с Порядком организации «обратной связи» по результатам рассмотрения обращений граждан, поступивших в администрацию муниципального района, осуществляется «обратная связь» с заявителями по обращениям, результат которых определен как «поддержано, меры приняты», с целью выявления мнения заявителей о результатах рассмотрения их обращений и контроля эффективности решений, принятых администрацией муниципального района и ее должностными лицами, по разрешению поставленных в обращении вопросов.

В целях реализации задачи по созданию «Единого окна цифровой обратной связи, включая сообщения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам», предусмотренной федеральным проектом «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в соответствии с положением о федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) администрацией муниципального района обеспечена возможность подачи обращений граждан через единое окно подачи обращений в электронной форме, размещенное на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района в сети «Интернет» и на ЕПГУ.  В 2021 году через Подсистему обработки сообщений администрацией муниципального района направлены ответы на 90 обращений граждан, поступивших через ЕПГУ, в том числе с применением сокращенных сроков решения вопросов, изложенных в поступивших обращениях - фаст-треков.

В течение 2021 года администрацией муниципального района была продолжена работа по повышению эффективности связей с общественностью посредством ведения новостных (информационных) блоков на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района, официальных страничках администрации муниципального района в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Instagram, Facebook, а также ведения официальных каналов администрации в YouTube и Telegram. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организована работа по рассмотрению сообщений из открытых источников и формированию системы эффективной обратной связи. Так в 2021 году подготовлены и размещены более 170 ответов на сообщения из открытых источников, поступившие через систему «Инцидент Менеджмент». Средний срок ответа составил менее 3,5 часов, что меньше среднего по стране (средний по Воронежской области – 5 ч. 38 минут). Через систему «Госпаблики» во взаимодействии с Центром управления регионом Воронежской области опубликовано 58 сообщений по региональной и федеральной тематике.

Предоставление муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам - одна из главных функций органов местного самоуправления. В целях повышения эффективности данной работы, предоставления услуг по принципу «одного окна» администрация муниципального района тесно взаимодействует с филиалом автономного учреждения Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в р.п. Рамонь. Для удобства граждан в 4-х сельских поселениях организована работа «удаленных рабочих мест» филиала. В филиале АУ «МФЦ» оказывается 77 муниципальных услуг администраций муниципального района и поселений, осуществляется предоставление дополнительных(сопутствующих) услуг, выездное обслуживание граждан, в зоне электронных услуг организовано предоставление их в электронном виде.

Приоритетным направлением работы администрации района во взаимодействии с органами местного самоуправления поселений является стимулирование населения к инициативному, ответственному решению задач местного значения в рамках деятельности органов ТОС.

На конец отчетного периода жителями населенных пунктов района создано 42 органа ТОС. В 2021 году проекты 15 из них были поддержаны Ассоциацией «Совет муниципальных образований Воронежской области» и правительством Воронежской области и профинансированы за счет средств грантов из областного бюджета на общую сумму более 5,7 млн. рублей (общая стоимость проектов составила более 7,7 млн. рублей); 9 проектов были реализованы за счет средств районного гранта на общую сумму более 4,9 млн. рублей (общая стоимость проектов составила более 5,5 млн. рублей). Информация о реализованных проектах представлена в следующей таблице.

| № п/п | Наименование органа ТОС |  | Наименование реализованного проекта | Общая стоимость проекта, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты, реализованный за счет средств областного гранта |  |  |  |  |
| 1 | ТОС «Староживотинное» |  | Устройство основания автомобильной дороги по ул. Коммунаров с. Староживотинное | 997 433,35 |
| 2 | ТОС «Лопатки» |  | Устройство ограждения и благоустройство детской площадки в с. Лопатки | 257 484 |
| 3 | ТОС «Буровлянка», д.Богданово |  | Ограждение детской и спортивной площадки | 233 400 |
| 4 | ТОС «Единство», с.Карачун |  | «Память предков» - благоустройство территории кладбища села Карачун, 3 этап | 208 709,84 |
| 5 | ТОС «Глушицкое» |  | «Чтобы помнить» (благоустройство территории, прилегающей к памятному знаку землякам, погибшим в годы ВОВ) | 154 562 |
| 6 | ТОС «Сенное» |  | «Никто не забыт!» - благоустройство территории кладбища села Сенное, 2 этап | 562 278 |
| 7 | ТОС «Ситная» |  | «Мы помним и чтим!» - благоустройство территории памятного знака воинам - односельчанам погибшим в годы ВОВ | 45 920 |
| 8 | ТОС «Черемушки», п.Комсомольский |  | «Родной переулок» -устройство тротуара по пер. Черемушки, п. Комсомольский | 406 103 |
| 9 | ТОС «Князево» |  | «Память на века» - благоустройство территории кладбища д. Князево | 511 360 |
| 10 | ТОС «Петровское» |  | Устройство дороги с твердым покрытием (отсыпка щебнем) п. Петровское, ул. Дорожная | 451 200 |
| 11 | ТОС «Гвоздевское» |  | Устройство контейнерных площадок | 386 900 |
| 12 | ТОС «Надежда», с.Нелжа |  | Строительство дороги по ул. Лесная, с. Нелжа | 1 312 800 |
| 13 | ТОС «Любовь», с.Пчельники |  | «Счастье – это хорошая дорога» | 1 302 000 |
| 14 | ТОС «Ольховатка» |  | Ремонт и устройство дороги к магазину, кладбищу и памятнику землякам, погибшим в годы ВОВ | 265 000 |
| 15 | ТОС «Феникс», с.Чистая Поляна |  | Благоустройство территории детской спортивной площадки по ул. Центральная, с. Чистая Поляна | 681 860 |
| ИТОГО: |  |  |  | 7 777 010,19 |
| Проекты, реализованные за счет средств районного гранта |  |  |  |  |
| 1 |  | ТОС «Мечта», с. Чертовицы | Устройство ограждения кладбища в с. Чертовицы | 582 300 |
| 2 |  | ТОС «Мир», с. Березово | «Никто не забыт» - благоустройство территории кладбища с. Березово | 769 997 |
| 3 |  | ТОС «Дружба», д. Кривоборье | Установка детской игровой площадки | 370 300 |
| 4 |  | ТОС «Дубрава», с. Солнце-Дубрава | Ограждение кладбища в с. Солнце-Дубрава | 226 800 |
| 5 |  | ТОС «Ломовское», с. Ломово | «Парк победы» - устройство места отдыха в с. Ломово | 169 850 |
| 6 |  | ТОС «Единство», р.п. Рамонь | Устройство въездной арочной группы на Юго-западном кладбище в р.п. Рамонь | 616 442 |
| 7 |  | ТОС «Имени С.И. Мосина», р.п. Рамонь | Благоустройство игровой зоны в детском парке р.п. Рамонь | 1 075 856 |
| 8 |  | ТОС «Вера», с. Ступино | «Светлые улицы села» | 1 317 000 |
| 9 |  | ТОС «Зеленая-Лесная», с. Ямное | «Детская площадка улицы «Зеленая-Лесная» | 660 000 |
| ИТОГО: |  |  |  | 5 788 545 |

Отчетный год был богат на политические события. Администрацией муниципального района оказывалось содействие избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ, состоявшихся в сентябре. В рамках предвыборной кампании объединениям граждан при содействии администраций муниципального района и поселений удалось реализовать 7 общественных проектов, получивших поддержку Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и продвижения общественных, государственных и муниципальных инициатив Воронежской области «Образ Будущего», по оборудованию детских и спортивных площадок, организации уличного освещения, благоустройству парковых зон и зон проведения общественных мероприятий в населенных пунктах Рамонского городского поселения, Березовского, Карачунского, Комсомольского, Ступинского и Русскогвоздевского сельских поселений.

Взаимодействие муниципальной власти с общественными организациями в отчетном периоде, как и в предыдущие годы, реализовывалось посредством участия их представителей в деятельности коллегиальных органов в качестве членов и приглашенных, а также в рамках проведения совместных значимых для района мероприятий.

В 2021 году район принял участие в конкурсе муниципальных образований Воронежской области для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку СОНКО. Став одним из победителей конкурса, район получил 901,8 тыс. рублей. В результате Рамонское районное отделение Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, представившее проект «Чужой беды не бывает», и Автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб Рамони», представившая проект «Спорт – наш выбор», на конкурсной основе получили гранты в размерах 465 тыс. рублей каждый. Данными СОНКО указанные проекты будут реализованы в течение 2021-2022 годов.

Важным направлением деятельности администрации муниципального района традиционно остается работа по подготовке проектов муниципальных правовых актов, их антикоррупционной экспертизе, публикации, размещении на официальном сайте органов местного самоуправления.

За период 2021 года подготовлены проекты 80 правовых актов Совета народных депутатов, 34 из которых являются нормативными правовыми, и 1755 постановлений администрации муниципального района, в т.ч. 88 нормативно-правового характера. Кроме того, было подготовлено 363 распоряжения по деятельности администрации и 335 распоряжений по личному составу и кадровым вопросам. Также в 2021 году оказана правовая помощь поселениям района в разработке модельных правовых актов, в представлении интересов администраций поселений в судах.

Всего в отчетном периоде в областной регистр муниципальных правовых актов внесено 722 нормативных правовых акта органов местного самоуправления муниципального района и поселений, входящих в его состав.

Делопроизводство в администрации муниципального района организовано в автоматизированной системе документационного обеспечения управления (АС ДОУ), предназначенной для автоматизации управленческого документооборота. За отчетный период в АС ДОУ зарегистрировано 12243 ед. входящей и 5864 ед. исходящей корреспонденции.

За отчетный год в администрации муниципального района на контроль поставлено 382 поручения, определенных распорядительными актами и протоколами поручений губернатора и органов государственной власти Воронежской области.

Работа по противодействию коррупции осуществлялась в соответствии с утвержденным планом противодействия коррупции на 2021-2023 годы, согласованным с Общественной палатой Рамонского муниципального района.

В 2021 было проведено заседание Совета при главе муниципального района по противодействию коррупции, 4 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального района и урегулированию конфликта интересов, по итогам которых в соответствии с действующим антикоррупционным законодательством приняты соответствующие решения в отношении рассматриваемых лиц.

Проведена работа по сбору от муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района и поселений, а также руководителей муниципальных учреждений района сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера (всего 207 справок в отношении 99 лиц) с последующим размещением этих сведений на официальных сайтах органов местного самоуправления в сети Интернет.

В соответствии с действующим законодательством в установленный срок было организовано представление в управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Воронежской области сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности, должности руководителей органов местного самоуправления муниципального района и поселений (всего 99 справок в отношении 47 лиц). 121 депутатом сельских поселений в данное управление предоставлены сообщения об отсутствии сделок в отчетном периоде.

Также в 2021 году была продолжена работа, направленная на повышение профессиональной компетентности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы. В результате повысили квалификацию 35 лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района и поселений, входящих в его состав, более 20 лиц, замещающих указанные должности, прошли обучение в иных форматах.

Доля достигнутых показателей муниципальной программы составляет 100%, уровень достижения – 114,9%.

Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» по итогам 2021 года считается реализованной с высоким уровнем эффективности.

Основной целью муниципальной программы «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» является повышение качества жизни населения путем создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, обеспечения доступным и комфортным жильем, повышения безопасности проживания на территории района.

Программой на 2021 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 47119,39 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 47113,53 тыс. рублей или 99,9% от планируемого объема.

Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – отдела экономики, проектной деятельности и прогнозирования администрации муниципального района в 2021 году реализованы меры по повышению предпринимательской активности и развитию малого и среднего предпринимательства. Осуществлены задачи по созданию условий для обеспечения населения доступным и комфортным жильем.

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» субъектам малого и среднего бизнеса оказана поддержка на сумму 20,8 млн. рублей.

12 субъектов малого и среднего предпринимательства получили субсидию на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Предоставлена субсидия АНО «Рамонский районный центр поддержки предпринимательства» в размере 350 тыс. рублей.

Приобретен специализированный автотранспорт для торгового обслуживания сельского населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах - 2,2 млн. рублей

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области» в 2021 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья получили 15 молодых семей. Реализовано субсидий на сумму 10 819,2 тыс. рублей, из них средств муниципального бюджета 2 500,0 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия МКП «Рамонское коммунальное хозяйство» в размере 6,9 млн. рублей.

Произведен ремонт теплотрассы в п. ВНИИСС-3,4 млн. рублей.

Сделан текущий ремонт здания котельной в п. ВНИИСС (1,5 млн. рублей), теплотрасс в п. Рамонь и п. Бор (442 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы «Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам» предоставлена субсидия из районного бюджета на возмещение недополученных доходов и (или) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг ООО «ВТК» – 104 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» по итогам 2021 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

3. Сводные данные о ходе реализации 
муниципальных программ за 2021 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и  оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год (далее – Сводный отчет) подготовлен отделом экономики, проектной деятельности и прогнозирования администрации Рамонского  муниципального района Воронежской области в соответствии с пунктом 3 раздела IV Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области, утвержденного постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 15.04.2021 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области», на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 20 января 2022 года по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ.

Деятельность исполнительных органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области (далее – ОМСУ) в отчетном году осуществлялась в рамках реализации 7 муниципальных программ, перечень которых приведен в таблице 1.

Анализ хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ проведен на основании следующих критериев:

- степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы;

- степени использования средств бюджета Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальной программы в целом и ее подпрограмм относительно запланированного уровня затрат.

Таблица 1

Перечень утвержденных и реализуемых 
в 2021 году муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области | Срок реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области | Ответственный исполнитель муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области » | 2014-2024 | Отдел по финансам администрации муниципального района |
| 2. | - Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2024 | Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального района |
| 3. | - Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2024 | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» |
| 4. | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2024 | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике администрации муниципального района |
| 5. | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» | 2014-2024 | Отдел по культуре администрации муниципального района |
| 6. | Муниципальная программа «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2024 | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района |
| 7. | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2024 | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования администрации муниципального района |

4. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за 2021 год

Результативность реализации муниципальных программ в 2021 году определялась по 157 запланированным показателям. По итогам анализа 142 показателя  (90,4%) достигнуты в полном объеме (Таблица 2).

Таблица 2

Сводная информация о достигнутых в 2021 году показателях 
муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района (МП РМР) | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированные, ед. | Достигнутые, ед. | Доля достигнутых показателей, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВСЕГО по МП ПМР | 157 | 142 | 90,4 |
| 1 | Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области | 27 | 27 | 100 |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | 22 | 22 | 100 |
| 3 | Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | 19 | 18 | 94,7 |
| 4 | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | 6 | 5 | 83,3 |
| 5 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | 29 | 25 | 86,2 |
| 6 | Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области | 15 | 15 | 100 |
| 7 | Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области | 39 | 30 | 76,9 |

По ряду муниципальных программ плановые значения показателей не достигнуты в связи с несвоевременной корректировкой их плановых значений при наличии объективных обоснований в течение отчетного периода:

- «Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области»;

- «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений  Рамонского муниципального района Воронежской области»;

- «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области».

На основе системы показателей осуществляется контроль за ходом исполнения основных мероприятий, подпрограмм и муниципальных программ в целом. Отсутствие точной информации о достижении утвержденных плановых значений показателей и достоверных сведений о планируемых на весь период их значениях снижает эффективность управления муниципальной программой в части своевременного выявления проблем и рисков в сфере реализации программных мероприятий.

Согласно отчетным данным в некоторых программах имеются показатели, фактически достигнутые значения которых значительно (более чем на 50%) превышают плановый уровень, что указывает на занижение прогнозных значений на 2021 год. Выборка отдельных примеров таких показателей приведена в таблице 3.

Доля показателей значительно перевыполненных составляет порядка 2,5% от общего количества запланированных показателей.

В связи с выявлением по ряду муниципальных программ заниженных плановых значений показателей результативности исполнителям программ рекомендуется проводить корректировку значений показателей на плановый период с учетом достигнутых в отчетном году значений.

Таблица 3

Примеры  отклонений (более 50%) значений показателей

| № п/п | Наименование показателя | 2020 год (факт) | 2021 год |  | Уровень достижения (кратность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
|  | МП «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |
|  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. | 20 | 20 | 35 | 1,8 |
|  | МП «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | - | 3,5 | 6,6 | 1,9 |
|  | Число созданных рабочих мест | - | 376 | 807 | 2,1 |
|  | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения | 0,01 | 0,023 | 0,013 | 1,8 |

Актуальной проблемой, влияющей на качество управления и оценку эффективности муниципальных программ, остается приведение по ряду программ оценочных фактических значений показателей, запланированных к выполнению в 2021 году, в связи с тем, что срок формирования и опубликования отчетных данных наступает после срока сдачи годовых отчетов о реализации муниципальных программ.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальных программ за 2021 год составляет 101,7%. Сведения об уровне достижения плановых значений показателей в разрезе муниципальных программ приведены в таблице  4.

Таблица 4

Средний уровень достижения плановых значений показателей

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района (МП РМР) | уровень значений показателей, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ВСЕГО по МП РМР | 101,7 |
| 1 | Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области | 100 |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | 100 |
| 3 | Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | 100,3 |
| 4 | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | 100 |
| 5 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | 96,4 |
| 6 | Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области | 114,9 |
| 7 | Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области | 100,5 |

Высокий уровень достижения целевых значений показателей (≥ 95 %) установлен по 7 муниципальным программам.

Информация о показателях муниципальных программ в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в 2021 году приведена в приложении 1 к Сводному докладу.

5. Сведения о кассовом исполнении 
муниципальных программ в 2020 году

Финансирование муниципальных программ из муниципального бюджета осуществлялось в соответствии с решением Совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области от 29.12.2020 № 50 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 28.12.2021 № 31) (далее – решение о бюджете). Муниципальные программы в 2021 году реализованы на 98,6% (в 2020 году– 98,8%).

Таблица 5

Сводная информация о финансировании 
муниципальных программ в 2021 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района (МП РМР) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи (план), тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения, % | Удельный вес каждой программы в общем объеме кассового исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | ВСЕГО по МП РМР | 1381848 | 1362921 | 98,6 |  |
| 1 | Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области | 921638,95 | 911455,74 | 98,9 | 66,9 |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | 83279,19 | 83231,13 | 99,9 | 6,1 |
| 3 | Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | 15623,76 | 14871,7 | 95,19 | 1,1 |
| 4 | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | 8420,63 | 8418,41 | 99,97 | 0,6 |
| 5 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | 225071,8 | 218125,6 | 96,9 | 16 |
| 6 | Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области | 80694,3 | 79704,4 | 98,8 | 5,8 |
| 7 | Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области | 47119,39 | 47113,53 | 99,99 | 3,5 |

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2021 году в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведена в приложении 2 к Сводному отчету.

В соответствии с отчетными данными ответственных исполнителей муниципальных программ в 2021 году на финансирование программ из всех источников направлено 1  362 920,51 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 78 665,21 тыс. рублей;

- областной бюджет – 545 658,17 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 738 597,13 тыс. рублей.

По 7 муниципальным программам финансовый год завершен с уровнем финансирования более 95%.

Наибольший удельный вес (в 2021 году – 66,9%) в структуре программных расходов бюджета муниципального района занимает муниципальная программа «Развитие образования», доля реализации каждой программы от общих расходов на реализацию муниципальных программ представлена в таблице 5.

6. Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации 
муниципальных программ за 2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год подготовлена отделом экономики, проектной деятельности и прогнозирования администрации Рамонского муниципального района Воронежской области в соответствии с Порядком                                                                                                                                    проведения оценки эффективности реализации                                            муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области, утвержденного постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 15.04.2021 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области», на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 20 января 2022 года по итогам реализации в отчетном году действующих муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Рамонского муниципального района Воронежской области путем сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации в 2021 году оценка эффективности 7 утвержденных муниципальных программ является высокой.

Сводные результаты анализа реализации муниципальных программ и балльная оценка их эффективности за 2021 год по указанным выше параметрам приведены в таблицах 7 и 8 к Сводному докладу.

Таблица 7

Сводные результаты анализа реализации и оценка эффективности муниципальных программ за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района (МП РМР) | Ответственный исполнитель | Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (Уф) | Уровень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике администрации муниципального района | 100 | 98,9 | высокий уровень эффективности |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | Отдел по культуре администрации муниципального района | 100 | 99,9 | высокий уровень эффективности |
| 3 | Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» | 100,3 | 95,19 | высокий уровень эффективности |
| 4 | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального района | 100 | 99,97 | высокий уровень эффективности |
| 5 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | Отдел по финансам администрации муниципального района | 96,4 | 96,9 | высокий уровень эффективности |
| 6 | Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района | 114,9 | 98,8 | высокий уровень эффективности |
| 7 | Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования администрации муниципального района | 100,5 | 99,99 | высокий уровень эффективности |

Таблица 8

Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации

муниципальных программ Рамонского муниципального района воронежской области в 2021 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района (МП РМР) | Рейтинговая оценка, балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 1. Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | 1.1 Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
| 2 | 1.2 Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | 5 |
| 3 | 1.3 Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
| 4 | 1.4Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
| 5 | 1.5 Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
| 6 | 1.6 Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
| 7 | 1.5Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
|  | 2. Муниципальные программы со средним уровнем эффективности реализации | - |
|  | 3. Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации | - |
|  | 4. Муниципальные программы с неудовлетворительным уровнем эффективности реализации | - |
| Глава муниципального района Н.В. Фролов |  |  |