## Свод
Приложение 1
Отчет о ходе реализации муниципальных программ (финансирование программ) Рамонского муниципального района Воронежской области за 2020 год
№ п/п | Наименование программных мероприятий | Срок реализации программы | Объемы финансирования, тыс. рублей | [9 empty] | Уровень освоения финансовых средств (%) |  | Наименование целевых показателей (индикаторов) определяющих результативность реализации мероприятий | Планируемые значения целевых показателей | Фактически достигнутые значения целевых показателей | Уровень достижения, (%)
|  |  | всего |  | в том числе по источникам финансирования
[5 empty] | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Всего по программам |  | 1754509.48 | 1733023.44 | 453194.92 | 452335.82 | 630730.72 | 619671.12 | 668014.11 | 658446.77 | 2569.73 | 2569.73 | 100 | 98.7754
|  |  | 1754509.48 | 1733023.44 |  | 26.101 |  | 35.7566 |  | 37.9941 |  | 0.14828
1. | «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного использования муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2024 г.г. | 233081.5 | 225732 | 13597.3 | 13597.3 | 127180.8 | 121698.2 | 92303.4 | 90436.5 | 0 | 0 | 100 | 96.8468 | отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов районного бюджета от первоначально утвержденного объема (%) | не более 5 | 20.9 | 100 | 225732
[15 empty] | доля дефицита районного бюджета без учета финансовой помощи общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (%) | не более 5 | 0 | 100
[15 empty] | доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением по-ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов районного бюджета (%) | не менее 90 | 95.5 | 100
[15 empty] | доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений в общем объеме расходов районного бюджета (%) | не более 0,1 | 0 | 100
[15 empty] | муниципальный долг Рамонского муниципального района Воронежской области, в % к годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | ≤ 30 | 0 | 100
[15 empty] | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда)муниципальных бюджетных учреждений, в % | 0 | 0 | 100
[15 empty] | Объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, в рублях | ≤ 1886,9 | 1886.9 | 100
1.1. | Подпрограмма №1 |  | 179.3 | 179.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3 | 179.3 | 0 | 0 | 100 | 100
Организация управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
1.1.1. | Основные мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального района о бюджетном процессе в муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства (срок) | в установленный срок | в установленный срок | 100
Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса и других правоотношений
1.1.2. | Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе (да/нет) | да | да | 100
1.1.3. | Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством (срок) | до начала очередного финансового года | до начала очередного финансового года | 100
[15 empty] | доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством (срок) | до начала очередного финансового года | до начала очередного финансового года | 100
[15 empty] | составление и представление в Совет народных депутатов муниципального района годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством (срок) | до 1 мая текущего года | до 1 мая текущего года | 100
1.1.4. | Управление резервным фондом администрации муниципального района и иными средствами на исполнение расходных обязательств муниципального района |  | 178.8 | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 178.8 | 0 | 0 | 100 | 100 | удельный вес резервного фонда администрации муниципально-го района в общем объеме расходов районного бюджета (%) | ≤ 3 | 0.01 | 100
1.1.5. | Управление муниципальным долгом муниципального района |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета) (%) | ≤ 5 | 0 | 100
1.1.6. | Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в отдел по финансам уведомлений о применении бюджетных мер принуждения (%) | 100 | 100 | 100
[15 empty] | доля главных распорядителей средств районного бюджета, охваченных оценкой качества финансового менеджмента (%) | 100 | 100 | 100
1.1.7. | Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном районе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении районного бюджета (да\нет) | да | да | 100
[15 empty] | обеспечение размещения информации о системе управления муниципальными финансами на официальном сайте муниципального района (%) | 100 | 100 | 100
1.2. | Подпрограмма №2 |  | 226311 | 218973 | 13597.3 | 13597.3 | 127180.8 | 121698.2 | 85532.9 | 83677.5 | 0 | 0 | 100 | 96.7576
Повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области
1.2.1. | Основные мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | подготовка проектов нормативных правовых актов муниципального района об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи поселениям муниципального района (да\нет) | да | да | 100
Подготовка проектов нормативных правовых актов муниципального района об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи поселениям муниципального района
1.2.2. | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района |  | 32286 | 32286 | 0 | 0 | 6786 | 6786 | 25500 | 25500 | 0 | 0 | 100 | 100 | исполнение расходных обязательств по финансированию из районного бюджета дотации поселениям муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воро-нежской области о районном бюджете на соответствующий пе-риод (%) | 100 | 100 | 100
1.2.3. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального района |  | 30116 | 30116.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30116 | 30116.2 | 0 | 0 | 100 | 100.0007 | исполнение расходных обязательств по финансированию из районного бюджета дотации поселениям муниципального района на обеспечение сбалансированности их бюджетов к плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета (%) | 100 | 100 | 100
1.2.4. | Софинансирование приоритетных социально значимых расходов поселений муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соотношение фактического финансирования объемов субсидий на софинансирование приоритетных социально значимых расходов бюджетов поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета (%) | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Содействие повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений муниципального района |  | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 100 | 100 | средняя оценка качества организации и осуществления бюд-жетного процесса поселений муниципального района (балл) | не менее 15,0 | 15.9 | 100
1.2.6. | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями |  | 105813.2 | 100982.1 | 735.4 | 735.4 | 76774 | 73798.4 | 28303.8 | 26448.3 | 0 | 0 | 100 | 95.4343 | соотношение фактических расходов районного бюджета на со-финансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по-селений по вопросам местного значения, за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период (%) | 100 | 95.43 | 95.43
1.2.7. | Региональный проект "Спорт-норма жизни" |  | 57555.8 | 55048.7 | 12861.9 | 12861.9 | 43620.8 | 41113.8 | 1073.1 | 1073 | 0 | 0 | 101 | 95.6441 | соотношение фактических расходов районного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по-селений по вопросам местного значения, иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период (%) в рамках реализации регинального проекта "Спорт-норма жизни" | 100 | 95.64 | 95.64
1.3. | Подпрограмма №3 |  | 6591.2 | 6579.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6591.2 | 6579.7 | 0 | 0 | 100 | 99.8255
Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы
1.3.1. | Основные мероприятия |  | 6591.2 | 6579.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6591.2 | 6579.7 | 0 | 0 | 100 | 99.8255 | уровень исполнения плановых назначений по расходам на реа-лизацию подпрограммы (%) | ≥ 95 | 99.83 | 99.83
Финансовое обеспечение деятельности Отдела по финансам, иных главных распорядителей средств районного бюджета – исполнителей
1.3.2. | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | уровень исполнения плановых назначений по расходам на реа-лизацию подпрограммы (%) | 0 | 0 | 0
2. | «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2024 гг. | 7729.82 | 7729.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7729.82 | 7729.78 | 0 | 0 | 100 | 99.9995 | поступление неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет Рамонского муниципального района Воронежской области | 75.6 | 75.6 | 100
[15 empty] | доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Рамонского муниципального района Воронежской области | 100 | 100 | 100
[15 empty] | доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Рамонского муниципального района Воронежской области | 100 | 100 | 100
[15 empty] | доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | 0 | 0
[15 empty] | доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | 84.47 | 84.47 | 100
2.1. | Подпрограмма №1 |  | 2676.98 | 2676.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676.98 | 2676.98 | 0 | 0 | 100 | 100
Управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области
2.1.1. | Основные мероприятия |  | 2676.98 | 2676.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676.98 | 2676.98 | 0 | 0 | 100 | 100 | объем поступившей арендной платы за землю в местный бюджет в расчете на 1000 рублей начисленной арендной платы за землю | 728 | 728 | 100
Организация управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рамонского муниципального района Воронежской области
2.1.2. | Осуществление полномочий собственника в отношении имущества муниципальных унитарных преприятий и муниципальных учреждений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество муниципальных унитарных предприятий Рамонского муниципального района Воронежской области | 0 | 0
2.2. | Подпрограмма №2 |  | 5052.84 | 5052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5052.84 | 5052.8 | 0 | 0 | 100 | 100
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
2.2.1. | Основное мероприятие |  | 5052.84 | 5052.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5052.84 | 5052.8 | 0 | 0 | 100 | 100 | уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы,% | 100 | 99.7 | 99.7
Финансовое обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области
3. | «Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2024 гг. | 15607.67 | 15607.67 | 6203.06 | 6203.06 | 1715.35 | 1715.35 | 5119.53 | 5119.53 | 2569.73 | 2569.73 | 100 | 100
3.1. | Подпрограмма №2 Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции Мероприятие 2.10 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий |  | 157.94 | 157.94 | 0 | 0 | 157.94 | 157.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | 157.94 | 157.94 | 100
3.2. | Подпрограмма №6
| Финансовое обеспечение реализации программы |  | 2941.04 | 2941.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436.9 | 2436.9 | 504.14 | 504.14 | 100 | 100
3.2.1. | Основное мероприятие | [13 empty] | оказание финансовой поддержки МБУ "ЦП АПК и СТ" | 2436.9 | 2436.9 | 100
| Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений -расходы на обеспечение деятельности МБУ "ЦП АПК и СТ" |  | 2941.04 | 2941.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436.9 | 2436.9 | 504.14 | 504.14 | 100 | 100
3.3. | Подпрограмма №8
| Комплексное развитие сельских территорий |  | 12358.69 | 12358.69 | 6203.06 | 6203.06 | 1557.41 | 1557.41 | 2532.63 | 2532.63 | 2065.59 | 2065.59 | 100 | 100
3.3.1. | Основные мероприятия | [13 empty] | ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв.м. | 0.048 | 0.048 | 100
| 8.1.Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  | 2423.52 | 2423.52 | 291.69 | 291.69 | 514.17 | 514.17 | 48.84 | 48.84 | 1568.82 | 1568.82 | 100 | 100
3.3.2 | 8.2.Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях (благоустройство сельских территорий) |  | 9935.17 | 9935.17 | 5911.37 | 5911.37 | 1043.24 | 1043.24 | 2483.79 | 2483.79 | 496.77 | 496.77 | 100 | 100 | количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | 11 | 11 | 100
3.4 | Подпрограмма №9 |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 100 | 100
Создание условий и предпосылок для развития агропромышленного комплекса Рамонского муниципального района Воронежской области
3.4.1 | Основное мероприятие | [13 empty] | Минимальное количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно-практических мероприятий в год | 4 | 4 | 100
| Проведение конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно-практических мероприятий |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 100 | 100
4. | "Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской областина" | 2014-2024 гг. | 1263159.9 | 1249025.4 | 430169.3 | 429310.2 | 460186.4 | 454609.4 | 372804.2 | 365105.8 | 0 | 0 | 100 | 98.881
4.1. | Подпрограмма №1 |  | 1141594.8 | 1128310.8 | 429475 | 428615.9 | 443958.6 | 439013.1 | 268161.2 | 260681.8 | 0 | 0 | 100 | 98.8364
Развитие дошкольного и общего образования
4.1.1. | Основные мероприятия |  | 208116.1 | 203709.1 |  |  | 94393.5 | 94017.6 | 113722.6 | 109691.5 |  |  | 100 | 97.8824 | Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет | 63.7 | 63.7 | 100
| Развитие дошкольного образования | [13 empty] | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 100 детей) | 74 | 74 | 100
[15 empty] | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 100 | 100 | 100
[15 empty] | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | 100 | 100 | 100
4.1.1.1. | Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |  | 46492.8 | 46275.1 | 16290.1 | 16290.1 | 20507.6 | 20359.8 | 9695.1 | 9625.2 |  |  | 100 | 95.1757
4.1.2. | Развитие общего образования |  | 336768.5 | 333458.9 | 8460.7 | 8146.4 | 230248.7 | 229089.4 | 98059.1 | 96223.1 |  |  | 100 | 99.0172 | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по про-граммам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение | 74 | 74 | 100
[15 empty] | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 20 | 20 | 100
[15 empty] | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей | 100 | 100 | 100
[15 empty] | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе | 100 | 100 | 100
[15 empty] | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в регионе | 6.93 | 6.93 | 100
[15 empty] | Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | 45 | 45 | 100
[15 empty] | Доля учебного автотранспорта не старше 7 лет эксплуатации от общего числа автотранспортных средств учебного комбината | 22 | 22 | 100
4.1.2.1 | Региональный проект "Современная школа" |  | 550217.4 | 544867.7 | 404724.2 | 404179.4 | 98808.8 | 95546.3 | 46684.4 | 45142 |  |  | 100 | 99.0277 | Количество направлений профессиональной подготовки обучающихся в межшкольном учебном комбинате | 3 | 3 | 100
4.2. | Подпрограмма №2 |  | 14182.2 | 14182.2 | 694.3 | 694.3 | 13487.9 | 13487.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан не родственников (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | 98.37 | 98.37 | 100
Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства
4.2.1. | Основные мероприятия |  | 694.3 | 694.3 | 694.3 | 694.3 | [6 empty] | 100 | 100
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попочения, в семью
4.2.2. | Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | 415 | 415 |  |  | 415 | 415 |  |  |  |  | 100 | 100
4.2.3. | Расходы на обеспечение выплат приемной семье на содержание подопечных детей |  | 2808.6 | 2808.6 |  |  | 2808.6 | 2808.6 |  |  |  |  | 100 | 100
4.2.4. | Расходы на обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю |  | 2974.1 | 2974.1 |  |  | 2974.1 | 2974.1 |  |  |  |  | 100 | 100
4.2.5. | Расходы на обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей |  | 6045.2 | 6045.2 |  |  | 6045.2 | 6045.2 |  |  |  |  | 100 | 100
4.2.6. | Расходы на обеспечение единовременной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
4.2.7. | Расходы на обеспечение единовременной выплаты при устройстве в семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также при одновременной передаче на воспитание в семью братьев (сестер) |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
4.2.8. | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  | 1245 | 1245 |  |  | 1245 | 1245 |  |  |  |  | 100 | 100
4.3. | Подпрограмма №3 |  | 43784.1 | 43668 | 0 | 0 | 820.2 | 820.2 | 42963.9 | 42847.8 | 0 | 0 | 100 | 99.99 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. | 85.4 | 85.4 | 100
Развитие дополнительного образования и воспитание детей и молодежи Рамонского муниципального района
4.3.1. | Основные мероприятия |  | 126.8 | 126.8 |  |  |  |  | 126.8 | 126.8 |  |  | 100 | 100
Развитие инфраструктуры и обновление содержания дополнительного образования детей
4.3.2. | Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. |  | 0 | 0 | [10 empty] | Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами междуна-родных, всероссийских, региональ-ных и районных мероприятий (кон-курсов) | 342 | 342 | 100
4.3.3. | Формирование муниципальной системы конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи |  | 0 | 0 | [10 empty] | Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, получивших областную и муниципальную поддержку (премии) | 30 | 30 | 100
4.3.4. | Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи |  | 31.7 | 31.7 |  |  |  |  | 31.7 | 31.7 |  |  | 100 | 100 | Количество районных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и развития одаренности детей и молодежи | 33 | 33 | 100
4.3.5. | Развитие информационно-методического обеспечения системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи |  | 71.1 | 71.1 |  |  |  |  | 71.1 | 71.1 |  |  | 100 | 100 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги до-полнительного образования с ис-пользованием сертификата дополнительного образования от общей численности детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования за исключением программ предпрофессиональной подготовки | 50 | 50 | 100
4.3.6. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей |  | 43554.5 | 43438.4 |  |  | 820.2 | 820.2 | 42734.3 | 42618.2 |  |  | 100 | 99.7334 | Уровень исполнения плановых на-значений по расходам на реализацию подпрограммы | 100 | 100 | 100
4.4. | Подпрограмма №4 |  | 42.6 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 | 0 | 0 | 100 | 100
Вовлечение молодежи в социальную практику
4.4.1. | Основные мероприятия |  | 42.6 | 42.6 |  |  |  |  | 42.6 | 42.6 |  |  | 100 | 100 | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в реализации подпрограммы | 790 | 790 | 100
Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи
4.4.2. | Формирование целостной системы поддержки молодежи и подготовки ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации |  | 0 | 0 | [10 empty] | Количество молодых людей задействованных в мероприятиях по допризывной подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации | 190 | 190 | 100
4.4.3. | Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |  | 0 | 0 | [10 empty] | Количество мероприятий, проектов (программ), направленных на фор-мирования правовых, культурных и нравственных ценностей среди мо-лодежи | 53 | 53 | 100
4.4.4. | Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики |  | 0 | 0 | [10 empty] | Удельный вес молодых людей, осведомленных о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в общественной и общественно-политической жизни | 190 | 190 | 100
4.5. | Подпрограмма №5 |  | 20811.6 | 20777.6 | 0 | 0 | 680.8 | 680.8 | 20130.8 | 20096.8 | 0 | 0 | 100 | 99.99
Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Рамонского муниципального района
4.5.1. | Основные мероприятия |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Доля выполненных планов заданий, от общего количества предписаний, выданных надзорными органами по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпидемио-логического режима в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков | 100 | 100 | 100
Мероприятия по развитию механизмов административной среды и межведомственного взаимодействия
4.5.2. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста | 2300 | 2300 | 100
4.5.3. | Организация отдыха и оздаровления детей влагерях дневного пребывания |  | 451.5 | 451.5 |  |  | 384.9 | 384.9 | 66.6 | 66.6 |  |  | 100 | 100 | Увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания, загородных детских оздоровительных и профильных лагерях, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 55 | 55 | 100
4.5.4. | Организация оборонно-спортивных профильных смен для подростков допризывного возраста |  | 42.6 | 42.6 |  |  | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 |  |  | 100 | 100 | Доля детских оздоровительных лагерей, в которых проведены мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей | 100 | 100 | 100
4.5.5. | Организация профильных и тематических смен различной направленности в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Увеличение профильных и тематических смен различной направленности в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков | 3 | 3 | 100
4.5.6. | Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации и проведения детской оздоровительной кампании |  | 0 | 0 | [10 empty] | Увеличение численности работников оздоровительных учреждений, охваченных повышением квалификации | 35 | 35 | 100
4.5.7. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ РДОЛ "Бобренок" |  | 5151.8 | 5134.6 |  |  | 85 | 85 | 5066.8 | 5049.6 |  |  | 100 | 99.6661 | Уровень исполнения плановых на-значений по расходам на реализацию подпрограммы | 100 | 100 | 100
4.5.8. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Рамонский центр развития образования и молодежных проектов" |  | 15165.7 | 15148.9 |  |  | 210.9 | 210.9 | 14954.8 | 14938 |  |  | 100 | 99.8892 | Уровень исполнения плановых на-значений по расходам на реализацию подпрограммы | 100 | 100 | 100
4.6. | Подпрограмма №6 |  | 38166.7 | 37467 | 0 | 0 | 1238.9 | 607.4 | 36927.8 | 36859.6 | 0 | 0 | 100 | 99.4
Развитие физической культуры и спорта вРамонском муниципальном районе Воронежской области
4.6.1. | Основные мероприятия |  | 10569.6 | 10562.6 |  |  |  |  | 10569.6 | 10562.6 |  |  | 100 | 99.9338 | Уровень исполнения плановых на-значений по расходам на реализацию подпрограммы | 100 | 100 | 100
Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Рамонский районный центр физической культуры и спорта"
4.6.2. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Рамонском муниципальном районе Воронежской области |  | 235.3 | 235.3 |  |  |  |  | 235.3 | 235.3 |  |  | 100 | 100 | Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 62 | 62 | 100
4.6.3. | Обеспечение функционирования центра тестирования комплекса ГТО |  | 27 | 27 |  |  |  |  | 27 | 27 |  |  | 100 | 100 | Уровень исполнения плановых на-значений по расходам на реализацию подпрограммы | 100 | 100 | 100
4.6.4. | Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса "Лидер" и стадиона "Юность" |  | 12841.8 | 12792.2 |  |  |  |  | 12841.8 | 12792.2 |  |  | 100 | 99.6138 | Удельный вес лиц, систематически занимающихся физической культу-рой и спортом (процент от общей численности населения муниципального района) | 41 | 41 | 100
4.6.5. | Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса п.ВНИИСС |  | 1415.1 | 1403.7 |  |  | 0 | 0 | 1415.1 | 1403.7 |  |  | 100 | 99.1944 | Уровень исполнения плановых на-значений по расходам на реализацию подпрограммы | 100 | 100 | 100
4.6.6. | Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) плавательного бассейна |  | 11225.6 | 11225.4 |  |  |  |  | 11225.6 | 11225.4 |  |  | 100 | 99.9982 | Уровень исполнения плановых на-значений по расходам на реализацию подпрограммы | 100 | 100 | 100
4.6.7. | Строительство и реконструкция спортивных сооружений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области. |  | 1852.3 | 1220.8 |  |  | 1238.9 | 607.4 | 613.4 | 613.4 |  |  | 100 | 65.9073 | Уровень исполнения плановых на-значений по расходам на реализацию подпрограммы | 100 | 100 | 100
4.7. | Подпрограмма №7 |  | 4577.9 | 4577.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4577.9 | 4577.2 | 0 | 0 | 100 | 100
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
4.7.1. | Основные мероприятия |  | 4577.9 | 4577.2 |  |  |  |  | 4577.9 | 4577.2 |  |  | 100 | 99.9847 | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. | 100 | 100 | 100
Финансовое обеспечение деятельности отдела по образования, спорту и молодежной политике администрации Рамонского муниципального района Воронежской области
4.7.2. | Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) структурных подразделений отдела по образованию, спорту и молодежной политике | [13 empty] | Уровень исполнения плановых на-значений по расходам на реализацию подпрограммы | 100 | 100 | 100
5. | «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области на 2014-2021 годы» | 2014-2021 гг. | 73811.63 | 73809.63 | 200 | 200 | 80.29 | 80.29 | 73531.34 | 73529.34 | 0 | 0 | 100 | 99.9973 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и туризма,% | 90 | 90 | 100
уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе в процентном соотношении от нормативной потребности, %
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе в процентном отношении от нормативной потребности, %
[15 empty] | клубами и учреждениями клубного типа | 100 | 100 | 100
[15 empty] | библиотеками | 109.1 | 109.1 | 100
[15 empty] | парками культуры и отдыха | 100 | 100 | 100
[15 empty] | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 4.1 | 4.1 | 100
[15 empty] | Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры и искусства, % | 95.9 | 95.9 | 100
[15 empty] | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, (%) | 17.6 | 17.6 | 100
[15 empty] | Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, руб. | 1800.79 | 1800.79 | 100
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, %
[15 empty] | работников учреждений культуры | 90.4 | 90.4 | 100
[15 empty] | педагогических работников | 100 | 100 | 100
Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб.
[15 empty] | работников учреждений культуры | 27738.57 | 27738.57 | 100
[15 empty] | педагогических работников | 32006.47 | 32006.47 | 100
[15 empty] | Доля охвата детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании, % | 14.69 | 14.69 | 100
[15 empty] | Объём туристского потока на территории Рамонского муниципального района, тыс. чел. | 197.5 | 1197.5 | 606.3291
[15 empty] | уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы, % | 100 | 100 | 100
5.1. | Подпрограмма №1 |  | 71841.6 | 71841.6 | 200 | 200 | 80.29 | 80.29 | 71561.31 | 71561.31 | 0 | 0 | 100 | 100
«Развитие культуры Рамонского муниципального района»
5.1.1. | Основные мероприятия |  | 34069.9 | 34069.9 | 150 | 150 | 71.47 | 71.47 | 33848.43 | 33848.43 | 0 | 0 | 100 | 100 | количество культурно-досуговых мероприятий, шт | 3212 | 3212 | 100
Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района
[15 empty] | количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 109883 | 109883 | 100
[15 empty] | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, чел. | 9(15243) | 9(15243) | 100
[15 empty] | количество клубных формирований, шт. | 261 | 261 | 100
[15 empty] | количество участников клубных формирований, чел. | 3009 | 3009 | 100
[15 empty] | Количество обучающих семинаров и мастер-классов с направлением декоративно-прикладного творчества, ед. | 4 | 4 | 100
[15 empty] | Доля культурно-досуговых формирований с направлением декоративно-прикладного творчества от общего числа культурно-досуговых формирований, % | 5.36 | 5.36 | 100
[15 empty] | Доля участников культурно-досуговых формирований с направлением декоративно-прикладного творчества от общего числа участников культурно-досуговых формирований, % | 5.15 | 5.15 | 100
5.1.2. | Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района |  | 16190.35 | 16190.35 | 50 | 50 | 8.82 | 8.82 | 16131.53 | 16131.53 | 0 | 0 | 100 | 100 | число пользователей библиотеки, чел. | 13776 | 13776 | 100
[15 empty] | количество книговыдач, экз. | 257768 | 257768 | 100
[15 empty] | число посещений библиотеки, ед. | 93123 | 93123 | 100
[15 empty] | количество библиографических записей в электронном каталоге библиотек Рамонского муниципального района Воронежской области, в том числе, включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), шт | 2414 | 2414 | 100
[15 empty] | доля публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет" в общем количестве библиотек Рамонского муниципального района Воронежской области", % | 50 | 50 | 100
5.1.3. | Система мер по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры Рамонского муниципального района |  | 21581.35 | 21581.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21581.35 | 21581.35 | 0 | 0 | 100 | 100 | количество учащихся, чел. | 480 | 480 | 100
[15 empty] | доля детей привлеченных к участию в творческих мероприятиях, из числа обучающихся (ДШИ, район, область), % | 99 | 99 | 100
[15 empty] | количество учащихся, продолживших обучение в профильных средних и высших учебных заведениях, чел. | 10 | 10 | 100
[15 empty] | создание и сопровождение сайтов ДШИ района в сети "Интернет" с регулярно обновляемыми страницами в рамках требований ФЗ "Об образовании в РФ", шт. | 2 | 2 | 100
5.2. | Подпрограмма №2 |  | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 | 0 | 0 | 100 | 100
«Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе»
5.2.1. | Основное мероприятие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объём туристического потока на территории Рамонского муниципального района, тыс. чел. | - | - | -
Обеспечение базовых информационных и организационно-экономических условий для развития туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области и продвижение туристского потенциала Рамонского муниципального района Воронежской области на региональном и межрегиональном уровне
5.2.2 | Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Рамонского района Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма |  | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 | 0 | 0 | 100 | 100 | объём туристического потока на территории Рамонского муниципального района, тыс. чел. | 197.5 | 197.5 | 100
5.3. | Подпрограмма №3 |  | 1455.03 | 1453.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.03 | 1453.03 | 0 | 0 | 99.86 | 99.86
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
5.3.1. | Основное мероприятие |  | 1455.03 | 1453.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1455.03 | 1453.03 | 0 | 0 | 99.86 | 99.86 | уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию программы, % | 99.86 | 99.86 | 100
Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области
6. | «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2024 гг. | 69708.8 | 69708.8 | 0 | 0 | 2341.4 | 2341.4 | 67367.4 | 67367.4 | 0 | 0 | 100 | 100
6.1. | Подпрограмма №1 |  | 14994.5 | 14994.5 | 0 | 0 | 2341.4 | 2341.4 | 12653.1 | 12653.1 | 0 | 0 | 100 | 100
«Развитие муниципального управления»
6.1.1. | Основные мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов вприсяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
6.1.2. | Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений входящиихв муниципальный район,необходимой для ведения регистра муниципальных правовоых актов Воронежской области |  | 406 | 406 | 0 | 0 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству, % | 100 | 100 | 100
6.1.3. | Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий |  | 373 | 373 | 0 | 0 | 373 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество НКО, которым предоставлена субсидия из бюджета муниципального района на обеспечение их деятельности, ед. | 2 | 3 | 150
6.1.4. | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5. | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств муниципального района органами местного самоуправления главными распорядителями средств районного бюжета-исполнителями |  | 11282 | 11282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11282 | 11282 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество органов ТОС, которым предоставлены гранты из бюджета муниципального района на реализацию проектов на конкурсной основе, ед. | 0 | 5 | 0
6.1.6. | Предоставление субсидии СОНКО на обеспечение деятельности на территории муниципального района на осуществление местного самоуправления |  | 913.1 | 913.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.1 | 913.1 | 0 | 0 | 100 | 100
6.1.7. | Поддержка средств массовой информации |  | 436.4 | 436.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.4 | 436.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | объем публикаций о деятельности ОМСУ в районной общественно-политической газете «Голос Рамони», (кв.см.) | 17850 | 18050 | 101.1
6.1.8. | Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий СОНКО на реализацию программ(проектов) |  | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 1058.4 | 1058.4 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | Количество СОНКО, которым предоставлена финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования (включая субсидии из областного бюджета), ед. | 2 | 2 | 100
6.1.9. | Поощрение проектов,реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество НКО, которым предоставлена имущественная поддержка, ед. | 1 | 3 | 300
6.1.10 | Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке |  | 504 | 504 | 0 | 0 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
6.1.11 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Подпрограмма №2 |  | 30609.4 | 30609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30609.4 | 30609.4 | 0 | 0 | 100 | 100
Осуществление материально-технического обеспечения деятельности администрации муниципального района
6.2.1. | Основные мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального
6.2.2. | Финансовое обеспечение леятельности МКУ ЦОД ОМСУ" |  | 30609.4 | 30609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30609.4 | 30609.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на осуществление деятельности МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Рамонского муниципального района», к предусмотренным в районном бюджете плановым расходам на соответствующий период, %. | 100 | 123.81 | 123.81
6.3. | Подпрограмма №3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество принятых заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, (среднее количество в месяц), ед. | 180 | 200 | 111.1
Развитие информационного общества в муниципальном образовании
6.3.1. | Основные мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета
[15 empty] | доля электронного документооборота в подразделениях администрации муниципального района, % | 80 | 80 | 100
[15 empty] | доля серверов и рабочих станций поврежденных вредоносными программами (вирусами, к тих общему количеству, %) | 5 | 0 | 500
6.3.2. | Организация предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | количество межведомственных запросов (среднее количество в месяц), ед | 100 | 200 | 200
6.4. | Подпрограмма №4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Развитие муниципальной службы
6.4.1. | Основные мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Совершенствование действующего муниципального законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции
6.4.2. | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. | 18 | 9 | 50
6.4.3. | Формирование эффективного кадрового резерва муниципальных служащих |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество муниципальных служащих и граждан, включенных в кадровый резерв муниципальной службы, чел. | 12 | 15 | 125
6.4.4. | Осуществление антикоррупционных мер с целью снижения уровня коррупционностина муниципальной службе |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество выявленных фактов коррупции на муниципальной службе, ед. | 0 | 0 | 100
6.5. | Подпрограмма №5 |  | 24104.9 | 24104.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24104.9 | 24104.9 | 0 | 0 | 100 | 100
Обеспечение реализации муниципальной программы
6.5.1. | Основные мероприятия |  | 16799.3 | 16799.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16799.3 | 16799.3 | 0 | 0 | 100 | 99.8967 | уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | 95 | 100 | 105.2
Финансовое обеспечение деятельности администрации муниципального района, иных получателей средств районного бюджета -исполнителей
6.5.2. | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ "Рамонский архив" |  | 2355.4 | 2355.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.4 | 2355.4 | 0 | 0 | 100 | 100 | отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей муниципальных услуг, связанных с некачественным и несвоевременным исполнением архивных запросов муниципальным казенным учреждением «Рамонский архив» запросов, ед. | 0 | 0 | 100
6.5.3. | Обеспечение сохранности архивных документов и архивных фондов муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.4. | Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района |  | 4434.2 | 4434.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4434.2 | 4434.2 | 0 | 0 | 100 | 100
6.5.5 | Оказание мер социальной поддержки граждан, имеющих звание "Почетный гражданин" |  | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2024 гг. | 91410.16 | 91410.16 | 3025.26 | 3025.26 | 39226.48 | 39226.48 | 49158.42 | 49158.42 | 0 | 0 | 100 | 100
7.1. | Подпрограмма №1 |  | 13252 | 13252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13252 | 13252 | 0 | 0 | 100 | 100
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области
7.1.1. | Основные мероприятия |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100 | число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |  |  | 100
| Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | [14 empty] | 515.32 | 515.32
7.1.2. | Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 100 | 100
7.1.3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 12732 | 12732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12732 | 12732 | 0 | 0 | 100 | 100 | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 32.07 | 32.07 | 100
7.1.4. | Поддержка и развитие молодежного предпринимательства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | Подпрограмма №2 |  | 76990.44 | 76990.44 | 3025.26 | 3025.26 | 39196.98 | 39196.98 | 34768.2 | 34768.2 | 0 | 0 | 100 | 100
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области
7.2.1. | Основные мероприятия |  | 11289.6 | 11289.6 | 3025.26 | 3025.26 | 5964.34 | 5964.34 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 100 | 100 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки | 55 | 55 | 100
Обеспечение жильем молодых семей
7.2.2. | Инфраструктурное обеспечение земельных участков, предназначенных для комплексной застройки малоэтажного жилья и жилья эконом класса |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3. | Газификация Рамонского муниципального района для строительства котельной |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4. | Реформирование и модернизация ЖКХ |  | 65250.84 | 65250.84 | 0 | 0 | 33232.64 | 33232.64 | 32018.2 | 32018.2 | 0 | 0 | 100 | 100
7.2.5. | Градостроительное проектирование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.6. | Проведение районного конкурса "Самое благоустроенное поселение" |  | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 100 | 100
7.3. | Подпрограмма №3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Охрана окружающей среды
7.3.1. | Основные мероприятия Развитие системы обращения с отходами производства и потребления (ТБО) на территории муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удельный вес объектов размещения отходов, соответствующих нормативным требованиям | 0 | 0 | 100
7.3.2. | Поэтапная консервация санкционированных свалок/ликвидация несанкционированных свалок |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество законсервированных санкционированных свалок | 0 | 0 | 100
7.3.3. | Повышение эффективности экологического мониторинга, повышение уровня экологического образования, информационное обеспечение |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удельный вес доли вторичных ресурсов, извлекаемых из отходов производства и потребления; | 30 | 30 | 100
[15 empty] | количество ликвидированных санкционированных и несанкционированных свалок | 0 | 0 | 100
7.4. | Подпрограмма №4 |  | 479.25 | 479.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.25 | 479.25 | 0 | 0 | 100 | 100
Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области
7.4.1. | Основные мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удельная величина потребления электрической энергии в МКД на одного проживающего | 599.5 | 599.5 | 100
| Проведение энергетических обследований зданий | [13 empty] | Удельная величина потребления тепловой энергии МКД на 1 кв.м. общей площади | 0.19 | 0.19 | 100
7.4.2. | Текущий ремонт оборудования |  | 141.85 | 141.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.85 | 141.85 | 0 | 0 | 100 | 100 | Удельная величина потребления горячей воды в МКД на одного проживающего | 12.7 | 12.7 | 100
[15 empty] | Удельная величина потребления холодной воды в МКД на одного проживающего | 35.1 | 35.1 | 100
[15 empty] | Удельная величина потребления природного газа в МКД на одного проживающего | 116.5 | 116.5 | 100
[15 empty] | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения | 82.5 | 82.5 | 100
7.4.3. | Замена/установка современных окон с многокамерными стеклопакетами |  | 337.4 | 337.4 |  |  |  |  | 337.4 | 337.4 |  |  | 100 | 100 | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. общей площади | 0.47 | 0.47 | 100
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 100 | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения | 0.023 | 0.023 | 100
[15 empty] | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения | 0.96 | 0.96 | 100
[15 empty] | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения | 34.1 | 34.1 | 100
7.5. | Подпрограмма №5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
Повышение безопасности дорожного движения на территории в Рамонском муниципальном районе Воронежской области
7.5.1. | Основные мероприятия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество совершенных ДТП с пострадавшими | 36 | 36 | 100
Диагностика транспортных средств
7.5.2. | Техническое обслуживание транспортных средств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 73 | 73 | 100
7.5.3. | Обязательное страхование транспортных средств |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района). | 0 | 0 | 100
7.5.4. | Обучающие курсы по технике безопасности (сопровождающие) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.5. | Осмотр транспортных средств, «Глонас» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.6. | Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма «Дорожная Матаня» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.7. | Осуществление строительного контроля и авторского надзора за реконструкцией, капитальным ремонтом и строительством автомобильных дорог |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.8. | Реконструкция, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
7.6. | Подпрограмма №6 |  | 109.98 | 109.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.98 | 109.98 | 0 | 0 | 100 | 100
Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области
7.6.1. | Основные мероприятия Предупреждение, пересечение и раскрытие преступлений, обеспечение охраны общественного порядка, прав, свобод, жизни граждан |  | 18.98 | 18.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.98 | 18.98 | 0 | 0 | 100 | 100 | Снижение роста числа совершенных правонарушений и преступлений | 25 | 25 | 100
7.6.2. | Профилактика правонарушений, связанных с экстемизмом и терроризмом |  | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 100 | 100
7.6.3. | Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | 100
7.6.4. | Профилактика правонарушений на административных участках |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | 100
7.6.5. | Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 100
7.6.6. | Кадровое и ресурсное обеспечение правоохранительной деятельности |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | 100
7.6.7. | Профилактика коррупционных правонарушений |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100 | 100
7.7. | Подпрограмма №7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Обеспечение сохранности и ремонта военно-мемориальных объектов на территории Рамонского муниципального района Воронежской области
7.7.1. | Основное мероприятие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | удельный вес не отремонтированных и неблагоустроенных воинских захоронений и памятников от общего числа воинских захоронений и памятников | 0 | 0 | 100
Ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов
7.7.2. | Ремонт и благоустройство памятников |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений и памятников | 0 | 0 | 100
7.8. | Подпрограмма №8 |  | 78.49 | 78.49 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | 48.99 | 48.99 | 0 | 0 | 100 | 100
Защита населения на территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
7.8.1. | Основные мероприятия |  | 62.29 | 62.29 | 0 | 0 | 29.5 | 29.5 | 32.79 | 32.79 | 0 | 0 | 100 | 100 | Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения | 21.3 | 21.3 | 100
| Развитие и модернизация системы защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров | [13 empty] | сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения | 30 | 30 | 100
7.8.2. | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального |  | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 100 | 100 | обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС Рамонского муниципального района | 100 | 100 | 100
7.9. | Подпрограмма №9 |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 100 | 100
"Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам"
7.9.1. | Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 100 | 100 | Регулярность движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта социально значимых внутримуниципальных маршрутах | 95.5 | 95.5 | 100
7.11. | Подпрограмма №11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Формирование благоприятной инвестиционной среды
7.11.1. | Основное мероприятие Повышение инвестиционной привлекательности Рамонского муниципального района Воронежской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | объем инвестиций в основной капитал | 112.247 | 112.247 | 100
Глава муниципального района Н.В. Фролов
Согласовано:
Заметитель главы админитсрации муниципального района Ю.В. Болгов
Начальник отдела экономики, проектной деятельности и прогнозирования
администрации муниципального района | [14 empty] | И.И. Попова
Говорова
8-47340-2-14-23

## Реестр
Приложение 2
Реестр муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области
№ п/п | Наименование Программы | Срок реализации Программы | Реквизиты муниципального правового акта, которым утверждена Программа или внесены изменения в Программу | Исполнитель программы | Объемы финансирования Программы из местного бюджета, тыс. рублей | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2024гг. | Постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 20.11.2013 № 484 (в редакции от 11.10.2019 № 282 ) | Отдел по финансам администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | 882920.6
2. | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Формирование эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2024 | Постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 25.11.2013 №496 ( в редакции от 11.10.2019 № 278) | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | 70260.41
3. | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области годы» | 2014-2024гг. | Постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 25.11.2013 г. №495 (в редакции от 11.10.2019 №283, от 28.01.2020 №11) | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» | 53170.48
4. | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской " | 2014-2024гг. | Постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской областиот 24.12.2013 №538 (в редакции от 11.10.2019 №280 ) | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | 363885.33
5. | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области » | 2014-2024гг. | Постановление администрации Рамонского муниципального рпйона Воронежской области от 03.12.2013 г. № 500 (в редакции от 13.02.2020 № 35 ) | Отдел по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области, Автономная некоммерческая организация «Рамонский информационно-туристский центр» | 781642.83
6. | Муниципальная программа «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2024 гг. | Постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 25.11.2013 №494 (в редакции от 11.10.2019 № 279, от 24.01.2020 № 08) | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | 538586.62
7. | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» | 2014-2024 | Постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 06.12.2013 №510 (в редакции 31.01.2020 № 15) | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | 452430.83
Говорова
8-47340-2-14-23