Сводный годовой отчёт о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области за 2023 год

Рамонь 2024

Содержание

|  | Общие положения…………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2023 год……………………………………………………… | 4 |
|  | Сводные данные о ходе реализации муниципальных программ за 2023 год…………………………………………………………………………... | 35 |
|  | Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за 2023 год …………………… | 36 |
|  | Сведения о кассовом исполнении муниципальных программ в 2023 году…………………………………………………………………………. | 41 |
|  | Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год…………………………………… | 43 |
|  | Приложения……………………………………………………………....... | 48 |

1. Общие положения

Достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области (далее – муниципальный район), определённых стратегией социально-экономического развития муниципального района с учётом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, государственных программ Воронежской области осуществляется на основе муниципальных программ, перечень которых утверждён распоряжением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от  28.10.2013 № 198-р « Об утверждении перечня муниципальных программ, подлежащих разработке и утверждению в установленном порядке и определении ответственных исполнителей, отвечающих за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области».

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области утверждён постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 15.04.2021 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области» (далее – Порядок).

Выполнение мероприятий муниципальных программ осуществляется в соответствии с Планами реализации, которые ежегодно утверждаются ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с пунктом 3 раздела IV Порядка отделом экономического развития администрации Рамонского муниципального района Воронежской области подготовлен настоящий Сводный годовой отчёт о ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год (далее – Сводный отчёт) на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 20 января 2024 года по итогам реализации в отчётном году действующих муниципальных программ.

Генеральной стратегической целью социально-экономического развития муниципального района на долгосрочный период является   достижение существенного роста качества жизни населения на основе развития всех сфер экономики и эффективного функционирования объектов социальной инфраструктуры Рамонского муниципального района Воронежской области. Достижение данной цели обеспечивалось за счёт реализации 7 муниципальных программ.

2. Сведения об основных результатах реализации 
муниципальных программ за 2023 год

Основные результаты реализации муниципальных программ базируются на анализе динамики развития сфер реализации, учитывая основные направления стратегического развития и отраслевые особенности.

В отчётном году в рамках муниципальной программы «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области»

согласно отчетным данным ответственного исполнителя – отдела по образованию, спорту и молодежной политики администрации Рамонского муниципального района Воронежской области продолжена реализация мероприятий, направленных на решение проблем качества и доступности образования,  организацию спортивно-массовой работы. Проводилась работа, направленная на дальнейшее повышение результативности и эффективности работы муниципальных учреждений.

Сфера образования нашего района является основным потребителем бюджетных средств.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по образованию, спорту и молодежной политике администрации Рамонского муниципального района.

В рамках муниципальной программы Рамонского муниципального района «Развитие образования» в текущем году предусмотрена реализация подпрограмм:

- Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования».

- Подпрограмма 2. «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства».

- Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и воспитание детей и молодежи Рамонского муниципального района».

- Подпрограмма 4. «Вовлечение молодежи в социальную практику».

- Подпрограмма 5. «Создание условий для организации отдыха и оздоровления   детей и молодежи Рамонского муниципального района».

- Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта в Рамонском муниципальном районе Воронежской области».

-  Подпрограмма 7. «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»

Конкретные результаты реализации программы в разрезе подпрограмм и мероприятий, предусмотренных к реализации за 12 месяцев 2023 года:

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования». Муниципальная сфера образования включает в себя 28 образовательных учреждений, Рамонский центр развития образования и молодежных проектов, Центр учета и отчетности муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта, Межшкольный учебный комбинат, Детский оздоровительный лагерь «Бобренок».

За 4 квартал 2023 года с уточнениями на выполнение данного основного мероприятия запланировано средств – 1 225,1 тыс. руб. Израсходовано за 12 месяцев 2023 года 1 224,7 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100,0 %.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного образования» Муниципальная система дошкольного образования представлена 11 до-школьными образовательными учреждениями и тремя их структурными подразделениями (в д. Богданово - филиал МКДОУ Айдаровского детского сада, в с. Лопатки - филиал МКДОУ Березовского детского сада, в п. Бор - филиал МКДОУ Рамонского детского сада № 2), 3 группами при школах, реализующих программы дошкольного образования (при Русскогвоздевской, Скляевской, Чистополянской школах). Кроме того, на базе Яменского детского сада работает консультационный центр, обеспечивающий предоставление методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) без взимания платы. Сегодняшнее дошкольное образование в полной мере отвечает вызовам и требованиям времени и включает в себя широкий спектр образовательных практик, имеющих целью полноценное развитие ребенка дошкольного возраста, формирование его дальнейшей личной образовательной траектории.

В МКДОУ Рамонский детский сад №4 и МКДОУ Рождественский детский сад, в рамках работы федеральных инновационных площадок, инновационной образовательной деятельностью было охвачено 157 дошкольников. В 2023 году 96 дошкольников стали победителями и призерами областных конкурсов и олимпиад.

За 4 квартал 2023 года с уточнениями запланировано средств 326,4 тыс. руб. Фактическое исполнение за 12 месяцев 2023 года 326,3 тыс. руб. Данные средства израсходованы на коммунальные услуги, заработную плату и начисления обслуживающего персонала детских садов, продукты питания для воспитанников детских садов и прочее. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100 %.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие общего образования».            Система школьного образования района представлена 13 общеобразовательными организациями, из которых: 10 средних и 3 основных.

Общий контингент школьников в 2022-2023 учебном году составлял - 4694 человека. Увеличение по сравнению с предыдущим учебным годом – 769 обучающихся. В 2023 году доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, по образовательным программам среднего общего образования составила 100 %, по образовательным программам основного общего образования – 93,5 %.         Рамонский район по итогам 2023 года занял 3 место в областном конкурсе на лучшую организацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Все 13 школ района стали участниками федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», в рамках которого были обеспечены новыми флагштоками и комплектами государственной символики. Каждая учебная неделя в 2023 году во всех общеобразовательных организациях начиналась с торжественной линейки с поднятием Государственного флага и исполнением гимна Российской Федерации. В целях развития ценностного отношения школьников к своей Родине, в школах района еженедельно проходят внеурочные занятия «Разговоры о важном». Так же, в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» во всех школах района введены ставки советников директоров по воспитательной работе.

В 2023 году в муниципальных образовательных организациях проведены текущие и капитальные ремонты на сумму более 65 млн. руб.

Отремонтированы кровли, холлы, коридоры, кабинеты, лестницы, душевые в бассейне, актовый зал. Создан очередной центр образования «Точка роста», стоимость работ составила 3 918, 3 тыс. руб., проведён капитальный ремонт спортивной многофункциональной площадки в р.п. Рамонь, стоимостью 3,9 млн. руб., установлена новая спортивная площадка в Ступинской школе, на сумму 710 тыс. руб., проведены работы по асфальтированию территорий в пяти школах, общей стоимостью 12,9 млн. руб., завершён ремонт фасада здания межшкольного учебного комбината.

В 2023 году началось строительство комплекса школа-детский сад в с. Чертовицы на 290 мест (220 школа и 70 детский сад). Стоимость проекта 764,2 млн. руб.

МБОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской из федерального бюджета выделена субсидии на софинансирование расходов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы РФ «Развитие образования». Стоимость капитального ремонта составит 101,7 млн. руб. Работы по реализации данного проекта планируются завершиться к 1 сентября 2024 года.

За 4 квартал 2023 года с уточнениями на выполнение данного мероприятия запланировано 611,5 тыс. руб. Израсходовано за 12 месяцев 2023 года 611,3 тыс. руб.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 100 %.

Подпрограмма 2. «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства». В отделе по образованию, спорту и молодежной политике администрации муниципального района, исполняющем функции органа опеки и попечительства несовершеннолетних граждан, на учете состоит 113 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них:

- проживают в семьях опекунов (попечителей) – 37 человек;

- в приемных семьях – 40 человек;

- в семьях усыновителей - 26 человек;

- воспитываются в госучреждениях (школах-интернатах, домах ребенка, профессиональных училищах, техникумах и высших учебных заведениях) на полном государственном обеспечении – 9 человек.

В 2023 году выявлено 6 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С учётом уточнений за 2023 год из областного бюджета выделено 19 911,4 тыс. руб., Израсходовано за 12 месяцев 2023 года 19 772,6 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 99,3 %.

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и воспитание детей и молодежи Рамонского муниципального района». Система дополнительного образования на территории муниципального района реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

240 программ дополнительного образования реализуются в 13 школах, 4 организациях дополнительного образования, 9 детских садах, 1 ДШИ.

Охват детей в возрасте 5-17 лет (включительно) программами дополнительного образования ежегодно увеличивается с 2884 человек в 2020 году до 5564 человек в 2023 году, что составило 97% от общей численности детей. 1 декабря 2023 года на базе Яменской школы открылся центр прикладных исследований и олимпиадной подготовки «Инженерная опора». Центр стал первым подобным в регионе. Проект «Инженерная опора» реализуется в районе второй год и уже принес свои результаты.

Станцией юных натуралистов реализуется проект «Естественнонаучный детский университет», который направлен на подготовку профессиональных компетенций у обучающихся по предметным областям биология, с/хозяйство, медицина, химия, экология. В 2023 году 71 школьник из числа участников проекта стали победителями и призерами олимпиад и конкурсов регионального, всероссийского и международных уровней.

7 талантливых ребят, участников данных муниципальных проектов стали лауреатами Форума одаренных детей Воронежской области и полу-чили денежные премии: 2 человека по 100 тыс. рублей и 5 человек по 20 тыс. рублей.

За 4 квартал 2023 года с уточнениями запланировано средств 56 564,8 тыс. руб., из них за 2023 года израсходовано 56 540,1 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100 %.

Основное мероприятие 3.1. «Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи». За 4 квартал 2023 года выделено 160,4 тыс. руб., за 2023 год деньги полностью освоены. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100 %.

Основное мероприятие 3.3. «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей». На данное мероприятие с учётом уточнений за 4 квартал 2023 года выделено 6 404,5 тыс. руб., за 2023 года израсходовано 56 379,7 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100 %.

Подпрограмма 4. «Вовлечение молодежи в социальную практику».         Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи   является одним из важнейших направлений развития сферы образования.  Именно талантливые дети и молодёжь обеспечат тот потенциал ресурсов, который позволит сделать качественный скачок в экономической и социальной сфере страны и обеспечить глобальную конкурентоспособность государства.

С целью создания эффективной системы работы по выявлению и сопровождению одаренных детей в Рамонской районе в течение четырех лет ведется целенаправленная работа, которая уже приносит свои результаты.

Число обучающихся - победителей и призеров олимпиад и конкурсов в рамках федерального и регионального Перечней значимых мероприятий по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи выросло с 28 человек в 2020 году до 825 человек в 2023 году, а число школьников, включенных в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности – с 12 человек в 2020 году   до 116 человек в 2023 году.

На данное мероприятие с учётом уточнений за 4 квартал 2023 года выделено 42,9 тыс. руб., они все израсходован. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100 %.

Подпрограмма 5. «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Рамонского муниципального района». В период летней оздоровительной кампании 2023 года охват детей различными формами отдыха составил – 86,2% от общего числа детей школьного возраста (в 2022 году - 86,1%). Более значительная положительная динамика прослеживается в числовых показателях: количество детей школьного возраста за один 2023 год выросло на 531 человек, количество отдохнувших детей на 462 человек.

Такая тенденция в Рамонском районе прослеживается на протяжении ряда лет, так за последние три года, количество школьников выросло на 872 человек, а количество отдохнувших детей на 758 школьников.

На реализацию подпрограммы с учётом уточнений за 4 квартал 2023 года выделено 50 938,2 тыс. руб., израсходовано 50 556,1 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 94,8%.

Подпрограмма 6.  «Развитие физической культуры и спорта в Рамонском муниципальном районе Воронежской области».

В Рамонском муниципальном районе функционируют 136 спортивных сооружений, крупнейшие из них: стадион «Юность», спортивный комплекс «Лидер», плавательный бассейн «Жемчужина». Работу по организации деятельности в области физической культуры и спорта курирует МКУДО «Рамонский центр физической культуры и спорта».

В 2023 году существенно возросла доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом, данный показатель составляет 60,1% (21965 чел.) от общей численности жителей района (в 2022 году - 59%).

На реализацию подпрограммы с учетом уточнений за 4 квартал 2023 года запланировано 77 917,1 тыс. руб. Кассовое исполнение за 2023 год составило 77 273,2 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 99,2%

Основное мероприятие 6.1. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Рамонский районный центр физической культуры и спорта»». Финансовое обеспечение Рамонского районного центра физической куль-туры и спорта за 4 квартал 2023 года было запланировано 23 631,5 тыс. руб. Все средства израсходованы в полном объёме.

Основное мероприятие 6.3. «Обеспечение функционирования центра тестирования комплекса ГТО». Цель мероприятия – увеличить долю населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения.

Среди жителей района видна положительная динамика по увеличению численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

По основному мероприятию за 4 квартал 2023 года запланировано 22,9 тыс. руб., фактически реализовано за 2023 год – 22,9 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100%.

Основное мероприятие 6.4. «Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса «Лидер» и стадиона «Юность». Мероприятие предусматривает создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. В настоящее время общая численность обучающихся в МКУДО «Рамонский центр физической культуры и спорта» составляет 2751 человек (в 2022-2571 человек), которые занимаются по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам: плавание, футбол, гандбол, вольная борьба, дзюдо, самбо, художественная гимнастика, и две программы по общей физической подготовке. В 2023 году были открыты новые направления, такие как пауэрлифтинг и  тхэквондо.

По основному мероприятию за 4 квартал 2023 года было запланировано 28 466,1 тыс. руб., фактически реализовано за 2023 год – 28 465,3  тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100%.

Основное мероприятие 6.5. «Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса п. ВНИИСС». По основному мероприятию за 2023 год запланировано 1 970,8 тыс. руб., фактически реализовано – 1 970,8 тыс. руб.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 100%

Основное мероприятие 6.6. «Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) плавательного бассейна». По основному мероприятию за 4 квартал 2023 года было запланировано 23 876,0 тыс. руб., фактически реализовано за 12 месяцев 2023 года – 23 271,4 тыс. руб. Мероприятие предусматривает создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 97,5 %.

Подпрограмма 7.  ««Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы».

Основное мероприятие 7.1. «Финансовое обеспечение деятельности отдела по образования, спорту и молодежной политике». Финансовое обеспечение деятельности отдела по образования, спорту и молодежной политике направлено на выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. По основному мероприятию за 4 квартал 2023 года было запланировано 6 585,5 тыс. руб., фактически реализовано за 2023 год – 6 585,4 тыс. руб., уровень освоения бюджетных ассигнований 100 %.

Финансирование Муниципальной программы Рамонского муниципального района «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» осуществляется за счет средств муниципального, областного и федерального бюджетов.

Данные о целевом использовании бюджетных средств на выполнение мероприятий представлены в финансовом отчете программы.

За 2023 год освоение средств составило 100%.

Поставленные цели и задачи, запланированные результаты мероприятий муниципальной программы Рамонского муниципального района «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области», достигнуты.

Можно сделать вывод, что система образования Рамонского муниципального района развивается, есть положительные моменты, есть проблемы, которые предстоит решать в 2024 году, определены приоритеты. Среди первоочередных задач в сфере образования можно отметить создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и основного образования, дальнейшее повышение качества образования.

Программа по итогам 2023 года реализована с высоким уровнем эффективности, так как процент выполнения показателей Программы и её подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для от-несения Программы к высокому уровню эффективности.

Согласно отчётной информации отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области реализация муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» в 2023 году осуществлялась в соответствии с целями и задачами, установленными муниципальной программой, Указами Президента Российской Федерации, региональными и отраслевыми документами. Работа по реализации мероприятий муниципальной программы была направлена на создание условий для реализации творческого потенциала личности, поэтапное повышение уровня заработной платы работников сферы культуры, выравнивание условий доступа разных групп населения к ценностям и благам культуры.

Утвержденный объём финансирования мероприятий муниципальной программы на 2023 год 327044,47 тыс. руб. Уровень освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 100% от планируемого объёма.

В рамках реализации муниципальной программы на протяжении 2023 года в районе стабильно функционировали со статусом юридического лица два учреждения культуры, детская школа искусств, два некоммерческих учреждения, осуществляющих деятельность на территории муниципального района, занимающихся туристской деятельностью. В том числе, муниципальное казенное учреждение культуры «Рамонская централизованная клубная система» (сокращенное наименование: МКУК «РЦКС»), в состав которого входят Районный центр культуры и досуга и 22 сельских клуба; муниципальное казенное учреждение культуры «Рамонская межпоселенческая центральная библиотека» (сокращенное наименование: МКУК «Рамонская МЦБ»), в его составе Центральная районная библиотека, районная детская библиотека и 22 сельских библиотеки, муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Рамонская детская школа искусств» Рамонского муниципального района Воронежской области (сокращенное наименование: МКУДО «Рамонская ДШИ»), автономная некоммерческая организация «Рамонский информационно-туристский центр» (сокращенное наименование: АНО «РИТЦ»), муниципальное автономное учреждение «Центр спортивного отдыха и туризма» Рамонского муниципального района Воронежской области (сокращенное наименование: МАУ «Центр спортивного отдыха и туризма»).

Концерты, встречи, конкурсы, флешмобы и другие мероприятия, запланированные клубными учреждениями, проводились в онлайн и офлайн формате.

За 2023 год МКУК «РЦКС» и МКУК «Рамонская МЦБ» провели 27 мероприятий, ориентированных на возрастную аудиторию от 14 до 22 лет, в рамках реализации государственной программы приобщения молодежи к культуре «Пушкинская карта».

В 2023 году в районе был проведен ряд масштабных культурно-массовых мероприятий: 80-летие освобождения Воронежа, День Победы, День защиты детей, День молодежи, концертно-театрализованная программа «Есенин. Бесконечная легенда», комплекс новогодних и рождественских мероприятий, второй культурный open-air «Рамонские истории».

Кроме ярких творческих мероприятий регулярно проводится комплексная работа со всеми возрастными группами и различными социальными категориями населения профилактического, обучающего, развлекательного формата, в том числе и выездные мероприятия в пунктах временного размещения вынужденно покинувших свои дома жителей новых регионов РФ.

Творческий рост и совершенствование художественного мастерства самодеятельных коллективов, отдельных исполнителей и мастеров декоративно-прикладного творчества муниципального района позволили представлять культурный потенциал района и участвовать в 242 фестивалях и конкурсах международного, всероссийского и областного уровней.

В 2023 году МКУК «РЦКС» выступила соорганизатором и приняла на своей земле 5 фестивалей и конкурсов всероссийского, межрегионального и областного уровней:

1.	12-13 мая в городе Воронеж прошел Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов 2023. Два фестивальных дня сотрудники Рамонской клубной системы были кураторами и выполняли важную миссию: гостеприимно встречали и сопровождали лучшие самодеятельные коллективы из разных уголков России.

2.	14 июля в Районном центре культуры и досуга встречали гостей - народный поисково-исследовательский фольклорный ансамбль «Первоцвет» МБУ «Златоустовский Центр народного творчества» Волновахского района Донецкой Народной Республики.

3.	8-9 сентября состоялся X Всероссийский фестиваль народной игрушки. Первый день фестиваля прошел на территории Рамонского района и был насыщен праздничными мероприятиями. В Дворцовом комплексе Ольденбургских прошел конкурс традиционной и авторской игрушки на тему «Расступись, честной народ, в гости ярмарка идет!». Участниками фестиваля стали мастера из 11 регионов России.

4.	11 ноября на территории Рамонского района прошел третий день Межрегионального семинара-практикума по вопросам выявления, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния народов России. В мероприятии приняли участие специалисты из Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и Севастополя. 72 сотрудника КДУ и деятелей культуры из 14 регионов стали участниками семинара-практикума.

5.	20 декабря на площадке Большеверейского сельского Дома культуры Рамонского района состоялось финальное мероприятие Областного смотра-конкурса сказителей «Сказки бабушки Куприянихи». Организатором мероприятия выступил Воронежский областной центр народного творчества и кино при поддержке Министерства культуры Воронежской области во взаимодействии с администрацией Рамонского муниципального района. В конкурсе приняли участие 73 коллектива и солиста из 28 муниципальных образований Воронежской области.

За 2023 год количество участников культурно-досуговых мероприятий 180935 человек, количество участников клубных формирований 3324 человека.

В 2023 году МКУК «Рамонская МЦБ» проведено 1438 массовых мероприятий, в том числе: в стационарном режиме 1258 мероприятий, во внестационарном режиме 118 мероприятий, в удаленном режиме 62 мероприятия. На официальном сайте межпоселенческой библиотеки, на портале PRO Культура РФ и в аккаунтах в социальных сетях в отчетном году размещено 1224 публикации и постов различной тематики. Количество обращений к веб-сайту библиотеки - 30434, количество обращений к аккаунтам в социальных сетях - 24632, общее число обращений удаленных пользователей - 55066.

Совокупный объем фондов библиотек МКУК «Рамонская МЦБ» составил 206655 экземпляров документов, книговыдача в 2023 году 382100 экземпляров документов. Репертуар периодических изданий 241 наименований газет и журналов. Библиотеки района посетили 15806 читателей, в том числе 5311 детей. Функционировали 47 клуба по интересам, число участников – 659 человек.

Деятельность детской школы искусств направлена на творческое развитие детей. Контингент учащихся составил 486 человек, охват детей в муниципальном районе по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере культуры в 2023 году - 8 %.

В детской школе искусств планомерно создаются необходимые условия для обеспечения высокого уровня дополнительного образования в соответствии с приоритетами государственной и региональной политики в сфере дополнительного образования.

Преподаватели детской школы искусств проводят активную работу по художественно-эстетическому развитию учащихся, вовлекают их в активную познавательную деятельность, направленную на формирование общей культуры, обеспечивают компетентный подход и формирование всесторонне развитой социально-активной личности. На протяжении года школа проводила художественные выставки, показы, отчетные концерты, плановые программные мероприятия. Преподаватели школы каждые три года повышают профессиональное мастерство, посещая курсы повышения квалификации. В 2023 году их посетили 12 преподавателей.

По мероприятию «Региональный проект «Культурная среда» в рамках реализации Национального проекта «Культура» на предоставленные финансовые средства выполнены работы по капитальному ремонту Большеверейского СДК на сумму 34372,23 тыс. руб., детская школа искусств оснащена музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами на сумму 4838,52 тыс. руб.

В ходе капитального ремонта Большеверейского СДК были выполнены работы: капитальный ремонт фасада и внутренних помещений, канализации, систем холодного и горячего водоснабжения, электромонтажные работы, устройство пожарной, охранной, тревожной сигнализаций, видеонаблюдения, конструктивные решения: пандус, главный вход, навес, сцена, ограждение лестниц, площадок и пандуса.

По мероприятию «Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района» на средства областного бюджета в сумме 5000,0 тыс. руб. приобретено световое и звуковое оборудование, мебель, одежда сцены, механика сцены, видеопроекция в Большеверейский СДК.

По мероприятию «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского района» предоставлены финансовые средства в сумме 170,18 тыс. руб. на государственную поддержку отрасли культуры (мероприятие «Финансирование комплектования документных фондов общедоступных библиотек Воронежской области»), на которые приобретены 412 экземпляров книг для библиотек муниципального района.

На развитие туризма в муниципальном районе за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов в 2023 году направлено 171813,47 тыс. руб., в том числе 170722,07 тыс. руб. - на строительство сетей, инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционного проекта по строительству туристического культурно - развлекательного и спортивного комплекса «ЯМАНЬ SPA RESORT».

Все учреждения в сфере культуры работали в нормальном режиме. Выплата заработной платы осуществлялась в установленные сроки.

Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» по итогам 2023 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Целью муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области». Целью программы является оказание помощи предприятиям АПК района всех форм собственности, работающих в условиях рыночных отношений, путем предоставления консультационных услуг по различным аспектам сельскохозяйственной деятельности, а также предоставление услуг в выработке и принятии управленческих решений и внедрении производственных технологий, способствующих эффективности работы товаропроизводителей, реализация подпрограммы комплексного развития сельской территории. Результаты реализации программы отражают положительные тенденции в развитии агропромышленного комплекса в 2023 году.

Общий объем привлечённых средств на реализацию муниципальной программы – 111567,12 тыс. руб., из них за счёт средств федерального бюджета – 4366,09 тыс. руб., областного бюджета – 69484,19 тыс. руб., муниципального бюджета – 37716,85 тыс. руб. Уровень освоения финансовых средств составил 95,97 % от запланированного на год.

Значения показателей, по которым оценивалась муниципальная программа:

- средства в размере 605,8 тыс. руб. (средства областного бюджета) - направлены на обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий на территории муниципального района, таким образом уровень освоения бюджетных ассигнований составил 100 %.

- средства в размере 4158,3 тыс. руб. (средства местного бюджета) - направлены на финансирование деятельности МБУ «ЦП АПК и СТ», освоение средств – 100% от запланированного;

- средства в размере 106653,1 тыс. руб. (4366,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 68878,4 тыс. руб. – средства областного бюджета, 33408,6 тыс. руб. – муниципального бюджета) направлены на обеспечение сельского населения комфортными условиями проживания на сельских территориях, освоение средств – 95,8 %;

- средства в размере 150 тыс. руб. – средства муниципального бюджета, направлены на обеспечение деятельности по выработке эффективной политики в сфере развития агропромышленного комплекса (проведение конкурсов, выставок, семинаров, экономических соревнований сельхозтоваропроизводителей, освоение составило 100% от запланированного).

По итогам 2023 года достигнуты следующие основные целевые показатели муниципальной программы:

- Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (процентов к предыдущему году) – 90,2 %;

- Индекс производства продукции растениеводства (процентов к предыдущему году) – 75,6 %;

- Индекс производства продукции животноводства (процентов к предыдущему году) – 101,7 %;

- Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) – более 57 тыс. руб., что выше уровня прошлого года на 16 %;

- Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе – 66,6 %, по предварительной оценке, из 9 сельхозпредприятий 6 сработают с прибылью.

В целом отрасль сельского хозяйства динамично развивается и показывает ежегодный прирост как в денежном, так и в натуральном выражении, что позволяет вносить весомый вклад в формирование АПК региона. Отрасль представлена сельхозпредприятиями, предприятиями обслуживания и переработки, сельскохозяйственными перерабатывающими кооперативами, КФХ. Численность работников, занятых в сельском хозяйстве района на за 2023 составила 1526 человек.

По итогам 2023 года программа реализована эффективно.

Основной целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Рамонского муниципального района Воронежской области, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований Рамонского муниципального района, повышение качества управления  муниципальными финансами, обеспечение роста собственных доходов бюджета района, развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами Рамонского муниципального района Воронежской области.

Программой на 2023 год утверждён объем финансирования мероприятий в размере 162 825,6 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 162 825,6 тыс. рублей или 100% от планируемого объёма.

Согласно отчётной информации ответственного исполнителя – отдела по финансам администрации муниципального района в 2023 году реализованы меры бюджетной политики, направленные на сохранение устойчивости и сбалансированности бюджета Рамонского муниципального района Воронежской области. Осуществлены задачи по организации бюджетного процесса, по укреплению собственной доходной базы муниципального района, по совершенствованию механизмов управления муниципальным долгом и повышению эффективности использования бюджетных средств.

В 2023 году доходы консолидированного бюджета района составили 3 169,1 млн. рублей против 2 329,3 млн. рублей в 2022 году. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1 664,8 млн. рублей. По сравнению с 2022 годом поступление собственных доходов выросло на 12,7% или на 187,5 млн. рублей за счет роста налоговых доходов (на 19,9%) при снижении неналоговых доходов (на 25,4%) за счет доходов от продажи земельных участков. Плановые годовые назначения исполнены на 125,2%.

Продолжено проведение мероприятий по оздоровлению бюджета. Проводилась работа межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины на территории Рамонского муниципального района Воронежской области. В отчётном году проведено 13 заседаний комиссии, в том числе по вопросам отработки недоимки по налоговым платежам - 10 заседаний. Было приглашено 857 неплательщиков, явилось 401. С начала года погашена задолженность в консолидированный бюджет области в объёме 24,9 млн. рублей.

По оперативным данным на 01.01.2024 года недоимка по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет муниципального района, составила – 47,5 млн. рублей, снижение к данным на 01.01.2023 года составило  5,3 млн. рублей.

Бюджетная политика района была направлена на достижение целей стратегического развития и обеспечение финансирования полномочий администрации района.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области» по итогам 2023 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

Согласно отчётной информации ответственного исполнителя – отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области в рамках реализации муниципальной программы «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» на  2023 год утверждён объем финансирования мероприятий в размере 10655,9 тыс. рублей.

Использование комплексного подхода в реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» направлено на пополнение доходной части бюджета Рамонского муниципального района, активизацию использования муниципального имущества, повышение эффективности управления земельными ресурсами, оптимизацию состава и структуры муниципальной собственности Рамонского муниципального района.

За 2023 год в результате выполнения мероприятий муниципальной программы отделом имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области произведена регистрация права на 11 объектов недвижимого муниципального имущества. Принято в муниципальную собственность 3 транспортных средств и 3 объекта коммунальной инфраструктуры, 327 объектов – оборудование для школ.  Передано в пользование: 41 земельный участок, 34 объекта муниципального имущества. Передано в областную собственность: 2 земельных участка, 1 здание и 3 объекта движимого имущества.

По заявкам отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области оценщиками было изготовлено 129 отчётов об оценке.

За 2023 году проведено 60 аукционов: из них на право заключения договоров аренды земельных участков – 22, по продаже земельных участков – 38. Заключено 59 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 1299 га. Поступления от продажи земли в доходах районного бюджета составили 89,3 млн. руб.

Общая площадь сдаваемых в аренду земельных участков на 01.01.2024 составляет 7984,6 га. Сумма поступивших денежных средств за 2023 года от арендной платы за земельные участки составила 34,8 млн. рублей.

За 2023 года активно проводилась работа по постановке на кадастровый учёт и предоставлению в собственность гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков.

По состоянию на 01.01.2024 граждан, претендующих на бесплатное получение земельного участка – 1040. Подготовлено и направлено уведомлений с предложением земельных участков отдельным категориям гражданам – 0. Предоставлено земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно – 0.

Особое внимание было уделено обеспечению земельными участками граждан, имеющих трёх и более детей (по состоянию на 01.01.2024 на очереди состоит 173 семьи). Поставлено на очередь многодетных граждан за 2023 года - 31. Подготовлено и направлено уведомлений с предложением на предоставление земельных участков многодетным гражданам 70.  Предоставлено земельных участков многодетным гражданам – 29.

В результате реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» достигнуты следующие показатели:

- Поступление неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет Рамонского муниципального района Воронежской области 137,7 млн. руб., что составляет 100% от плана.

- Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) – 100 %, что составляет 100 % от плана.

- Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для поддержки МСП – 100 %, что составляет 100 % от плана.

- Объем поступившей арендной платы за землю в местный бюджет в расчете на 1000 рублей начисленной арендной платы за землю 1093,9 руб., что составляет 100% от плана.

Основной целью муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» являются повышение качества муниципального управления в муниципальном районе за счет решения таких задач как:

- обеспечение бесперебойного функционирования исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального района по исполнению полномочий, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального района и повышение уровня жизни населения;

- обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального района, на осуществление местного самоуправления.

Объем финансирования на 2023 год утвержден в сумме 398 277,50 тыс. руб. Основной источник – местный бюджет. Фактически исполнено 99,5 % от планового объема финансирования (396 461,50 тыс. руб.).

Как и в предыдущие годы, в отчетном периоде большое внимание органов местного самоуправления муниципального района уделялось вопросам развития институтов гражданского общества, обеспечения «обратной связи» с населением, повышения активности его участия в управлении общественными делами.

В 2023 году в администрацию муниципального района поступило, поставлено на контроль и рассмотрено 994 обращения граждан, из них письменных - 873, в т.ч. в форме в электронного документа - 356; устных, поступивших в рамках приема граждан по личным вопросам, - 121.

В отчетном году уменьшилось количество обращений в форме электронного документа, поступивших посредством Интернет-приемной на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района (в 2023 году – 21,1% от общего количества обращений, в 2022 году – 22,4% от общего количества обращений). Однако, отмечается увеличение количества письменных обращений, поступивших на бумажном носителе (в 2023 году – 50,7 %, в 2022 году – 32,6 % от общего количества обращений).

В органы государственной власти представлена информация по 357 запросам, направленным в рамках рассмотрения обращений жителей района указанными органами.

Анализ характера обращений, поступивших в администрацию муниципального района в отчетном периоде, показывает, что наиболее важными вопросами, затрагиваемыми в обращениях граждан, остались вопросы жилищно-коммунальной сферы – 19,2 %, строительства и ремонта дорог и тротуаров – 18,9 %, использования и охраны земель – 16,6 %, градостроительства и деятельности в сфере строительства – 7,1%, охраны окружающей природной среды – 6,7 %. Исходя из анализа количества и характера вопросов, содержащихся в обращениях граждан, определяется и исполняется перечень мероприятий, направленных на устранение причин и условий их возникновения.

В ходе выездов в поселения в рамках проведения ежегодных отчетов глав (глав администраций) поселений, встреч с активом жителей главой муниципального района должностным лицам органов местного самоуправления даются поручения, направленные на решение поставленных жителями вопросов (наказы). Так в отчетном периоде на контроль поставлено 275 таких поручений, большинство из которых исполнено.

В соответствии с Порядком организации «обратной связи» по результатам рассмотрения обращений граждан, поступивших в администрацию муниципального района, осуществляется «обратная связь» с заявителями по обращениям, результат которых определен как «поддержано, меры приняты», с целью выявления мнения заявителей о результатах рассмотрения их обращений и контроля эффективности решений, принятых администрацией муниципального района и ее должностными лицами, по разрешению поставленных в обращении вопросов.

В 2023 году через Платформу обратной связи (далее – ПОС) администрацией муниципального района направлены ответы на 15 обращений граждан, поступивших через ЕПГУ, в том числе с применением сокращенных сроков решения вопросов, изложенных в поступивших обращениях, - фаст-треков. 310 обращений граждан направлены для рассмотрения в пределах компетенции в администрации поселений муниципального района и иные органы власти с использованием ПОС.

В течение 2023 года администрацией муниципального района проводилась работа по повышению эффективности связей с общественностью посредством ведения новостных (информационных) блоков на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района, официальных страницах администрации муниципального района в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, а также ведения официальных каналов администрации в Telegram.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организована работа по рассмотрению сообщений из открытых источников и формированию системы эффективной обратной связи. Так, в 2023 году подготовлены и размещены более 513 ответов на сообщения из открытых источников, поступившие через систему «Инцидент Менеджмент». Средний срок ответа составил 1 ч. 46 мин., что меньше среднего по стране (средний по Воронежской области около 4 ч. 23 мин.). Через систему «Госпаблики» во взаимодействии с Центром управления регионом Воронежской области опубликовано 34 сообщения по региональной и федеральной тематике.

Предоставление муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам - одна из главных функций органов местного самоуправления. В целях повышения эффективности данной работы, предоставления услуг по принципу «одного окна» администрация муниципального района продолжила тесное взаимодействие с филиалом автономного учреждения Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в р.п. Рамонь. Для удобства граждан в 4-х сельских поселениях (Яменское, Новоживотинновское, Горожанское и Комсомольское) организована работа «удаленных рабочих мест» филиала. В филиале АУ «МФЦ» оказывается 79 муниципальных услуг администраций муниципального района и поселений, осуществляется предоставление дополнительных(сопутствующих) услуг, выездное обслуживание граждан, в зоне электронных услуг организовано предоставление услуг в электронном виде.

На конец отчетного периода жителями населенных пунктов района создан 51 орган ТОС. В 2023 году проекты 2-х из них (ТОС «Единство» с. Карачун и ТОС «Надежда» с. Нелжа) были поддержаны Ассоциацией «Совет муниципальных образований Воронежской области» и Правительством Воронежской области и профинансированы за счет средств грантов из областного бюджета на общую сумму более 1,9 млн. рублей (общая стоимость проектов составила 3,18 млн. рублей).

В 2023 году объединениям граждан при содействии администраций муниципального района и поселений удалось реализовать 5 общественных проектов, получивших поддержку Автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и продвижения общественных, государственных и муниципальных инициатив Воронежской области «Образ Будущего» по оборудованию детских и спортивных площадок, организации уличного освещения, устройству памятников участникам ВОВ, отсыпке автомобильных дорог в населенных пунктах Рамонского городского поселения, Карачунского сельского поселения. Общая стоимость проектов составила более 6,4 млн. рублей.

Также в 2023 году объединениям граждан при содействии администраций муниципального района и поселений удалось реализовать 15 общественных проектов, получивших поддержку в районном конкурсе ТОС, по оборудованию детских и спортивных площадок, организации уличного освещения, ремонту отопления ДК, отсыпке автомобильных дорог, обустройству ограждений сельских кладбищ в населенных пунктах Рамонского городского поселения, Айдаровского, Березовского Комсомольского, Ломовского, Новоживотинновского, Павловского, Русскогвоздевского, Скляевского, Чистополянского, Яменского сельских поселений. Общая стоимость проектов составила более 12,1 млн. рублей.

В 2023 году в рамках мероприятий по развитию гражданского общества администрация района приняла участие в конкурсе муниципальных образований области для предоставления субсидий из областного бюджета на поддержку СОНКО. В результате район стал одним из победителей конкурса и получил субсидию из областного бюджета в размере 3 158 500 рублей.

Данные средства, а также 3 063 500 рублей средств районного бюджета было направлено на проведение 2 конкурсов по распределению грантов в форме субсидий СОНКО на реализацию их проектов.

В результате 5 районных СОНКО стали победителями и получили гранты в следующих размерах:

- АНО «Спортивный клуб Рамони», проекты «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ!» - 1500000 рублей и «ТУРИЗМ ДЛЯ ВСЕХ!» - 700000 рублей;

- АНО Футбольный клуб «ТОРПЕДО РАМОНЬ», проект «ФУТБОЛ – ИГРА ДЛЯ ВСЕХ!» - 1500000 рублей;

- Благотворительный фонд Рамонского района «Подари надежду на светлое будущее», проект «ПоМожем» - 1600000 рублей;

- Рамонское районное отделение Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов, проект «Услышать сердцем» - 700000 рублей;

- АНО Ресурсный центр организации добровольческой деятельности «Волонтеры добра», проект «ДОБРОцентр» - 222000 рублей.

Указанные проекты будут реализованы в течение 2023-2024 годов.

Важным направлением деятельности администрации муниципального района традиционно остается работа по подготовке проектов муниципальных правовых актов, их антикоррупционной экспертизе, публикации, размещении на официальном сайте органов местного самоуправления.

За период 2023 года подготовлены проекты 92 правовых акта Совета народных депутатов, 39 из которых являются нормативными правовыми, и 1452 постановления администрации муниципального района, в т.ч. 141 нормативно-правового характера. Кроме того, было подготовлено 335 распоряжений по деятельности администрации и 367 распоряжений по личному составу и кадровым вопросам. Также в 2023 году оказана правовая помощь поселениям района в разработке модельных правовых актов, в представлении интересов администраций поселений в судах.

Всего в отчетном периоде в областной регистр муниципальных правовых актов внесено 1015 нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района и поселений, входящих в его состав.

Делопроизводство в администрации муниципального района организовано в автоматизированной системе документационного обеспечения управления (АС ДОУ), предназначенной для автоматизации управленческого документооборота. За отчетный период в АС ДОУ зарегистрировано 13557 ед. входящей и 6728 ед. исходящей корреспонденции.

Подведомственным администрации района МКУ «Рамонский архив» отработан 1201 запрос граждан и юридических лиц о выдаче справок, содержащих архивные данные.

За отчетный год в администрации муниципального района на контроль поставлено и исполнено 265 поручений, определенных распорядительными актами и протоколами поручений Губернатора и исполнительных органов Воронежской области.

Работа по противодействию коррупции осуществлялась в соответствии с утвержденным планом противодействия коррупции на 2021-2024 годы, согласованным с Общественной палатой Рамонского муниципального района.

В рамках реализации данных мероприятий в отчетном периоде была продолжена деятельность Совета при главе муниципального района по противодействию коррупции и комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального района и урегулированию конфликта интересов.

Проведена работа по сбору от муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района и поселений, а также руководителей муниципальных учреждений района сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера (всего 132 справки в отношении 101 лица) (далее – справки).

Справки также представили глава муниципального района, председатель Контрольно-ревизионной комиссии муниципального района, 16 глав поселений и 5 глав администраций поселений. Депутатами Совета народных депутатов муниципального района были предоставлены 30 сообщений об отсутствии сделок. 2 депутата районного Совета предоставили справки. 128 депутатами представительных органов поселений представлены сообщения об отсутствии сделок, 3 депутата представительных органов сельских поселений, чьи расходы за 2022 год превышали доход семьи за предыдущие 3 года, предоставили справки.

Также в 2023 году была продолжена работа, направленная на повышение профессиональной компетентности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы. В результате повысили квалификацию 12 лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района и поселений, входящих в его состав, 10 лиц, замещающих указанные должности, прошли обучение в иных форматах.

Доля достигнутых показателей муниципальной программы составляет 100%, уровень достижения – 121%.

Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» по итогам 2023 года считается реализованной с высоким уровнем эффективности.

Основной целью муниципальной программы «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» является повышение качества жизни населения путём создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, обеспечения доступным и комфортным жильём, повышения безопасности проживания на территории района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел экономического развития администрации Рамонского муниципального района

В рамках муниципальной программы в текущем году предусмотрена реализация подпрограмм:

˗ Подпрограмма 1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области».

˗ Подпрограмма 2. «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области».

˗ Подпрограмма 3. «Охрана окружающей среды».

˗ Подпрограмма 6. «Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области».

˗ Подпрограмма 8. «Защита населения и территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

˗ Подпрограмма 9.  «Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам».

Программой на 2023 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 118901,3 тыс. рублей. Уровень фактического освоения финансовых средств в целом по муниципальной программе составил 115883,7 тыс. рублей или 97,5% от планируемого объёма.

По подпрограмме 1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» на 2023 год запланировано средств – 22680,7 тыс. рублей. Израсходовано в 2023 году 22680,7 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100 %.

15 субъектов малого и среднего предпринимательства получили субсидию на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Предоставлена субсидия АНО «Рамонский районный центр поддержки предпринимательства» в размере 606,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 2. «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2023 год запланировано средств – 87836 тыс. рублей. Израсходовано в 2023 году 84818,4 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных ассигнований 96,6 %.

В рамках подпрограммы в 2023 году свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья получили 17 молодых семей. Реализовано субсидий на сумму 11686,5 тыс. рублей, из них средств муниципального бюджета 3341,0 тыс. рублей.

Предоставлена субсидия МКП «Рамонское коммунальное хозяйство».

Реконструкция сетей теплоснабжения п. ВНИИСС.

Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения МКОУ Айдаровский детский сад.

По подпрограмме 3. «Охрана окружающей среды» на 2023 год запланировано средств – 292,8 тыс. рублей. Израсходовано в 2023 году 292,8 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100 %.

По подпрограмме 6. «Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» на 2023 год запланировано средств – 71,5 тыс. рублей. Израсходовано в 2023 году 71,5 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных ассигнований 99,9 %.

По подпрограмме 8. «Защита населения и территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год запланировано средств – 96,3 тыс. рублей. Израсходовано в 2023 году 96,28 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100 %.

По подпрограмме 9. «Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам» на 2023 год запланировано средств – 7924,1 тыс. рублей. Израсходовано в 2023 году 7924,1 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных ассигнований 100 %.

Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» по итогам 2023 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности.

3. Сводные данные о ходе реализации 
муниципальных программ за 2023 год

Деятельность исполнительных органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области (далее – ОМСУ) в отчётном году осуществлялась в рамках реализации 7 муниципальных программ, перечень которых приведён в таблице 1.

Анализ хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ проведён на основании следующих критериев:

- степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы;

- степени использования средств бюджета Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальной программы в целом и её подпрограмм относительно запланированного уровня затрат.

Таблица 1

Перечень утверждённых и реализуемых 
в 2023 году муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области | Срок реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области | Ответственный исполнитель муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области » | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы | Отдел по финансам администрации муниципального района |
| 2 | - Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы | Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального района |
| 3 | - Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области» | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» |
| 4 | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы | Отдел по образованию, спорту и молодёжной политике администрации муниципального района |
| 5 | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы | Отдел по культуре администрации муниципального района |
| 6 | Муниципальная программа «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района |
| 7 | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы | Отдел экономического развития администрации муниципального района |

4. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за 2023 год

Результативность реализации муниципальных программ в 2023 году определялась по 162 запланированным показателям. По итогам анализа 157 показателей  (96,9%) достигнуты в полном объеме (Таблица 2).

Таблица 2

Сводная информация о достигнутых в 2023 году показателях 
муниципальных программ

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района (МП РМР) | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированные, ед. | Достигнутые, ед. | Доля достигнутых показателей, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВСЕГО по МП ПМР | 162 | 157 | 96,9 |
| 1 | Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области | 28 | 28 | 100 |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | 23 | 23 | 100 |
| 3 | Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | 23 | 23 | 100 |
| 4 | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | 6 | 6 | 100 |
| 5 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | 28 | 26 | 93 |
| 6 | Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области | 15 | 15 | 100 |
| 7 | Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области | 39 | 36 | 92 |

По двум муниципальным программам плановые значения показателей не достигнуты в связи с несвоевременной корректировкой их плановых значений при наличии объективных обоснований в течение отчётного периода:

- «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений  Рамонского муниципального района Воронежской области»;

- «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области».

На основе системы показателей осуществляется контроль за ходом исполнения основных мероприятий, подпрограмм и муниципальных программ в целом. Отсутствие точной информации о достижении утверждённых плановых значений показателей и достоверных сведений о планируемых на весь период их значениях снижает эффективность управления муниципальной программой в части своевременного выявления проблем и рисков в сфере реализации программных мероприятий.

Согласно отчётным данным в некоторых программах имеются показатели, фактически достигнутые значения которых значительно (более чем на 50%) превышают плановый уровень, что указывает на занижение прогнозных значений на 2023 год. Доля значительно перевыполненных показателей составляет порядка 3% от общего количества запланированных показателей.Выборка таких показателей приведена в таблице 3.

Таблица 3

Примеры  отклонений (более 50%) значений показателей

| № п/п | Наименование показателя | 2022 год (факт) | 2023 год |  | Уровень достижения (кратность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
|  | МП «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |
|  | Количество органов ТОС, которым предоставлены гранты из бюджета муниципального района на реализацию проектов на конкурсной основе, ед. | 0 | 7 | 15 | 2,14 |
|  | МП «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |
|  | Число созданных рабочих мест | 805 | 394 | 848 | 2,15 |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | 8 | 3 | 7,65 | 2,55 |

Актуальной проблемой, влияющей на качество управления и оценку эффективности муниципальных программ, остаётся приведение по ряду программ оценочных фактических значений показателей, запланированных к выполнению в 2023 году, в связи с тем, что срок формирования и опубликования отчётных данных наступает после срока сдачи годовых отчётов о реализации муниципальных программ.

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальных программ за 2023 год составляет 103,6%. Сведения об уровне достижения плановых значений показателей в разрезе муниципальных программ приведены в таблице  4.

Таблица 4

Средний уровень достижения плановых значений показателей

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района (МП РМР) | уровень значений показателей, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ВСЕГО по МП РМР | 103,6 |
| 1 | Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области | 100 |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | 100 |
| 3 | Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | 100 |
| 4 | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | 100 |
| 5 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | 96,4 |
| 6 | Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области | 120,4 |
| 7 | Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области | 108 |

Высокий уровень достижения целевых значений показателей (≥ 95 %) установлен по 7 муниципальным программам.

Информация о показателях муниципальных программ в разрезе подпрограмм и основных мероприятий в 2023 году приведена в приложении 1 к Сводному докладу.

5. Сведения о кассовом исполнении 
муниципальных программ в 2023 году

Финансирование муниципальных программ из муниципального бюджета осуществлялось в соответствии с решением Совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области от 27.12.2022 № 217 «Об утверждении бюджета Рамонского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – решение о бюджете). Муниципальные программы в 2023 году реализованы на 99,6% (в 2022 году– 99,9%).

Таблица 5

Сводная информация о финансировании 
муниципальных программ в 2023 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района (МП РМР) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи (план), тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | Уровень кассового исполнения, % | Удельный вес каждой программы в общем объёме кассового исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО по МП РМР | 2 598 388, 33 | 2 587 222,45 | 99,6 |  |
| 1 | Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области | 1 464 434,25 | 1 462 798,35 | 99,9 | 57 |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | 327 044,47 | 327 034,62 | 99,9 | 13 |
| 3 | Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | 116 249,12 | 111 567,12 | 95,9 | 4 |
| 4 | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | 10 655,9 | 10 651,4 | 99,9 | 0,4 |
| 5 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | 162 825,8 | 162 825,8 | 100 | 6 |
| 6 | Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области | 398277,50 | 396461,50 | 99,6 | 15 |
| 7 | Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области | 118 901,33 | 115 883,69 | 97,5 | 4 |

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2023 году в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведена в приложении 2 к Сводному отчёту.

В соответствии с отчётными данными ответственных исполнителей муниципальных программ в 2023 году на финансирование программ из всех источников направлено 2 587 222 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 499 682,9 тыс. рублей;

- областной бюджет – 929 602,1 тыс. рублей;

- местные бюджеты – 1 157 937,5 тыс. рублей.

По 5 муниципальным программам финансовый год завершён с уровнем финансирования более 99%. По 2 –свыше 95%.

Наибольший удельный вес в 2023 году - 57% (в 2022 году – 58,6%) в структуре программных расходов бюджета муниципального района занимает муниципальная программа «Развитие образования», доля реализации каждой программы от общих расходов на реализацию муниципальных программ представлена в таблице 5.

6. Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации 
муниципальных программ за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год подготовлена отделом экономического развития администрации Рамонского муниципального района Воронежской области в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области, утверждённого постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 15.04.2021 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области», на основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке в срок до 20 января 2024 года по итогам реализации в отчётном году действующих муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Рамонского муниципального района Воронежской области путём сопоставления фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм.

В соответствии с проведённой оценкой эффективности реализации в 2023 году оценка эффективности 7 утверждённых муниципальных программ является высокой.

Сводные результаты анализа реализации муниципальных программ и балльная оценка их эффективности за 2023 год по указанным выше параметрам приведены в таблицах 7 и 8 к Сводному отчёту.

Таблица 7

Сводные результаты анализа реализации и оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района (МП РМР) | Ответственный исполнитель | Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (Уф) | Уровень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике администрации муниципального района | 100 | 99,9 | высокий уровень эффективности |
| 2 | Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | Отдел по культуре администрации муниципального района | 100 | 99,9 | высокий уровень эффективности |
| 3 | Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | МБУ «Центр поддержки АПК и сельских территорий Рамонского района» | 100 | 95,9 | высокий уровень эффективности |
| 4 | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального района | 100 | 99,9 | высокий уровень эффективности |
| 5 | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | Отдел по финансам администрации муниципального района | 96,43 | 100 | высокий уровень эффективности |
| 6 | Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области | Отдел организационно-контрольной работы и муниципальной службы администрации муниципального района | 120,37 | 99,6 | высокий уровень эффективности |
| 7 | Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области | Отдел экономики, проектной деятельности и прогнозирования администрации муниципального района | 108,05 | 97,5 | высокий уровень эффективности |

Таблица 8

Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации

муниципальных программ Рамонского муниципального района воронежской области в 2023 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы Рамонского муниципального района (МП РМР) | Рейтинговая оценка, балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 1. Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | 1.1 Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
| 2 | 1.2 Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | 5 |
| 3 | 1.3 Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
| 4 | 1.4Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
| 5 | 1.5 Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
| 6 | 1.6 Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
| 7 | 1.5Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 |
|  | 2. Муниципальные программы со средним уровнем эффективности реализации | - |
|  | 3. Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации | - |
|  | 4. Муниципальные программы с неудовлетворительным уровнем эффективности реализации | - |

- Приложения.

Приложение1.

| Сведения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |
| за 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Уровень достижения (%) |
|  |  |  |  | План | Факт или оценка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | "Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области" | Среднегодовая численность постоянного населения |  | 39,86 | 39,86 | 100,0 |
|  |  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций |  | 60926,8 | 60926,8 | 100,0 |
|  |  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) |  | 113 | 113 | 100,0 |
|  |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |  | 13,4 | 13,4 | 100,0 |
|  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве |  | 50605,43 | 50605,43 | 100,0 |
|  |  | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год |  | 0,44 | 0,51 | 86,3 |
|  |  | Обеспеченность врачебными кадрами на 10000 человек населения |  | 23,7 | 27 | 113,9 |
|  |  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год |  | 3 | 7,65 | 255,0 |
| Подпрограмма 1. "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |  | 470,4 | 540 | 114,8 |
| Основное мероприятие 1.2. | Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | 19,91 | 19,25 | 96,7 |
| Основное мероприятие 1.3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | Рост оборота розничной торговли на ярмарках |  | 112 | 112,4 | 100,4 |
| Основное мероприятие 1.4. | Поддержка и развитие молодежного предпринимательства. | Оборот малых и средних предприятий |  | 15402 | 16716 | 108,5 |
| Подпрограмма 2. "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение жильем молодых семей | Обеспечение жильем молодых семей |  | 51 | 53 | 103,9 |
| Подпрограмма 3. «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления (ТКО) на территории муниципального района" | Удельный вес объектов размещения отходов, соответствующих нормативным требованиям; |  | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  | Удельный вес доли вторичных ресурсов, извлекаемых из отходов производства и потребления; |  | 0 | 0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Повышение эффективности экологического мониторинга, повышение уровня экологического образования, информационное обеспечение | Количество законсервированных санкционированных свалок; |  | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  | Количество ликвидированных санкционированных и несанкционированных свалок. |  | 0 | 11 | ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕВЫПОЛНЕН |
| Подпрограмма 4. "Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области " |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. | Проведение энергетических обследований зданий с предоставлением энергетического паспорта. | Удельная величина потребления электрической энергии в МКД на одного проживающего |  | 591,77 | 591,26 | 100,1 |
|  |  | Удельная величина потребления тепловой энергии МКД на 1 кв.м. общей площади |  | 0,19 | 0,19 | 100,0 |
|  |  | Удельная величина потребления горячей воды в МКД на одного проживающего |  | 12,39 | 12,25 | 101,1 |
|  |  | Удельная величина потребления холодной воды в МКД на одного проживающего |  | 33,5 | 33,38 | 100,4 |
|  |  | Удельная величина потребления природного газа в МКД на одного проживающего |  | 115 | 112,69 | 102,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Текущий ремонт систем теплоснабжения, водопровода и канализации | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения |  | 107,11 | 107,09 | 100,0 |
|  |  | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями на 1 кв. м. общей площади |  | 0,05 | 0,05 | 100,0 |
|  |  | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения |  | 0,01 | 0,01 | 100,0 |
|  |  | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения |  | 0,58 | 0,55 | 105,5 |
|  |  | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на 1 человека населения |  | 36,5 | 36,47 | 100,1 |
|  |  | Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в общей протяженности улиц, проездов, набережных |  | 98,04 | 98,7 | 100,7 |
| Подпрограмма 6. "Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. | Профилактика асоциального поведения граждан в рамках осуществления общественно- массовой и культурно-просветительской деятельности учреждений культуры | Снижение роста числа совершенных правонарушений и преступлений |  | 24 | 23 | 104,3 |
| Основное мероприятие 6.2. | Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | Доля подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия,реализуемых в рамках подпрограммы, в общей численности указанной категории |  | 90 | 90 | 100,0 |
| Основное мероприятие 6.3. | Проведение рейдов с целью посещения и выявления семей социального риска и несовершеннолетних, ведущих асоциальный образ жизни | Доля населения муниципального района, охваченного мероприятиями правоохранительной направленности, реализуемых в рамках подпрограммы |  | 65 | 65 | 100,0 |
| Подпрограмма 8. "Защита населения на территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1. | Развитие и модернизация системы защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров: | Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения |  | 27 | 27 | 100,0 |
|  |  | Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения |  | 45 | 45 | 100,0 |
| Основное мероприятие 8.2. | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района | Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС Рамонского муниципального района. |  | 100 | 100 | 100,0 |
| Подпрограмма 9. «Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9.1. | Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта | Регулярность движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта социально значимых внутримуниципальных маршрутах |  | 100 | 100 | 100,0 |
| Подпрограмма 11. «Формирование благоприятной инвестиционной среды» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 11.1. | Повышение инвестиционной привлекательности Рамонского муниципального района Воронежской области | Объём инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения |  | 122,9 | 119,1 | 96,9 |
|  |  | Уровень развития сферы муниципально-частного партнерства (МЧП) |  | 30 | 30 | 100,0 |
|  |  | Доля инновационно-активных организаций |  | 3 | 3 | 100,0 |
|  |  | Число созданных рабочих мест |  | 394 | 848 | 215,2 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного и общего образования" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. |  | 70,8 | 70,8 | 100,0 |
|  |  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. |  | 16,3 | 16,3 | 100,0 |
|  |  | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |  | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. |  | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. |  | 92 | 92 | 100,0 |
|  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. |  | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. |  | 80,4 | 80,4 | 100,0 |
|  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. |  | 0 | 0 | 100,0 |
|  |  | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | 40,7 | 40,7 | 100,0 |
|  |  | Доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих двухразовое горячее питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. |  | 91,7 | 91,7 | 100,0 |
|  |  | Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. |  | 34,2 | 34,2 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 "Социальзация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  | 98,42 | 98,42 | 100,0 |
|  |  | Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы. |  | 100 | 100 | 100,0 |
| Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования и воспитание детей и молодежи»" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |  | 97 | 97 | 100,0 |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств) |  | 100 | 100 | 100,0 |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере. |  | 5 | 5 | 100,0 |
|  |  | Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. |  | 34,2 | 34,2 | 100,0 |
|  |  | Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы. |  | 100 | 100 | 100,0 |
| Подрограмма 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля молодых людей, задействованных в реализации подпрограммы, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. |  | 50 | 50 | 100,0 |
|  |  | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. |  | 20.0 | 20.0 | 100,0 |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и (или) оздоровлением к общей численности детей школьного возраста |  | 86,2 | 86,2 | 100,0 |
|  |  | Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы. |  | 100 | 100 | 100,0 |
| Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  | 60,1 | 60,1 | 100,0 |
|  |  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой в общей численности обучающихся |  | 90,1 | 90,1 | 100,0 |
|  |  | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения |  | 11,3 | 11,3 | 100,0 |
|  |  | Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию подпрограммы. |  | 100 | 100 | 100,0 |
| Подпрограмма 7 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы |  | 100 | 100 | 100,0 |
|  |  | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. |  | 100 | 100 | 100,0 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | 1. Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, % |  | 90,6 | 90,6 | 100 |
|  |  | 2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе в процентном отношении от нормативной потребности, % |  |  |  |  |
|  |  | клубами и учреждениями клубного типа |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  | библиотеками |  | 109,1 | 109,1 | 100 |
|  |  | парками культуры и отдыха |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % |  | 2,04 | 2,04 | 100 |
|  |  | 4. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % |  | 17,65 | 17,65 | 100 |
|  |  | 5. Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, руб. |  | 2811,87 | 2811,87 | 100 |
|  |  | 6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной зарплате работников, занятых в сфере экономики региона, руб. |  |  |  |  |
|  |  | работников учреждений культуры | Форма ЗП-культура | 90,8 | 90,8 | 100 |
|  |  | педагогических работников | Форма ЗП-образование | 113,3 | 113,3 | 100 |
|  |  | 7. Среднемесячная номинальная начисленная заработанная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, руб. |  |  |  |  |
|  |  | работников учреждений культуры | Форма ЗП-культура | 38557,21 | 38557,21 | 100 |
|  |  | педагогических работников | Форма ЗП-образование | 48099,03 | 48099,03 | 100 |
|  |  | 8. Охват детей в возрасте от 5 лет до 18 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании, % | Форма 1-ДШИ | 8 | 8 | 100 |
|  |  | 9. Динамика объёма въездного туристского потока на территории района, в % к предыдущему году |  | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма 1 "Развитие культуры Рамонского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района | 1.1.1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | Форма 7-НК | 180935 | 180935 | 100 |
|  |  | 1.1.2. Количество участников клубных формирований, чел. | Форма 7-НК | 3324 | 3324 | 100 |
|  |  | 1.1.3. Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, % |  | 43,5 | 43,5 | 100 |
| Основное мероприятие 1.2 | Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района | 1.2.1. Число посещений библиотеки, ед. | Форма 6-НК | 160286 | 160286 | 100 |
| Основное мероприятие 1.3 | Система мер по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры Рамонского муниципального района | 1.3.1. Количество учащихся ДШИ, чел. | Форма 1-ДО | 486 | 486 | 100 |
| Основное мероприятие 1.4 | Региональный проект «Творческие люди» | 1.4.1. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на государственную поддержку отрасли культуры, % | Форма по ОКУД 0503127 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект «Культурная среда» | 1.5.1. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на государственную поддержку отрасли культуры, % | Форма по ОКУД 0503127 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 "Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | 2.1.1. Обеспечение базовых информационных и организационно-экономических условий для развития туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области и продвижение туристского потенциала Рамонского муниципального района Воронежской области на региональном и межрегиональном уровне | 2.1.1. Объём внутреннего и въездного туристского потока, чел. |  | 443,2 | 443,2 | 100 |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Рамонского муниципального района Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма | 2.2.1. Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма, - получателей муниципальной поддержки, ед. |  | 2 | 2 | 100 |
| Основное мероприятие 2.3 | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | 2.3.1. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, % | Форма по ОКУД 0503127 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 "Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | 3.1.1. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию Муниципальной программы, % | Форма по ОКУД 0503127 | 100 | 100 | 100 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | Поступление неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет Рамонского муниципального района Воронежской области |  | 137,7 | 137,7 | 100 |
|  |  | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) |  | 0 | 0 | 100 |
|  |  | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для поддержки МСП |  | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1 "Управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем поступившей арендной платы за землю в местный бюджет в расчете на 1000 рублей начисленной арендной платы за землю |  | 1093,9 | 1093,9 | 100 |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы |  | 10655,9 | 10651,4 | 100 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области» | Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Рамонского муниципального района, и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета) к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |  | не более 10 | 0 | 100 |
|  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |  | не менее 70 | 63,27 | 100 |
|  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений в общем объеме расходов районного бюджета |  | не более 0,1 | 0 | 100 |
|  |  | Муниципальный долг Рамонского муниципального района Воронежской области, в % к годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  | ≤30 | 0 | 100 |
|  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |  | 0 | 0 | 100 |
|  |  | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования |  | ≤3 364,9 | 3 253,00 | 100 |
|  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования в общем объеме доходов (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер) |  | 98,4 | 98,7 | 100 |
|  |  | Удельный вес недоимки по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Воронежской области с территории муниципального образования в общем объеме поступлений в консолидированный бюджет Воронежской области с территории муниципального образования |  | 3,09 | 2,98 | 100 |
|  |  | Доля невыполненных муниципальным образованием условий соглашений о предоставлении бюджету муниципального образования субсидий и бюджетных кредитов из областного бюджета в общем количестве условий, предусмотренных соответствующими соглашениями |  | 0 | 0 | 100 |
| Подпрограмма 1 «Организация управления муниципальными финансами и муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса и других правоотношений | Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального района о бюджетном процессе в муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства |  | В установленный срок | В установленный срок | 100 |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие 1.2. Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе |  | да | да | 100 |
| Основное мероприятие 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством |  | До начала очередного финансового года | До начала очередного финансового года | 100 |
|  |  | Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством |  | До начала очередного финансового года | До начала очередного финансового года | 100 |
|  |  | Составление и представление в Совет народных депутатов муниципального района годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством |  | До 1 мая теку-щего года | До 1 мая текущего года | 100 |
| Основное мероприятие 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Управление резервным фондом администрации муниципального района и иными средствами на исполнение расходных обязательств муниципального района | Удельный вес резервного фонда администрации муниципального района в общем объеме расходов районного бюджета |  | ≤3 | 0 | 100 |
| Основное мероприятие 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Управление муниципальным долгом муниципального района | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета) |  | ≤5 | 0 | 100 |
| Основное мероприятие 1.6 | Основное мероприятие 1.6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в Отдел по финансам уведомлений о применении бюджетных мер принуждения |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля главных администраторов средств районного бюджета (главных распорядителей средств районного бюджета, главных администраторов доходов районного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета), охваченных оценкой качества финансового менеджмента |  | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном районе | Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении районного бюджета |  | Да | Да | 100 |
|  |  | Обеспечение размещения информации о системе управления муниципальными финансами на официальном сайте муниципального района |  | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Подготовка проектов нормативных правовых актов муниципального района об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи поселениям муниципального района | Подготовка проектов нормативных правовых актов муниципального района об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи поселениям муниципального района |  | да | Да | 100 |
| Основное мероприятие 2.2 | Основное мероприятие 2.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района | Исполнение расходных обязательств по финансированию из районного бюджета дотации поселениям муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета |  | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | Исполнение расходных обязательств по финансированию из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов поселениям муниципального района на обеспечение сбалансированности их бюджетов к плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета |  | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Софинансирование приоритетных социально значимых расходов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | Соотношение фактического финансирования объемов субсидий на софинансирование приоритетных социально значимых расходов бюджетов поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета |  | 100 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Содействие повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений муниципального района | Средняя оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений муниципального района |  | не менее 15,0 | не менее 15,0 | 100 |
| Основное мероприятие 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, за счет иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями | Соотношение фактических расходов районного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, за счет иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период |  | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2.7 | Основное мероприятие 2.7 Региональный проект «Культурная среда» | Соотношение фактических расходов районного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период (%) в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда" |  | 100 |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 | Основное мероприятие 2.8 Региональный проект «Чистая вода» | Соотношение фактических расходов районного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период (%) в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» |  | 100 | 99,9 | 99,9 |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы |  | ≥95 | 100 | 100 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (процентов к предыдущему году) | 1.16.1 | 90,2 | 90,2 | 100 |
|  |  | Индекс производства продукции растениеводства (процентов к предыдущему годух) |  | 75,6 | 75,6 | 100 |
|  |  | Индекс производства продукции животноводства (процентов к предыдущему году) |  | 101,7 | 101,7 | 100 |
|  |  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), руб. | 1.30.1 | 50210 | 57727 | 100 |
|  |  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % |  | 66,6 | 66,6 | 100 |
| Подпрограмма 1 Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1 | Обеспечение производства зерновых, зернобобовых, сахарной свеклы, масличных культур, картофеля | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (тыс. тонн): | 1.16.10 | в том числе: |  |  |
|  |  | зерновые и зернобобовые |  | 116,7 | 116,7 | 100 |
|  |  | сахарная свекла |  | 134,3 | 134,3 | 100 |
|  |  | картофель |  | 0,79 | 0,79 | 100 |
|  |  | масличные |  | 27,1 | 27,1 | 100 |
| Подпрограмма 2 Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1 | Обеспечение производства основных видов продукции животноводства | Объем производства основных видов продукции животноводства в стоимостном выражении в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на 100 га сельхозугодий | 1.16.17 | 9051,2 | 9051,2 | 100 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.2 | Развитие молочного скотоводства | Производство молока в хозяйствах всех категорий | 1.16.14 | 11,1 | 11,1 | 100 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.3 | Развитие овцеводства и козоводства | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 1.16.16 | 0,9 | 0,9 | 100 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.6 | Модернизация отрасли животноводства | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 1.16.14 | 48,2 | 48,2 | 100 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.7 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | Доля проведенных мероприятий по обеспечению эпизоотического, ветеринарного и санитарного благополучия, в общем числе этих мероприятий, % |  | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 Развитие мясного скотоводства |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.1 | Развитие племенной базы мясного скотоводства | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота , тыс. голов |  | 51,9 | 51,9 | 100 |
| Подпрограмма 4 Поддержка малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.1 | Поддержка начинающих фермеров | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц |  | 1 | 1 | 100 |
| Подпрограмма 5 Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5.1 | Обновление парка сельскохозяйственной техники. Колическтво приобретенной техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности, шт | трактор, шт |  | 17 | 17 | 100 |
|  |  | зерноуборочный комбайн, шт |  | 5 | 5 |  |
|  |  | кормоуборочный комбайн, шт |  | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 6 Финансовое обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр поддержки агропромышленного комплекса и сельских территорий Рамонского муниципального района | Освоение предусмотренных объемов финансирования, тыс. руб. |  | 4158,3 | 4158,3 | 100 |
| Подпрограмма 8 Комплексное развитие сельских территорий |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8.1 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан) |  | 0 | 0 | 100 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8.3 | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях (благоустройство сельских территорий) | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, шт |  | 3 | 3 | 100 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8.5 | Дорожное хозяйство: строительство,капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Уровень освоения предусмотренных объемов финансирования, тыс. руб. |  | 97945,32 | 97945,32 | 100 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8.7 | Обеспечение уличного освещения в рамках ГП ВО "Энергоэффективность и развитие энергетики" | Уровень освоения предусмотренных объемов финансирования, тыс. руб. |  | 2452,37 | 2452,37 | 100 |
| Подпрограмма 9 Создание условий и предпосылок для развития агропромышленного комплекса Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 9.1 | Проведение конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно – практических мероприятий | Количество проведенных конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно-практических мероприятий в годд, шт |  | 4 | 4 | 100 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОГРАММА "Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района,% |  | 68,9% | 68,9% | 100,0% |
|  |  | Эффективность правотворческой деятельности органов местного самоуправления, % |  | 100% | 100,0% | 100,0% |
|  |  | Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями, ед. |  | 22 | 22 | 100,0% |
| Подпрограмма 1 Развитие муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие муниципального управления | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству, % |  | 100% | 100% | 100,0% |
|  |  | Количество НКО, которым предоставлена субсидия из бюджета муниципального района на обеспечение их деятельности, ед. |  | 3 | 3 | 100,0% |
|  |  | Количество СОНКО, которым предоставлена финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования (включая субсидии из областного бюджета), ед. |  | 3 | 5 | 167,0% |
|  |  | Количество органов ТОС, которым предоставлены гранты из бюджета муниципального района на реализацию проектов на конкурсной основе, ед. |  | 7 | 15 | 214,0% |
|  |  | Количество НКО, которым предоставлена имущественная поддержка, ед. |  | 3 | 4 | 133,0% |
| Подпрограмма 2 Осуществление материально-технического обеспечения деятельности администрации муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление материально-технического обеспечения деятельности администрации муниципального района | Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на осуществление деятельности МКУ «ЦОД ОМСУ», к предусмотренным в районном бюджете плановым расходам на соответствующий период, % |  | 100% | 100,00% | 100,00% |
| Подпрограмма 3 Развитие информационного общества в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие информационного общества в муниципальном образовании | Доля серверов и рабочих станций, поврежденных вредоносными программами (вирусами), к их общему количеству, % |  | 0 | 0 | 100,0% |
|  |  | Количество принятых заявлений о предоставлении государственных и муниципальных услуг, (среднее количество в месяц), ед. |  | 280 | 378 | 135,0% |
|  |  | Количество межведомственных запросов (среднее количество в месяц), ед. |  | 280 | 412 | 147,0% |
| Подпрограмма 4 Развитие муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие муниципальной службы | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. |  | 21 | 23 | 109,5% |
|  |  | Количество выявленных фактов коррупции на муниципальной службе, ед. |  | 0 | 0 | 100,0% |
| Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % |  | ≥ 95 | ≥ 95 | 100,00% |

Приложение 2.

Информация о кассовом исполнении муниципальных программ в 2023 году

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |  | Уровень кассового исполнения от предусмотренного бюджетной росписью, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лимит | фактическое финансирование |  |
| Муниципальная программа | "Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области" | 118901,33 | 115883,69 | 97,5 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" | 22680,67 | 22680,67 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. | 606,66 | 606,66 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | 22074,01 | 22074,01 | 100,0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области" | 87836,00 | 84818,36 | 96,6 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение жильем молодых семей | 11686,50 | 11686,50 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Газификация Рамонского муниципального района Воронежской области | 10430,90 | 9034,97 | 86,6 |
| Основное мероприятие 2.4 | Реформирование и модернизация ЖКХ | 65267,71 | 63646,89 | 97,5 |
| Основное мероприятие 2.5 | Градостроительное проектирование | 0,89 | 0,00 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 | Проведение районного конкурса "Самое благоустроенное поселение" | 450,00 | 450,00 | 100,0 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | "Охрана окружающей среды" | 292,81 | 292,81 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3.2 | Повышение эффективности экологического мониторинга, повышение уровня экологического образования, информационное обеспечение | 292,81 | 292,81 | 100,0 |
| ПОДПРОГРАММА 6 | "Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" | 71,49 | 71,49 | 100,0 |
| Основное мероприятие 6.1. | Профилактика асоциального поведения граждан в рамках осуществления общественно- массовой и культурно-просветительской деятельности учреждений культуры | 22,94 | 22,94 | 100,0 |
| Основное мероприятие 6.2. | Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма | 19,33 | 19,33 | 100,0 |
| Основное мероприятие 6.3. | Проведение рейдов с целью посещения и выявления семей социального риска и несовершеннолетних, ведущих асоциальный образ жизни | 8,90 | 8,90 | 100,0 |
| Основное мероприятие 6.6. | Изготовление и распространение печатной продукции, направленной на профилактику асоциального поведения несовершеннолетних и пропаганду здорового образа жизни | 1,44 | 1,44 | 100,0 |
| Основное мероприятие 6.7. | Производство и размещение в общественных местах наружной рекламы по проблемам асоциального поведения граждан, пропаганде здорового образа жизни | 18,88 | 18,88 | 100,0 |
| ПОДПРОГРАММА 8 | "Защита населения и территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 96,28 | 96,28 | 100,0 |
| Основное мероприятие 8.1. | Развитие и модернизация системы защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров | 20,07 | 20,07 | 100,0 |
| Основное мероприятие 8.2. | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района | 76,21 | 76,21 | 100,0 |
| ПОДПРОГРАММА 9 | "Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам" | 7924,08 | 7924,08 | 100,0 |
| Основное мероприятие 9.1. | Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта | 7924,08 | 7924,08 | 100,0 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2030 годы» | 1 464 434,25 | 1 464 434,25 | 100,0 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Развитие дошкольного и общего образования» | 1 225 098,19 | 1 225 098,19 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие дошкольного образования | 326 440,88 | 326 440,88 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие общего образования | 611 528,15 | 611 528,15 | 100,00 |
| Мероприятие 1.2.1 | Федеральный проект "Современная школа" | 291 067,64 | 291 067,64 | 100,00 |
| Мероприятие 1.2.2 | Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 703,86 | 703,86 | 100,00 |
| Мероприятие 1.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 16 438,30 | 16 438,30 | 100,00 |
| Мероприятие 1.2.5 | Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих бесплатное начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 20 112,90 | 20 112,90 | 100,00 |
| Мероприятие 1.2.6 | Расходы на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией (софинансирование) | 4 440,80 | 4 440,80 | 100,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | "Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 3 234,62 | 3 234,62 | 100,00 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства» | 19 911,40 | 19 911,40 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.2. | Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 517,00 | 517,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.3. | Расходы на обеспечение выплат приемной семье на содержание подопечных детей | 5 722,66 | 5 722,66 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.4. | Расходы на обеспечение выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю | 6 037,40 | 6 037,40 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.5. | Расходы на обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей | 6 039,35 | 6 039,35 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.8. | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 1 595,00 | 1 595,00 | 100,00 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | «Развитие дополнительного образования и воспитание детей и молодежи Рамонского муниципального района (2014-2021 годы)» | 56 564,87 | 56 564,87 | 100,00 |
| Основное мероприятие 3.5. | Развитие информационно-методического обеспечения системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи | 160,41 | 160,41 | 100,00 |
| Основное мероприятие 3.6. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 56404,46 | 56404,46 | 100,00 |
| ПОДПРОГРАММА 4 | «Вовлечение молодежи в социальную практику» | 42,98 | 42,98 | 100,00 |
| Основное мероприятие 4.1. | Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи | 42,98 | 42,98 | 100,00 |
| ПОДПРОГРАММА 5 | «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Рамонского муниципального района» | 50 938,20 | 50 938,20 | 100,00 |
| Основное мероприятие 5.2. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи | 2090,35 | 2090,35 | 100,00 |
| Основное мероприятие 5.3. | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания | 2551,80 | 2551,80 | 100,00 |
| Основное мероприятие 5.4. | Организация оборонно-спортивных профильных смен для подростков допризывного возраста | 291,38 | 291,38 | 100,00 |
| Основное мероприятие 5.5. | Организация профильных и тематических смен различной направленности в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков | 2506,42 | 2506,42 | 100,00 |
| Основное мероприятие 5.7. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ РДОЛ "Бобренок" | 17201,06 | 17201,06 | 100,00 |
| Основное мероприятие 5.8. | Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Рамонский центр развития образования и молодежных проектов" | 26297,20 | 26297,20 | 100,00 |
| ПОДПРОГРАММА 6 | «Развитие физической культуры и спорта в Рамонском муниципальном районе Воронежской области на 2014-2030 гг» | 77 917,15 | 77 917,15 | 100,00 |
| Основное мероприятие 6.1 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Рамонский районный центр физической культуры и спорта" | 19376,42 | 19376,42 | 100,00 |
| Основное мероприятие 6.2 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | 4254,14 | 4254,14 | 100,00 |
| Основное мероприятие 6.3 | Обеспечение функционирования центра тестирования комплекса ГТО | 22,85 | 22,85 | 100,00 |
| Основное мероприятие 6.4 | Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса "Лидер" и стадиона "Юность" | 3 039,46 | 3 039,46 | 100,00 |
|  |  | 25 426,66 | 25 426,66 | 100,00 |
| Основное мероприятие 6.5 | Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса п.ВНИИСС | 1920,75 | 1920,75 | 100,00 |
| Основное мероприятие 6.6 | Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) плавательного бассейна | 23875,96 | 23875,96 | 100,00 |
| ПОДПРОГРАММА 7 | «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» | 30 022,99 | 30 022,99 | 100,00 |
| Основное мероприятие 7.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела по образования, спорту и молодежной политике | 6585,51 | 6585,51 | 100,00 |
| Основное мероприятие 7.2 | Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) структурных подразделений отдела по образованию, спорту и молодежной политике | 23 437,47 | 23 437,47 | 100,00 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» | 327044,47 | 327034,62 | 100,00 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие культуры Рамонского муниципального района | 152447,06 | 152447,05 | 100,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района | 59396,04 | 59396,04 | 100 |
| Основное мероприятие 1.2 | Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района | 22676,96 | 22676,96 | 100 |
| Основное мероприятие 1.3 | Система мер по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры Рамонского муниципального района | 31163,3 | 31163,3 | 100 |
| Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект «Культурная среда» | 39210,76 | 39210,75 | 100 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе | 171823,31 | 171813,47 | 99,99 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение базовых информационных и организационно-экономических условий для развития туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области и продвижение туристского потенциала Рамонского муниципального района Воронежской области на региональном и межрегиональном уровне | 346,24 | 336,4 | 97,16 |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Рамонского муниципального района Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма | 755 | 755 | 100 |
| Основное мероприятие 2.3 | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | 170722,07 | 170722,07 | 100 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы | 2774,1 | 2774,1 | 100 |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | 2774,1 | 2774,1 | 100 |
| Муниципальная программа | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | 10655,9 | 10655,9 | 100 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области | 3579,9 | 3579,9 | 100 |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Рамонского муниципального района Воронежской области | 3579,9 | 3579,9 | 100 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 7076 | 7076 | 100 |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | 7076 | 7076 | 100 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | 162 825,8 | 162 825,8 | 100 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Организация управления муниципальными финансами и муниципальным долгом | 3 411,0 | 3 411,0 | 100 |
| Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации муниципального района и иными средствами на исполнение расходных обязательств муниципального района | 3 411,0 | 3 411,0 | 100 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области | 148 630,2 | 148 630,2 | 100 |
| Основное мероприятие 2.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района | 38 769,0 | 38 769,0 | 100 |
| Основное мероприятие 2.3 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального района | 95 953,6 | 95 953,6 | 100 |
| Основное мероприятие 2.5 | Содействие повышению качества органи-зации и осуществления бюджетного процесса поселений муниципального района | 10 000,0 | 10 000,0 | 100 |
| Основное мероприятие 2.6 | Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями | 3 907,6 | 3 907,6 | 100 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | 10 784,6 | 10 784,6 | 100 |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела по финансам, иных главных распорядителей средств районного бюджета – исполнителей | 10 784,6 | 10 784,6 | 100 |
| Муниципальная программа | Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области | 116 249,12 | 111 567,12 | 95,97 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 605,8 | 605,77 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.8 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Рамонском муниципальном районе | 605,8 | 605,77 | 100,00 |
| ПОДПРОГРАММА 6 | Финансовое обеспечение реализации программы | 4158,3 | 4158,3 | 100,00 |
| Основное мероприятие 6.1. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр поддержки агропромышленного комплекса и сельских территорий Рамонского муниципального района" | 4158,3 | 4158,3 | 100,00 |
| ПОДПРОГРАММА 8 | Комплексное развитие сельских территорий | 111335,02 | 106653,05 | 95,79 |
| Основное мероприятие 8.1. | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | 1521,54 | 1521,45 | 99,99 |
| Основное мероприятие 8.3. | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях (благоустройство сельских территорий) | 4733,91 | 4733,91 | 100,00 |
| Основное мероприятие 8.5. | Дорожное хозяйство | 102627,20 | 97945,32 | 95,44 |
| Основное мероприятие 8.7. | Обеспечение уличного освещения в рамках ГП ВО «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 2452,37 | 2452,37 | 100,00 |
| ПОДПРОГРАММА 9 | Создание условий и предпосылок для развития агропромышленного комплекса Рамонского муниципального района Воронежской области | 150 | 150 | 100,00 |
| Основное мероприятие 9.1. | Проведение конкурсов, выставок, семинаров и прочих научно – практических мероприятий | 150 | 150 | 100,00 |

* в соответствии с нормативным правовым актом об утверждении муниципальной программы

** в соответствии с отчётными данными, представленными – ответственными исполнителями муниципальных программ в установленный срок (до 20.01.2023 г.)