**Отчет по мониторингу реализации муниципальных программ в Рамонском муниципальном районе Воронежской области**

**по итогам I полугодия 2024 года**

**Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по образованию, спорту и молодежной политике администрации Рамонского муниципального района.

В рамках муниципальной программы Рамонского муниципального района «Развитие образования» в текущем году предусмотрена реализация подпрограмм:

- Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования».

- Подпрограмма 2. «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства».

- Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и воспитание детей и молодежи Рамонского муниципального района».

- Подпрограмма 4. «Вовлечение молодежи в социальную практику».

- Подпрограмма 5. «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Рамонского муниципального района».

- Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта в Рамонском муниципальном районе Воронежской области».

- Подпрограмма 7. «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»

Конкретные результаты реализации программы в разрезе подпрограмм и мероприятий, предусмотренных к реализации за 6 месяцев 2024 года:

- **Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования»**.На первое полугодие 2024 года с уточнениями запланировано средств – 1 737 927,1 тыс. руб. Израсходовано за 6 месяцев 2024 года 778 880,7 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 44,8 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

***Основное мероприятие 1.1. «Развитие дошкольного образования»***, за первое полугодие 2024 года с уточнениями запланировано средств 240 202,7 тыс. руб. Фактическое исполнение за 6 месяцев 2024 года 167 579,7 тыс. руб. Данные средства израсходованы на коммунальные услуги, заработную плату и начисления обслуживающего персонала детских садов, продукты питания для воспитанников детских садов и прочее. Уровень освоения бюджетных ассигнований 69,8 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

***Основное мероприятие 1.2. «Развитие общего образования»***. За первое полугодие 2024 года с уточнениями запланировано средств 1 497 724,4 тыс. руб. Израсходовано за 6 месяцев 2024 года 611 301,1 тыс. руб.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 40,8%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

- **Подпрограмма 2. «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»**. С учётом уточнений на первое полугодие 2024 года из областного бюджета выделено 10 307,0 тыс. руб. Израсходовано за 6 месяцев 2024 года 9 588,5 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 93%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

- **Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования и воспитание детей и молодежи Рамонского муниципального района»**.За первое полугодие 2024 года с уточнениями запланировано средств 52 592,2 тыс. руб., из них за 6 месяцев 2024 года израсходовано 34 604,9 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 65,8%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

***Основное мероприятие 3.5. «Развитие информационно-методического обеспечения системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи».*** На первое полугодие 2024 года выделено 129,2 тыс. руб., за 6 месяцев 2024 освоены 55,2 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 42,7%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

***Основное мероприятие 3.6. «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей»****.* На данное мероприятие с учётом уточнений за первое полугодие 2024 года выделено 43 255,1 тыс. руб., за 6 месяцев 2024 года израсходовано 28 294,5 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 65,4%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

***Основное мероприятие 3.7. «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей от 5 до 18 лет»****.* На данное мероприятие с учётом уточнений за первое полугодие 2024 года выделено 2 952,8 тыс. руб. Средства еще не израсходованы, планируется их освоение в полном объёме до конца 2024 года.

"Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")" Комплексное развитие молодежной политики в регионах РФ "Регион для молодых". Данное мероприятие предусматривает финансирование на первое полугодие 2024 года в сумме 6 255,1 тыс. руб. Все средства израсходованы в полном объеме.

**- Подпрограмма 4. «Вовлечение молодежи в социальную практику»** На данное мероприятие с учётом уточнений за первое полугодие 2024 года выделено 150,0 тыс. руб. Деньги на отчётную дату не освоены. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

- **Подпрограмма 5. «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Рамонского муниципального района»**. На реализацию подпрограммы с учётом уточнений за первое полугодие 2024 года выделено 33 680,8 тыс. руб., израсходовано 20 806,8 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 61,8%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

- **Подпрограмма 6.**  **«Развитие физической культуры и спорта в Рамонском муниципальном районе Воронежской области».** На реализацию подпрограммы с учетом уточнений за первое полугодие 2024 года запланировано 53 999,5 тыс. руб. Кассовое исполнение за 6 месяцев 2024 года составило 38 771,8 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 71,8%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

***Основное мероприятие 6.1. «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Рамонский районный центр физической культуры и спорта»****.*Финансовое обеспечение Рамонского районного центра физической культуры и спорта за первое полугодие 2024 года было запланировано 11 472,4 тыс. руб. Кассовое исполнение за 6 месяцев 2024 года составило 10 873,7 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 94,8%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

***Основное мероприятие 6.2. «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»****.*На организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Рамонском муниципальном районе Воронежской области на первое полугодие 2024 года было запланировано 2 500,0 тыс. руб. Денежные средства освоены полностью.

***Основное мероприятие 6.3. «Обеспечение функционирования центра тестирования комплекса ГТО»****.* Цель мероприятия – увеличить долю населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения.

По основному мероприятию за первое полугодие 2024 года запланировано 28 тыс. рублей. Денежные средства на отчетную дату не освоены. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

***Основное мероприятие 6.4. «Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса «Лидер» и стадиона «Юность»****.* Мероприятие предусматривает создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

По основному мероприятию за первое полугодие 2024 года было запланировано 18 558,4 тыс. руб., фактически израсходовано за 6 месяцев 2024 года – 13 034,5 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 70,2%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

***Основное мероприятие 6.5. «Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) спортивного комплекса п. ВНИИСС»***. По основному мероприятию за первое полугодие 2024 года запланировано 2 502,4 тыс. руб. Фактически израсходовано за 6 месяцев 2024 года – 965,7 тыс. руб.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 38,6%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

***Основное мероприятие 6.6. «Финансовое обеспечение деятельности (оказания услуг) плавательного бассейна»****.* По основному мероприятию за первое полугодие 2024 года было запланировано 18 938,3 тыс. руб., фактически израсходовано за 6 месяцев 2024 года – 11 439,1 тыс. руб. Мероприятие предусматривает создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Уровень освоения бюджетных ассигнований 60,4%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

- **Подпрограмма 7.**  **««Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»**.

***Основное мероприятие 7.1. «Финансовое обеспечение деятельности отдела по образования, спорту и молодежной политике»****.*Финансовое обеспечение деятельности отдела по образования, спорту и молодежной политике направлено на выполнение целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. По основному мероприятию за первое полугодие 2024 года было запланировано 4 548,0 тыс. руб., фактически израсходовано за 6 месяцев 2024 года – 2 540,3 тыс. руб., уровень освоения бюджетных ассигнований 55,9%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

***Основное мероприятие 7.2. «Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) структурных подразделений отдела по образованию, спорту и молодежной политике»****.* Мероприятие предусматривает финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений образования, физической культуры и спорта» Рамонского муниципального района Воронежской области. По основному мероприятию за первое полугодие 2024 года было запланировано 12 091,5 тыс. руб., фактически реализовано за 6 месяцев 2024 года – 10 136,7 тыс. руб., уровень освоения бюджетных ассигнований 83,8%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

Финансирование Муниципальной программы Рамонского муниципального района «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области» осуществляется за счет средств муниципального, областного и федерального бюджетов.

Данные о целевом использовании бюджетных средств на выполнение мероприятий представлены в финансовом отчете программы.

За первое полугодие 2024 года освоение средства составило 47,0%. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

Поставленные цели и задачи, запланированные результаты мероприятий муниципальной программы Рамонского муниципального района «Развитие образования Рамонского муниципального района Воронежской области», достигнуты.

Можно сделать вывод, что система образования Рамонского муниципального района развивается, есть положительные моменты, есть проблемы, которые предстоит решать в 2024 году, определены приоритеты. Среди первоочередных задач в сфере образования можно отметить создание условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и основного образования, дальнейшее повышение качества образования.

*Программа по итогам первого полугодия 2024 года реализована с высоким уровнем эффективности, так как процент выполнения показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.*

**Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области.

Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» осуществляется в сфере культуры Рамонского муниципального района Воронежской области.

Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» состоит из 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Развитие культуры Рамонского муниципального района»;

Подпрограмма 2. «Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе»;

Подпрограмма 3. «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы на 2024 год предусмотрено 255 937,81 тыс. руб.

По плану реализации на первое полугодие 2024 года предусмотрено средств 220 198,21 тыс. руб., кассовое исполнение на отчетную дату составило 84 060,82 тыс. руб.

**Подпрограмма 1. «Развитие культуры Рамонского муниципального района».**

***Основное мероприятие 1.1. «Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района».*** Кассовый план на отчетную дату составил 57 005,99 тыс. руб., кассовое исполнение – 31 448,94 тыс. руб. (55,2% от запланированного объёма финансирования). Из них за счёт средств субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек для РЦКД МКУК «РЦКС» на сумму 2353,69 тыс. руб. приобретены зрительские кресла, одежда сцены и шторы на окна, диваны, прожекторы, столы и складные стулья.

Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, техническое обслуживание средств тревожной сигнализации, за техническое сопровождение бухгалтерской программы, вневедомственную охрану, предрейсовый медицинский осмотр водителей, за бензин для транспортных средств за июнь будет произведена в июле;

- освоение запланированных средств на приобретение товаров, работ, услуг будет продолжено в следующих кварталах.

***Основное мероприятие 1.2. «Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района».*** Кассовый план учреждения МКУК «Рамонская МЦБ» на отчетную дату составил 19 906,12 тыс. руб., кассовое исполнение – 11 793,37 тыс. руб., (59,2% от запланированного объёма финансирования). Из них за счёт средств субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на сумму 158,59 тыс. руб. приобретены 438 экземпляров книг для библиотек района.

Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за коммунальные услуги, услуги связи, техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, вневедомственную охрану, за информационные услуги по сопровождению справочно-правовой системы КонсультантПлюс, охранные мероприятия за июнь будет произведена в июле;

- освоение средств на приобретение товаров, работ, услуг будет произведено в следующих кварталах.

***Основное мероприятие 1.3. «Система мер по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры Рамонского муниципального района».*** Кассовый план учреждения МКУДО «Рамонская ДШИ» на отчетную дату составил 32 630,50 тыс. руб., кассовое исполнение – 17 953,94 тыс. руб. (55,0% от запланированного объёма финансирования).

Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за коммунальные услуги, услуги связи, техническое обслуживание средств пожарной сигнализации, тревожной сигнализации, видеонаблюдение, вневедомственную охрану за июнь будет произведена в июле;

- освоение средств на приобретение товаров, работ, услуг будет произведено в следующих кварталах.

**Подпрограмма 2. «Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе»**

***Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение базовых информационных и организационно-экономических условий для развития туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области и продвижение туристского потенциала Рамонского муниципального района Воронежской области на региональном и межрегиональном уровне».*** Кассовый план на отчетную дату составил 7 667,50 тыс. руб., кассовое исполнение – 231,74 тыс. руб., (3,0% от запланированного объёма финансирования).

В рамках реализации мероприятия была перечислена субсидия некоммерческой организации МАУ «Центр спортивного отдыха и туризма».

Освоение денежных средств будет продолжено в следующих кварталах.

***Основное мероприятие 2.2. «Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Рамонского муниципального района Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма».*** Кассовый план на отчетную дату составил 850,00 тыс. руб., кассовое исполнение - 100,0% от запланированного объема финансирования.

В рамках реализации мероприятия была перечислена субсидия некоммерческой организации АНО «РИТЦ».

***Основное мероприятие 2.3. «Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры».*** Кассовый план на отчетную дату составил 100 044,70 тыс. руб., кассовое исполнение – 20 372,61 тыс. руб., (20,4% от запланированного объёма финансирования).

Освоение средств будет продолжено в следующих кварталах.

**Подпрограмма 3. «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»**

***Основное мероприятие 3.1. «Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области».*** Кассовый план на отчетную дату составил 2 093,40 тыс. руб., кассовое исполнение – 1 410,22 тыс. руб. (67,4% от запланированного объёма финансирования).

Причины невыполнения плана заключаются в следующем:

- оплата за услуги связи за июнь будет произведена в июле,

- освоение бюджетных средств на приобретение товаров, работ, услуг будет продолжено в следующих кварталах.

Показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» рассчитываются по итогам года. Сюда входят, в том числе показатели:

- доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района;

- количество участников культурно-досуговых мероприятий;

- количество участников клубных формирований;

- число посещений библиотеки;

- количество учащихся ДШИ;

- количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма, - получателей муниципальной поддержки.

- уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию муниципальной программы.

Достижение показателей муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» соответствуют намеченным плановым значениям.

*По степени использования финансовых средств за 1 полугодие 2024 года программа реализована эффективно.*

**Муниципальная программа**

**Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Рамонского муниципального района Воронежской области.

Муниципальная программа Рамонского муниципального района «Муниципальное управление Рамонского муниципального района» утверждена постановлением администрации Рамонского муниципального района от 25.11.2013 № 494 «Муниципальное управление Рамонского муниципального района» (в редакции постановления от 19.04.2024 №172).

Основными целями муниципальной программы являются:

- повышение качества муниципального управления в Рамонском муниципальном районе Воронежской области;

- повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых муниципальных услуг в Рамонском районе;

- повышение эффективности исполнительно-распорядительной деятельности в сфере контроля на территории Рамонского муниципального района;

- совершенствование и оптимизация системы муниципального управления Рамонского муниципального района.

На 01.07.2024 предусмотрены бюджетные ассигнования (кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) на общую сумму 276 766,80 тыс. рублей, фактически исполнено 194 891,00 тыс. рублей (70,4 % от кассового плана).

Программа включает в себя 5 подпрограмм:

- **Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления»**.

***Основное мероприятие 1 «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»***.За период с 01.01.2024 по 30.06.2024 составление и публикация списков присяжных заседателей в Рамонский районный суд и 2-ой Западный окружной военный суд Воронежской области не осуществлялись.

***Основное мероприятие 2 «Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных правовых актов Воронежской области»***.За период с 01.01.2024 по 30.06.2024 произведен сбор информации от органов местного самоуправления Рамонского муниципального района, Рамонского городского поселения, сельских поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области. Сведения внесены в электронную версию регистра муниципальных нормативных правовых актов Воронежской области: всего утвержденных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления района – 2071; НПА – 294; актов прокурорского реагирования – 5; дополнительных сведений – 190.

Созданы - 128 новых редакции НПА в электронной версии регистра МНПА Воронежской области.

***Основное мероприятие 3 «Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий»****.* В рамках данного мероприятия проведено 16 заседаний административной комиссии, поступило на рассмотрение административной комиссии 72 протокола об административных правонарушениях, 68 дел об административном правонарушении рассмотрено за I полугодие 2024 года.

За 6 месяцев 2024 года наложено штрафов на сумму 184500 тыс. руб., поступило 89712 тыс. руб.

- **Подпрограмма 2 «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности администрации муниципального района»**.На 01.07.2024 предусмотрены бюджетные ассигнования (кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) на общую сумму 21 605,30тыс. рублей, фактически исполнено 21 605,30 тыс. рублей (100% от кассового плана).

***Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОД ОМСУ»****.* В рамках подпрограммы осуществлялось материально-техническое обеспечения деятельности муниципальных учреждений (расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами).

Кроме того, выполнены мероприятия по эффективному использованию и содержанию движимого и недвижимого имущества:

- приобретение расходного материала – 34,3 тыс. руб.;

- приобретение строительных отделочных материалов для ремонта кабинетов – 75 тыс. руб.;

- приобретение дезинфицирующих и моющих средств для уборки помещений – 96,4 тыс. руб.;

- обслуживание и ремонт дверных замков, приобретение сменных сердцевин к замкам – 3,6 тыс. руб.;

- замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные – 18,4 тыс. руб.;

- замена вышедших из строя электрических розеток и выключателей, осветительного оборудования – 2,1 тыс. руб.;

- работы по устранению протекания кровли – нет. тыс. руб.;

- обслуживание водопроводной сети здания, замена кранов и запорной арматуры в санузлах – 2,6 тыс. руб.;

- **Подпрограмма 3 «Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета»**.

- **Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы»**.

- **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**. На 01.07.2024 предусмотрены бюджетные ассигнования (кассовый план нарастающим итогом за отчетный период) на общую сумму 22 666,50 тыс. рублей, фактически исполнено 20 186,70 тыс. рублей (89,1 % от кассового плана).

***Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности администрации муниципального района, иных получателей средств районного бюджета-исполнителей»***. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами).

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд).

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (социальное обеспечение и иные выплаты населению).

В течение срока реализации мероприятий была произведена оплата услуг междугородней и местной телефонной связи, услуг доступа в сеть интернет, сотовая связь, услуги фельдъегерской и специальной связи, приобретение и обслуживание программ, почтовые расходы, подписные издания, выплачена заработная плата сотрудников, уплачен единый налоговый платеж (страховые взносы на ОПС в РФ; на ОМС в бюджет ФФОМС; на ОСС в связи с материнством), страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с начисленной заработной платы.

***Основное мероприятие 2 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «Рамонский архив»****.* Кассовый план нарастающим итогом за отчетный период на общую сумму 2938,2 тыс. рублей, фактически исполнено 1759,4 тыс. рублей (59,9 % от кассового плана). В течение срока реализации мероприятия с 01.01.2024 по 30.06.2024 поступило и отработано 484 запроса граждан и ЮЛ о выдаче справок, содержащих архивные данные, оказано платных услуг на сумму 120 424 тыс. рублей.

В течение срока реализации мероприятия была произведена оплата междугородней и местной телефонной связи, услуг доступа в сеть интернет, заправка и обслуживание оргтехники, приобретение и обслуживание программ, приобретение расходных материалов для электронной и компьютерной техники, почтовые расходы, оплата труда, подписных изданий, канцтоваров.

***Основное мероприятие 3 «Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района»****.* В течение срока реализации мероприятия с 01.01.2024 по 30.06.2024 осуществлялось ежемесячное перечисление пенсии за выслугу лет на счета лиц, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района в размере 3 297,60 тыс. рублей (100% от поквартального кассового плана).

***Основное мероприятие 5 «Оказание мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Почетный гражданин Рамонского муниципального района Воронежской области****».* В течение срока реализации мероприятия с 01.01.2024 по 30.06.2024 осуществлялось ежемесячное перечисление выплаты гражданам, имеющим звание «Почетный гражданин Рамонского муниципального района Воронежской области», в размере 294,00 тыс. рублей (85,5 % от поквартального кассового плана).

***Основное мероприятие 6 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «ЦБП»****.* В течение срока реализации мероприятия была произведена оплата:

- телефонной связи в размере 12,40 тыс. руб.;

- услуг доступа в сеть интернет в размере 19,50 тыс. руб.;

- приобретение и обслуживание программ- в размере 25,50 тыс. руб.;

- приобретение расходных материалов для электронной и компьютерной техники в размере 13,0 тыс. руб.;

- заправка и обслуживание оргтехники в размере 20,50 тыс. руб.;

- оплата труда, начисления на оплату труда в размере 4669,40тыс. руб.;

- приобретение мебели в размере 9,80 тыс. руб.;

- аренда помещения - в размере 249,0 тыс. руб.;

- приобретение хозяйственных товаров, канцтоваров, питьевой воды в размере 57,60 тыс. руб.

Поставленные цели и задачи, запланированные результаты мероприятий муниципальной программы Рамонского муниципального района «Муниципальное управление Рамонского муниципального района», будут достигнуты к концу 2024 года.

Достигнутые показатели свидетельствуют о социальной эффективности реализации данной программы.

*По степени использования финансовых средств за I полугодие 2024 года программа реализована эффективно.*

Достижение показателей муниципальной программы соответствуют намеченным плановым значениям муниципальной программы Рамонского муниципального района «Муниципальное управление Рамонского муниципального района».

**Муниципальная программа**

**«Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области»**

Согласно отчетной информации ответственного исполнителя – отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области в рамках реализации муниципальной программы «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2024 год утвержден объем финансирования мероприятий в размере 38 361 800 тыс. рублей.

Использование комплексного подхода в реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» направлено на пополнение доходной части бюджета Рамонского муниципального района, активизацию использования муниципального имущества, повышение эффективности управления земельными ресурсами, оптимизацию состава и структуры муниципальной собственности Рамонского муниципального района.

За 1 полугодие 2024 год в результате выполнения мероприятий муниципальной программы отделом имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области осуществлено принятие в муниципальную собственность на 15 объектов недвижимого муниципального имущества (из областной собственности передано 3 здания ФАП с земельными участками и 1 часть здания, приобретено по договору купли продажи – 2 котельные с земельными участками, 1 защитное сооружение передано из федеральной собственности, 1 земельный участок в х. Ветряк оформлен в собственность с целью строительства детского сада, 1 земельный участок в с. Чертовицы изъят для муниципальных нужд у гражданина в целях строительства школы, 1 земельный участок в р.п. Рамонь принят в собственность в результате раздела земельного участка муниципальной формы собственности). Принято в муниципальную собственность 17 транспортных средств (из областной собственности: 10 автобусов для пассажирской перевозки и 6 школьных автобуса, 1 легковой автомобиль из собственности Павловского сельского поселения). Передано в постоянное (бессрочное) пользование: 33 земельных участка. 340 объектов движимого муниципального имущества пееданы в оперативное управление в муниципальные казенные учреждения, кроме того 1 генераторная подстанция - в муниципальное казенное предприятие. Передано в оперативное управление недвижимое имущество: в муниципальное казенное предприятие - 2 здания котельной, в МКУ ЦОД ОМСУ - 10 зданий и 1 помещение.

Передано в аренду на сумму годовой арендной платы 515 тыс. руб. 10 автобусов организации, осуществляющей пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам.

По заявкам отдела имущественных и земельных отношений администрации Рамонского муниципального района Воронежской области оценщиками было изготовлено 67 отчетов об оценке.

За 1 полугодие 2024 году проведено 35 аукционов: из них на право заключения договоров аренды земельных участков – 12, по продаже земельных участков – 23. Заключено 18 договоров купли-продажи земельных участков общей площадью 263 га. Поступления от продажи земли в доходах районного бюджета составили 18,7 млн. руб.

За 1 полугодие всего заключено 37 договоров аренды земельных участков площадью 325,2 га на сумму годовой арендной платы 25,95 млн. руб.

Общая площадь сдаваемых в аренду земельных участков на 01.07.2024 составляет 8210 га. Сумма поступивших денежных средств за 1 полугодие 2024 года от арендной платы за земельные участки составила 12,0 млн. рублей.

За 1 полугодие 2024 года активно проводилась работа по постановке на кадастровый учет и предоставлению в собственность гражданам, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков.

По состоянию на 01.07.2024 граждан, претендующих на бесплатное получение земельного участка – 1062. Подготовлено и направлено уведомлений с предложением земельных участков отдельным категориям гражданам – 0. Предоставлено земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно – 0.

Особое внимание было уделено обеспечению земельными участками граждан, имеющих трёх и более детей (по состоянию на 01.07.2024 на очереди состоит 177 семьи). Поставлено на очередь многодетных граждан за 1 полугодие 2024 года - 13. Подготовлено и направлено уведомлений с предложением на предоставление земельных участков многодетным гражданам 0. Предоставлено земельных участков многодетным гражданам – 2.

В результате реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Рамонского муниципального района Воронежской области» достигнуты следующие показатели:

- Поступление неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет Рамонского муниципального района Воронежской области 47,0 млн. руб., что составляет 100 % от плана.

- Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) составляет 100 % от плана.

- Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для поддержки МСП составляет 96 % от плана (всего включено 57 объектов из них 52 объекта передано субъектам МСП, 3 - самозанятому гражданину.

- Объем поступившей арендной платы за землю в местный бюджет в расчете на 1000 рублей начисленной арендной платы за землю 808,4 руб., что составляет 100 % от плана.

**Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по финансам администрации Рамонского муниципального района Воронежской области.

Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области» (далее Программа) утверждена постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 20.11.2013 № 484 «Об утверждении муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области».

Программа состоит из 3-х подпрограмм:

**Подпрограмма 1 - «Организация управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»** с объемом финансирования за 1 полугодие 2024 г. – 5 138,0 тыс. руб., фактически исполнено за 1 полугодие 2024 г. – 540,0 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований – 10,5 %.

***Основные мероприятия:***

***1***. Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса и других правоотношений;

***2.*** Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

***3.*** Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности;

***4.*** Управление резервным фондом администрации муниципального района и иными средствами на исполнение расходных обязательств муниципального района;

***5.*** Управление муниципальным долгом муниципального района;

***6.*** Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля;

***7.*** Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном районе.

**Подпрограмма 2 – «Повышение устойчивости бюджетов поселений Рамонского муниципального района Воронежской области»** с объемом финансирования за 1 полугодие 2024 г. – 94 968,9 тыс. руб., фактически исполнено за 1 полугодие 2024 г. – 45 061,4 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 47,4 %.

***Основные мероприятия:***

***1.*** Подготовка проектов нормативных правовых актов муниципального района об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи поселениям муниципального района;

***2.*** Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального района;

***3.*** Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального района;

***4.*** Софинансирование приоритетных социально значимых расходов поселений муниципального района;

***5.*** Содействие повышению качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений муниципального района;

***6.*** Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями;

**Подпрограмма 3 – «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»** с объемом финансирования за 1 полугодие 2024 г. – 6 010,8 тыс. руб., фактически исполнено за 1 полугодие 2024 г. – 4 926,7 тыс. руб. Уровень освоения бюджетных ассигнований 82,0 %.

***Основные мероприятия:***

***1.*** Финансовое обеспечение деятельности Отдела по финансам, иных главных распорядителей средств районного бюджета – исполнителей.

***2.*** Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств муниципального района.

***Целевыми показателями реализации Программы приняты:***

***1.*** Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Рамонского муниципального района, и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета) к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, не более 10%, факт - профицит бюджета;

***2.*** Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), значение показателя – не менее 70%, фактически – 61.95%;

***3.*** Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений в общем объеме расходов районного бюджета, не более 0,1%, фактически - 0 %;

***4.*** Муниципальный долг Рамонского муниципального района Воронежской области, в % к годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, не более 30%, фактически – 0%;

***5.*** Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), значение показателя - 0%, фактически 0%;

***6.*** Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, в рублях, не более 3 664,3 рублей, фактически – 1621,8 рублей;

***7.*** Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования в общем объеме доходов (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер), значение показателя - 99,34 %, фактически – 99,39%;

***8.*** Удельный вес недоимки по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Воронежской области с территории муниципального образования в общем объеме поступлений в консолидированный бюджет Воронежской области с территории муниципального образования, значение показателя – 2,58%, факт – 2,56%.

***9.*** Доля невыполненных муниципальным образованием условий соглашений о предоставлении бюджету муниципального образования субсидий и бюджетных кредитов из областного бюджета в общем количестве условий, предусмотренных соответствующими соглашениями, значение показателя - 0 %, фактически - 0.

***Целевыми показателями Подпрограммы 1 приняты:***

***1.*** Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов муниципального района о бюджетном процессе в муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего бюджетного законодательства, фактически – в установленный срок;

***2.*** Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе, да/нет, фактически - да;

***3.*** Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области, фактически – до начала очередного финансового года;

***4.*** Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области, фактически – до начала очередного финансового года;

***5.*** Составление и представление в Совет народных депутатов муниципального района годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Воронежской области, фактически – до 1 мая текущего года;

***6.*** Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного бюджета), не более 5%, фактически - 0 (отсутствуют долговые обязательства);

***7.*** Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества, поступивших в отдел по финансам администрации муниципального района уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, 100%, фактически - 100%;

***8.*** Доля главных администраторов средств районного бюджета (главных распорядителей средств районного бюджета, главных администраторов доходов районного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета), охваченных оценкой качества финансового менеджмента, 100%, фактически – 100%;

***9.*** Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении районного бюджета, да/нет, фактически - да;

***10.*** Обеспечение размещения информации о системе управления муниципальными финансами на официальном сайте муниципального района, 100%, фактически – 100%.

***Целевыми показателями Подпрограммы 2 приняты:***

***1.*** Подготовка проектов нормативных правовых актов муниципального района об утверждении Порядка предоставления финансовой помощи поселениям муниципального района, да/нет, фактически - да;

***2.*** Исполнение расходных обязательств по финансированию из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов поселениям муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета, 100%, фактически - 100%.

***3.*** Исполнение расходных обязательств по финансированию из районного бюджета дотации поселениям муниципального района на обеспечение сбалансированности их бюджетов к плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета - 100%, фактически - 100%;

***4.*** Соотношение фактического финансирования объемов субсидий на софинансирование приоритетных социально значимых расходов бюджетов поселений к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью районного бюджета - 100%, фактически - 0%;

***5.*** Средняя оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса поселений муниципального района, не менее 15,0 баллов, фактически – оценка качества будет осуществлена по итогам 2024 года;

***6.*** Соотношение фактических расходов районного бюджета на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения, за счет иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с заключенными соглашениями к их плановому значению на соответствующий период - 100%, фактически - 0%;

***Целевыми показателями Подпрограммы 3 приняты:***

***1.*** Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, более 95%, фактически – 82,0%.

**Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области»**

Ответственные исполнители муниципальной программы – МБУ «Управление сельского хозяйства Рамонского муниципального района», отдел муниципального хозяйства, промышленности и дорожной деятельности администрации Рамонского муниципального района.

На 01.07.2024 года предусмотрены бюджетные ассигнования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом за отчётный период) из муниципального бюджета:

- Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» - 1519,20 тыс. рублей;

- Подпрограмма 6. «Финансовое обеспечение реализации программы» – 3160,00 тыс. рублей;

- Подпрограмма 8. «Комплексное развитие сельских территорий» - 190873,97 тыс. руб.;

За 2 квартал 2024 года было освоено 19231,00 тыс. руб. (9,8 % от поквартального кассового плана):

**Подпрограмма 2. «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»**:

***Основное мероприятие 2.8 «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Рамонском районе****».* Уровень освоения – 313,08 тыс. руб. (20,6% от поквартального кассового плана). Мероприятия в отношении животных без владельцев проводятся по факту поступления соответствующих заявок в течение года. Подрядчику денежные средства выплачиваются после проведения работ и предоставления закрывающей документации.

**Подпрограмма 6. «Финансовое обеспечение реализации программы»**:

***Основное мероприятие 6.1 «Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Управление сельского хозяйства Рамонского муниципального района»****.* Расходы на обеспечение деятельности МБУ «Управление сельского хрзяйства» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) – 2960,00 тыс. рублей, что составляет 93,7 % от кассового плана.

**Подпрограмма 8. «Комплексное развитие сельских территорий»:**

За 2 квартал 2024 года из запланированных 190873,9 тыс. рублей освоено 15957,9 тыс. руб. или 8,4 %:

***8.5.1. «Осуществление дорожной деятельности»*** - из запланированных 24617,50 тыс. рублей местного бюджета освоены 13667,85 тыс. рублей или 55,5 %. Продолжение выполнения работ – в течении года.

***8.5.2. «Капремонт и ремонт автодорог»* -** запланировано 162576,2 тыс. рублей областного бюджета - освоение во 2 квартале составило 0 %. Проведение работ будет осуществляться в 3-4 квартале текущего года.

В результате реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района «Развитие сельского хозяйства на территории Рамонского муниципального района Воронежской области» проводятся следующие мероприятия:

- оказание консультационных услуг сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности в сфере растениеводства, животноводства, экономики и бухгалтерского учета;

- проведение совещаний-семинаров с руководителями предприятий агропромышленного комплекса;

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 24130,1 тонны;

- производство молока в хозяйствах всех категорий – 4942,3 тонн;

- поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 60180 голов.

В целом отрасль сельского хозяйства динамично развивается и показывает прирост как в денежном, так и в натуральном выражении, что позволяет вносить весомый вклад в формирование АПК региона. Отрасль представлена сельхозпредприятиями, предприятиями обслуживания и переработки, сельскохозяйственными перерабатывающими кооперативами и КФХ.

**Муниципальная программа**

**«Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел экономического развития администрации Рамонского муниципального района.

В рамках муниципальной программы в текущем году предусмотрено финансирование и реализация следующий подпрограмм:

- Подпрограмма 1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области».

- Подпрограмма 2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области».

- Подпрограмма 3. «Охрана окружающей среды».

- Подпрограмма 4. «Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области».

- Подпрограмма 6. «Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области».

- Подпрограмма 8. «Защита населения и территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

- Подпрограмма 9. «Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам».

Всего по муниципальной программе на 2024 год предусмотрено 269 376,52 тыс. рублей. Запланированный объем финансовых ресурсов за 1 полугодие 2024 года составило 269 326,52 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 83680,98 тыс. рублей, которые по основным мероприятиям распределены следующим образом:

**По подпрограмме 1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»** на 2024 год с уточнениями на 01.07.2024 запланировано средств – 24 000 тыс. рублей. Израсходовано за 1 полугодие2024 года 192,44 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных ассигнований 0,80 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

**По подпрограмме 2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области»** на 2024 год с уточнениями на 01.07.2024 запланировано средств – 227 441,52 тыс. рублей. Израсходовано за 1 полугодие 2024 года 79 930,51 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных ассигнований 35,14 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

**По подпрограмме 3. «Охрана окружающей среды»** на 2024 год с уточнениями на 01.07.2024 запланировано средств – 5 950 тыс. рублей. В 1 полугодии 2024 года запланированные средства не израсходованы. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

**По подпрограмме 4. «Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области»** на 2024 год с уточнениями на 01.07.2024 запланировано средств – 100 тыс. рублей. В 1 полугодии 2024 года запланированные средства не израсходованы. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

**По подпрограмме 6. «Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»** на 2024 год с уточнениями на 01.07.2024 запланировано средств – 105 тыс. рублей. В 1 полугодии 2024 года запланированные средства не израсходованы. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

**По подпрограмме 8. «Защита населения и территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** на 2024 год с уточнениями на 01.07.2024 запланировано средств – 280 тыс. рублей. В 1 полугодии 2024 года запланированные средства не израсходованы. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.

**По подпрограмме 9. «Обеспечение пассажирских перевозок по социально значимым внутримуниципальным маршрутам»** на 2024 год с уточнениями на 01.07.2024 запланировано средств – 11 500 тыс. рублей. Израсходовано за 1 полугодие 2024 года 3 558, 03 тыс. рублей. Уровень освоения бюджетных ассигнований 30,94 %. Израсходовать средства в полном объёме планируется к концу 2024 года.