АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	 06.12.2013 г. 	 № 510

р. п. Рамонь

Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019 годы

В соответствии с постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 21.10.2013 г. №444 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области»,  во исполнение распоряжения администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 28.10.2013 № 198-р «Об утверждении перечня муниципальных программ, подлежащих разработке и утверждению в установленном порядке и определении ответственных исполнителей, отвечающих за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальных программ  Рамонского муниципального района Воронежской области», в целях создания благоприятных условий для населения на территории района,  администрация Рамонского муниципального района Воронежской области  постановляет:

- 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019 годы.

- 2. Постановления администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 09.02.2012г. №35 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области на 2011-2015 годы», от 24.03.2011г. №91 «Об утверждении долгосрочной районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», от 30.12.2011г. №517 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области на 2012-2014 годы», распоряжения  администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 22.02.2012г. №26-р «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории Рамонского муниципального района Воронежской области в 2012-2015 годах», от 29.12.2012г. №279-р «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Рамонского муниципального района на 2013-2015 годы»  считать утратившими силу с 01.01.2014г.

- 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании органов местного самоуправления  Рамонского муниципального района Воронежской области

Глава администрации

муниципального района                                                                                        В.И. Логвинов

Утверждена

постановлением администрации

Рамонского муниципального района

Воронежской области от 06.12.2013 г. № 510

Муниципальная программа

Рамонского муниципального района Воронежской области

«Создание благоприятных условий для населения

Рамонского муниципального района Воронежской области»

на 2014-2019 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Создание благоприятных условий для населения

Рамонского муниципального района Воронежской области»

на 2014-2019 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел градостроительной деятельности администрации муниципального района; Отдел по образованию, спорту и молодежной политике администрации муниципального района; Отдел экологии и природопользования администрации муниципального района; Отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта администрации муниципального района; Отдел по культуре администрации муниципального района; Ответственный секретарь КДН и ЗП администрации муниципального района; Помощник главы администрации муниципального района по ГО и ЧС; Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального района; Антинаркотическая комиссия Рамонского муниципального района Воронежской области; БУЗ ВО " Рамонская ЦРБ " (по согласованию); Отдел МВД России по Рамонскому району Воронежской области (по согласованию); Администрации городского и сельских поселений Рамонского муниципального района Воронежской области (по согласованию). |
| Основные разработчики муниципальной программы | Отдел по экономике и инвестициям администрации муниципального района Отдел градостроительной деятельности администрации муниципального района Отдел по образованию, спорту и молодежной политике администрации муниципального района Отдел экологии и природопользования администрации муниципального района Отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта администрации муниципального района Ответственный секретарь КДН и ЗП администрации муниципального района Помощник главы администрации муниципального района по ГО и ЧС Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности муниципального района Антинаркотическая комиссия Рамонского муниципального района Воронежской области. |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | 1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области. 2. Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области. 3. Охрана окружающей среды. 4. Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области. 5. Повышение безопасности дорожного движения на территории Рамонского муниципального района Воронежской области. 6. Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области. 7. Обеспечение сохранности и ремонта военно-мемориальных объектов на территории Рамонского муниципального района Воронежской области. 8. Защита населения и территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 9. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 10. Формирование благоприятной инвестиционной среды. |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества жизни населения путем создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, обеспечения доступным и комфортным жильем, повышения безопасности проживания на территории района |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района. 2. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства. 3. Создание условий для обеспечения населения доступным и комфортным жильем. 4. Обеспечение безопасности проживания населения на территории района. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, тыс. рублей. 2. Среднегодовая численность постоянного населения района, тыс. чел. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2019 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет 112 479,44 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 18413,17 тыс. рублей; - местный бюджет – 48336,27 тыс. рублей; - средства юридических лиц – 21730,00 тыс. рублей; - средства физических лиц – 24000,0 тыс. рублей. в том числе по годам реализации муниципальной программы: 2014 год: Всего 17738,55 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 1516,55 тыс. рублей; - местный бюджет - 5782,00 тыс. рублей; - средства юридических лиц – 6440,00 тыс. рублей; - средства физических лиц – 4000,00 тыс. рублей 2015 год: Всего 22384,80 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 10097,30 тыс. рублей; - местный бюджет - 5287,50 тыс. рублей; - средства юридических лиц – 3000,00 тыс. рублей; - средства физических лиц – 4000,00 тыс. рублей 2016 год: Всего 16892,92 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 3994,32 тыс. рублей; - местный бюджет – 5828,60 тыс. рублей; - средства юридических лиц – 3070,0 тыс. рублей; - средства физических лиц – 4000,0 тыс. рублей 2017 год: Всего 18732,28 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 1540,0 тыс. рублей; - местный бюджет - 10122,28 тыс. рублей; - средства юридических лиц – 3070,0 тыс. рублей; - средства физических лиц – 4000,0 тыс. рублей 2018 год: Всего 18025,86 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 675,0 тыс. рублей; - местный бюджет - 10280,86 тыс. рублей; - средства юридических лиц -3070,0 тыс. рублей; - средства физических лиц – 4000,0 тыс. рублей 2019 год: Всего 18705,03 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; - областной бюджет – 590,0 тыс. рублей; - местный бюджет – 11035,03 тыс. рублей; - средства юридических лиц – 3080,0 тыс. рублей; - средства физических лиц – 4000,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | В количественном выражении: - увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя до 30,00 тыс. рублей; - увеличение среднегодовой численности постоянного населения до 32,4 тыс. чел.; в качественном выражении: -повышение качества жизни населения района; - улучшение позиций, занимаемых районом в рейтинге муниципальных образований области. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Стратегической целью социально-экономического развития  муниципального района является повышение благосостояния и обеспечение достойного уровня жизни населения района за счет привлечения инвестиций в экономику, создания дополнительных рабочих мест, стимулирования  развития предпринимательства и обеспечения безопасности проживания.

За последние годы в районе стабилизировалась численность населения. Благодаря демографической политике, проводимой государством по стимулированию рождаемости и укреплению института семьи,  наметилась положительная тенденция рождаемости, снижается смертность населения. В 2012 году на территории района родилось 399 человек (326 чел.-2011г.), умерло -586 человек (653 чел.-2011г.).

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами степени благосостояния общества, которые отражают потребность и степень удовлетворения материальных и духовных благ всех членов общества. Они складывается из размера реальных доходов, уровня потребления благ и услуг, обеспеченности населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского и культурного обслуживания.

Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг.

В Рамонском муниципальном  районе Воронежской области основными источниками доходов являются:

-  заработная плата и прочие выплаты за труд;

-  выплаты и льготы из фондов потребления;

-  доходы от личного подсобного хозяйства, сада, огорода.

Значительную долю в формировании денежных доходов населения составляет заработная плата. В 2012 году средняя заработная плата в  районе составила 16657 руб. (в среднем по муниципальным районам области – 15133 руб.).

Важный показатель, характеризующий развитие района  - освоение инвестиций. Общий объем инвестиций, направленных на развитие экономики и социальной сферы района в 2012 году составил 6,9 млрд. рублей, предприятиями и организациями, реализующими инвестиционные проекты, в бюджеты всех уровней  уплачено 556 млн. рублей, создано 1068 новых рабочих мест. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6% (по области – 1,2%).

Одним из факторов, определяющим благосостояние населения является стабильно растущий потребительский спрос. По итогам 2012 года розничный товарооборот субъектов торговли составил 9,8 млрд. руб. и увеличился по отношению к 2011 году почти в 2 раза.

На территории района зарегистрировано 225 малых предприятий и 777 предпринимателей без образования юридического лица. Среднесписочная численность занятых в малом бизнесе составляет 35,8% от занятых в экономике.  В районе сформирована система поддержки малого бизнеса. Комплекс услуг, предоставляемых Центром поддержки предпринимательства, обеспечивает потребность малого  бизнеса в обслуживании по ведению и предоставлению отчетности, бухгалтерскому сопровождению, решению юридических вопросов, повышению квалификации и информированности по всем изменениям, касающимся малого предпринимательства. В 2012 году Центром выдано более 100 займов на сумму 34 млн. рублей.   Фонд поддержки малого предпринимательства оказывает услуги по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество. В 2012 году построено 286 индивидуальных жилых домов, общей площадью 46,3 тыс. кв. м. Помимо обеспеченности жилой площадью, важное значение имеют показатели качественных характеристик этого жилья: газоснабжением оборудовано 96%  жилой площади, водопроводом  77%  жилья, что является достаточно высокими показателями. Площадь жилищного фонда, находящегося в ветхом  и аварийном состоянии или требующего капитального ремонта составляет 63 тыс. м2. В 2012 году в  рамках реализации действующего федерального закона от 22.07.2007г. №185-ФЗ капитально отремонтировано 9 многоквартирных жилых домов на сумму 23 млн. руб.,  из ветхого и аварийного жилья переселено 128 семей (260 жителей), для которых построено 5,5 тыс. кв. м жилья на сумму 110,2 млн. рублей.

Несмотря на положительную динамику развития района, существуют  сферы с менее динамичным развитием.

Высокая степень освоенности территории Рамонского района наложила отпечаток на её экологическое состояние. Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов), а также от предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные  бытовые стоки, образуется значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир.

На территории Айдаровского сельского поселения Рамонского муниципального района расположен аэропорт международного значения г. Воронеж, который входит в состав крупнейшего авиационного предприятия ОАО «Авиакомпания Воронежавиа». В соответствии с СНиП 32-03-96, основными видами вредных воздействий аэропорта на людей, животных, растительность, окружающую среду (атмосферный воздух, водоемы, ландшафт и почвы) являются:

акустические (воздействия шума авиационных двигателей и двигателей наземной техники);

электромагнитные поля, создаваемые стационарными и передвижными радиотехническими средствами;

загрязнение атмосферного воздуха, почв, подземных вод и водоемов объектами строительства и эксплуатации аэродрома;

нарушение почвенного покрова и гидрологического режима поверхностных и подземных вод.

Обеспечение безопасности является одной из важнейших задач органов местного самоуправления Рамонского муниципального  района, которая реализуется на основе системного подхода. На сложившуюся криминогенную обстановку в значительной степени влияет расслоение общества по доходам, пьянство, наркомания  и другие причины.   Каждое третье преступление совершается  лицами без постоянного дохода или ранее судимыми.

Территория муниципального  района подвержена воздействию чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера. Наибольшую опасность в техногенной сфере представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте, перевозящем химически опасные вещества (хлор, аммиак),  легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла, СУГ) по автодорогам, проложенным по территории района;

- на железнодорожном транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, дизельное топливо, масла);

- на магистральных газопроводах и объектах системы газораспределения;

- на пожаро-взрывоопасных объектах.

Одним из самых распространенных бедствий для людей являются пожары. Порой они являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.

Ветхость систем жизнеобеспечения стала фактором постоянной потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения. Особую опасность в осенне-зимний отопительный период создают аварии на системах теплоснабжения.

В целях создания благоприятных условий для проживания на территории района необходимо усилить меры по борьбе с преступностью,    продолжить работу по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей, реконструкции сетей водоснабжения, завершению работы по  газификации жилья, активизировать  работу  по охране окружающей среды, созданию инновационных предприятий и рабочих мест, обеспечению условий для развития малого бизнеса и устойчивого роста инвестиций.

Для создания комфортных условий для инвесторов в 2012 году был разработан и утвержден Инвестиционный паспорт района. В настоящее время проводится работа по внедрению положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, предусматривающего создание нормативно-правовой базы защиты прав инвестора и реализацию ряда организационных решений, направленных на повышение эффективности работы органов местного самоуправления в инвестиционной сфере.

Район является участником пилотного проекта по внедрению системы оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Целью процедуры оценки регулирующего воздействия является повышение качества муниципального регулирования, обеспечение возможности учета мнения социальных групп и установления баланса интересов при подготовке проектов нормативных правовых актов муниципального района.

Основополагающим документом, определяющим механизмы эффективного использования и развития экономического потенциала Рамонского муниципального района на долгосрочную перспективу, является Стратегия социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области на период до 2020 года.

Социально - экономическое развитие района  на среднесрочную перспективу определяется в соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития Рамонского  муниципального района Воронежской области на 2012-2016 годы.

Развитие района определяется также управленческими решениями, в связи с чем возрастает значение прогноза социально-экономического развития. Прогноз социально-экономического развития Рамонского муниципального района  разрабатывается как основа для подготовки прогноза социально-экономического развития Воронежской области и подготовки проекта бюджета муниципального района  на очередной финансовый год и плановый период.

Для оценки качества муниципального управления ежегодно формируется доклад главы администрации о достигнутых и планируемых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и представляется Правительству Воронежской области.

Таким образом, система стратегического планирования и управления социально-экономическим развитием муниципального района направлена на создание условий для формирования эффективной  экономики муниципального района и его поселений, способной обеспечить последовательное повышение уровня жизни населения.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи  и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены Стратегией социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области до 2020, утвержденной решением Совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области от 19.01.2012г. №315:

- основной социальный приоритет – повышение качества жизни населения за счет снижения уровня бедности и повышения качества среды обитания;

- основной экономический приоритет – развитие эффективной экономики на базе привлечения инвестиций и совершенствование социальной инфраструктуры.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Исходя из основных приоритетов, целью реализации настоящей программы является повышение качества жизни населения  путем создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, обеспечения  доступным и комфортным жильем, повышения безопасности проживания на территории района.

Показателями достижения данной цели являются:

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.  Оценка достижения данного показателя производится исходя из официальных статистических данных;

- среднегодовая численность постоянного населения района, тыс. чел.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения представлены в приложении 1.

Для достижения цели программы планируется решение следующих задач:

1. Создание условий для привлечения инвестиций в экономику района.

2. Повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства.

3. Создание условий для обеспечения населения доступным и комфортным жильем.

4. Обеспечение безопасности проживания населения на территории района.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы

Основными ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы должны стать:

в количественном выражении:

- увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя до 30 тыс. рублей;

- увеличение среднегодовой численности постоянного населения, тыс. человек;

в качественном выражении:

- повышение качества жизни населения района;

- улучшение позиций, занимаемых районом  в рейтинге муниципальных образований области.

Достижение перечисленных конечных результатов должно явиться итогом согласованных действий органов местного самоуправления муниципального района, частного бизнеса и общества в целом. Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей муниципальной  программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации других муниципальных   программ района.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной  программы

Срок реализации муниципальной  программы определен  на период с 01.01.2014 года по 31.12.2019 года.

Программа реализуется в один этап.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 10 подпрограмм.

1. Формирование благоприятной инвестиционной среды.

2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области.

3. Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области.

4. Охрана окружающей среды.

5. Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области.

6. Повышение безопасности дорожного движения на территории Рамонского  муниципального района Воронежской области.

7. Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области.

8. Обеспечение сохранности и ремонта  военно-мемориальных объектов на территории Рамонского муниципального района Воронежской области.

9. Защита населения и территории  Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах.

10. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей муниципальной  программы.

На создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата направлены соответствующие мероприятия:

- подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» - в части утверждения и реализации мер по созданию благоприятных условий ведения бизнеса на территории района и привлечению инвестиций;

- подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» - в части утверждения и реализации мер, направленных на повышение предпринимательской активности и развитие малого и среднего предпринимательства;

Созданию условий по обеспечению доступным и комфортным жильем будет способствовать выполнение соответствующих мероприятий:

- подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области» - в части реализации мер, направленных на обеспечение жильем молодых семей, переселение из ветхого и аварийного жилья, модернизацию жилищно-коммунального комплекса;

- подпрограммы «Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области».

Повышение качества и безопасности проживания на территории района будет обеспечиваться выполнением соответствующих мероприятий:

- подпрограммы «Охрана окружающей среды»;

- подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Рамонского  муниципального района Воронежской области»;

- подпрограммы «Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»;

- подпрограммы «Обеспечение сохранности и ремонта  военно-мемориальных объектов на территории Рамонского муниципального района Воронежской области»;

- подпрограммы «Защита населения и территории  Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах»;

- подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

Реализация основных мероприятий вне подпрограмм муниципальной  программой не предусмотрена.

Раздел 4. Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий программы предусмотрено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов. Кроме того, на реализацию мероприятий программы планируется привлечь средства  юридических и физических лиц.

Расходы местного бюджета и прогнозная  оценка расходов федерального и областного бюджетов на реализацию муниципальной программы «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019 годы приведены в приложениях 2 и 4.

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике района и Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий программы.

В целях управления рисками в процессе реализации программы предусмотрено:

- управление программой на основе координации действий исполнителей муниципальной программы;

- четкое и детальное планирование мероприятий программы  и осуществление  мониторинга  их выполнения.

Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе  сопоставления:

1. фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

2. фактических и плановых объемов финансирования программы в целом и ее подпрограмм;

3. количества фактически выполненных и планируемых мероприятий, предусмотренных программой.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно.

Раздел 7. Подпрограммы муниципальной программы

##### Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Рамонском муниципальном районе Воронежской области  на 2014 - 2019 годы»

##### ПАСПОРТ
подпрограммы 1  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
в Рамонском муниципальном районе Воронежской области  на 2014 - 2019 годы»

муниципальной программы «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019 годы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Отдел по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики подпрограммы | Отдел по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 4. Поддержка и развитие молодежного предпринимательства. |
| Цель подпрограммы | Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике Рамонского муниципального района Воронежской области. |
| Задачи подпрограммы | - Создание благоприятной среды для активизации и развития предпринимательской деятельности в Рамонском муниципальном районе Воронежской области (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности). 2. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 3. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Рамонского муниципального района Воронежской области, единиц. 2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области, в процентах к предыдущему году. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования государственной программы составляет 4994 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 2497 тыс. рублей; - местный бюджет –2497тыс. рублей; в том числе по годам реализации государственной программы: 2014 год: Всего – 500 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 250 тыс. рублей; - местные бюджеты – 250 тыс. рублей. 2015 год: Всего – 524тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 262 тыс. рублей; - местные бюджеты – 262 тыс. рублей. 2016 год: Всего – 540тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 270 тыс. рублей; - местные бюджеты – 270 тыс. рублей. 2017 год: Всего – 1070 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 535 тыс. рублей; - местные бюджеты – 535 тыс. рублей. 2018 год: Всего – 1180 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 590 тыс. рублей; - местные бюджеты – 590 тыс. рублей. 2019 год: Всего - 1180 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - областной бюджет – 590 тыс. рублей; - местные бюджеты – 590 тыс. рублей; - средства юридических лиц - тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения с 32 в 2012 году до 35 в 2019 году. 2. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций с 35,83% в 2012 году до 37,0% в 2019 году. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации  подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

По состоянию на 01.01.2013 года на территории Рамонского муниципального района Воронежской области осуществляют деятельность 225 малых предприятий и 777 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Среднесписочная численность занятых в малом бизнесе составляет 35,83% от занятых в экономике района. Таким образом, каждый третий работник в целом по району в настоящее время занят в секторе малого и среднего предпринимательства.

В Рамонском муниципальном районе Воронежской области  первое место по численности малых и средних предприятий занимает сфера оптовой и розничной торговли (42%), которая многократно превышает доли малых и средних компаний в других отраслях.

В 2012 году оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями по оценке составил 7797 млн. рублей (109,1% к уровню 2011 года).

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области по единому налогу на вмененный доход и налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, от субъектов малого предпринимательства в 2012 году составил – 30,7 млн. рублей, или 158,3% к соответствующему периоду 2011 года.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства рассматривается правительством Воронежской области в качестве одного из основных факторов обеспечения социально-экономического благополучия области, роста валового регионального продукта, повышения жизненного уровня и занятости населения.

На сегодняшний день в Рамонском муниципальном районе Воронежской области сформирована базовая система государственной поддержки малого бизнеса, представляющая собой комплекс правовых, организационных и финансовых механизмов. Действует Рамонский муниципальный фонд поддержки предпринимательства (микрофинансовая организация), АНО «Рамонский районный центр поддержки предпринимательства».

Основными направлениями государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2012 году являлись: повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), в том числе осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, техническое оснащение и переоснащение производства за счет приобретения субъектами МСП оборудования, устройств и механизмов по договорам лизинга.

Основные целевые показатели, характеризующие состояние малого и среднего предпринимательства области, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные целевые показатели, характеризующие состояние малого и среднего предпринимательства  в Рамонском муниципальном районе Воронежской области

| Наименование показателя | на 01.01.2012 | на 01.01.2013 | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество средних предприятий, единиц | 6 | 7 | 116,7 |
| Количество малых предприятий, единиц | 38 | 45 | 118,4 |
| Количество микропредприятий, единиц | 179 | 202 | 112,8 |
| Количество индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, человек | 767 | 777 | 101,3 |
| Оборот средних предприятий (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей), млн. рублей | 2083 | 2225 | 106,8 |
| Оборот продукции (услуг), производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, млн. рублей | 5065 | 5572 | 109,9 |
| Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет района по единому налогу на вмененный доход и налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, от субъектов малого предпринимательства, млн. рублей | 19,4 | 30,7 | 158,3 |

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на создание условий и факторов, способствующих развитию МСП в Рамонском муниципальном районе Воронежской области, включая:

- оказание финансовой поддержки субъектам МСП;

- развитие  инфраструктуры поддержки МСП;

- увеличение доли экспортно-ориентированных предприятий.

Увеличение вклада субъектов МСП в экономику Рамонского муниципального района Воронежской области  в среднесрочной перспективе обусловлено следующими факторами:

- увеличение количества действующих объектов инфраструктуры поддержки МСП, что позволит поддержать малые предприятия на начальном этапе развития;

- акцентирование мероприятий подпрограммы на поддержке малых и средних предприятий, ведущих деятельность в неторговых секторах экономики, что позволит постепенно увеличить долю таких предприятий в валовом  продукте района.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Рамонского района на период до 2020 года предстоит:

- закрепить на муниципальном  уровне долгосрочные приоритеты развития и поддержки малого и среднего бизнеса, совершенствовать институциональную среду развития и поддержки предпринимательства, устранить административные барьеры;

- диверсифицировать деятельность малых и средних предприятий, увеличить число малых  предприятий в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ и туризме;

- укрепить инфраструктуру государственной поддержки малого и среднего бизнеса (центры поддержки предпринимательства, муниципальные фонды содействия предпринимательству);

- повысить уровень правовой, социальной, экологической ответственности малых и средних предприятий.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Учитывая, что развитие малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области является одной из основных задач развития экономики района, при реализации подпрограммы выделена следующая основная цель - увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике района.

Реализация основной цели подпрограммы достигается решением следующих задач:

1. Создание благоприятной среды для активизации и развития предпринимательской деятельности в Рамонском муниципальном районе Воронежской области (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности).

2. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области, и показатели, позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы.

Показатели, используемые для достижения поставленной цели:

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Воронежской области, единиц.

2. Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Рамонского муниципального района Воронежской области, в процентах к предыдущему году.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2019 года будут:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Рамонского муниципального района Воронежской области  с 32  в 2012 году до 35 - в 2019 году;

- увеличение  доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций с 35,83% в 2012 году до 37% в 2019 году. Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в Приложении 1.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2019 год (в один этап).

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется реализация четырех основных мероприятий:

1. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Поддержка и развитие молодежного предпринимательства.

Основное мероприятие 1. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Исполнитель мероприятия –  отдел по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение всех показателей эффективности реализации подпрограммы.

Основное мероприятие включает пять мероприятий.

Мероприятие 1.1. Создание и ведение информационного портала в сети Интернет по поддержке и развитию предпринимательства.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Содержание мероприятия: Создание и обеспечение функционирования информационного портала. Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства информацией о действующей системе государственной поддержки предпринимательства.

Ожидаемые результаты: повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства.

Мероприятие 1.2. Организация и проведение публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: съездов, конференций, семинаров, совещаний,  круглых столов, конкурсов.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Содержание мероприятия: подготовка и проведение организационно-технических и координационных работ при подготовке и организации публичных мероприятий; проведение  конференций, семинаров, совещаний,  круглых столов по вопросам предпринимательства.

Ожидаемые результаты: информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, обмен положительным опытом, пропаганда предпринимательской деятельности.

Основное мероприятие 2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Исполнитель мероприятия –  отдел по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Рамонского муниципального района Воронежской области, единиц».

Основное мероприятие включает три мероприятия.

Мероприятие 2.1. Формирование (пополнение) фонда  Рамонского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства (микрофинансовая организация).

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Содержание мероприятия: предоставление субсидий из районного бюджета и привлеченных по итогам участия в конкурсе Минэкономразвития России средств федерального бюджета микрофинансовым организациям, одним из учредителей которых является субъект Российской Федерации.

Ожидаемые результаты: расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.

Мероприятие 2.2. Развитие  АНО «Рамонский районный центр поддержки предпринимательства».

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Содержание мероприятия: предоставление АНО «Рамонский районный центр поддержки предпринимательства», учредителями которого являются администрация Рамонского муниципального района  Воронежской области и Государственный Фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской области, созданной с целью оказания комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации муниципальной подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства, субсидий на реализацию проектов развития  АНО «Рамонский районный центр поддержки предпринимательства» (далее - Центр). Субсидии предоставляются для приобретения в целях ведения основной деятельности офисной мебели, электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного оборудования, обучения сотрудников. Размер предоставляемой субсидии определяется, исходя из суммы средств, указанных в проекте развития, представленном Центром, но не более 50 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты: развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие 2.3. Субсидирование части затрат АНО «Рамонский районный центр поддержки предпринимательства»   и Рамонского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства (микрофинансовая организация)  связанных с оплатой арендной платы офисов.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Содержание мероприятия: представление организациям инфраструктуры,  учредителями которых являются администрация Рамонского муниципального района  Воронежской области и Государственный Фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской области субсидий на компенсацию части затрат по:

- оплате аренды за помещения офисов в размере не более 50% стоимости ежемесячной арендной платы, но не более 10 тыс. рублей в месяц;

Ожидаемые результаты: развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Исполнитель мероприятия –  отдел по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю «Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в постоянных ценах, процент к предыдущему году» и оказывает влияние на достижение показателей эффективности реализации подпрограммы в целом «Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями,  млн.рублей» и «Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы поддержки малого и среднего предпринимательства, баллы».

Основное мероприятие включает два мероприятия.

Мероприятие 3.1. Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках на территории России.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Содержание мероприятия: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе затрат по аренде выставочных площадей (за исключением расходов на проезд к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилых помещений и питание).

Ожидаемые результаты: продвижение продукции малых и средних предприятий Рамонского муниципального района Воронежской области.

Мероприятие 3.2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Содержание мероприятия: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по сертификации продукции и участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом.

Ожидаемые результаты: продвижение продукции малых и средних предприятий Рамонского муниципального района Воронежской области.

Мероприятие 3.3. Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Содержание мероприятия:  субсидии гранты предоставляются вновь зарегистрированным и действующим менее года малым предприятиям,  включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы.

Ожидаемые результаты: Формирование условий для создания новых малых предприятий и рабочих мест.

Основное мероприятие 4. Поддержка и развитие молодежного предпринимательства.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Исполнитель мероприятия –  отдел по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района Воронежской области.

Реализация основного мероприятия оказывает влияние на достижение всех показателей эффективности подпрограммы.

Основное мероприятие включает пять мероприятий.

Мероприятие 4.1. Популяризация предпринимательской деятельности, создание предпринимательской среды.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Содержание мероприятия: проведение информационно-обучающих семинаров с молодежью и школьниками по предпринимательству, встреч со школьниками, студентами, организация экскурсий для школьников на объекты предпринимательских структур.

Ожидаемые результаты: развитие молодежного предпринимательства, повышение уровня занятости среди молодежи.

Мероприятие 4.2. Вовлечение молодых людей в программу.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Содержание мероприятия:  проведение информационных конференций (форумов) с целью привлечения молодых людей к участию в программе.

Ожидаемые результаты: развитие молодежного предпринимательства, повышение уровня занятости среди молодежи.

Мероприятие 4.3. Отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской деятельностью.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Содержание мероприятия: организация тестирования школьников, молодых людей на определение лидерских, предпринимательских  способностей, оценка бизнес-идей участников действующими предпринимателями (собеседование, экспертные сессии). Проведение конкурсов бизнес-идей.

Ожидаемые результаты: развитие молодежного предпринимательства, повышение уровня занятости среди молодежи.

Мероприятие 4.4. Обучение участников подпрограммы.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Содержание мероприятия: проведение  модульного обучения по курсу бизнес - планирования, образование проектных команд с привлечением  представителей научных и предпринимательских сообществ.

Ожидаемые результаты: развитие молодежного предпринимательства, повышение уровня занятости среди молодежи.

Мероприятие 4.5. Сопровождение начинающих молодых предпринимателей.

Срок реализации мероприятия: 2014 - 2019 годы.

Содержание мероприятия: проведение конкурсов бизнес - проектов молодых предпринимателей.  Обеспечение участия в региональных мероприятиях.

Ожидаемые результаты: развитие молодежного предпринимательства, повышение уровня занятости среди молодежи.

Раздел 4. Характеристика мер муниципального регулирования

Меры налогового, таможенного и иные, кроме нормативно-правового государственного регулирования, в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

При реализации подпрограммы планируется осуществить ряд мер нормативно-правового регулирования, в том числе повысить доступность финансовых ресурсов для субъектов МСП.

Реализация основного мероприятия 2 «Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства» в качестве мер правового регулирования предусматривает наличие следующих нормативных правовых документов:

- порядка предоставления бюджетных субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (Порядок устанавливает цели, условия, порядок предоставления  и  возврата  субсидии за счет средств районного бюджета в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении).

Реализация основного мероприятия 3 «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в качестве мер правового регулирования предусматривает наличие следующих нормативных правовых документов:

- порядка предоставления субсидий  (грантов)  начинающим субъектам МСП на создание собственного дела (Порядок определяет категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении).

Вышеуказанные Порядки предоставления субсидий утверждаются постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области, внесение изменений в которые осуществляется по мере необходимости.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в таблице 5 приложения.

Раздел 5. Информация об участии  общественных, научных и иных организаций, а также  внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Поддержка и развитие молодежного предпринимательства» в целях достижения поставленных задач в качестве контрагентов могут привлекаться  общественные, научные и иные организации, определяемые в порядке, установленном действующим законодательством.

Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств  областного и местного бюджетов.

Кроме того, на реализацию мероприятий программы планируется привлечь средства  федерального бюджета.

Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» Рамонского муниципального района Воронежской области  на 2014 - 2019 годы» приведены в   Приложении 2 и 3.

Объем ассигнований из местного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

Раздел 7.  Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный.

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с нарушением сроков разработки или корректировки нормативных правовых актов, регулирующих реализацию основных мероприятий подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию основных мероприятий подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В случае неполного финансирования подпрограммы не будет осуществлен ряд мероприятий подпрограммы (информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка и развитие молодежного предпринимательства, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства), а финансирование ряда мероприятий будет сокращено (развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства).

Также необходимо отметить возможные риски при реализации подпрограммы, связанные с совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению темпов развития сферы малого и среднего предпринимательства.

Раздел 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2014 - 2019 годах планируется достижение следующих показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Рамонского муниципального района Воронежской области составит 35,0 единиц;

-  доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  составит  37%.

Кроме того, достигнутые количественные показатели эффективности подпрограммы в значительной степени трансформируются в качественные социальные результаты:

- ограничение роста безработицы, обеспечение занятости молодежи, повышение благосостояния населения, снижение общей социальной напряженности в Рамонском муниципальном районе Воронежской области;

- насыщение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворение потребительского спроса населения;

- совершенствование отраслевой структуры предприятий Рамонского муниципального района Воронежской области путем заполнения малыми предприятиями "свободной ниши" по организации новых производств и услуг; технологическое взаимодействие  средних и малых предприятий по оказанию последними всевозможных услуг и производству комплектующих изделий для средних предприятий;  общее увеличение предприятиями объемов производства продукции и рост валового  продукта.

Подпрограмма 2       «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области»

ПАСПОРТ подпрограммы 2 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области» муниципальной программы «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019годы.

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел градостроительной деятельности администрации муниципального района |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Отдел градостроительной деятельности администрации муниципального района Отдел по образованию, спорту и молодежной политике администрации муниципального района |
| Основные разработчики подпрограммы | Отдел градостроительной деятельности администрации муниципального района Отдел по образованию, спорту и молодежной политике администрации муниципального района |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1.Обеспечение жильем молодых семей. 2.Инфраструктурное обеспечение земельных участков, предназначенных для комплексной застройки малоэтажного жилья и жилья эконом класса. |
| Цель подпрограммы | Повышение качества жилищного обеспечения населения Рамонского района Воронежской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в обеспечении жильем. Повышение уровня и качества жизни населения района. |
| Задачи программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Рамонского района Воронежской области. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса (далее - социальные выплаты); Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. Создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного, обеспечение земельных участков в целях жилищного строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. Обеспечение объема ввода доступного, комфортного жилья экономкласса. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда %. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя района, кв. м./чел. |
| Сроки реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы: 2014 - 2019 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Общий объем финансирования за счет местного бюджета в 2014 - 2019 годах составит 24 699,0 тыс. рублей. Из них по годам: 2014 год – 2 750 тыс. руб. 2015 год – 2 960,0 тыс. руб. 2016 год – 3 320,0 тыс. руб. 2017 год – 4 986,0 тыс. руб. 2018 год – 5055,0 тыс. руб. 2019 год – 5628,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - 87. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда в 2019 году показатель составит 1,1%. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя района, 2019 год –42,0 кв. м/чел; обеспечение земельных участков социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогнозе развития.

В 2012 году на территории района за счет всех источников финансирования построено жилья общей площадью 51800 т кв. метров. В общем вводе жилья в 2012 году - 89 процента приходилось на индивидуальное жилищное строительство. За год было введено 46260 кв. метров общей площади индивидуальных жилых домов.

Рынок жилья Рамонского района Воронежской области представлен  в основном жильем, бывшим в эксплуатации, (вторичный рынок жилья).

В третьем  квартале 2012 года цена одного квадратного метра общей площади квартир достигла на первичном рынке жилья в Рамонском районе Воронежской области 39370  рубль, на вторичном – 42015 рублей.

По состоянию  на 3 квартал 2013 года стоимость 1 кв. м. общей площади квартир составила:

- на первичном рынке – 41575рублей;

- на вторичном рынке – 46923 рубля.

По итогам 2012 года жилищный фонд Рамонского района  Воронежской области составил 1152,300  тыс. кв. метров общей площади, в том числе в городском поселении – 278,5 тыс. кв. метров (24,2% общей площади), в сельской местности – 873,8 тыс. кв. метров (75,8% общей площади).

Современное состояние градостроительства и стоящие перед районом задачи требуют комплексного и системного подхода к осуществлению жилищного строительства на территории района, в первую очередь малоэтажного и индивидуального. В настоящее время наиболее эффективным способом решения задачи жилищного строительства является комплексная застройка.

Сложившиеся проблемы предопределяют цель и задачи настоящей подпрограммы, а также систему основных мероприятий.

Для наращивания годовых темпов ввода жилья, повышения доступности жилья для населения и стабилизации ситуации на рынке жилищного строительства необходимо дальнейшее использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на:

- развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры;

- массовое строительство жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного, отвечающего современным стандартам энергоэффективности и экологичности;

- снижение административных барьеров;

- развитие конкуренции среди застройщиков;

- внедрение при строительстве малоэтажного жилья новых технологий с использованием современных энергоэффективных материалов, изделий и конструкций.

Подпрограмма должна обеспечить комплексный подход к формированию нового сегмента строительства жилья экономического класса, системной застройке территорий, а также способствовать более эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на эти цели.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Рамонском муниципальном районе Воронежской области.

Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и являющихся участниками долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 – 2015 годы», по состоянию на 1 сентября 2013 года, составляет – 87.

Динамика развития жилищной сферы в период до 2019 года будет определяться воздействием ряда факторов. В результате предпринятых в последние годы мер государственного регулирования и наличия неудовлетворенного платежеспособного спроса со стороны ряда категорий граждан ежегодные объемы ввода жилья будут расти, что позволит стабилизировать уровень цен на жилье в реальном выражении. При этом изменится структура предложения жилья за счет увеличения доли жилья экономкласса, арендного жилья, а также жилья, вводимого жилищными и жилищно-строительными кооперативами. Получат дальнейшее развитие различные формы государственно-частного партнерства, в том числе при комплексном освоении территорий под жилую застройку. Окончание срока бесплатной приватизации жилья в 2013 году приведет к активизации строительства жилищного фонда социального использования. Вместе с тем, сохранится высокая зависимость жилищной сферы от динамики макроэкономических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уровень доступности жилья. Основным фактором, который будет сдерживать дальнейшие темпы роста ипотечного рынка, является дорожающее фондирование банковского сектора, что объясняется новым витком нестабильности на мировых финансовых рынках. Все это определяет существенные риски реализации подпрограммы.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Основными приоритетами муниципальной политики в жилищной сфере являются:

1.Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь жилья экономического класса.

2.Создание некоммерческого рынка доступного жилья и развитие социального жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода.

3.Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.

4.Совершенствование условий приобретения жилья на рынке, в том числе с помощью ипотечного кредитования.

Приоритеты муниципальной политики ориентированы  на удовлетворение спроса нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, относящихся к экономически активному населению, имеющих сбережения на первоначальный взнос в размере не менее 20 процентов, доходы которых не позволяют приобрести жилье по рыночным ценам.

Снижение затрат и рисков строительства жилья экономического класса планируется обеспечивать за счет:

- организационного содействия в выявлении и координации спроса указанных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса;

- содействия в обеспечении земельных участков социальной и коммунальной инфраструктурой;

- обеспечения доступа к кредитным ресурсам для строительства и приобретения жилья;

- предоставления типовой проектной документации для жилищного строительства;

- предоставления застройщику гарантии выкупа нереализованного жилья экономического класса (при наличии банка-участника проекта по строительству).

Комплексное планирование территориального развития Рамонского района Воронежской области, направленное на рост экономики, основанное на взвешенном, экономически целесообразном размещении производительных сил и жилищного строительства, которое обеспечивает существующие и планируемые потребности населения, является одним из главнейших направлений развития  Рамонского района Воронежской области. В этой связи развитие жилищного строительства требует к себе повышенное внимание со стороны руководства области, органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований. Оно должно быть построено на реализации комплексной программы действий, включающей в себя все важнейшие аспекты влияния государства на процессы стимулирования предложения и экономически обоснованного спроса на рынке жилья.

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что, несмотря на создание в Российской Федерации основ функционирования рынка жилой недвижимости, приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с доходами выше среднего уровня.

Поэтому развивать жилищное строительство необходимо как комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на повышение доступности жилья для населения путем массового строительства жилья экономкласса, в частности малоэтажного, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, а также  ценовой доступности.

Анализ современного состояния в жилищной сфере показывает, что:

- реально преимуществами рынка жилья для улучшения жилищных условий пока может воспользоваться лишь незначительная часть семей с наиболее высокими доходами;

- практически вне рамок государственной жилищной политики остались группы населения, доходы которых не позволяют им улучшать жилищные условия на рынке, особенно те из них, которые нуждаются в предоставлении социального жилья;

- рынок жилищного строительства отличается высокой степенью зависимости от административных органов, низким уровнем развития конкуренции, высокими административными барьерами, высокими рисками и низкой прозрачностью для инвестирования и кредитования и ориентирован на устаревшие технологии и проектные решения.

Необходимо продолжать поддержку молодых семей-участников подпрограммы, с участием средств федерального бюджета, путем софинансирования  муниципальных программ по предоставлению социальных выплат на приобретение или строительство жилья экономкласса. Многодетным семьям будут предоставляться бесплатно земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой,  для жилищного строительства.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Стратегические цели подпрограммы: повышение качества жилищного обеспечения населения Рамонского района Воронежской области, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в обеспечении жильем и повышение уровня и качества жизни населения района.

Для достижения основных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Рамонского района Воронежской области.

- обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса (далее - социальные выплаты);

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

- создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного, обеспечение земельных участков в целях жилищного строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

Предусмотренные подпрограммой меры поддержки проектов комплексного освоения и развития территорий на региональном и местном уровнях позволят ввести в 2014 - 2019 годах 3506 тыс.кв. метров общей площади жилья экономического класса.

Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы будет производиться на основе достижения установленных подпрограммой целевых индикаторов и показателей.

Для осуществления оценки программных мероприятий предусматриваются следующие показатели (индикаторы), необходимые для решения задач подпрограммы:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки,

- обеспечение объема ввода доступного, комфортного  жилья экономкласса,

-удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, %,

-общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя  района, кв.м./чел.

Система индикаторов обеспечит мониторинг реализации подпрограммы за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Реализация подпрограммы позволит к 2019 году:

- обеспечить жильем с помощью предоставления государственной поддержки в виде социальной выплаты 87 молодых семей;

- увеличить количество земельных участков, обеспеченных инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой, предназначенных под жилищное строительство;

- повысить объемы ввода жилья экономического класса;

- сформировать сегмент строительства социального жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, и увеличить его долю в общем объеме ввода жилья до 60 процентов;

- стабилизировать цены на жилье;

- создать эффективные и устойчивые организационные и финансовые механизмы государственно-частного партнерства в вопросах обеспечения земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой при строительстве жилья экономического класса;

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Результатом реализации подпрограммы будет создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, удовлетворение жилищной потребности и обеспечение высокого качества жизни.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап.

Сроки реализации подпрограммы с 2014 по 2019 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1. Обеспечения жильем молодых семей.

В 2005 - 2013 годах в рамках долгосрочной  районной  целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением администрации Рамонского муниципального района  Воронежской области от 24.03.2011 № 91, улучшили жилищные условия   45 молодых семей.

Несмотря на то, что за время реализации муниципальной  программы достигнуты определенные положительные результаты, проблема обеспечения жильем молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в полном объеме не решена.

Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и являющихся участниками долгосрочной муниципальной   программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 – 2015 годы», по состоянию на 1 сентября 2013 года, составляет – 87 молодых семей.

Целью мероприятия по обеспечению жильем молодых семей является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.

Задачами мероприятия являются:

- обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса (далее - социальные выплаты);

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Достижение поставленной цели и задач возможно при условии финансирования запланированного мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

Эффективность реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и использования выделенных на его реализацию средств федерального, областного и местных бюджетов будет обеспечена за счет:

- целевого использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета;

- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

- адресного предоставления социальных выплат;

- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Показателем, позволяющим оценивать ход реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки. Динамика этого показателя приведена в таблице 1.

Динамика целевого показателя и индикатора эффективности реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей по годам реализации приведена в таблице 1.

- Таблица 1

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки | единиц | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Решение поставленных целей и задач позволит обеспечить жильем с помощью предоставления государственной поддержки в виде социальной выплаты 87  молодых семей.

Подпрограмма призвана продолжить решение задач, систематизированных и ранее достаточно успешно выполняемых, долгосрочной муниципальной  программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы».

Механизм реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей предполагает оказание  поддержки молодым семьям - участникам муниципальной программы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и используется в соответствии с Правилами, приведенными в приложении №1 к Основному мероприятию 1.

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Воронежской области, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных».

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое выдается органом местного самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в муниципальной программе. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный государственным заказчиком для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.

Предоставление субсидий из бюджета Воронежской области  на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья будет осуществляться в соответствии с правилами, приведенными в приложении № 2 к Основному мероприятию 1.

Социальная выплата будет предоставляться органам местного самоуправления муниципальных образований, принявшим решение об участии молодой семьи в подпрограмме, за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, в том числе за счет субсидий из бюджета Воронежской области, в соответствии с правилами, приведенными в приложении  №1 к Основному мероприятию 1.

Механизм реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей включает комплекс организационных и экономических мероприятий.

Организационные мероприятия на муниципальном уровне:

- прием документов от молодых семей для участия в муниципальной программе;

- принятие решения об участии молодой семьи в муниципальной программе;

- формирование списков молодых семей – участников муниципальной программы;

- оформление и выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Экономические мероприятия, осуществляемые на муниципальном уровне:

- обеспечение софинансирования мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета;

- своевременное перечисление бюджетных средств на банковский счет, открытый молодой семьей, предоставляемых в качестве социальной выплаты.

Общие затраты на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей муниципальной программы в 2014 - 2019 годах составят   8 149,0 тыс. рублей. Из них по годам:

2014 год – 1 200,0 тыс. руб.

2015 год – 1 260,0 тыс. руб.

2016 год – 1 320,0 тыс. руб.

2017 год – 1 386,0 тыс. руб.

2018 год – 1 455,0 тыс. руб.

2019 год – 1 528,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятия будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в муниципальном  бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования мероприятия будут корректироваться в процессе его реализации в установленном порядке, исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.

Основное мероприятие 2. Инфраструктурное обеспечение земельных участков, предназначенных для комплексной застройки малоэтажного жилья и жилья эконом класса.

Основное мероприятие включает 2 мероприятия.

Мероприятие 2.1. Предоставление субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры крупных проектов комплексной застройки жилья экономического класса.

С целью стимулирования увеличения объемов жилищного строительства в муниципальных образованиях Воронежской области и повышения эффективности использования средств региональных и местных бюджетов, направляемых на развитие коммунальной инфраструктуры, планируется предоставление из областного бюджета  субсидий на развитие инженерной и социальной инфраструктуры при жилищном строительстве.

В целях обеспечения застройщиков земельными участками для жилищного строительства в районе в 2014 - 2019 годах реализуются следующие практические мероприятия:

1. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование и в безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся в собственности  района,  право государственной собственности, на которые не разграничено.

2. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, бесплатно в собственность граждан РФ, постоянно проживающих на территории Воронежской области, относящихся к одной из льготных категорий, определенных ст. 13 Закона Воронежской области от 13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области»  и иными нормативными актами Российской Федерации, при соблюдении однократности бесплатного получения (по одному из следующих видов пользования: индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства), в пределах норм, установленных ст. ст. 8, 9 и 10 указанного Закона Воронежской области и (или) нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет.

В р.п. Рамонь определена  перспективная площадка для жилищного строительства  общей площадью 12 га. Планируемый выход жилья на данном участке  за период до 2016 года составляет  49885   кв. метров.

В рамках реализации проекта малоэтажной жилой застройки в с. Ямное,  Рамонского района  Воронежской области предполагается  строительство 200 тыс. кв. м. жилья, в том числе 100 тыс. кв. м. – индивидуальная жилая застройка; 100 тыс. кв. м. – многоквартирные жилые дома, 90 тыс. кв. м. из которых составляет жилье эконом-класса (1,2,3-х комнатные квартиры), расположенного на участке площадью 138 га в ближайшем пригороде г. Воронежа. Стоимость 1 кв. м. жилья является ниже сложившейся средней стоимости жилья в области на 30% за счет обустройства участка инженерной инфраструктурой	 при поддержке областного и федерального бюджетов: 3-х комнатные квартиры – 25000-28000 руб./кв.м; 2-х комнатные квартиры – 29000-30000 руб./кв.м; 1-но комнатные квартиры – 32000 руб./кв.м.   В настоящее время  построено 20,0 тыс. кв. м. индивидуальных жилых домов и 45,0 тыс. кв. м. жилья эконом – класса.

Плановые показатели строительства многоквартирного жилья на 2014-2019 гг.

| Показатели | Ед. изм. | Планируемые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019 г |  |  |  |  |
| Жилье эконом класса | Тыс. кв. м | 25,0 | 15,0 | 20,0 | 15,0 | 20,0 | 5,0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого с начала строительства | Тыс. кв. м | 25,0 | 40,0 | 60,0 | 75,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |

В рамках реализации проекта малоэтажной жилой застройки  в д. Новоподклетное  Рамонского района  Воронежской области на земельном участке площадью  42 га планируется строительство 146 956 кв.м. среднего  и малоэтажного жилья с расчетной численностью жителей 6370 человек.

Данные о стоимости инженерной инфраструктуры представлены в таблице.

Стоимость инженерной инфраструктуры

| Наименование | Всего (млн. руб.) | Частные инвестиции (млн. руб.) | Государственная поддержка (млн. руб.) | Планируемое освоение (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | 60,0 | 40,0 | - | 20,0 |
| Газоснабжение | 14,5 | 2,5 | 12,0 |  |
| Водоснабжение | 40,0 | 19,0 | 21,0 |  |
| Дороги | 80,0 | 8,0 | - | 72,0 |
| Канализация | 103,3 | 5,0 | 0,1 | 98,2 |
| ИТОГО: | 297,8 | 74,5 | 33,1 | 190,2 |

Однако для своевременного завершения проекта в целом требуется построить очистные сооружения (1600 м3/сут), стоимостью 98 303 805,26 руб. На сегодняшний день настала острая необходимость в очистных сооружениях, так как в коттеджном поселке «Дон» проживает 1200 человек, функционирует детский сад на 140 мест, а пока построен лишь временный коллектор на 200 куб. м, который не вмещает хозяйственно-бытовые стоки при ежедневном вывозе по 40 куб. м.

В 2012 году объект «Строительство очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовых стоков на территории ТСЖ «Донское» Рамонского района Воронежской области» был включен в программу «Чистая вода» и на строительство выделено из областного бюджета 100000 рублей.

В 2014 году планируется проектирование, строительство блочно-модульной котельной, установленной мощностью 3,2 МВт для теплоснабжения МКОУ Рамонский лицей, МКДОУ Рамонский детский сад №1, спортивного комплекса и бассейна в р. п. Рамонь Рамонского района Воронежской области. Стоимость работ по проектированию (согласно аукциона от 11.11.2013г.) составляет 550,0 тыс. руб. Прогнозируемая сумма строительства блочно-модульной котельной – 15 000,0 тыс. руб.

В 2017 г. планируется реализация проекта застройки  п. Солнечный Рамонского района многоквартирными малоэтажными жилыми домами  на земельном участке площадью 36 га.

В  настоящее время под индивидуальную жилую застройку  в собственности граждан  имеется:

270 земельных участков в жилом микрорайоне «Снегири», планируемый  выход  жилья  8200 кв. метров,

370 участков в д. Новоподклетное, выход  жилья  11200 кв. метров,

В жилом микрорайоне «Изумрудный»  д. Медовка  120 участков - выход  жилья  3600 кв. метров,

В д. Богданово ведется  реализация проекта коттеджной застройки микрорайона «Серебряный бор»  с 102 участками по застройку, выход  жилья  3000 кв. метров.

Мероприятие 2.2. Софинансирование программ развития жилищного строительства. Субсидирование процентных ставок застройщикам по кредитам на строительство инженерной инфраструктуры.

В целях обеспечения опережающего развития инженерной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, удовлетворяющего увеличивающийся платежеспособный спрос населения, осуществляются мероприятия, направленные на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в Рамонском районе  Воронежской области.

Государственная поддержка осуществляется в виде субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

В рамках реализации данных мероприятий были достигнуты положительные результаты, в том числе у юридических лиц появилась заинтересованность в привлечении кредитных ресурсов при реализации инвестиционных проектов в целях обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства.

В соответствии  с  соглашением от 17.09.2012 №  249 Воронежской области в 2012 году на реализацию мероприятия «Возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями или юридическими лицами в кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса».

Возмещение затрат на уплату процентов производится по кредитам, полученным заемщиками из расчета предусмотренной кредитным договором процентной ставки, но не более ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 3 процентных пункта.

Возмещение затрат на уплату процентов производится при условии наличия в кредитном договоре обязательств заемщика по реализации проекта, на финансирование которого предоставляется кредит.

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам производится при условии своевременного исполнения заемщиками текущих обязательств по кредитам в сроки и объемах, которые установлены графиком погашения кредита.

Возмещение затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по просроченной ссудной задолженности, не производится.

Количество участников мероприятия определяется с учетом объемов, выделенных на текущий год средств областного бюджета, а также размеров финансовой поддержки за счет средств местных бюджетов.

На реализацию указанных мероприятий  планируется привлекать средства  федерального бюджета на условиях, ежегодно определяемых в результате конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, Министерством регионального развития Российской Федерации.

Реализация мероприятия будет осуществляться в рамках областной адресной инвестиционной программы.

Раздел 4. Характеристика мер муниципального регулирования

Меры  муниципального  регулирования направлены на наращивание годовых темпов ввода жилья, повышение доступности жилья для населения и стабилизации ситуации на рынке жилищного строительства. Для этого необходимо дальнейшее использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на:

- развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры;

- массовое строительство жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного, отвечающего современным стандартам энергоэффективности и экологичности;

- снижение административных барьеров;

- развитие конкуренции среди застройщиков;

- внедрение при строительстве малоэтажного жилья новых технологий с использованием современных энергоэффективных материалов, изделий и конструкций.

Необходимо обеспечить комплексный подход к формированию нового сегмента строительства жилья экономического класса, системной застройке территорий, а также способствовать более эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на эти цели.

Применение мер муниципального  регулирования обосновано необходимостью систематизированной и регламентированной поддержки социально уязвимых слоев населения, нуждающихся в жилых помещениях, и приобретающих жилье с помощью ипотечных  кредитов и займов.

Раздел 5. Информация об участии  общественных, научных и иных организаций, а также  внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы  не требуется участие  общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц.

Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Общие затраты на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и инфраструктурное обеспечение земельных  участков, предназначенных для комплексной застройки малоэтажного жилья и жилья эконом класса  в 2014 - 2019 годах составят   24 699,0 тыс. рублей. Из них по годам:

2014 год – 2 750,0 тыс. руб.

2015 год – 2 960,0 тыс. руб.

2016 год – 3 320,0 тыс. руб.

2017 год – 4 986,0 тыс. руб.

2018 год – 5 055,0 тыс. руб.

2019 год – 5 628,0 тыс. руб.

Раздел 7.  Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы   можно   отнести следующие.

Институционально-правовой риск, связанный с  отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, коммерческий и некоммерческий наем жилья, жилищно-строительная кооперация и другие), что может привести к невыполнению подпрограммы в полном объеме.

Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммой.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие  риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

а) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к  снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования,  такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий;

б) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Также к  рискам реализации подпрограммы относятся:

1. В сфере развития жилищного строительства, обеспечения населенных пунктов области градостроительной документацией и социальной инфраструктурой:

- рост цен на энергоресурсы, строительные материалы и материально-технические средства, потребляемые в строительной отрасли, что повлечет повышение стоимости жилья, коммунальной и социальной  инфраструктуры;

- ухудшение условий кредитования граждан кредитными организациями, повышение процентных ставок;

- снижение уровня доходов граждан;

2. В сфере улучшения состояния жилищного фонда:

- макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли;

- отсутствие в муниципальных бюджетах средств на софинансирование мероприятий в сфере ЖКХ;

- недостаточное техническое обеспечение, включая выходы из строя оборудования, большие сроки ремонтно-восстановительных работ, моральное старение оборудования, несвоевременная и не в полном объеме оплата предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления основных производственных фондов, что отрицательно сказывается на своевременном и качественном оказании коммунальных услуг;

- неблагоприятные климатические изменения, нарушение экологии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, включая пожары, засухи и наводнения;

- низкая инвестиционная привлекательность отрасли ЖКХ;

- низкий уровень прибыльности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, ограничивающий возможность осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям.

При реализации цели и задач подпрограммы должны осуществляться меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных  результатов.

Снизить риски возможно за счет оптимизации финансовых расходов на уровне подпрограммы, технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-технического обеспечения и грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для всех направлений реализации подпрограммы.

Раздел 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации  подпрограммы оценивается степенью достижения запланированных  индикаторов:

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда в 2019 году показатель составит 1,1%;

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя  района, 2019 год –42,0 кв. м/чел;

Обеспечение земельных участков социальной, инженерной и транспортной  инфраструктурой.

Обеспечение жильем 87 молодых семей.

Приложение №1

к Основному мероприятию 1

Правила

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее соответственно - социальная выплата, строительство индивидуального жилого дома), а также использования таких выплат.

2. Социальные выплаты используются:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г. (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

3. Право молодой семьи - участницы Государственной программы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

4. Выдача свидетельства, на основании решения о включении молодой семьи в список участников Государственной программы, осуществляется органом местного самоуправления в соответствии с выпиской из утвержденного ответственным исполнителем списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

Орган местного самоуправления ведет книгу учета выданных свидетельств, форма которой приведена в приложении № 1.

Оплата изготовления бланков свидетельств осуществляется ответственным исполнителем за счет средств бюджета Воронежской области, предусматриваемых на финансирование мероприятия. Бланки свидетельств передаются в органы местного самоуправления в соответствии с количеством молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

5. Срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

6. Участником Государственной программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия департаментом решения о включении молодой семьи - участницы Государственной программы в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

7. В целях настоящих Правил под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Признание молодых семей, нуждающимися в жилых помещениях, осуществляет орган местного самоуправления по месту их постоянного жительства в соответствии с утвержденным органом местного самоуправления порядком признания молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в целях предоставления социальной выплаты. Документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в целях предоставления социальной выплаты, должен иметь срок действия.

Признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в целях предоставления социальной выплаты не влечет постановку данной семьи на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

8. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются департаментом.

9. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только 1 раз. Участие в Государственной программе является добровольным.

10. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:

30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер устанавливается в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

10.1. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил и ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

10.2. Молодым семьям – участникам Государственной программы предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств местных бюджетов в размере не менее 5 процентов расчетной стоимости жилья при рождении (усыновлении) каждого ребенка.

11. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи - участницы Государственной программы и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, в котором молодая семья включена в список участников Государственной программы. Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Воронежской области, определяемой Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

11.1. Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

12. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов, 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 или более детей) - по 18 кв. метров на 1 человека.

13. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:

Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями, установленными пунктом 11 настоящих Правил;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил.

14. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.

15. Для участия в Государственной программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении № 2, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

15.1. Для участия в Государственной программе в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

а) заявление по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящим Правилам, в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

г) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются документы на строительство);

д) копия кредитного договора (договор займа), заключенного в период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил на момент заключения кредитного договора (договора займа), указанного в подпункте «д»настоящего пункта;

ж) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

15.2. Молодые семьи, включенные в число участников долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 – 2015 годы», обновляют пакет документов, представленных для участия в долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 – 2015 годы», и подают заявление на участие в Государственной программе по форме, приведенной в приложении № 2.

15.3. Молодые семьи, включенные в число участников долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 – 2015 годы» до 31 декабря 2013 г., при условии их соответствия требованиям Государственной программы вносятся в список участников Государственной программы в той же хронологической последовательности, в которой молодые семьи были включены в число участников долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 – 2015 годы». В данном случае в списке участников Государственной программы указываются дата, номер решения о признании молодой семьи участницей долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 – 2015 годы» и дата, номер решения о признании молодой семьи участницей Государственной программы.

16. От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 15 либо 15.1, 15.2, 27 и 28 настоящих Правил, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

17. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 15 либо 15.1, 15.2 настоящих Правил, и в 10-дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Государственной программы. О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом местного самоуправления в 5-дневный срок.

18. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Государственной программы (либо исключения из числа участников Государственной программы) являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, предусмотренным пунктом 6 настоящих Правил;

б) непредставление или представление не всех документов, предусмотренных пунктом 15 либо 15.1 настоящих Правил;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.

19. Повторное обращение с заявлением об участии в Государственной программе допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил.

20. Орган местного самоуправления муниципального образования, отобранного департаментом (далее - орган местного самоуправления), до 1 сентября года, предшествующего планируемому, формирует списки молодых семей - участников Государственной программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и представляет эти списки в департамент.

21. Порядок формирования органом местного самоуправления списка молодых семей - участников Государственной программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, и форма этого списка определяются в соответствии с порядком, утвержденным приказом ответственного исполнителя. В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники Государственной программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, имеющие трех и более детей.

21.1. Орган местного самоуправления проверяет факт признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, а также отсутствие оснований для отказа в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении на день формирования органом местного самоуправления списка молодых семей - участников Государственной программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

22. Ответственный исполнитель на основании списков молодых семей - участников Государственной программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, поступивших от органов местного самоуправления, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятия Государственной программы из бюджета Воронежской области и (или) местных бюджетов на соответствующий год, с учетом указанных средств формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников Государственной программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список), по форме, утверждаемой Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Сводный список представляется ответственным исполнителем государственному заказчику подпрограммы«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы в сроки, установленные государственным заказчиком подпрограммы.

23. После определения государственным заказчиком подпрограммы«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы размера субсидии, предоставляемой бюджету Воронежской области на планируемый (текущий) год, и доведения этих сведений до органов исполнительной власти Воронежской области ответственный исполнитель на основании сводного списка и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Воронежской области и (или) местных бюджетах на соответствующий год на софинансирование мероприятия Государственной программы, с учетом указанных средств утверждает список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

24. Ответственный исполнитель в течение 10 дней с даты утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году доводит до органов местного самоуправления лимиты бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Воронежской области местным бюджетом, и выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

Орган местного самоуправления доводит до сведения молодых семей - участников Государственной программы, изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем году, решение ответственного исполнителя по вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.

25. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Воронежской области, предназначенных для предоставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

26. В течение 2 месяцев после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из бюджета Воронежской области, предназначенных для предоставления социальных выплат, орган местного самоуправления производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, утвержденным ответственным исполнителем.

Ответственный исполнитель может вносить изменения в порядке, утвержденном ответственным исполнителем, в утвержденные списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году в случае, если молодые семьи - претенденты на получение социальной выплаты не представили необходимых документов для получения свидетельства в установленный пунктом 27 настоящих Правил срок, или в течение срока действия свидетельства отказались от получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения, или по иным причинам не смогли воспользоваться этой социальной выплатой.

27. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 1 месяца после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в орган местного самоуправления по месту своего постоянного жительства заявление о выдаче свидетельства (по форме, приведенной в приложении № 3) и следующие документы:

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктами «а» - «д» пункта 2 настоящих Правил - документы, предусмотренные подпунктами «б» - «д» пункта 15 настоящих Правил;

в случае использования социальных выплат в соответствии с подпунктом «е» пункта 2 настоящих Правил - документы, предусмотренные подпунктами «б» - «д» и «ж» пункта 15.1 настоящих Правил.

В заявлении молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, которые указаны в уведомлении.

Орган местного самоуправления организует работу по проверке содержащихся в этих документах сведений.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства и исключения семьи из числа участников Государственной программы являются нарушение установленного настоящим пунктом срока представления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, а также несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям пункта 32 настоящих Правил.

27.1. В случае высвобождения по каким-либо причинам бюджетных средств свидетельства на высвободившуюся сумму средств подлежат выдаче молодым семьям – участникам Государственной программы в соответствии с пунктом 26, 27 настоящих Правил.

28. При возникновении у молодой семьи - участницы Государственной программы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в орган, выдавший свидетельство, заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок.

В течение 30 дней с даты получения заявления орган, выдававший свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором указываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.

29. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый в банке, отобранном для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участникам Государственной программы (далее - банк), на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств.

Владелец свидетельства в течение 2 месяцев с даты его выдачи сдает свидетельство в банк.

Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 28 настоящих Правил, в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, с заявлением о замене свидетельства.

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

30. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского счета. В договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших на банковский счет распорядителя счета средств.

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты)  банк выдает распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается.

31. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в орган местного самоуправления информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства).

32. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) должно находиться на территории Воронежской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья.

Молодые семьи - участники Государственной программы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.

33. В случае использования социальной выплаты для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

а) договор банковского счета;

б) договор купли-продажи жилого помещения;

в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение;

г) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре купли-продажи жилого помещения указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

33.1. В случае использования социальной выплаты для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

а) договор банковского счета;

б) договор строительного подряда;

в) разрешение на строительство индивидуального жилого дома;

г) правоустанавливающие документы на земельный участок;

д) документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты строительства индивидуального жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате этого договора, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

34. В случае приобретения жилого помещения экономкласса уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников Государственной программы, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников Государственной программы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья.

35. В случае использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;

б) кредитный договор (договор займа);

в) в случае приобретения жилого помещения - договор на жилое помещение, прошедший в установленном порядке государственную регистрацию;

г) в случае строительства индивидуального жилого дома - договор строительного подряда;

35. 1. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам распорядитель счета представляет в банк следующие документы:

а) договор банковского счета;

б) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;

в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются договор строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по строительству индивидуального жилого дома (далее - документы на строительство));

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

36. Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет в орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

37. В случае направления социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива), распорядитель счета должен представить в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;

в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;

г) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.

38. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктами 33 - 35.1 и 37 настоящих Правил, осуществляет проверку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г., либо об отказе от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г., хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются распорядителю счета.

Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г., направляет в орган местного самоуправления заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов.

39. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет, проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных перечисление указанных средств не производится, о чем орган местного самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк.

40. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной выплаты на банковский счет.

41. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на жилое помещение, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 г., но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием срока оформления государственной регистрации. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 33 настоящих Правил.

42. Социальная выплата считается предоставленной участнику Государственной программы с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, договора с уполномоченной организацией, погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 г., либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

43. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящими Правилами, считаются недействительными.

44. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Государственной программе на общих основаниях.

Приложение 1 к Правилам

КНИГА

учета свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, выданных

___________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального района

(городского округа) области, выдавшего свидетельство)

| № п/п | Данные свидетельства |  |  |  | Данные о получателе свидетельства |  |  | Подпись лица, выдавшего свидетельство | Подпись владельца свидетельства, дата получения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | серия | номер | дата выдачи | размер предоставляемой социальной выплаты (рублей) | Ф.И.О. | данные паспорта гражданина Российской Федерации | состав семьи (количество человек) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

Приложение  2 к Правилам

__________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления

муниципального образования области)

гражданина(ки) ___________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу: ________________________

(почтовый адрес места жительства)

__________________________________________________,

паспорт: серия ____ № _____, выданный _______________

__________________________ «___» ____________ ____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников Государственной программы молодую семью в составе:

супруг _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _________________ № __________________,

выданный ________________________________________________»___» _______ 20___ г.,

проживает по адресу: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

супруга ______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ________________ № ___________,

выданный _______________________________________________ «___» ________ 20__ г.,

проживает по адресу: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

дети: 1)______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)

серия ____________________ № _________________,

выданный _______________________________________________ «___» ________ 20__ г.,

проживает по адресу: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

2)___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)

серия ____________________ № ________________,

выданный _______________________________________________ «___» ________ 20__ г.,

проживает по адресу: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

3)___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)

серия ____________________ № ________________,

выданный _______________________________________________ «___» ________ 20__ г.,

проживает по адресу: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

4) ___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)

серия ____________________ № ________________,

выданный _______________________________________________ «___» ________ 20__ г.,

проживает по адресу: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

5) ___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)

серия ____________________ № ________________,

выданный _______________________________________________ «___» ________ 20__ г.,

проживает по адресу: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

К заявлению прилагаются следующие документы:

1. ___________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2. ___________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3. ___________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4. ___________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5. ___________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6. ___________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7. ___________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Настоящим заявлением я (мы) даю (ем) согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и использование (в том числе обработку персональных данных посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки, реестры и отчетные формы, а также запрашивать информацию и необходимые документы) персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, принадлежащих Заявителю/ям с целью организации предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Орган местного самоуправления имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу) персональными данными с органами государственной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.

Дата начала обработки персональных данных ____________________________.

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден (предупреждены).

С условиями участия в Государственной программе ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) ______________________________________ ___________ ________________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                     (подпись)                   (дата)

2) ______________________________________ ___________ ________________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                     (подпись)                    (дата)

3) ______________________________________ ___________ ________________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                     (подпись)                     (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты

«___» ______________ 20_____ г.

__________________________________     _________________   _____________________

(должность лица, принявшего заявление)                     (подпись, дата)                    (расшифровка подписи)

Приложение 3 к Правилам

______________________________________________

(Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления

муниципального образования области)

гражданина(ки) ___________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

проживающего(ей) по адресу: ________________________

(почтовый адрес местажительства)

__________________________________________________,

паспорт: серия ____ № _____, выданный _______________

__________________________ «___» ____________ ____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче свидетельства на получение

социальной выплаты на приобретение

(строительство) жилья

Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Состав семьи:

супруг _______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия _________________ № __________________,

выданный ________________________________________________»___» _______ 20___ г.,

проживает по адресу: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

супруга ______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ________________ № ___________,

выданный _______________________________________________ «___» ________ 20__ г.,

проживает по адресу: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

дети: 1)______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)

серия ____________________ № _________________,

выданный _______________________________________________ «___» ________ 20__ г.,

проживает по адресу: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

2)___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)

серия ____________________ № ________________,

выданный _______________________________________________ «___» ________ 20__ г.,

проживает по адресу: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

3)___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)

серия ____________________ № ________________,

выданный _______________________________________________ «___» ________ 20__ г.,

проживает по адресу: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

4) ___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)

серия ____________________ № ________________,

выданный _______________________________________________ «___» ________ 20__ г.,

проживает по адресу: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

5) ___________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность ребенка (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть)

серия ____________________ № ________________,

выданный _______________________________________________ «___» ________ 20__ г.,

проживает по адресу: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

Согласен(на) на исключение меня из очереди на улучшение жилищных условий и из состава участников Государственной программы после приобретения жилого помещения с использованием средств социальной выплаты, предоставляемой на основании свидетельства.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1. _______________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2. _______________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3. _______________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4. _______________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5. _______________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6. _______________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7. _______________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

С условиями получения и использования свидетельства (социальной выплаты) ознакомлен(а) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) ______________________________________ ___________ ________________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                     (подпись)                   (дата)

2) ______________________________________ ___________ ________________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                     (подпись)                    (дата)

3) ______________________________________ ___________ ________________;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                     (подпись)                     (дата)

Приложение № 2

К  Основному мероприятию 1

Правила

предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома в рамках реализации Государственной программы

1. Настоящие Правила устанавливают порядок распределения и предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидий на софинансирование мероприятия по обеспечению жильем молодых семей (далее - Правила).

2. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования, прошедшие конкурсный отбор, в соответствии с порядком, утвержденным департаментом архитектуры и строительной политики Воронежской области (далее – департамент) и предусматривающие в муниципальном бюджете на очередной финансовый год средства на финансирование мероприятий по предоставлению социальной выплаты молодым семьям в рамках реализации муниципальной целевой программы.

3. Распределение средств областного бюджета, в том числе поступивших из федерального бюджета, между муниципальными образованиями, осуществляется по следующей методике.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования из областного бюджета (федерального бюджета), определяется по формуле:

C

Ci = ------- x Ri,

SUM R

где:

Ci - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;

C - объем субсидии, предусмотренный законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год на предоставление субсидий молодым семьям (объем субсидии, предоставляемый бюджету области из федерального бюджета на предоставление субсидий молодым семьям);

SUM R - объем расходов бюджетов муниципальных образований на предоставление субсидий молодым семьям на соответствующий финансовый год;

Ri - расходы i-го муниципального образования на предоставление субсидий молодым семьям.

4. Распределение субсидии между муниципальными образованиями осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с методикой, указанной в пункте 3 настоящих Правил и утверждается постановлением правительства Воронежской области в составе Государственной программы.

5. Средства из областного бюджета, предусмотренные на софинансирование мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, перечисляются в бюджеты муниципальных образований на основании соглашений, заключенных между администрациями муниципальных образований и ответственным исполнителем, при условии, что в местном бюджете в необходимых объемах предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование мероприятия по обеспечению жильем молодых семей.

6. Соглашение должно содержать следующие положения:

сведения об объеме субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования;

целевое назначение субсидии;

сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах, направляемых на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей;

условия предоставления субсидии, предусмотренной настоящими Правилами;

обязательство муниципального образования о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах местного бюджета на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

В соглашении могут быть предусмотрены иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидии.

Форма соглашения, сроки и порядок представления отчетности о выполнении муниципальным образованием обязательств, предусмотренных соглашением, разрабатывается департаментом.

7. Субсидии, поступившие муниципальным образованиям, отражаются в доходах муниципальных образований.

8. В случае невыполнения муниципальным образованием в отчетном финансовом году обязательств, предусмотренных соглашением, субсидия в очередном финансовом году не предоставляется. Не использованные по назначению бюджетные средства подлежат возврату.

9. В случае высвобождения по каким-либо причинам средств федерального и (или) областного бюджетов, перечисленных в муниципальные образования, департамент вправе перераспределить высвободившиеся денежные средства между другими муниципальными образованиями, в бюджетах которых предусмотрены средства, достаточные для предоставления молодым семьям социальных выплат для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, с внесением соответствующих изменений в постановление правительства Воронежской области о распределение субсидии между муниципальными образованиями.

10. Ответственность за нецелевое использование субсидии, недостоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности, несут администрации муниципальных образований в соответствии с действующим законодательством.

11. При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления субсидии, департамент принимает меры по возврату субсидии в областной бюджет, направляет в администрацию муниципального района (городского округа) требование о возврате субсидии в полном объеме. Субсидии подлежат возврату получателем в течение 10 рабочих дней с даты получения требования.

В случае невыполнения требования о возврате субсидии в указанный выше срок департамент принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

Подпрограмма 3            «Охрана окружающей среды»

| ПАСПОРТ подпрограммы 3 «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019 годы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по экологии и природопользования администрации Рамонского муниципального района. |
| Исполнители подпрограммы | Отдел по экологии и природопользования администрации Рамонского муниципального района. |
| Основные разработчики подпрограммы | Отдел по экологии и природопользования администрации Рамонского муниципального района. |
| Основные мероприятия подпрограммы | - Развитие системы обращения с отходами производства и потребления (ТБО) на территории муниципального района: - Строительство полигона для захоронения и утилизации ТБО; - Материально-техническое обеспечение полигона ТБО; - Строительство линии механической сортировки твердых отходов; - Поэтапная консервация санкционированных свалок; - Ликвидация несанкционированных свалок. - Повышение эффективности экологического мониторинга, повышение уровня экологического образования, информационное обеспечение. |
| Цель подпрограммы | - Предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение компонентов, содержащихся в отходах в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения энергии. |
| Задачи подпрограммы | - 1. Обеспечение на территории муниципального района экологически безопасного обращения с отходами производства и потребления. - 2. Строительство и развитие на территории муниципального района объектов по обеспечению деятельности в области обращения с твердыми отходами производства и потребления. - 3. Развитие инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию, экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых отходов производства и потребления. - 4. Создание системы обращения с отходами производства и потребления на территории поселений. - 5. Извлечение вторичных ресурсов из отходов производства и потребления. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Основные показатели, отражающие уровень достижения цели: - - удельный вес объектов размещения отходов, соответствующих нормативным требованиям; - - удельный вес доли вторичных ресурсов, извлекаемых из отходов производства и потребления; - -количество законсервированных санкционированных свалок; - -количество ликвидированных несанкционированных свалок. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2019 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | - Объем финансирования подпрограммы составляет 62350,00 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб., - областной бюджет – 10000 тыс. руб., - - местный бюджет – 6620 тыс. руб., - - другие источники финансирования- 45730 тыс. руб.; - в том числе по годам реализации: - 2014 год: - Всего – 10640,00 тыс. руб.; - в том числе по источникам финансирования: - - областной бюджет- 0 тыс. руб.; - - местный бюджет – 200,00 тыс. руб.; - - другие источники финансирования-10440,00 тыс. руб.; - 2015 год: - Всего – 14210,00 тыс. руб.; - в том числе по источникам финансирования: - - областной бюджет- 7000,0 тыс. руб.; - - местный бюджет – 210,00 тыс. руб.; - - другие источники финансирования-7000,00 тыс. руб.; - 2016 год: - Всего – 10290,00 тыс. руб.; - в том числе по источникам финансирования: - - областной бюджет- 3000,0 тыс. руб.; - - местный бюджет – 220,00 тыс. руб.; - - другие источники финансирования-7070,00 тыс. руб.; - 2017 год: - Всего – 9043,00 тыс. руб.; - в том числе по источникам финансирования: - - областной бюджет- 0 тыс. руб.; - - местный бюджет – 1973,00 тыс. руб.; - - другие источники финансирования-7070,00 тыс. руб.; - 2018 год: - Всего – 9043,50 тыс. руб.; - в том числе по источникам финансирования: - - областной бюджет- 0 тыс. руб.; - - местный бюджет – 1973,50 тыс. руб.; - - другие источники финансирования-7070,00 тыс. руб.; - 2019 год: - Всего – 9123,5 тыс. руб.; - в том числе по источникам финансирования: - - областной бюджет- 0 тыс. руб.; - - местный бюджет – 2043,50 тыс. руб.; - - другие источники финансирования-7080,00 тыс. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - Ввод в эксплуатацию нового полигона ТБО к концу 2016 года. - Процент, выбираемого из ТБО, сырья для вторичного использования к концу 2019 года составит 30%. - Консервация 100% санкционированных свалок к концу 2016 года. - Ликвидация 100% несанкционированных свалок к концу 2019 года. |

Раздел  1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ состояния окружающей среды показывает, что территория Рамонского муниципального района по показателям уровня загрязнения относится к умеренно загрязненной. Результаты анализа позволяют выделить  основную проблему в сфере окружающей среды, обусловленную как результатами хозяйственной деятельности в прошлом, так и текущим негативным воздействием на окружающую среду.

- На сегодняшний день одной из наиболее острых экологических проблем в Рамонском муниципальном районе, является загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.

Ежегодно  на территории Рамонского муниципального района размещается более 65 тыс. тонн отходов, которые накапливаются на  санкционированных площадках накопления отходов.

На территории муниципального района насчитывается двадцать пять санкционированных свалок. Захоронение отходов с нарушением экологических требований ведет к загрязнению верхних водоносных горизонтов токсичными элементами, захламлению земель, выделению больших объемов биогаза, что приводит к самовозгоранию и горению объектов захоронения ТБО.

Основной характеристикой существующей на территории района системы обращения с отходами является отсутствие комплексного подхода к сбору, переработке, обезвреживанию и размещению отходов.

Учитывая актуальность существующей проблемы и на основании поручения губернатора Воронежской области,  разработана комплексная схема обращения с отходами в Рамонском муниципальном районе. Основой разработки комплексной схемы стали материалы утвержденных генеральных схем, программы социально-экономического развития и документы территориального планирования сельских поселений, муниципального района.

Настоящая подпрограмма содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в области создания системы обращения с отходами в  Рамонском муниципальном  районе, осуществление которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды. Основные проблемы связаны с решением вопросов обеспечения безопасного хранения, захоронения, утилизации и переработки отходов производства и потребления. Основой для создания системы обращения с отходами в  Рамонском муниципальном  районе является обустройство сети пунктов накопления и временного хранения твердых отходов,  поэтапное замещение ими действующих санкционированных и несанкционированных свалок, строительство полигона ТБО,  строительство линии механической сортировки твердых отходов.

Строительство линии механической сортировки твердых отходов на полигоне ТБО позволит значительно уменьшить объем захоронения отходов.

В связи с затратностью большинства планируемых мероприятий и продолжительностью сроков их реализации, необходимо решать обозначенные выше проблемы программно-целевым методом.

Раздел 2.  Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы определены на основе Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Стратегии социально-экономического развития Воронежской области до 2020 года, утвержденной Законом Воронежской области от 30.06.2010 года № 65-ОЗ; Стратегии социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области до 2020 года, утвержденной решением Совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области от 19.01.2012 года № 315; Программой комплексного социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области на 2012-2016 годы, утвержденной решением Совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области от 19.01.2012 года №316.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Основной целью подпрограммы является стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения Рамонского муниципального района.

Достижение указанной цели реализуется путем решения следующих задач:

- обеспечение  на  территории муниципального района экологически безопасного обращения с отходами производства и потребления.

- строительство и развитие на территории муниципального района объектов по обеспечению деятельности в области обращения с твердыми  отходами производства и потребления.

- развитие инфраструктуры по утилизации, обезвреживанию, экологически и санитарно-эпидемиологически  безопасному размещению твердых отходов  производства и потребления.

- создание  системы  обращения  с  отходами производства и потребления  на  территории  поселений.

- извлечение вторичных ресурсов из  отходов  производства  и  потребления.

В соответствии с поставленными задачами предполагается достижение следующих целевых показателей:

- удельный вес объектов размещения отходов,  соответствующих нормативным требованиям;

- удельный вес доли вторичных ресурсов, извлекаемых из  отходов  производства  и  потребления;

-  количество законсервированных санкционированных свалок;

-  количество ликвидированных несанкционированных свалок.

2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы позволит:

- построить и осуществит ввод в  эксплуатацию нового полигона  ТБО  к  2016 году;

- довести количество  выбираемого  из  ТБО  сырья для вторичного использования  к  концу 2019  года до  30%;

- законсервировать 100%  санкционированных  свалок  к 2016 году;

- ликвидировать 100%   несанкционированных  свалок  к  концу 2019  года.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Срок реализации подпрограммы составляет 6 лет с 2014 года  по  2019 год в один этап.

Досрочное прекращение подпрограммы осуществляется в установленном администрацией Рамонского муниципального района порядке.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы планируется выполнение следующих мероприятий:

- развитие системы обращения с отходами производства и потребления (ТБО)  на территории муниципального района.

- строительство полигона для захоронения  и  утилизации  ТБО;

- материально-техническое обеспечение полигонов ТБО;

- строительство линии  механической  сортировки твердых отходов.

- поэтапная консервация санкционированных свалок.

- ликвидация несанкционированных свалок.

- повышение эффективности экологического мониторинга, повышение уровня экологического образования, информационное обеспечение.

Раздел 4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

Развитие нормативной правовой и методической базы в муниципальном образовании обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и призвано обеспечить на территории Рамонского муниципального района Воронежской области конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду.

Меры налогового, тарифного, кредитного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

Раздел  5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

В рамках реализации подпрограммы предполагается участие юридических и физических лиц и иных источников внебюджетного финансирования.

Раздел  6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств  Рамонского муниципального района, других источников финансирования.  В ходе реализации подпрограммы возможно привлечение областных субсидий в рамках государственной программы Воронежской области «Охрана окружающей среды»

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2019 гг. составляет  62350,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 г. – 10640  тыс. руб.;

2015 г. – 14210  тыс. руб.;

2016 г. -  10290  тыс. руб.;

2017 г. -  9043  тыс. руб.;

2018 г. -   9043,5  тыс. руб.;

2019 г. -   9123,5 тыс. руб.

Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке

Перечень программных мероприятий и объёмы финансирования с разбивкой  по  годам  и  источникам  финансирования  приведены в приложении  1.

Раздел  7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание   мер управления рисками реализации подпрограммы

В рамках реализации  подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Макроэкономические и финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возможными кризисными явлениями в экономике, колебаниями цен, которые могут привести как к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджета Рамонского района, так и к недостатку внебюджетных источников финансирования.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию,  а также совершенствованию системы платежей в сфере охраны  окружающей  среды.

Минимизация указанного риска возможна на основе:

стимулирования межрегионального сотрудничества и совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды;

Законодательные риски. Значимым внешним фактором, влияющим на достижение результатов подпрограммы, является риск принятия решений в рамках реализации муниципальной политики в смежных сферах. Минимизация данной группы риска основана на обеспечении своевременной подготовки соответствующих управленческих решений.

Раздел 8. Оценка эффективности подпрограммы

Эффективность реализации  подпрограммы оценивается степенью достижения запланированных  индикаторов:

- ввод в эксплуатацию нового полигона  ТБО  к  2016 году;

- процент,  выбираемого  из  ТБО,  сырья для вторичного использования  к  концу 2019  года  по прогнозу составит  30%;

- консервация 100%  санкционированных  свалок  к 2016 году.

Ликвидация  100%   санкционированных  свалок  к  концу 2019  года.

Подпрограмма 4 «Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области»

| ПАСПОРТ подпрограммы 4 «Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области» муниципальной программы «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019годы. |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители подпрограммы | Отдел по образованию, спорту и молодёжной политике администрации муниципального района, отдел по культуре администрации муниципального района , МУК «Служба по ХТО». |
| Основные разработчики подпрограммы | Отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1.Проведение энергетических обследований зданий с предоставлением энергетического паспорта. 2.Текущий ремонт оборудования (ремонт систем теплоснабжения, водопровода, канализации). 3.Замена/установка современных окон с многокамерными стеклопакетами. 4.Установка и ввод в эксплуатацию ПУ на энергоресурсы. 5.Организация обучения лиц, ответственных за соблюдением режима экономии (не требует финансовых средств) |
| Цель подпрограммы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории Рамонского муниципального района Воронежской области за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности и снижение энергоемкости валового муниципального продукта. Модернизация энергетического комплекса района, внедрение инновационных технологий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Задачи подпрограммы | - Проведение энергетических обследований в подведомственных бюджетных учреждениях, выявление резервов энергосбережения. - Проведение энергосберегающих мероприятий в подведомственных бюджетных учреждениях. - Содействие в реализации муниципальных программ и отдельных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности. - Обеспечение учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, увеличение доли энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Объем экономии топливно-энергетических ресурсов. 2.Доля муниципальных учреждений, в которых проведены энергетические обследования. 3.Доля муниципальных учреждений, расчёты за которые осуществляются с использованием приборов учёта. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | С 01.01.2014г. по 31.12.2019 г. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объём финансирования подпрограммы составляет – 5257,19 тыс. рублей, в том числе: местн. бюджет – 5257,19 тыс. руб., по годам: 2014г.-1146,0 тыс. руб.; 2015г.- 458,30 тыс. руб.; 2016г.- 567,20 тыс. руб.; 2017г.- 979,36 тыс. руб.; 2018г.- 1027,75 тыс. руб.; 2019г.- 1078,58 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | В количественном выражении: - достижение доли объема экономии топливно-энергетических ресурсов к 2019году-25,5%; - достижение доли муниципальных учреждений, предприятий в которых проведены энергетические обследования к 2019 году-100%; - достижение доли муниципальных учреждений, расчёты за которые осуществляются с использованием приборов учёта к 2019году -100%. В качественном выражении: -наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях: энергетических паспортов; актов энергетических обследований; установленных нормативов энергоресурсо-потребления; -сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования по сравнению с предыдущим годом; -снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов; - полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса. |

Раздел 1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития

Подпрограмма энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов который является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов.

Одной из основных проблем социально-экономического развития Рамонского муниципального образования (далее орган местного самоуправления)  является снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных программ и  подпрограмм .

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Федеральным Законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей  ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем и т.п. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов государственной власти и органов местного самоуправления, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других коммунальных ресурсов без участия органов государственной власти и органов местного самоуправления баланс в отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу поставщиков.

Отдельной проблемой является снижение издержек на получение информации, сравнение эффективности различных энергосберегающих мероприятий и выбор из них наиболее оптимальных для применения.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Рамонского муниципального района.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач  подпрограммы.

Основными целями подпрограммы являются повышение энергетической эффективности  в муниципальном образовании за счет снижения в 2014 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития  (приложение №2).

Для достижения поставленных целей в ходе реализации подпрограммы необходимо решить следующие задачи.

1.Проведение энергетических обследований в подведомственных бюджетных учреждениях, выявление резервов энергосбережения.

2.Проведение энергосберегающих мероприятий в подведомственных бюджетных учреждениях.

3.Содействие в реализации муниципальных программ и отдельных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

4.Обеспечение учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, увеличение доли энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета.

2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы.

В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

В количественном выражении:

- достижение доли объема экономии топливно-энергетических ресурсов к 2019году-25,5%;

- достижение доли муниципальных учреждений, предприятий в которых проведены энергетические обследования к 2019 году-100%;

- достижение доли  муниципальных учреждений,  расчёты за которые осуществляются с использованием приборов учёта к 2019году -100%.

В качественном выражении:

-наличие в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:

энергетических паспортов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов энергоресурсо-потребления;

-сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования по сравнению с предыдущим  годом;

-снижение затрат местного бюджета 
на оплату коммунальных ресурсов;

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется с 01.01.2014 года  по 31.12.2019 год в один этап.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

В рамках  реализации  подпрограммных мероприятия планируется проведение следующих работ:

1. Проведение энергетических обследований зданий с предоставлением энергетического паспорта.

Энергетический паспорт - нормативный регламентированный документ, составленный по результатам проведенного энергетического обследования и содержащий рекомендуемые и фактические показатели энергетической эффективности, а также программу оптимальной реализации резерва экономии энергоресурсов. Именно энергопаспорт (объекта, здания, предприятия) является основным документом, отражающим информацию по энергосбережению и энергоэффективности.

2. Текущий ремонт оборудования (ремонт систем теплоснабжения, водопровода, канализации).

Текущий ремонт внутридомовых систем инженерного оборудования заключается в проведении планово-предупредительных работ с целью предотвращения его преждевременного износа и аварийных ситуаций, а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации. Это  требования надёжности и устойчивости функционирования инженерной инфраструктуры, сбережение поставляемых энергоресурсов.

3.Замена/установка современных окон с многокамерными стеклопакетами.                                                                                                     Одним из эффективных мероприятий по повышению энергоэффективности является повышение теплового сопротивления ограждающих конструкций.

4. Установка и ввод в эксплуатацию ПУ на энергоресурсы

Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных        ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии орган местного самоуправления, муниципальные казенные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.

5. Организация обучения лиц, ответственных за соблюдением режима экономии (не требует финансовых средств).

Включение в программы по повышению квалификации  муниципальных    служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов. Участие в научно - практических конференциях и семинаров по энергосбережению.

Раздел 4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

Развитие нормативной правовой и методической базы энергоэффективности и энергосбережения в муниципальном образовании обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации согласно Федеральному закону от  23.11.2009 № 261-ФЗ, и призвано обеспечить проведение политики энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории муниципального образования.

Меры налогового, тарифного, кредитного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

Раздел 5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

В рамках реализации подпрограммы участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц не предполагается.

Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

В соответствии с требованиями Закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема, фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента.  Поэтому одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов. Финансирование основных мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств местного бюджета, подлежащие уточнению в установленном порядке.  Расходы приведены в приложениях 3,4,5.

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице 1.

Таблица 1

Риски реализации подпрограммы и меры по их управлению

| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий подпрограммы | Определение приоритетных направлений реализации подпрограммы, оперативное внесение соответствующих изменений в подпрограмму |
| Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий подпрограммы | Мониторинг поэтапного исполнения мероприятий подпрограммы |

Раздел 8. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы

Реализация муниципальной подпрограммы в 2014 – 2019 годы позволит:

- оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии орган местного самоуправления, муниципальные казенные учреждения и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- установить  обоснованные лимиты потребления энергетических ресурсов;

- снизить  ежегодное потребление объема коммунальных ресурсов в муниципальном образовании, муниципальных организациях не менее чем на 3 процента.

| Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Рамонского муниципального района Воронежской области» ПАСПОРТ подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Рамонского муниципального района Воронежской области» муниципальной программы «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019годы. Ответственный исполнитель подпрограммы; Отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта администрации Рамонского муниципального района Воронежской области. Исполнители подпрограммы; Отдел по образованию, спорту и молодёжной политике администрации муниципального района, МУК «Служба ХТО». Основные разработчики подпрограммы; Отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта администрации Рамонского муниципального района Воронежской области. Основные мероприятия подпрограммы; Основные мероприятия: 1.Диагностика транспортных средств. 2.Техническое обслуживание транспортных средств. 3.Обязательное страхование ТС. 4.Обучающие курсы по технике безопасности (сопровождающие). 5.Осмотр ТС, «Глонас». 6.Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.. Цел; подпрограммы Целью разрабатываемой подпрограммы является обеспечение безопасных условий для участников дорожного движения на дорогах и улично-дорожной сети Рамонского муниципального района. Задачи подпрограммы; Основные задачи подпрограммы: - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование условий движения транспорта и пешеходов.. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы; - снижение количества ДТП с пострадавшими; - уменьшение количества погибших в автоавариях; - снижение количества ДТП.. Этапы и сроки реализации подпрограммы; С 01.01.2014г. по 31.12.2019 г. Подпрограмма реализуется в один этап.. Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы); Объём финансирования подпрограммы составляет - 7668,80 тыс. рублей, из них средства: местн. бюджет – 7668,80 тыс. руб., в том числе по годам: 2014г.-1135,00 тыс. руб.; 2015г.- 1175,20 тыс. руб.; 2016г.- 1216,00 тыс. руб.; 2017г.- 1313,92 тыс. руб.; 2018г.- 1379,61 тыс. руб.; 2019г.- 1448,57 тыс. руб.. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы; В количественном выражении: - снизить количество совершенных ДТП с пострадавшими к 2019г. на –5%; -уменьшение количества погибших в автоавариях к 2019 г. - на 10%; -снижение количества ДТП к 2019г.- на 10%. В качественном выражении: Обеспечение безопасных условий для участников дорожного движения на дорогах и улично-дорожной сети муниципального образования.. 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. Сложившийся дисбаланс между ростом автомобильного парка и уровнем развития улично-дорожной сети в Рамонском муниципальном районе (далее-муниципальное образование) привел к ухудшению условий движения, снижение уровня обучения водителей транспортных средств - к появлению на автодорогах большого числа водителей, не имеющих достаточного опыта управления транспортными средствами, и, как результат, к росту количества ДТП и тяжести последствий совершенных аварий. Быстрый рост парка автомототранспорта привел к массовому включению в дорожное движение новых водителей и владельцев транспортных средств. В результате существенно изменились характеристики дорожного движения, увеличилась плотность и интенсивность транспортных потоков, что привело к значительному повышению уровня напряженности дорожной ситуации как для водителей, так и для пешеходов. Следует отметить, что высокие темпы автомобилизации будут продолжаться. В перспективе данная тенденция делает особенно острой проблему пропускной способности улично-дорожной сети. Высокие темпы автомобилизации, вовлечение все большего числа жителей района в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья его участников. В данных условиях необходимо опережающее развитие системы обеспечения безопасности дорожного движения и только это способно предотвратить рост аварийности на улично-дорожной сети в муниципальном образовании. 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы 2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы. В настоящее время создание условий для повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования, является одной из приоритетных задач в развитии муниципального района. Проводимые мероприятия по повышения безопасности дорожного движения должны стать обязательной частью муниципальных программ и подпрограмм. К основным факторам, обуславливающим высокий уровень аварийности на дорогах и улично-дорожной сети муниципального образования относятся: - несоблюдение требований ПДД со стороны его участников; - невыполнение регламентов обеспечения безопасной эксплуатации автотранспортных средств, которое в настоящее время носит широко распространенный характер; - недостаточная профессиональная подготовка и недисциплинированность водителей; - недостаточное понимание и поддержка со стороны общества мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения; - недостатки технического обеспечения БДД, обучения и переподготовки водителей; - состояние дорожного покрытия на дорогах и улицах муниципального образования. Эффективное продолжение решения существующих проблем возможно только в условиях пролонгации применения в качестве основы муниципального управления в области обеспечения безопасности дорожного движения программно-целевого метода посредством принятия и последующей реализации подпрограммы повышения безопасности дорожного движения на 2014-2019 годы, поскольку это позволит: - установить единые цели и задачи деятельности по повышению безопасности дорожного движения; - сформировать актуальную систему приоритетных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, обоснованно и системно воздействующих на причины аварийности; - повысить эффективность управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне, межведомственного и межуровневого взаимодействия; - применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат. 2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы. Целью разрабатываемой подпрограммы является обеспечение безопасных условий для участников дорожного движения на дорогах и улично-дорожной сети Рамонского муниципального района Основные задачи подпрограммы: - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование условий движения транспорта и пешеходов. Снижение тяжести последствий ДТП планируется достичь путем совершенствования методов обнаружения ДТП, оказания помощи пострадавшим, управления безопасностью дорожного движения и, в частности, контрольно-надзорной деятельности, неотвратимости наказания Правил дорожного движения, внедрения методов и технических средств автоматизированного контроля за скоростью движения транспортных средств, использования водителями и пассажирами ремней безопасности и мотошлемов, оперативного выявления состояния алкогольного и наркотического опьянения водителей. Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевого индикатора и системы целевых показателей подпрограммы (приложение №2). 2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы. Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и оценки ожидаемой эффективности подпрограммы являются снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, сокращение уровня аварийности и детского дорожно-транспортного травматизма, повышение безопасности дорожного движения в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом, совершенствование условий движения на автодорогах, повышение качества оказания помощи участникам дорожного движения. В количественном выражении: - снизить количество совершенных ДТП с пострадавшими к 2019г.на –5%; -уменьшение количества погибших в автоавариях к 2019 г. - на 10%; -снижение количества ДТП к 2019г.- на 10%. В качественном выражении: Обеспечение безопасных условий для участников дорожного движения на дорогах и улично-дорожной сети муниципального образования. 2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы. Подпрограмма реализуется с 01.01.2014 года по 31.12.2019 год в один этап. 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. В рамках реализации подпрограммных мероприятия планируется проведение следующих работ: 1.Диагностика транспортных средств с целью получения информации о техническом состоянии транспортного средства, подготовки производства к проведению плановых технических обслуживаний и совмещения с ними некоторых, теперь уже известных, текущих ремонтов. 2.Техническое обслуживание транспортных средств. Поддержание его в надлежащем внешнем виде и технически исправном состоянии. Основным отличием технического обслуживания от ремонта является то, что оно является профилактическим мероприятием. 3.Обязательное страхование транспортных средств. С 1 июля 2003 г. с вступлением в силу Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств». 4. Обучающие курсы по технике безопасности (сопровождающие школьных автобусов). Сопровождающие лица обязаны знать сами и познакомить учащихся с Правилами пользования автобусом. 5. Осмотр транспортных средств, системы «Глонас». Проверка технического состояния транспортных средств, в том числе их частей, предметов их дополнительного оборудования, на предмет соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации. Подтверждение безотказности, безопасности, работоспособности и эффективности работы системы «ГЛОНАСС». 6. Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Приобретение твердых навыков по безопасности дорожного движения среди детей и уменьшение ДТП с участием детей. Цель мероприятия будет достигнута при выполнении следующих условий: - участие в проведении акций, соревнований;. - проведение тематических совещаний с руководителями АТП, преподавателями общеобразовательных учреждений по повышению безопасности при перевозке детей;. - оформление маршрутов движения школьных автобусов и паспортов маршрутов, не реже двух раз в год проводить комиссионные обследования маршрутов движения школьных автобусов; - приобретение школьных автобусов для перевозки детей - проведение профилактических мероприятий «Внимание дети», «Внимание пешеход», «Автобус», «Дорожная Матаня»... 4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы Правовое регулирование подпрограммы основано на Указе Президента РФ от 22 сентября 2006 г N 1024 "О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения", Федеральном законе от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. N 1995-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах". Меры налогового, тарифного, кредитного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены. 5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы В рамках реализации подпрограммы участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц не предполагается. - Финансовое обеспечение реализации подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, подлежащие уточнению в установленном порядке. Расходы приведены в приложениях №3,№4,№5. 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы Риски реализации подпрограммы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице 1: Таблица 1 Риски реализации подпрограммы и меры по их управлению Вид риска; Меры по управлению рисками. Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий подпрограммы; Определение приоритетных направлений реализации программы, оперативное внесение соответствующих изменений в программу. Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий подпрограммы; Мониторинг поэтапного исполнения мероприятий подпрограммы. Раздел 8. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы Ожидаемый эффект от реализации подпрограммы - сокращение роста количества ДТП, в том числе с участием пешеходов и снижение числа погибших на улично-дорожной сети населённых пунктов муниципального района. Повышение транспортной дисциплины, исключение опасного поведения участников дорожного движения. Подпрограмма 6 «Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» ПАСПОРТ подпрограммы 6 «Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» - программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019годы. |
| --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области (далее администрация муниципального района), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Рамонского муниципального района Воронежской области (далее КДН и ЗП), отдел по образованию, спорту и молодёжной политике администрации Рамонского муниципального района Воронежской области (далее отдел по образованию, спорту и молодёжной политике), отдел по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области (далее отдел по культуре), ОМВД России по Рамонскому району Воронежской области (далее ОМВД) ( по согласованию), БУЗ ВО «Рамонская ЦРБ» (далее ЦРБ) ( по согласованию), ГКУ ВО Центр занятости населения Рамонского района (далее ЦЗН) ( по согласованию), прокуратура Рамонского муниципального района Воронежской области (далее прокуратура) ( по согласованию) , Рамонский филиал АУВО «РИА «Воронеж» - редакция районной газеты «Голос Рамони» (далее редакция районной газеты «Голос Рамони») ( по согласованию) |
| Основные разработчики подпрограммы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия подпрограммы | Основные мероприятия: 1. Организационные мероприятия. 2. Мероприятия по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, обеспечению охраны общественного порядка, прав, свобод жизни граждан. 3. Профилактика правонарушений связанных с экстремизмом, терроризмом, социально значимыми заболеваниями. 4. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 5. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений. 6. Кадровое и ресурсное обеспечение правоохранительной деятельности. |
| Цель подпрограммы | Целью разрабатываемой подпрограммы является укрепление законности и правопорядка в Рамонском муниципальном районе, как необходимого условия признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. |
| Задачи подпрограммы | Основные задачи подпрограммы: 1) разработка мер и приоритетных направлений по взаимодействию органов власти, учреждений, организаций в работе по профилактике правонарушений и преступлений; 2) разработка предложений по совершенствованию законодательства сфере профилактики правонарушений. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - снижение количества правонарушений и преступлений; - увеличение результативности профилактической работы по правонарушениям и преступлениям. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | С 01.01.2014г. по 31.12.2019 г. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Реализация подпрограммы не предусматривает финансирования |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Снижение уровня преступности, повышение доверия населения к органам правопорядка, снижение уровня безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития

- Анализ сложившегося состояния преступности, ее динамики, структуры, а также социально-экономического положения  в Рамонском муниципальном районе Воронежской области позволяет предположить, что в случае непринятия кардинальных мер по усилению противодействия преступным посягательствам, уровень преступности, в расчёте на 100 тыс. населения, будет ежегодно увеличиваться более чем на 50 преступлений, рост нераскрытых преступлений предположительно будет составлять 1300.

Жизнь детей в социально неблагополучных семьях принимает все более острые формы. В неблагополучных семьях свыше 55% родителей систематически употребляют спиртное, ведут аморальный образ жизни. Данные медицинской статистики свидетельствуют, что большинство детских травм носит семейно-бытовой характер. Отмечается рост преступлений и их участников, совершённых несовершеннолетними в группе и по предварительному сговору на 200%. Количество несовершеннолетних участников преступлений возросло на 137, 5 %.

В качестве одной из мер по противодействию преступным посягательствам призвана стать подпрограмма «Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области на 2014-2019 годы».

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы.

В настоящее время задача укрепления законности и правопорядка в Рамонском муниципальном районе, является одной из приоритетных задач в  развития муниципального района.

Проводимые мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений должны стать обязательной частью муниципальных программ.

К основным факторам, обуславливающим высокий уровень преступлений и правонарушений в Рамонском муниципальном районе:

- несоблюдение гражданами, должностными лицами требований действующего законодательства;

- увеличение темпа роста безнадзорности среди несовершеннолетних;

- невыполнение родителями обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению своих детей;

- рост количества правонарушений и преступлений, связанных с терроризмом, экстремизмом, коррупцией, социально-значимыми заболеваниями;

- недостаточное понимание и поддержка со стороны общества мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений.

Эффективное продолжение решения существующих проблем возможно только в условиях пролонгации применения в качестве основы муниципального управления в области укрепления законности и правопорядка в Рамонском муниципальном районе В качестве одной из мер по противодействию преступным посягательствам призвана стать подпрограмма «Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области на 2014-2019 годы».

Это позволит:

- установить единые цели и задачи деятельности по укреплению законности и правопорядка;

- сформировать актуальную систему приоритетных мероприятий по снижению роста преступности и правонарушений.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач  подпрограммы.

Целью разрабатываемой подпрограммы  является укрепление законности и правопорядка  в Рамонском муниципальном районе, как необходимого условия признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина.

Основными задачами подпрограммы являются:

- разработка приоритетных направлений во взаимодействии органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, общественных организаций, средств массовой информации в целях укрепления правопорядка и законности;

- разработка мер по профилактике терроризма, экстремизма, социально-значимых заболеваний;

- разработка комплекса мероприятий по повышению правовой культуры населения, противодействию распространения насилия, жестокости, агрессивности и другим крайним мерам отступления от общечеловеческих норм морали и нравственности;

- разработка мер по профилактике коррупционных правонарушений;

- разработка предложений по принятию областных законов, муниципальных правовых актов в сфере профилактики правонарушений.

Снижение уровня преступности, уменьшение количества совершаемых правонарушений планируется достичь путем совершенствования методов взаимодействования органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, выработке действенных мер по профилактике противоправных действий, проведению мероприятий по повышению правовой культуры населения.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием целевого индикатора и системы целевых показателей подпрограммы (приложение №2).

2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы.

В результате реализации Программы улучшится механизм профилактики правонарушений, повысится доверие населения к правоохранительным органам и органам местного самоуправления, уменьшится темп роста безнадзорности среди несовершеннолетних, находящихся в поле зрения органов внутренних дел и учреждений системы профилактики муниципального района. Сократится время реагирования нарядов полиции на сообщения граждан о совершении преступлений. Результативность профилактической работы по правонарушениям, связанным с терроризмом, экстремизмом, увеличится.  Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, состоящими на учете в правоохранительных органах или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений сократится. Увеличится количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ в молодежной среде.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Подпрограмма реализуется с 01.01.2014 года  по 31.12.2019 года в один этап.

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках  реализации  подпрограммных мероприятия планируется проведение следующих работ:

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | - Исполнители | Дополне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Для координации выполнения программных мероприятий, повышения уровня взаимодействия и организации управления деятельностью сил и средств, призванных обеспечить профилактику правонарушений, продолжить практику проведения совещаний с руководителями структурных подразделений администрации муниципального района и территориальными органами исполнительной власти Воронежской области. | Постоянно | Администрация муниципального района, прокуратура, ОМВД | - - |
| 1.2. | Определить уполномоченных должностных лиц, ответственных за участие в координации мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в Рамонском муниципальном районе | В течение месяца с даты принятия программы | Администрация муниципального района | - - |
| 1.4. | Информировать граждан о возможных действиях, предпринимаемых при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан, при проведении культурно-массовых и других общественных мероприятий. | - Постоянно | Администрация муниципального района, ОМВД | - - |
| 1.5. | Продолжить работу оказания психологической помощи лицам, оказавшимся в сложной ситуации посредством «телефона доверия» | Постоянно | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике, ОМВД | - - |
| 1.6. | Информировать граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы через районную газету «Голос Рамони» | Постоянно | Администрация муниципального района, ОМВД, редакция районной газеты «Голос Рамони» | - - |
| 2. Мероприятия по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, обеспечению охраны общественного порядка, прав, свобод, жизни граждан |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить проведение мероприятий по вовлечению детей и подростков, склонных к потреблению токсических и наркотических веществ и состоящих на различных видах профилактического учёта в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в спортивные клубы, секции, кружки, учреждения дополнительного образования | Постоянно | КДН и ЗП, отдел по образованию, спорту, молодёжной политике, отдел по культуре | - - |
| 2.2. | Проводить Координационный совет при главе администрации Рамонского муниципального района по проблемам социальной зашиты несовершеннолетних, профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними | 1 раз в полугодие | Администрация муниципального района | - - |
| 2.3. | Проводить профилактические мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в муниципальных образовательных учреждениях района | Постоянно | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике, ОМВД, КДН и ЗП | - - |
| 2.4. | В целях выявления лиц, склонных к употреблению наркотических веществ, продолжить практику проведения совместных обследований учащихся на призывных комиссиях | 2012 – 2014 годы | Администрация муниципального района, ЦРБ | - - |
| 2.5. | В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма обеспечить проведение в образовательных учреждениях, детских дошкольных учреждениях бесед, викторин и конкурсов по правилам дорожного движения. Обеспечить изучение правил дорожного движения в рамках дисциплины ОБЖ. | - Ежегодно | ОМВД, отдел по образованию, спорту и молодежной политике | - - |
| 2.6. | Ежегодно разрабатывать и принимать в общеобразовательных учреждениях комплексные планы мероприятий профилактики правонарушений среди школьников | - Ежегодно | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике | - - |
| 2.7. | Проводить внеклассные занятия на тему профилактики и борьбы с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом в учебных заведениях района | - Регулярно | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике | - - |
| 2.8. | Разработать и исполнить в рамках учебных программ планы по организации и проведению патриотического воспитания детей и старших школьников | 2014 – 2019 годы | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике | - - |
| 2.9. | В сфере культуры и спорта организовать проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий по формированию здорового образа жизни | 2014 – 2019 годы | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике, отдел по культуре | - - |
| 2.14. | Организовать и провести в библиотеках района и домах культуры цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни подростков и молодежи, | 2014 – 2019 годы | Отдел по культуре | - - |
| 2.15. | Продолжить практику трудоустройства школьников и выпускников образовательных учреждений, нуждающихся в трудоустройстве | 2014 – 2019 годы | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике, ЦЗН | - |
| 2.16. | Разработать и исполнить комплекс мер, направленных на профилактику наркомании, формирование здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде. | 2014 – 2019 годы | Отдел по образованию, спорту, молодёжной политике, отдел по культуре, ЦРБ, ОМВД, КДН и ЗП | - |
| 2.17. | Ежегодно проводить межведомственную районную операцию под условным названием «Каникулы» | Май-октябрь 2014-2019 годов | КДН и ЗП | - |
| 2.18. | Улучшить освещенность улиц и мест пребывания граждан в темное время суток | Постоянно | Администрации поселений Рамонского муниципального района Воронежской области |  |
| 3. Профилактика правонарушений связанных с экстремизмом и терроризмом |  |  |  |  |
| 3.1. | Опубликовать в средствах массовой информации цикл выступлений по противодействию экстремизму, национализму, терроризму, постоянно проводить работу по разъяснению требований законодательства, предусматривающих ответственность за правонарушение экстремистской направленности | 2014-2019 года | ОМВД, прокуратура | - |
| 3.2. | Разработать и внедрить в практическую деятельность систему межведомственного взаимодействия, регулирующую осуществление комплексной профилактической работы с лицами, входящими в состав неформальных молодежных группировок, в т.ч. экстремистской направленности | 2014 год | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике, ОМВД, КДН и ЗП | - |
| 3.3. | Реализовать комплекс мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, групповых правонарушений общественного порядка | 2014-2019 годы | отдел по образованию, спорту и молодежной политике, отдел по культуре, ОМВД, КДН и ЗП | - |
| 4. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечить информирование граждан о состоянии рынка труда и возможностях службы занятости населения, о проведении дней службы занятости, ярмарках вакансий через средства массовой информации и другие информационные источники | Постоянно | Администрации поселений Рамонского муниципального района Воронежской области, ЦЗН | - |
| 5. Профилактика правонарушений на административных участках |  |  |  |  |
| 6.1. | Рассмотреть на Координационном совете вопрос об организации работы службы участковых – уполномоченных полиции | ежегодно | ОМВД, администрация муниципального района | - |
| 6. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |
| 6.1 | Продолжить формирование базы данных о детях, нуждающихся в социальной помощи и медико-психологической поддержке | 2014-2019 годы | КДН и ЗП | - |
| 6.2. | Создать банк данных о выявленных фактах нарушений жилищных, трудовых и иных прав, свобод и законных интересов детей и подростков | 2014-2019 годы | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике | - |
| 6.3. | Создать условия для обеспечения занятости подростков путем: - организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, возвратившихся из мест лишения свободы и специальных учебно- воспитательных учреждений закрытого типа, несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии и поведении в свободное от учебы время. | 2014-2019 годы | Отдел по образованию, спорту, молодёжной политике, ОМВД, ЦЗН | - |
| 7. Кадровое и ресурсное обеспечение правоохранительной деятельности |  |  |  |  |
| 7.1. | Осуществлять комплекс мер по социально-бытовому обеспечению участковых уполномоченных полиции на обслуживаемых административных участках | Ежегодно | Администрации поселений Рамонского муниципального района Воронежской области, ОМВД | - |
| 7.2. | Организовать проведение конкурса на звание: «Лучший участковый пункт полиции», «Лучший участковый уполномоченный полиции» | Ежегодно | Администрация муниципального района, ОМВД | - |
| 8. Профилактика коррупционных правонарушений |  |  |  |  |
| 8.1. | Осуществить комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими ограничений, запретов и по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения подарков. | Постоянно | Администрация муниципального района, прокуратура, ОМВД области | - - |
| 8.2. | Провести мероприятия по формированию в органах местного самоуправления негативного отношения к дарению подарков выборным должностным лицам и муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей | Постоянно | Администрация муниципального района | - - |
| 8.3. | Разработать и реализовать мероприятия по снижению экономической заинтересованности в совершении коррупционных правонарушений | Постоянно | Администрация муниципального района | - - |
| 8.4. | Рассмотреть вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений | Не реже 1 раза в полугодие | Администрация муниципального района | - - |
| 8.5. | Провести работу по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются выборные должностные лица органов местного самоуправления, а также муниципальные служащие, и принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Обсудить вопрос о состоянии этой работы и мерах по ее совершенствованию на заседании Совета по противодействию коррупции при главе администрации муниципального района | постоянно | Администрация муниципального района, прокуратура | - - |
| 8.6. | Систематически проводить органами местного самоуправления оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации ими своих функций и внесение уточнений в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками | Не реже 1 раза в полугодие | Администрация муниципального района | - - |
| 8.7. | Организовать рассмотрение на заседаниях Совета по противодействию коррупции при главе администрации муниципального района вопросов: - о состоянии работы по развитию нормативно-правовой базы муниципальных образований в сфере противодействия коррупции и мерах по ее совершенствованию; - об организации противодействия коррупции в муниципальных учреждениях | 1 раз в полугодие | Администрация муниципального района | - - |
| 8.8. | Довести до лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений, представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции | Не реже 1 раза в полугодие | Администрация муниципального района, прокуратура | - - |
| 8.9. | Осуществить комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки | 1 квартал ежегодно | Администрация муниципального района |  |
| 8.10. | Обеспечить взаимодействие с общественными объединениями, по противодействию коррупции и другими институтами гражданского общества, при реализации полномочий по противодействию коррупции | Постоянно | Администрация муниципального района | - - |
| 8.11. | Принять меры по реализации принципов публичности и открытости, предусмотренных земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации, при рассмотрении вопросов о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Постоянно | Администрация муниципального района | - - |

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы Правовая основа: 1) Конституция РФ. 2) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3) Закон Российской Федерации от 01.03.2011 г. «О полиции». 4) Закон Воронежской области от 31.12.2003 года № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» 5) Перечень поручений Президента РФ № ПР – 1564 от 26.09-2005 г. 6) Закон Воронежской области от 05.12.2007 N 157-ОЗ "О профилактике правонарушений в Воронежской области". 7) Законы и иные нормативные акты Российской Федерации и Воронежской области. 5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы В рамках реализации подпрограммы участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц предполагается на непланируемой добровольной основе..

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы не предусматривает финансирования.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице 1.

Риски реализации подпрограммы и меры по их управлению

Таблица 1

| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий подпрограммы | Мониторинг поэтапного исполнения мероприятий подпрограммы |

Раздел 8. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы

Реализация подпрограммы в полном объеме послужит:

- улучшению социальной ситуации в районе, созданию эффективного механизма профилактики правонарушений;

- повышению доверия населения к правоохранительным органам и органам местного самоуправления в целом;

- стабилизации оперативной обстановки на территории района,

- увеличению результативности профилактической работы по
правонарушениям, связанным с терроризмом, экстремизмом, компьютерной
преступностью, наркобизнесом, нарушением конституционных прав граждан;

- сокращению доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при
их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений;

- повышению информированности граждан о правомерных
способах защиты от преступных посягательств, проведению политики
открытости милиции для населения;

- обеспечению привлечения различных категорий граждан,
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности к содействию полиции в профилактике преступлений и
правонарушений.

| Подпрограмма 7 «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории Рамонского муниципального района Воронежской области в 2014 – 2019 годах» ПАСПОРТ подпрограммы 7 «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории Рамонского муниципального района Воронежской области в 2014 – 2019 годах» муниципальной программы «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019 годы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел градостроительной деятельности администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители подпрограммы | Отдел градостроительной деятельности администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики подпрограммы | Отдел градостроительной деятельности администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Выполнение ремонтно-восстановительных работ, направленных на сохранение военно-мемориальных объектов. |
| Цель подпрограммы | Приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов и памятников, находящихся на территории Рамонского муниципального района Воронежской области, в надлежащее состояние и создание условий по их сохранности. |
| Задачи подпрограммы | Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов и памятников на территории Рамонского муниципального района Воронежской области; Достойное увековечение памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., а также в ходе последующих войн и конфликтов. |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы | 1. Удельный вес неотремонтированных и неблагоустроенных воинских захоронений от общего числа воинских захоронений, расположенных на территории Рамонского муниципального района Воронежской области. 2. Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений и памятников. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2019 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составит: 6227,55 тыс. руб., Объём финансирования подпрограммы составляет - 6 227,55 тыс. рублей, из них средства: местный бюджет – 311,38 тыс. руб., в том числе по годам: 2014г.-1327,55 тыс. руб.; 2015г.- 2899,30 тыс. руб.; 2016г.- 794,32 тыс. руб.; 2017г.- 1100,00 тыс. руб.; 2018г.- 100,00 тыс. руб.; 2019г.- 6,38 тыс. руб.; |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы государственной программы | - 1. ремонт и благоустройство 14 воинских захоронений и памятников на территории Рамонского муниципального района; - 2. достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества; |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития

Сферой реализации подпрограммы является выполнение ремонтно-восстановительных работ, направленных на сохранение военно-мемориальных объектов.

Во время Великой Отечественной войны на территории Рамонского муниципального района Воронежской области велись ожесточенные бои.  Здесь проходила линия фронта. 216 дней и ночей: с 28 июня 1942 года по 27 января 1943 года на нашей земле продолжалось жестокое противостояние Красной Армии немецко — фашистским захватчикам.  Оборонительный рубеж проходил через села: Большая и Малая Верейка, Ломово,  Скляево, Гнездилово, Новоживотинное, Ольховатка, Вериловка и др. Вся территории Рамонского Задонья  по сути являются  огромным полем боя, полем героизма наших солдат. Состояние воинских захоронений на территории Рамонского муниципального района Воронежской области приведено в таблице 1.

По существующим сведениям, в Братских могилах и одиночных захоронениях  на территории поселений района покоятся более восьми тысяч воинов  Великой Отечественной войны. Ежегодно, начиная с 2003 года, на территории района ведутся поисковые работы. Всего за 8 лет, с мая  2003 года по май 2011, воронежскими поисковыми отрядами («Воронежский фронт», «Бриг», «Дон») поднято и перезахоронено в Братских могилах сел Большая Верейка и Чистая Поляна 1073 воина, у 40 человек удалось установить имена.

Всего на территории Рамонского муниципального района Воронежской области находится  20 зарегистрированных воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Сведения о военно-мемориальных объектах, не поставленных на государственный учет представлены в таблице 2.

В поселениях района, ежегодно, проводится большая работа по ремонту, благоустройству территорий и строительству новых военно-мемориальных объектов. Но своих средств к сожалению не достаточно. Большинство мемориальных сооружений в районе были установлены в 50 - 60-е годы прошлого столетия с применением бетона, кирпича, металла. Под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур такие объекты  имеют значительные повреждения и нуждаются в  срочном ремонте. Некоторые памятники морально устарели, находятся в ветхом состоянии  и требуют  замены. Кроме того, продолжают поступать сведения о ранее неучтенных воинских захоронениях. Проводится работа по их паспортизации.

Состояние воинских захоронений (паспортизированных) на территории Рамонского муниципального района Воронежской области

Таблица 1

| № п/п | Поселение, населенный пункт | Воинское захоронение | Количество захороненных, чел. | Состояние воинского захоронения | Объем необходимого финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Айдаровское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | с.Чертовицы | № 40 | 366 | Хор. | - |
| 2 | с.Чертовицы | № 395 | 130 | Хор. |  |
|  | Большеверейское сельское поселение |  |  |  |  |
| 3 | с.Большая Верейка | 132 | 2228 | Хор. |  |
|  | Горожанское сельское поселение |  |  |  |  |
| 4 | с. Горожанка | 45 | 6 | Удовл. | 727,55 |
| 5 | с. Горожанка | 399 | 61 | Хор. |  |
|  | Комсомольское сельское поселение |  |  |  |  |
| 6 | п.Комсомольский | 43 | 36 | Хор. | - |
| 7 | с. Князево | 585 | 1 | Хор. | - |
|  | Ломовское сельское поселение |  |  |  |  |
| 8 | с. Ломово | 377 | 869 | Хор. |  |
|  | Новоживотинновское сельское поселение |  |  |  |  |
| 9 | с. Новоживотинное | 444 | 19 | Хор. |  |
| 10 | д. Медовка | 445 | 1 | Хор. |  |
| 11 | с. Хвощеватка | 41 | 513 | Хор. |  |
|  | Павловское сельское поселение |  |  |  |  |
| 12 | с. Лебяжье | 586 | 8 | Хор. |  |
|  | Рамонское городское поселение |  |  |  |  |
| 13 | п. Рамонь | 34 | 117 | Хор. |  |
| 14 | п. Бор | 37 | 188 | Удовл. | 600,00 |
| 15 | ст. Рамонь - Поляна | 38 | 224 | Хор. | - |
|  | Скляевское сельское поселение |  |  |  |  |
| 16 | с. Скляево | 44 | 2127 | Хор. |  |
| 17 | д. Гнездилово | 42 | 447 | Хор. |  |
|  | Чистополянское сельское поселение |  |  |  |  |
| 18 | с. Чистая Поляна | 400 | 568 | Хор. |  |
|  | Яменское сельское поселение |  |  |  |  |
| 19 | с. Ямное | 290 | 185 | Хор. |  |
| 20 | д. Новоподклетное | 46 | 1 | Хор. |  |
|  | Итого: |  | 8095 | 18 - хор. 2— удовл. | 1 327,55 |

Военно-мемориальные объекты, не поставленные на государственный учет

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Характеристика объекта: воинское захоронение, братская могила, др. вид мемориального сооружения (памятник, стелла и т.д.); элементы ограждения | Место-положение | Сведения о постановке на государственный учет, паспорт (дата, №),наличии захоронения погибших | Объем необходимого финансирования, тыс. руб. | Техническая оценка состояния объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник погибшим воинам – землякам | Памятник, на территории администрации сельского поселения | Воронежская область, Рамонский район, с Айдарово | Не паспортизирован. Захоронения нет | -- | хорошая |
| 2 | Памятник погибшим воинам – землякам | Памятник на территории ООО «Санаторий им. Ф.Э. Дзержинского» | Воронежская область, Рамонский район, с. Чертовицы | Не паспортизирован. Захоронения нет | -- | хорошая |
| 3 | Воинское захоронение № 2 Савельев А.Л. | Памятник, на территории администрации сельского поселения | с. Чертовицы | Не паспортизирован Захоронение | 100,00 | удовлт |
| 4 | Памятник погибшим воинам – землякам | Памятник построен в 2010 году | Воронежская область, Рамонский район, с Лопатки, ул. Первомайская | Не паспортизирован. Захоронения нет | .-- | хорошая |
| 5 | Бюст Герою Советского Союза Колосову В.В. | Бюст на постаменте установлен на территории МКОУ Большеверейская СОШ | Воронежская область, Рамонский район, | Не паспортизирован. Захоронения нет | 200,00 | Удовл. |
| 6 | Памятник погибшим воинам – землякам | Стелла | Воронежская область, Рамонский район, с. Кривоборье | Не паспортизирован. Захоронения нет | 800 | Удовл. |
| 7 | Памятник погибшим воинам – землякам | Памятник | Воронежская область, Рамонский район, с Богданово | Не паспортизирован. Захоронения нет | --- | хорошая |
| 8 | Памятный знак земляку- герою Советского союза Савельев А.А. | Новое строительство | С. Хвощеватка |  | 700 |  |
| 9 | Памятник погибшим воинам – землякам | Памятник | Воронежская область, Рамонский район, с. Карачун | Не паспортизирован. Захоронения нет | --- | хорошая |
| 10 | Памятник погибшим воинам – землякам | Памятник | Воронежская область, Рамонский район, с. Пекшево | Не паспортизирован. Захоронения нет | --- | хорошая |
| 11 | Памятник погибшим воинам – землякам | Памятник | Воронежская область, Рамонский район, с. Глушицы | Не паспортизирован. Захоронения нет | --- | хорошая |
| 12 | Памятник погибшим воинам – землякам | Памятник | Воронежская область, Рамонский район,с Ситная | Не паспортизирован. Захоронения нет | --- | хорошая |
| 13 | Памятник погибшим воинам – землякам | Памятник | Воронежская область, Рамонский район, с. Сенное | Не паспортизирован. Захоронения нет | -- | хорошая |
| 14 | Памятник погибшим воинам – землякам | Памятник. | Воронежская область, Рамонский район, с. Гремячье | Не паспортизирован. Захоронения нет | 500,00 | Удовл. |
| 15 | Памятный знак Герою Советского Союза, командарму 5-ой танковой армии А.И. Лизюкову | Памятник | Воронежская область, Рамонский район, с. Лебяжье | Не паспортизирован. Захоронения нет | -- | хорошая |
| 16 | Памятный знак Герою Советского Союза, командарму 5-ой танковой армии А.И. Лизюкову | Камень с мемориальной плитой установлен на месте гибели командарма | Воронежская область, Рамонский район, Вилков лес | Не паспортизирован. Захоронения нет | --- | хорошая |
| 17 | Бюст Герою Советского Союза Тутукову П.В. | Бронзовый бюст на постаменте установлен на аллее Славы в п. Рамонь | Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь, ул. Фучика | Не паспортизирован. Захоронения нет | -- | хорошая |
| 18 | Памятный знак земляку- герою Советского союза Савельев А.А. | Памятник | Воронежская область, Рамонский район, ст. Рамонь | Не паспортизирован. Захоронения нет | 600,00 | Удовл. |
| 19 | Бюст Герою Советского Союза Богачеву В.Г. | Бюст на постаменте установлен на территории МКОУ Русскогвоздевская СОШ | Воронежская область, Рамонский район, с. Русская Гвоздевка | Не паспортизирован. Захоронения нет | 100,00 | Удовл. |
| 20 | Памятник погибшим воинам – землякам | Монументальное сооружение воина освободителя | Воронежская область, Рамонский район, с. Русская Гвоздевка | Не паспортизирован. Захоронения нет | 1500,0 | Удовл. |
| 21 | Памятник погибшим воинам – землякам | Памятник | Воронежская область, Рамонский район, с. Сомово, ул. Мира,18б | Не паспортизирован. Захоронения нет | -- | хорошая |
| 22 | Воинское захоронение № 1 – Чернышов В.В. | Сельское кладбище | С. Ступино | захоронение | 100,00 | Удовл. |
| 23 | Памятник погибшим воинам – землякам | Памятник построен в 2010 году | Воронежская область, Рамонский район, с. Ступино | Не паспортизирован. Захоронения нет | --- | хорошая |
| 24 | Воинское захоронение №3 Васильев А.В. | поселковое кладбище | р.п. Рамонь | захоронение | 100,00 | Удовл. |
| 25 | Воинское захоронение № 4 Размухамбетов Э.А. | Поселковое кладбище | р.п. Рамонь | захоронение | 100,00 | Удовл. |
| 26 | Воинское захоронение № 5 Соболев О.И. | Поселковое кладбище | р.п. Рамонь | захоронение | 100,00 | Удовл. |
|  | Итого: |  |  |  | 4 900,0 |  |

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Целью программы является приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов, находящихся на территории Рамонского муниципального района Воронежской области, в надлежащее состояние и создание условий по обеспечению их сохранности.

Ее достижение предполагается осуществлять путем решения следующих задач:

- проведение работ по ремонту  и благоустройству территорий военно-мемориальных объектов на территории района;

- достойное увековечение памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., а также в ходе последующих войн и конфликтов.

Программа носит социальный характер.

Реализация запланированных мероприятий в 2014 — 2019 годах позволит  отремонтировать и благоустроить  2 военно-мемориальных объектов  и 12 памятников,  расположенные на территории Рамонского муниципального района.

Социальный эффект программы будет выражен:

- в улучшении внешнего облика военно-мемориальных объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории района;

- в оборудовании мест для возложения венков, пешеходных дорожек, озеленении, светотехническом оформление воинских захоронений;

- в совершенствовании работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г. и во время других вооруженных конфликтов;

-  в работе по патриотическому воспитанию детей и молодежи района.

Кроме того, к числу основных результатов реализации мероприятий программы,  имеющих косвенный эффект, можно отнести формирование позитивного имиджа поселений Рамонского муниципального района Воронежской области.

Индикатором результативности реализации программы следует считать количество отремонтированных и благоустроенных военно-мемориальных объектов на территории муниципального района в отчетном году, а также сокращение количества военно-мемориальных объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии, не отвечающим современным техническим и социальным требованиям. Значения этих индикаторов приведены в таблице 3.

Значения целевых индикаторов

Таблица 3

| Наименование | Еденицы измер. | Базовые данные на 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений и памятников | единиц | 14 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Удельный вес не отремонтированных и неблагоустроенных воинских захоронений и памятников от общего числа воинских захоронений и памятников | % | 26,00 | 10,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Количество отремонтированных и благоустроенных военно-мемориальных объектов  определяется в натуральном выражении. Количество не отремонтированных и неблагоустроенных военно-мемориальных объектов к концу реализации программы определяется по показателю уменьшения соотношения не отремонтированных и неблагоустроенных военно-мемориальных объектов  к общему числу военно-мемориальных объектов.

Искомый показатель  определяется по формуле:

Писк.  = (ВЗудовл.сост. – x)/ВЗвсего * 100%, где

Писк.  – искомый показатель, %,

ВЗудовл.сост. – воинские захоронения и памятники, находящиеся в удовлетворительном состоянии, ед. табл. 1,2

ВЗвсего – всего воинских захоронений по району, ед. табл. 1,2

x – количество воинских захоронений, подлежащих первоочередному ремонту и благоустройству;

Писк. 2014 = (14 ед. – 2 ед.)/46 ед. * 100% = 26 %.

Писк. 2015 = (12 ед. – 7 ед.)/46 ед. * 100% = 10 %.

Писк. 2016 = (5 ед. – 2 ед.)/46 ед. * 100% = 6 %.

Писк. 2017 = (3ед. – 2 ед.)/46 ед. * 100% = 2 %.

Писк. 2018 = (1ед. – 1 ед.)/46 ед. * 100% = 0 %.

Значения плановых индикаторов результативности программы подлежат корректировке в случае возникновения следующих рисков:

-дефицита средств федерального, областного бюджетов и бюджета муниципального образования для финансирования программы;

-иных непреодолимых обстоятельств, влияющих на выполнение программы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Программой предусмотрена реализация одного мероприятия «Выполнение ремонтно-восстановительных работ, направленных на сохранение военно-мемориальных объектов».

Реализацию программы предполагается осуществить путем получения в установленном порядке субсидий из областного бюджета и софинансирования из  бюджета  муниципального образования в размере 5% от стоимости работ.

Характеристика мероприятия подпрограммы

Таблица 3

| № п/п | Программные мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования из бюджета муниципального образования (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение ремонтно-восстановительных работ, направленных на сохранение военно-мемориальных объектов: № 37 (пос. Бор), № 45(с.Горожанка), | 2014 | 1327,55 | Ремонт и благоустройство 2 военно-мемориальных объектов |
| 2 | Выполнение ремонтно-восстановительных работ памятников Воинское захоронение № 2 Савельев А.Л. Воинское захоронение №3 Васильев А.В. Воинское захоронение № 4 Размухамбетов Э.А. Воинское захоронение № 5 Соболев О.И. Памятник погибшим воинам – землякам с. Кривоборье Памятник погибшим воинам – землякам с. Руссмкая Гвоздевка Бюст Герою Советского Союза Колосову В.В. | 2015 | 100 100 100 100 750 1480 200 | Ремонт и благоустройство 7 памятников |
| 3 | Выполнение ремонтно-восстановительных работ памятников: Воинское захоронение № 2 Чернышов В.В. Памятный знак земляку- герою Советского союза Савельев А.А. | 2016 | 100 694,32 | Ремонт и благоустройство 2 памятников |
| 4 | Выполнение ремонтно-восстановительных работ памятников: Памятник погибшим воинам – землякам с. Гремячье Памятный знак земляку- герою Советского союза Савельев А.А. | 2017 | 500 600 | Ремонт и благоустройство 2 памятников |
| 5 | Выполнение ремонтно-восстановительных работ памятников: Бюст Герою Советского Союза Богачеву В.Г. | 2018 | 100 | Ремонт и благоустройство 1 памятника |
| 6 | Воинское захоронение № 2 Воинское захоронение № 5 Памятник погибшим воинам – землякам | 2019 | 6,38 | Ремонт и благоустройство 3 памятников |

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

Органы местного самоуправления осуществляют свои полномочия  в соответствии с Федеральным законом от 14 января 1993 года N 4292-1 (ред. от 18.07.2011) «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» по содержанию в порядке и благоустройству военно-мемориальных объектов и памятников.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы  не требуется участие  общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц.

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Органы местного самоуправления, осуществляющие мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству военно-мемориальных объектов, расположенных на их территориях, испытывают ощутимый дефицит средств местных бюджетов на эти цели.

С учетом высокой социальной и нравственной значимости программы, а также дефицита средств бюджетов муниципальных образований предусматривается финансирование программы осуществлять за счет средств  бюджета Воронежской области.

Затраты на реализацию программы за счет бюджета муниципального образования планируются в размере  311,38 тыс. руб., из них в 2014 году — 61,00  тыс. руб., в 2015 году — 64,00 тыс. руб., в 2016 году —70,00 тыс. руб., в 2017 году — 95,00 тыс. руб., в 2018 году — 15,00 тыс. руб., 2019 году — 6,38 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при принятии  областного и бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике района и Воронежской области, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий программы.

В целях управления рисками в процессе реализации программы предусмотрено:

- управление программой на основе координации действий исполнителей муниципальной программы;

- четкое и детальное планирование мероприятий программы  и осуществление  мониторинга  их выполнения.

Общее руководство и контроль за ходом реализации  подпрограммы «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на территории Рамонского муниципального района Воронежской области в 2014-2019 годах» осуществляет администрация Рамонского муниципального района Воронежской области.

Программа реализуется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Воронежской области и Рамонского муниципального района. Цели, задачи и мероприятия программы определены в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Рамонского муниципального района и Воронежской области на 2014 — 2019 года.

Глава администрации Рамонского муниципального района Воронежской области несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления программой.

8. Оценка эффективности подпрограммы

Реализация программных мероприятий создаст условия для:

- улучшения внешнего облика 14 военно-мемориальных объектов и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории района;

- оборудования мест для возложения венков, пешеходных дорожек, озеленения, светотехнического оформления и другое на 2 военно-мемориальных    объектах    и 12 памятниках;

- совершенствования работы по увековечению памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. и во время других вооруженных конфликтов на территории 16 поселений района;

- работы по патриотическому воспитанию 1000 детей школьного и дошкольного возрастов.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться на основе сопоставления плановых и фактических значений целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменений за оцениваемый период.

Подпрограмма 8   «Защита населения  и территории   Рамонского муниципального района  Воронежской области  от    чрезвычайных    ситуаций,   пожарной  безопасности    и      безопасности     людей    на  водных объектах»

ПАСПОРТ

подпрограммы 8  «Защита населения  и территории   Рамонского муниципального района

Воронежской области  от    чрезвычайных    ситуаций,          пожарной  безопасности    и      безопасности     людей    на  водных объектах» муниципальной программы  «Создание благоприятных условий для населения  Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019 годы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Помощник главы администрации муниципального района по ГО и ЧС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Председатель КЧС и ПБ муниципального района; Помощник главы администрации муниципального района по ГО и ЧС; Директор МКУ «Служба по ХТО» администрации муниципального района |  |  |  |
| Основные разработчики подпрограммы | Помощник главы администрации муниципального района по ГО и ЧС |  |  |  |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Развитие и модернизация системы защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров. 2. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района. |  |  |  |
| Цель муниципальной подпрограммы | Минимизация социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике района вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного доведения сигналов и распоряжений до органов управления, гарантированное оповещение населения о возникновении чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | - создание муниципальной автоматизированной автоматической системы оповещения; - повышение уровня информирования и сокращение времени оповещения населения о возникновении ЧС; - создание запасов средств индивидуальной защиты; - развитие материально- технической базы ЕДДС муниципального района; - создание службы экстренного вызова на единый номер «112» |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения, минут. 2. Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения, %. 3. Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС Рамонского муниципального района. |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | с 01.01.2014 по 31.12.2019 года Подпрограмма реализуется в один этап |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ программы составит 1282,90 тыс. руб. Распределение бюджетных ассигнований |  |  |  |
|  | Годы | Всего | Источники финансирования |  |
|  |  |  | Область | район |
|  | 2014 | 240 |  | 240 |
|  | 2015 | 157,5 |  | 157,5 |
|  | 2016 | 165,4 |  | 165,4 |
|  | 2017 | 240 |  | 240 |
|  | 2018 | 240 |  | 240 |
|  | 2019 | 240 |  | 240 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут. 2. Увеличения охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения до 95 % общего числа жителей муниципального района. 3. Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС Рамонского муниципального района 100%. |  |  |  |

1.  Характеристика сферы  реализации подпрограммы, описание  основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сегодня серьезную демографическую проблему создает уровень гибели людей в различных деструктивных событиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах и т.д.). В результате антропогенного воздействия на окружающую среду, глобальных изменений климата на планете, ухудшения экологической обстановки и недостаточных темпов внедрения безопасных технологий возрастают масштабы последствий чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера.

На территории муниципального района  сохраняется высокий уровень возможности возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Проблема оперативного и эффективного реагирования на поступающие от населения вызовы приобрела особую остроту в последнее время в связи:

-   с несоответствием существующей системы реагирования на ЧС;

- недостаточным уровнем готовности персонала к работе при взаимодействии нескольких экстренных оперативных служб;

-  низкой информированностью населения о порядке  и правилах  действий при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

В последнее время социально-экономические условия жизнедеятельности населения кардинально изменились. Активная его часть стала чрезвычайно мобильной, возникли напряженные грузопотоки и пассажиропотоки, образовалось большое количество мест массового пребывания людей, значительно повысился уровень террористической угрозы - все это предъявляет более высокие, требования к оперативности и эффективности реагирования на поступающие от населения вызовы.

Главной проблемой, требующей скорейшего решения, является организация эффективной координации действий межведомственного характера экстренных служб оповещения  при реагировании на вызовы  поступающие от населения.

Реализация  муниципальной   подпрограммы в полном объеме позволит:

- повысить уровень защищенности населения и территории  муниципального района от опасностей и угроз мирного и военного времени;

- повысить эффективность деятельности органов управления  и сил муниципального звена территориальной подсистемы РС ЧС Воронежской области при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- эффективно использовать средства бюджета муниципального района  для решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения и территорий в условиях мирного и военного времени;

- создать системы комплексной безопасности  муниципального уровня от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечить развитие муниципальной  комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

- обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить эффективную деятельность сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС Воронежской области в обеспечении гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы определены  Стратегией социально-экономического развития района до 2020 года и  Программой социально-экономического развития района на 2012-2016 годы и соответствуют приоритетам Программы.

Основными целями подпрограммы являются:

- минимизация  социального и экономического ущерба наносимого населению и экономике района вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

- обеспечение своевременного доведения сигналов и распоряжений  до органов управления, гарантированное оповещение населения о  возникновении чрезвычайной ситуации.

Подпрограмма  является основным документом, определяющим задачи  в области долгосрочного  развития  и обеспечения защиты  населения  и   территории      Рамонского    муниципального   района Воронежской области  от    чрезвычайных    ситуаций,  пожарной  безопасности    и      безопасности     людей    на  водных объектах итогом которого является:

- создание муниципальной  автоматизированной  автоматической системы оповещения;

-  повышение уровня информирования и сокращение  времени   оповещения населения о возникновении  ЧС;

- создание запасов средств индивидуальной защиты.

- создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района:

- развитие материально- технической база ЕДДС  муниципального района;

- создание службы экстренного вызова на единый номер «112».

В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

1. Сокращение времени доведения  сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения до 30 минут.

2. Увеличение  охвата  доведения сигналов  оповещения по нормативам оповещения  до 95 %  общего числа жителей муниципального района.

3. Создание условий  для возможности вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС Рамонского муниципального района    (приложение  №2).

Подпрограмма реализуется с 01.01.2014 года по 31.12.2019 года  в один этап.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия.

1. Развитие и модернизация  системы защиты населения от угроз возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Реализация мероприятия предусматривает:

- создание муниципальной  автоматизированной  автоматической системы оповещения;

- повышение уровня информирования населения о возникновении  ЧС и принятых мерах по их ликвидации;

- сокращение времени оповещения населения;

- повышение качества и эффективности взаимодействия оперативных групп при ликвидации  ЧС с целью уменьшения возможного социального ущерба;

2. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единой дежурно-диспетчерской службы администрации Рамонского муниципального района Воронежской области.

Реализация мероприятия предусматривает:

- развитие материально- технической база ЕДДС  муниципального района по совершенствованию мониторинга и прогнозирования ЧС;

-создание запасов средств индивидуальной защиты;

- создание службы экстренного вызова на единый номер «112».

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

Развитие нормативной правовой и методической базы  обусловлено требованиями  Федеральных законов  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  распоряжением  Правительства РФ от 14.10.2004 № 1327-р «Об обеспечении граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов», законом Воронежской области от 29.05.1997 № 3-II ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Меры налогового, тарифного, кредитного регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрены.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

В рамках реализации подпрограммы участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц   не предполагается.

6.  Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Расходы  бюджета муниципального района на реализацию мероприятий настоящей  подпрограммы  формируются с использованием  метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый подход к формированию и рациональному распределению фондов финансовых ресурсов на решение конкретных задач и достижение поставленных в подпрограмме  целей, их концентрации и целевому использованию.

Финансирование основных мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств местного бюджета, подлежащих уточнению в установленном порядке. Кроме того, возможно привлечение областных субсидий в рамках государственной программы Воронежской области «Защита населения  и территории    Воронежской области  от    чрезвычайных    ситуаций, пожарной  безопасности    и      безопасности     людей    на  водных объектах». Расходы приведены в приложениях 3,4,5.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риск неуспешной реализации подпрограммы, при исключении форс-мажорных обстоятельств, оценивается как минимальный.

Выполнению поставленных задач могут также помешать риски, сложившиеся под влиянием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

1. Макроэкономические риски.

Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, высокая инфляция могут негативно повлиять на функционирование всей системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории района

2. Финансовые риски.

Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках подпрограммы может привести к снижению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и как следствие целевые показатели не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе – основные показатели могут измениться в отрицательную сторону.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования подпрограммы, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.

Раздел 8. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы проводится на основе  сопоставления:

1. фактически достигнутых значений индикаторов и их плановых значений;

2. фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы;

3. количества фактически выполненных и планируемых мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Подпрограмма 9  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

на 2014 - 2019 годы»

ПАСПОРТ

- подпрограммы 9 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2014 – 2019 годы»

- программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области» на 2014-2019годы.

| Разработчик подпрограммы | Антинаркотическая комиссия Рамонского муниципального района Воронежской области. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Антинаркотическая комиссия Рамонского муниципального района Воронежской области. |
| Исполнители подпрограммы | - отдел по образованию, спорту и молодёжной политике администрации Рамонского муниципального района Воронежской области (далее - отдел по образованию, спорту и молодёжной политике); - БУЗ ВО " Рамонская ЦРБ "( по согласованию); - отдел по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области (далее - отдел по культуре); - комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав при администрации Рамонского муниципального района (далее - КДН и ЗП); - отдел МВД России по Рамонскому району Воронежской области (по согласованию); - администрации городского и сельских поселений Рамонского муниципального района Воронежской области (по согласованию). |
| Цель подпрограммы | Создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанной с ней преступности и правонарушений. |
| Задачи подпрограммы | -проведение работ по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; -снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления; - развитие информационно-пропагандистской работы; формирование негативного общественного мнения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости к распространителям наркотических средств и психотропных веществ; - повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и подростков; - развитие системы мониторинга распространения наркомании в районе; - повышение эффективности профилактической работы в образовательных учреждениях Рамонского муниципального района; - укрепление межведомственного взаимодействия при проведении антинаркотических мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2019 г.г. Программа реализуется в один этап |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Организационные мероприятия. 2. Социологические исследования. 3. Воспитательно-педагогическая работа с несовершеннолетними в учебных заведениях. 4. Социальная защита несовершеннолетних. 4. Культурно-массовая работа. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Реализация подпрограммы не предусматривает финансирования |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Снижение темпа роста количества больных, обратившихся за стационарной помощью по поводу "синдрома зависимости от наркотических веществ"; -увеличение доли граждан, прошедших обследование с использованием иммунохроматографических тестов по направлению органов госнаркоконтроля и призывных комиссий; -увеличение количества клубных формирований для детей и подростков; - повышение уровня информированности молодежи в возрасте от 14 до 24 лет по проблемам употребления психоактивных веществ; - увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни; - уменьшение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; - площадь уничтоженных незаконных посевов, а также дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества; - количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ. |
| Ожидаемые результаты | - снижение заболеваемости наркоманией на территории района на 15 %; -своевременное осуществление мониторинга распространения наркомании, незаконного оборота наркотиков и связанных с этим потерь общества; - приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а в перспективе постепенное сокращение наркомании и связанной с ней преступности на 20 %; - увеличение количества подростков и молодежи, занятых общественно полезной деятельностью, на 50%; - увеличение количества лиц из числа потребителей наркотиков, обратившихся в наркологическую службу для прохождения лечения и реабилитации, на 10%; - улучшение взаимодействия между правоохранительными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями по профилактике наркомании среди населения Рамонского муниципального района; - повышение качества работы правоохранительных органов в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Среди множества социальных проблем современного российского общества проблема массовой наркотизации населения выходит на одно из первых мест.

Необходимость принятия настоящей подпрограммы вызвана тем, что современная ситуация в России, в том числе в области и в районе, характеризуется неуклонным расширением незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике страны, правопорядку и безопасности государства.

Между тем, несмотря на принимаемые меры, в Рамонском муниципальном районе тенденции сокращения масштабов незаконного потребления наркотиков не наблюдается.

Количество лиц, больных наркоманией, за последние три года увеличилось на 6 человек (с 20 человек в 2010 году до 26  человек в 2013 году); количество лиц, зарегистрированных в качестве потребителей наркотических средств, увеличилось на 36 человек (с 60 человек в 2010 году до 96 человек в 2013 году).

Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в 2013 году составило 11. Увеличилось количество лиц, задержанных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Объем стационарной помощи по всем наркологическим заболеваниям за три года уменьшился (пролечено в стационарах области в 2010 году 61 человек, в 2013 году 44человека).

Наркологической службой проводится обследование с обязательным использованием иммунохроматографических тестов различных категорий граждан: призывников, лиц управляющих автотранспортом, медицинских работников, имеющих доступ к наркотическим и сильнодействующим веществам. В 2013 году такого рода процедуру прошли   24    человека.

Географическое положение и климатические условия Рамонского муниципального района благоприятствуют прохождению по территории района каналов поставки наркотиков, незаконному культивированию наркосодержащих растений, в том числе конопли, с последующей ее переработкой в марихуану.

Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркомании среди молодежи. Лица в возрасте до 30 лет составляют две трети от общего числа потребителей наркотиков. За последние три года отмечается стойкая тенденция к процессу "омоложения" наркоконтингента. Потребители наркотиков являются потенциальными носителями таких заболеваний, как гепатит "В" и "С", ВИЧ-инфекция, сифилис и др.

Очевидно, что в решении этой проблемы необходима организация взаимодействия всех уровней власти, правоохранительных структур, общественных и религиозных организаций.

Решение проблемы борьбы с наркоманией невозможно осуществить в пределах одного финансового года по причине необходимости проведения большого количества долгосрочных мероприятий социального характера, направленных на лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией, развитие имеющихся и создание новых профилактических кабинетов и спортивно-оздоровительных клубов, разработку новых методик и технологий пресечения незаконного оборота наркотиков, подготовку специалистов.

2. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Цель - создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами и их незаконного оборота, поэтапного сокращения распространения наркомании и связанной с ней преступности и правонарушений.

Задачи:

- проведение работ по профилактике распространения  наркомании   и  связанных с ней правонарушений;

- снижение доступности наркотических  средств  и   психотропных  веществ  для   незаконного потребления;

- развитие  информационно-пропагандистской  работы;  формирование  негативного  общественного   мнения к немедицинскому потреблению наркотиков, обстановки нетерпимости  к распространителям наркотических средств и психотропных веществ;

- повышение  роли  семьи  в  вопросах профилактики наркотизации детей и подростков;

- развитие системы  мониторинга  распространения   наркомании в районе;

- повышение эффективности профилактической работы в образовательных учреждениях Рамонского муниципального района;

- укрепление межведомственного взаимодействия при проведении антинаркотических мероприятий.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

- Снижение  темпа   роста  количества   больных,  обратившихся за стационарной помощью  по  поводу синдрома зависимости от наркотических веществ;

-увеличение доли  граждан,   прошедших    обследование с   использованием  иммунохроматографических  тестов по  направлению   органов   госнаркоконтроля   и  призывных комиссий;

-увеличение количества клубных формирований для  детей и подростков;

- повышение уровня информированности  молодежи в  возрасте  от  14  до   24   лет   по   проблемам   употребления   психоактивных   веществ;

- увеличение  доли  молодежи в возрасте от 14 до 24 лет, вовлеченных в  мероприятия, направленные на  пропаганду  здорового  образа  жизни;

- уменьшение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с употреблением наркотиков в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- площадь уничтоженных незаконных посевов, а также дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества;

- количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ.

Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы определяется её муниципальным статусом и межведомственным характером содержания системы подпрограммных мероприятий.

Контроль за ходом исполнения подпрограммных мероприятий осуществляет антинаркотическая комиссия Рамонского муниципального района. При недостаточном финансировании мероприятий подпрограммы исполнители подпрограммных мероприятий вносят в комиссию предложения об изменении сроков их реализации либо о снятии с контроля.

Итоги хода реализации подпрограммы рассматриваются ежеквартально на заседаниях антинаркотической комиссии Рамонского муниципального района.

Реализацию подпрограммы осуществляют исполнители подпрограммы.

Срок и этапы реализации подпрограммы – 2014 - 2019 гг. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

В рамках  реализации  подпрограммных мероприятий планируется проведение следующих работ:

| №п/п | Наименование мероприятий | Время проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I раздел. Организационная работа |  |  |  |
| 1.1. | Работа по выявлению, обследованию, учёту и лечению лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами. | Постоянно | БУЗ ВО «Рамонская ЦРБ», Отдел МВД России по Рамонскому району |
| 1.2. | Осуществление оценки уровня незаконного оборота наркотических средств и связанной с наркоманией преступности, выявление каналов распространения наркотиков, путей и способов их перевозки в район. | Постоянно | Отдел МВД России по Рамонскому району |
| 1.3. | Организация и проведение проверок соблюдения правил торговли, с целью пресечения, продажи подросткам табачных, вино-водочных изделий. | Постоянно | Отдел МВД России по Рамонскому району |
| 1.4. | Контроль мест концентрации детей и молодёжи (дискотеки, кафе, бары, подвалы). | Постоянно | Отдел по образованию, спорту и молодёжной политике, КДН и ЗП |
| 1.5. | Организация в приёмном отделении МУЗ «ЦРБ Рамонского района» освидетельствования несовершеннолетних на предмет потребления наркотических веществ | Постоянно | БУЗ ВО «Рамонская ЦРБ» |
| 1.6. | Оказание консультаций и лечебной помощи детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию или оставшимся без попечения родителей, для коррекции психических расстройств и нарушения поведения. | Постоянно | БУЗ ВО «Рамонская ЦРБ» |
| 1.7. | Выявление детей и подростков, замеченных в употреблении ПАВ, и неблагополучных семей с болезнями зависимости от ПАВ. | Постоянно | БУЗ ВО «Рамонская ЦРБ», КДН и ЗП, отдел по образованию, спорту и молодёжной политике |
| 1.8. | Своевременная госпитализация больных наркологического профиля в психиатрические стационары. | Постоянно | БУЗ ВО «Рамонская ЦРБ» |
| 1.9. | Проведение освидетельствования с использованием тест полосок для определения фактов употребления наркотических веществ. | Постоянно | БУЗ ВО «Рамонская ЦРБ» |
| 1.10. | Проведение занятий с медицинским персоналом по методике освидетельствования с учетом изменений в методических рекомендациях ГУЗ и УГ ИБДД | Ежеквартально | БУЗ ВО «Рамонская ЦРБ» |
| 1.11. | Обучающий курс для врачей на базе областного наркологического диспансера по проведению освидетельствования на состояние наркотического опьянения | 2012год | БУЗ ВО «Рамонская ЦРБ» |
| 1.12 | Обучение среднего мед. персонала по предрейсовому осмотру водителей на базе областного наркологического диспансера | Ежегодно | БУЗ ВО «Рамонская ЦРБ» |
| 1.13. | Осуществление деятельности по пропаганде здорового образа жизни и по разъяснению действующего законодательства, направленного на борьбу с наркотиками | В течение года | БУЗ ВО «Рамонская ЦРБ», отдел по образованию, спорту и молодёжной политике, отдел МВД России по Рамонскому району, районная Общественно-политическая газета «Голос Рамони» |
| 1.14 | Проведение месячника «Мы рядом» с привлечением родительской общественности, медицинских работников, сотрудников полиции | Ежегодно апрель, октябрь | Отдел по образованию, спорту и молодёжной политике |
| 1.15 | Ежегодное проведение в районе операций «Допинг», «Мак», «Конопля», «Порядок» с целью выявления и перекрытия источников и каналов поступления наркотических и сильнодействующих веществ в нелегальный оборот. | Ежегодно | Отдел МВД России по Рамонскому району |
| 1.16 | Проведение совместных сверок о подростках, состоящих на учете в ПДН ОВД и МУЗ ЦРБ с диагнозами различных зависимостей. | Ежеквартально | БУЗ ВО «Рамонская ЦРБ», Отдел МВД России по Рамонскому району, КДН и ЗП |
| 1.17 | Принятие мер по выявлению и привлечению к ответственности взрослых лиц, за вовлечение несовершеннолетних в потребление спиртных напитков или одурманивающих веществ | Постоянно | Отдел МВД России по Рамонскому району |
| 1.18 . | Проведение систематического анализа положения дел со злоупотреблением алкоголя, наркотических, токсических веществ несовершеннолетними. Обеспечение принятия мер противодействия этим явлениям. | Постоянно | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике, КДН и ЗП, Отдел МВД Росии по Рамонскому району |
| 1.19. | Организация постоянных проверок мест массового скопления несовершеннолетних в вечернее время совместно с учителями и представителями комиссий по делам детей и молодёжи при администрациях поселений Рамонского муниципального района. | Постоянно | Отдел МВД России по Рамонскому району, КДН и ЗП, отдел по образованию, спорту и молодёжной политике |
| 1.20. | Районная акция «Без наркотиков» | Ежегодно Апрель-Сентябрь | Отдел по образованию, спорту и молодёжной политике |
| 1.21. | Осуществление деятельности в клубе «Подросток» | В течение года | Отдел по образованию, спорту и молодёжной политике |
| 1.22 | Организация мероприятий с привлечением глав сельских поселений, направленные на выявление и уничтожение незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений. | Ежегодно Май - сентябрь | Отдел МВД России по Рамонскому району, главы городского и сельских поселений Рамонского муниципального района Воронежской области |
| II. Раздел. Социологические исследования. |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение социологических исследований среди старшеклассников района и студентов БСХК: -"Выявление степени распространенности наркотиков в подростковой среде"; - «Социально-психологический портрет современного подростка»; - «Критерии оценки психологического благополучия подростков»; -«Мониторинг психологического благополучия подростков»; -« Подросток и закон». | Постоянно | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
| 2.2. | Проведение анонимного анкетирования среди учащихся учебных заведений района с целью изучения наркологической ситуации среди подростков, а так же уровня их пристрастия к курению, спиртным напиткам, другим одурманивающим средствам. | 1 раз в год | Отдел по образованию, спорту и молодёжной политике |
| III. Раздел. Воспитательно-педагогическая работа с несовершеннолетними в учебных заведениях |  |  |  |
| 3.1 | Проведение районного слета отцов | Ежегодно февраль | Отдел по образованию спорту и молодежной политике |
| 3.2. | Популяризация среди родителей здорового образа жизни, организация и проведение спортивных мероприятий для родителей совместно с детьми. | Постоянно | Отдел по образованию спорту и молодежной политике |
| 3.3 | Работа консультпункта «Профилактика» для педагогов, родителей, вожатых, классных руководителей и т.д. по подбору материалов, статей и литературы для проведения профилактических занятий и мероприятий с учащимися. | Постоянно | Отдел по образованию спорту и молодежной политике |
| 3.4. | Цикл здоровьесберегающих занятий для дошкольников и родителей | Ежегодно февраль | Отдел по образованию спорту и молодежной политике |
| 3.5. | Районная акция по просвещению родительской общественности в части употребления несовершеннолетними ПАВ «Узнал сам – расскажи другому» | Ежегодно март | Отдел по образованию спорту и молодежной политике |
| 3.6 | Совместные рейды сотрудников полиции и педагогической, родительской общественности « Безопасный двор» | Постоянно | Отдел по образованию спорту и молодежной политике, Отдел МВД России по Рамонскому району |
| 3.7. | Районные уроки гражданственности «Твоя жизненная цель»; «Социальные болезни общества», «Твоё здоровье – вклад в будущее нации», «Я думаю о своих потомках», «Моя гражданская позиция». |  | Отдел по образованию спорту и молодежной политике |
| 3.8. | Просмотр документальных и учебных кинофильмов в школьных медиатеках, направленных на профилактику употребления ПАВ (работа дискуссионных клубов). |  | Отдел по образованию спорту и молодежной политике |
| 3.9. | Организация занятости детей и подростков во внеурочное время и во время каникул; активизация работы учреждений дополнительного образования, открытие новых творческих объединений, востребованных в подростковой среде. |  | Отдел по образованию спорту и молодежной политике |
| 3.10 | Активизация работы клубов и детских спортивных площадок по месту жительства. | Постоянно | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике, отдел по культуре. |
| 3.11 | Организация и проведение районного оборонно-спортивного лагеря "Юный пограничник". | Ежегодно июль | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
| 3.12 | Популяризация здорового образа жизни, привлечение к участию в массовых спортивных мероприятиях большего количества детей и молодежи, создание условий для активного отдыха, активизация туристической деятельности. | Постоянно | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
| 3.13 | Проведение молодежных акций "За здоровый образ жизни" на молодежных мероприятиях. | Постоянно | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
| 3.14 | Проведение среди учащихся конкурсов на лучшие творческие работы по антиалкогольной, антинаркотической, антиникотиновой проблемам. Организация выставок творческих работ в ДОЛ, клубах, ОУ. | Постоянно | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
| 3.15 | Проведение в ОУ тематического дня «Мир без вредных привычек». | Ежегодно декабрь | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
| 3.16 | Рекомендации по планированию воспитательной работы, включающие в себя вопросы профилактики употребления ПАВ на заседаниях методических объединений классных руководителей, социальных педагогов, психологов. | Ежегодно май | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
| 3.17 | Популяризация здорового образа жизни, обучение проведению физкультминуток на уроках, переменах, обобщение опыта по применению массовых подвижных игр в воспитательной работе, рекомендации по организации туристической деятельности различным категориям педагогов. | Постоянно | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике |
| 3.18 | Семинары представителей наркопостов ОУ и районных специалистов (психолог, нарколог, представитель отдела МВД России по Рамонскому району) | Ежегодно ноябрь, февраль | Отдел по образованию, спорту и молодежной политике, Отдел МВД России по Рамонскому району, БУЗ ВО «Рамонская ЦРБ» |
| IV раздел. Социальная защита несовершеннолетних |  |  |  |
| 4.1. | Разработка пособий для родителей, социальных и педагогических работников по формированию у подростков негативного отношения к потреблению наркотиков, по психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних, склонных к потреблению алкоголя и наркотиков. | Постоянно | Отдел по образованию, спорту и молодёжной политике |
| 4.2. | Внедрение в воспитательный процесс Рамонского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних программ антинаркотического просвещения, пропаганды здорового образа жизни: - проведение мероприятий в рамках "Недели здоровья"; - проведение конкурса "Рисуем азбуку здоровья"; -проведение тематических мероприятий с использованием теле- и видеоматериалов антинаркотической направленности. | Постоянно | ОГУ «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями (по согласованию) |
| 4.3. | Обеспечение несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, полезной занятостью и круглогодичным отдыхом и оздоровлением, совместно со всеми заинтересованными ведомствами: - предоставление бесплатных путевок детям, нуждающимся в особой заботе государства, в детские оздоровительные лагеря, пансионаты и санатории; - индивидуальное трудоустройство несовершеннолетних. | Постоянно | Отдел по образованию, спорту и молодёжной политике |
| 4.4. | Оказание адресной помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Постоянно | Филиал ОГУ «Управление социальной защиты населения» Рамонского района (по согласованию) |
| 4.5 | Проведение санитарно-просветительской работы среди детей в патронажных семьях, воспитанников ОГУ «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями (по согласованию) | Постоянно | ОГУ «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» с отделением реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями (по согласованию) |
| V раздел. Культурно-массовая работа. |  |  |  |
| 5.1. | Постоянно действующая книжная выставка в сельских библиотеках "Это вредит вашему здоровью". | постоянно | Отдел по культуре |
| 5.2. | Семинар для клубных работников с приглашением специалистов (нарколога, социальных педагогов, психологов). Тема: «Возможные формы работы с детьми по профилактике наркомании» | Ежегодно сентябрь | Отдел по культуре, отдел по образованию, спорту и молодёжной политике, БУЗ ВО «Рамонская ЦРБ» |
| 5.3. | Конкурс рисунков и плакатов "Скажем наркотикам «НЕТ»". | Ежегодно в летний период | Отдел по культуре |
| 5.4. | Анкетирование подростков, участников художественной самодеятельности по употреблению наркотических и психотропных веществ. | ежегодно | Отдел по культуре |
| 5.5. | Районная акция «Дискотека» | Ежеквартально | КДНиЗП, отдел по культуре, отдел по образованию, спорту и молодёжной политике |

- Основные меры правового регулирования подпрограммы Правовая основа: 1) Конституция РФ. 2) Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 3) Закон Российской Федерации от 01.03.2011 г. «О полиции». 4) Закон Воронежской области от 31.12.2003 года № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» 5) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 6) Закон Воронежской области от 05.12.2007 N 157-ОЗ "О профилактике правонарушений в Воронежской области". 7) Законы и иные нормативные акты Российской Федерации и Воронежской области. 5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы В рамках реализации подпрограммы участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц предполагается на непланируемой добровольной основе..

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы не предусматривает финансирования.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

Риски реализации подпрограммы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице 1.

Таблица 1

Риски реализации подпрограммы и меры по их управлению

| Вид риска | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий подпрограммы | Мониторинг поэтапного исполнения мероприятий подпрограммы |

8. Оценка эффективности подпрограммы

Об эффективности подпрограммы, при условии ответственного отношения исполнителей к реализации запланированных мероприятий, будет  свидетельствовать степень достижения следующих показателей:

- снижение заболеваемости наркоманией на территории района   на 15  %;

- своевременное осуществление мониторинга распространения наркомании, незаконного оборота наркотиков и связанных с этим потерь общества;

- приостановление роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а в перспективе постепенное сокращение наркомании и связанной с ней преступности на 20  %;

- увеличение количества подростков и молодежи, занятых общественно полезной деятельностью на      50%;

- увеличение количества лиц из числа потребителей наркотиков, обратившихся в наркологическую службу для прохождения лечения и реабилитации  на 10%;

- улучшение взаимодействия между правоохранительными органами, органами местного самоуправления, общественными организациями по профилактике наркомании среди населения Рамонского муниципального района;

- повышение качества работы правоохранительных органов в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков.

Подпрограмма 10 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

ПАСПОРТ

подпрограммы 10 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

муниципальной программы

«Создание благоприятных условий для населения

Рамонского муниципального района Воронежской области»

на 2014-2019 годы

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | Отдел по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района Воронежской области Отдел архитектуры и градостроительной деятельности администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики муниципальной подпрограммы | Отдел по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Повышение инвестиционной привлекательности Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Цель подпрограммы | Повышение инвестиционной привлекательности Рамонского муниципального района Воронежской области через создание условий для увеличения притока инвестиционных ресурсов в экономику района |
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование механизмов и условий, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Рамонского муниципального района Воронежской области. 2. Развитие системы поддержки инвестиционных проектов. 3. Формирование и продвижение имиджа Рамонского муниципального района Воронежской области как территории, благоприятной для осуществления инвестиционной деятельности. |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы | 1. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 2. Внедрение и реализация основных положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Выполнение подпрограммы не предусматривает финансирования |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы | В количественном выражении: 1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал до 972 млн. руб. в 2019 году. 2. Реализация основных положений стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе. В качественном выражении: 1. Создание современной инвестиционной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также создание инвестиционных площадок, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой, как основы для развития перспективных направлений привлечения инвестиций в экономику района. 2. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития инвестиционной деятельности. 3. Повышение инвестиционной активности организаций реального сектора экономики. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В качестве одного из приоритетных направлений своей работы администрация района считает создание максимально комфортных условий для инвесторов.

В районе разработан Инвестиционный паспорт, с  инвесторами заключаются соглашения о совместной деятельности, осуществляется постоянный мониторинг реализации инвестпроектов, проводится работа по разработке и внедрению основных положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе.

Общий объем инвестиций, направленных на развитие экономики и социальной сферы района в 2012 году, составил 6,9 млрд. рублей, т.е. на каждого жителя района приходится  214,9 тыс. рублей инвестиционных вложений.

Предприятиями и организациями, реализующими инвестиционные проекты, в 2012 году в бюджеты всех уровней уплачено 556 млн. рублей, из них 71,8 млн. рублей зачислено  в бюджет муниципального  района.

За период с 2008 по 2012 гг. было освоено инвестиций на сумму 31,1 млрд. рублей. Из 34 инвестиционных проектов, стоимостью 41,4 млрд. рублей, завершена реализация 17 инвестиционных проектов.  В результате, на территории района построен торгово-развлекательный комплекс «Сити-парк «Град», 11 салонов по продаже и обслуживанию автомобилей, 2 крупных логистических комплекса, заводы по производству семян сахарной свеклы (ООО «Бетагран–Рамонь»), строительных материалов (ООО «Стройтехиндустрия-М»), кондитерских изделий (ООО «Рамонский кондитерский комбинат»), обработке листового стекла (ЗАО «АвтоСтройСтекло»), проведена реконструкция ООО «Молочный комбинат «Богдановский», открылись новые магазины, кафе. Результатом освоения  инвестиций является  создание новых рабочих мест  на вновь построенных и реконструируемых предприятиях.  С 2008 по 2012 год создано 6340 рабочих мест.

В настоящее время наблюдается снижение объемов освоения инвестиций. Это объясняется тем, что завершена реализация крупнейшего инвестиционного проекта по строительству ТРК «Сити-парк «Град», на стадии завершения находится  проект по созданию  племенного предприятия по  разведению  и откорму мясного скота и строительству завода по убою и переработке мяса (ООО «Заречное»). В настоящее время на территории района осуществляется реализация 36 инвестиционных проектов, но такие масштабные проекты отсутствуют.

При разработке Стратегии социально-экономического развития района до 2020 года   проведен SWOT – анализ, который позволил выявить  существующие сильные стороны в инвестиционной сфере развития района:

1. Высокий образовательный и кадровый потенциал.

2. Наличие земельных ресурсов, пригодных для  ведения  сельского хозяйства.

3.Выгодное географическое и транспортное положение, благоприятствующее развитию  экономических связей.

4. Наличие   учреждений финансово-банковской системы.

5. Благоприятные природно-климатические условия для развития рекреационной сферы.

6. Богатое культурно-историческое наследие  для  развития туристического бизнеса.

7. Наличие стратегии и программы развития района на перспективу.

8. Поддержка инвесторов со стороны органов местного самоуправления.

Реализация подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды» направлена на повышение инвестиционной привлекательности Рамонского муниципального района Воронежской области, формирование условий для увеличения притока инвестиционных ресурсов в экономику района, повышение эффективности инвестиций, развитие инфраструктуры с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, сокращение разрыва в уровне социально-экономического развития между поселениями муниципального района.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации подпрограммы

Одним из основных факторов развития экономического потенциала и социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области является привлечение инвестиций.

В современных условиях, учитывая ограниченность бюджетных средств и проводимую более жесткую политику в области формирования расходов бюджетов на всех уровнях, объемы вложений инвестиций в основной капитал и, как следствие, социально-экономическое развитие района находятся в зависимости от привлекаемых частных инвестиций. Масштабы привлечения частных инвестиций во многом определяются инвестиционной привлекательностью района, в связи с этим огромное значение имеет формирование на муниципальном уровне эффективной  инвестиционной политики.

Подпрограмма, концентрируясь на факторах, определяющих инвестиционную привлекательность района, охватывает следующие ключевые направления:

- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательским сообществом, в том числе за счет полного снятия административных барьеров, возникающих при реализации инвестиционных проектов;

- развитие системы поддержки инвестиционных проектов, соответствующих приоритетам инвестиционной политики муниципального района, в том числе с использованием механизмов муниципально-частного партнерства;

- расширение инфраструктурных возможностей муниципального района для реализации крупных инвестиционных проектов, а также проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства;

- позиционирование Рамонского муниципального района Воронежской области в качестве района, привлекательного для инвестиций и формирование положительного инвестиционного имиджа.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

В целях формирования для бизнеса удобного и прозрачного инструмента, дающего представление об экономических, отраслевых и территориальных приоритетах развития района, а также об используемых инструментах поддержки инвестиционной деятельности,  разработана Программа комплексного социально-экономического развития района на 2012-2016 годы и Инвестиционный паспорт района.

Исходя из основных приоритетов в сфере инвестиционной деятельности, направленных на улучшение инвестиционного климата, обеспечивающего приток инвестиций на территорию района, достижение устойчивого экономического роста и повышение уровня жизни населения, определена основная цель подпрограммы:

Повышение инвестиционной  привлекательности Рамонского муниципального района Воронежской области через создание условий для  увеличения притока  инвестиционных ресурсов в экономику района.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие  задачи:

1. Формирование механизмов и условий, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Рамонского муниципального района Воронежской области.

2. Развитие  системы  поддержки инвестиционных проектов.

3. Формирование и продвижение имиджа Рамонского муниципального района Воронежской области как территории, благоприятной для осуществления инвестиционной деятельности.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать следующие показатели:

1. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.

2. Внедрение и реализация  основных положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2019 года являются:

в количественном выражении:

-увеличение объема  инвестиций в основной капитал до 972 млн. руб. в 2019 году;

- реализация основных положений стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе.

в качественном выражении:

- создание современной инвестиционной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также создание инвестиционных площадок, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой, как основы для развития перспективных направлений привлечения инвестиций в экономику района.

- повышение эффективности работы органов   местного  самоуправления  в  сфере регулирования и развития инвестиционной деятельности.

- повышение инвестиционной активности организаций реального сектора экономики.

Реализация  подпрограммы позволит  укрепить позиции муниципального района:

- как высоко привлекательного для ведения бизнеса;

- как территории эффективного взаимодействия бизнеса, власти и общества на благо ее жителей;

Рамонский муниципальный район Воронежской области должен стать районом, где инвестор тратит минимальное количество времени  на реализацию своего инвестиционного  проекта, по причине отсутствия  административных барьеров  при прохождении разрешительных, регистрационных и контрольно-надзорных процедур.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2019 годы (в один этап).

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий  подпрограммы

Основное мероприятие, которое реализуется в рамках подпрограммы - повышение инвестиционной привлекательности Рамонского муниципального района Воронежской области.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 – 2019 годы.

Реализация  мероприятия оценивается по показателю «Объем инвестиций в основной капитал».

Содержание основного мероприятия:

1. Организация разработки и реализации мероприятий инвестиционной политики района.

2. Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы муниципального района в сфере инвестиционной деятельности, обеспечивающей защиту инвесторов.

3. Реализация мероприятий по созданию инфраструктурно - обеспеченных инвестиционных площадок.

4. Устранение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов.

5. Развитие новых механизмов привлечения частного капитала – муниципально-частное партнерство.

6. Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе.

7. Мониторинг показателей, связанных с инвестиционным развитием муниципального района.

Раздел 4. Характеристика мер муниципального регулирования

В качестве основных мер муниципального регулирования в рамках реализации подпрограммы предусматривается формирование и развитие нормативной правовой базы в сфере управления инвестиционной деятельностью.

Раздел 5.  Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов,  юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

Подпрограмма не предполагает участие в реализации ее основных мероприятий общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы следует отнести:

- риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике района и Воронежской области;

- форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия (лесные пожары, засухи и пр.)

В целях управления рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере инвестиционной деятельности;

- мониторинг выполнения подпрограммы, поиск партнеров, готовых оказать гуманитарную помощь.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно на основе  сопоставления планируемых и фактически достигнутых показателей по выполнению мероприятий подпрограммы  и значений индикаторов.

Приложение 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |  |  | тыс. руб. | 29,9 | 28,4 | 28 |  | 28,4 | 29,7 | 30 |
| 2 | Среднегодовая численность постоянного населения района |  |  | тыс.чел. | 32,2 | 32,2 | 32,3 |  | 32,3 | 32,4 | 32,4 |
| ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | ед. | 32,5 | 32,9 | 33 |  | 33,5 | 34 | 35 |
| 1.2 |  | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательств, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области |  | % к пред. году | 35,5 | 37 | 37,5 |  | 38 | 38,5 | 39 |
| Основное мероприятие 1.1.2"Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Рамонского муниципального района Воронежской области |  | ед. | 32,5 | 32,9 | 33 |  | 33,5 | 34 | 35 |
| Основное мероприятие 1.1.3 "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | % к пред. году | 35,5 | 37 | 37,5 |  | 38 | 38,5 | 39 |
| Основное мероприятие 1.1.4 "Поддержка и развитие молодежного предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки. |  |  | един. | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| Основное мероприятие 2.1 Инфраструктурное обеспечение земельных участков, предназначенных для комплексной застройки малоэтажного жилья и жилья эконом класса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Жилье эконом класса |  | тыс. кв. м | 15 | 20 | 15 |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | удельный вес объектов размещения отходов, соответствующих нормативным требованиям; |  |  | един. | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | удельный вес доли вторичных ресурсов, извлекаемых из отходов производства и потребления; |  |  | % | 0 | 0 | 5 |  | 15 | 20 | 30 |
| 3.3 | количество законсервированных санкционированных свалок; |  |  | един | 0 | 0 | 25 |  | 16 | 9 | 0 |
| 3.4 | количество ликвидированных санкционированных и несанкционированных свалок. |  |  | един | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 16 | 25 |
| Основное мероприятие 3.1 Развитие системы обращения с отходами производства и потребления (ТБО) на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Проектирование полигона ТБО на земельном участке площадью 8,3 гектара, прохождение экспертизы проекта |  | тыс.руб. | 3 500,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 |  | Строительство полигона ТБО |  | тыс.руб. | 0 | 7000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 |  | Строительство линии механической сортировки твердых отходов |  | тыс.руб. | 0 | 0 |  | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 |  | Поэтапная консервация санкционированных свалок |  | тыс.руб. | 7000 | 7140 |  | 7150 | 8903 | 8903,5 | 8973,5 |
| 3.1.5 |  | Повышение эффективности экологического мониторинга, повышение уровня экологического образования, информационное обеспечение |  | тыс.руб. | 140 | 70 |  | 140 | 140 | 140 | 150 |
| ПОДПРОГРАММА 4 «Энергосбережение на территории в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объём экономии топливно-энергетических ресурсов |  |  | % | 22 | 22,66 | 23,34 |  | 24,04 | 24,76 | 25,5 |
| 4.2 | Доля муниципальных учреждений, муниципальных предприятий в которых проведены энергетические обследования |  |  | % | 85 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | ПУ на электроэнергию |  |  | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4.4 | ПУ на газ |  |  | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4.5 | ПУ на теплоснабжение |  |  | % | 70 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| 4.6 | ПУ на водоснабжение |  |  | % | 83 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 4.2.1"Проведение энергетических обследований зданий с предоставлением энергетического паспорта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  |  | тыс. руб. | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.2.2 "Текущий ремонт оборудования (ремонт систем теплоснабжения, водопровода, канализации)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  |  | тыс. руб. | 670,00 | 382,00 | 473,35 |  | 775,61 | 814,39 | 855,14 |
| Основное мероприятие 5.2.3 "Замена/установка современных окон с многокамерными стеклопакетами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 |  |  |  | тыс. руб. | 166,00 | 76,30 | 93,85 |  | 192,17 | 201,78 | 211,87 |
| Основное мероприятие 5.2.4 "Установка и ввод в эксплуатацию ПУ на энергоресурсы. " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 |  |  |  | тыс. руб. | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
| ПОДПРОГРАММА 5« Повышение безопасности дорожного движения на территории в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | количество совершённых ДТП с пострадавшими |  |  | % | 0,5 | 1,5 | 2,5 |  | 3 | 4 | 5 |
| 5.2 | количество погибших в автоавариях |  |  | % | 1 | 3 | 5 |  | 7 | 9 | 10 |
| 5.3 | количество совершённых ДТП |  |  | % | 2 | 4 | 6 |  | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия 5.1 Диагностика транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 115,0 | 120,75 | 126,79 |  | 133,13 | 139,79 | 146,77 |
| Основное мероприятие5.1 Техническое обслуживание транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 450,00 | 463,05 | 478,80 |  | 520,94 | 546,98 | 574,32 |
| Основное мероприятие 5.2 Обязательное страхование транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 225,00 | 236,25 | 248,07 |  | 256,27 | 273,49 | 287,16 |
| Основное мероприятие 5.3 Обучающие курсы по технике безопасности (сопровождающие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 90,00 | 90,00 | 90,00 |  | 104,18 | 109,39 | 114,86 |
| Основное мероприятие 5.4 Осмотр транспортных средств, "Глонас" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 240,00 | 249,87 | 255,80 |  | 277,83 | 291,72 | 306,31 |
| Основное мероприятие 5.5 Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма "Дорожная Матаня" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 15,00 | 15,75 | 16,54 |  | 17,37 | 18,24 | 19,15 |
| ПОДПРОГРАММА 6« Профилактика правонарушений в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Снижение роста числа совершенных правонарушений и преступлений |  |  | % | 10 | 15 | 17 |  | 19 | 23 | 25 |
| ПОДПРОГРАММА 7 «Обеспечение сохранности и ремонта военно-мемориальных объектов на территории Рамонского муниципального района Воронежской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений и памятников |  |  | Един. | 2 | 7 | 2 |  | 2 | 1 | 0 |
| 7.2 | Удельный вес не отремонтированных и неблагоустроенных воинских захоронений и памятников от общего числа воинских захоронений и памятников |  |  | % | 10 | 6 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7.1 Выполнение ремонтно-восстановительных работ, направленных на сохранение военно-мемориальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов |  |  | тыс. руб. | 1327,55 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Ремонт и благоустройство памятников |  |  | тыс. руб. | 0 | 2899,3 | 794,32 |  | 1100 | 100 | 6,38 |
| ПОДПРОГРАММА 8 «Защита населения на территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Сокращение времени доведения сигналов о возникновении или угрозе возникновения ЧС до органов управления и населения |  | мин. | до 1 час. | 50 | 45 |  | 40 | 35 | 30 |
| 8.1.1 |  | Увеличение охвата доведения сигналов оповещения по нормативам оповещения |  | % | 17, 900 | 19,50 | 24, 30 |  | 26, 00 | 29,25 | 31, 20 |
| 8.1.2 |  | Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе ЕДДС Рамонского муниципального района. |  | % | 50 | 50 | - |  | - | - | - |
| ПОДПРОГРАММА 10. Формирование благоприятной инвестиционной среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем инвестиций в основной капитал |  |  | млн.руб. | 962,8 | 914,5 | 904,4 |  | 917,3 | 962,3 | 972 |

Приложение 2

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области"

Ошибка! Ошибка связи.

Приложение 3

Оценка применения мер муниципального регулирования 1

в сфере реализации муниципальной программы "Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области"

на 2014-2019 годы

| Наименование меры 2 | Показатель применения меры, тыс. рублей 3 | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 (первый год реализации) | 2015 (второй год реализации) | 2016 (третий год реализации) | 2017 (третий год реализации) | 2018 (третий год реализации) | 2019 (третий год реализации) |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование (пополнение) фонда Рамонского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства (микрофинансовая организация) | Муниципальный бюджет- 415 тыс. рублей | 5 | 5 | 5 | 100 | 150 | 150 | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. |
| Предоставление АНО «Рамонский районный центр поддержки предпринимательства» субсидий на реализацию проектов развития АНО «Рамонский районный центр поддержки предпринимательства» | Муниципальный бюджет- 165 тыс. рублей | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Субсидирование части затрат АНО «Рамонский районный центр поддержки предпринимательства» и Рамонского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства (микрофинансовая организация) связанных с оплатой арендной платы офисов. | Муниципальный бюджет –1140 тыс. рублей | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. |
| Основное мероприятие 1.3Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидирование оплаты за участие субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках на территории России | Муниципальный бюджет- 60 тыс. рублей | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | Продвижение продукции малых и средних предприятий Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих внещэкономическую деятельность | Муниципальный бюджет- 60 тыс. рублей | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | Продвижение продукции малых и средних предприятий Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела. | Муниципальный бюджет- 175 тыс. рублей | 5 | 5 | 5 | 50 | 55 | 55 | Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства. |

Приложение 4

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области "Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области"

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 (первый год реализации) | 2015 (второй год реализации) | 2016 (третий год реализации) | 2017 (третий год реализации) | 2018 (третий год реализации) | 2019 (третий год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Создание благоприятных условий для населения Рамонского муниципального района Воронежской области" | всего, в том числе: | 17738,55 | 22384,80 | 16892,92 | 18732,28 | 18025,86 | 18705,03 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1516,55 | 10097,30 | 3994,32 | 1540,00 | 675,00 | 590,00 |
|  |  | местный бюджет | 5782,00 | 5287,50 | 5828,60 | 10122,28 | 10280,86 | 11035,03 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица 1 | 6440,00 | 3000,00 | 3070,00 | 3070,00 | 3070,00 | 3080,00 |
|  |  | физические лица | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" | всего, в том числе: | 500,00 | 524,00 | 540,00 | 1070,00 | 1180,00 | 1180,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 250,00 | 262,00 | 270,00 | 535,00 | 590,00 | 590,00 |
|  |  | местный бюджет | 250,00 | 262,00 | 270,00 | 535,00 | 590,00 | 590,00 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | всего, в том числе: | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5 | 5,00 | 5,00 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | местный бюджет | 5 | 5,00 | 5,00 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства. | всего, в том числе: | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 640,00 | 740,00 | 740,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 320 | 370 | 370 |
|  |  | местный бюджет | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 320 | 370 | 370 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | всего, в том числе: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 160,00 | 170,00 | 170,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 80 | 85 | 85 |
|  |  | местный бюджет | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 80 | 85 | 85 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Поддержка и развитие молодежного предпринимательства. | всего, в том числе: | 20,00 | 44,00 | 60,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10,00 | 22,00 | 30,00 | 125 | 125 | 125 |
|  |  | местный бюджет | 10,00 | 22,00 | 30,00 | 125 | 125 | 125 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области" | всего, в том числе: | 2750,00 | 2960,00 | 3320,00 | 4986,00 | 5055,00 | 5628,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 2750,00 | 2960,00 | 3320,00 | 4986,00 | 5055,00 | 5628,00 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение жильем молодых семей | всего, в том числе: | 1200,00 | 1260,00 | 1320,00 | 1386,00 | 1455,00 | 1528,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1200,00 | 1260,00 | 1320,00 | 1386,00 | 1455,00 | 1528,00 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Инфраструктурное обеспечение земельных участков, предназначенных для комплексной застройки малоэтажного жилья и жилья эконом класса | всего, в том числе: | 1550,00 | 1700,00 | 2000,00 | 3600,00 | 3600,00 | 4100,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1550,00 | 1700,00 | 2000,00 | 3600,00 | 3600,00 | 4100,00 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | "Охрана окружающей среды" | всего, в том числе: | 10640,00 | 14210,00 | 10290,00 | 9043,00 | 9043,50 | 9123,50 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 7000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 200,00 | 210,00 | 220,00 | 1973,00 | 1973,50 | 2043,50 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 6440,00 | 3000,00 | 3070,00 | 3070,00 | 3070,00 | 3080,00 |
|  |  | физические лица | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| Основное мероприятие 3.1 | Проектирование полигона ТБО на земельном участке площадью 8,3 гектара, прохождение экспертизы проекта | всего, в том числе: | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 3300,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Строительство полигона ТБО | всего, в том числе: | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Строительство линии механической сортировки твердых отходов | всего, в том числе: | 0 | 0,00 | 3000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0,00 | 3000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Поэтапная консервация санкционированных свалок/ликвидация несанкциорнированных свалок | всего, в том числе: | 7000,00 | 7140,00 | 7150,00 | 8903,00 | 8903,50 | 8973,50 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 140,00 | 150,00 | 1903,00 | 1903,50 | 1973,50 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  |  | физические лица | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Основное мероприятие 3.5 | Повышение эффективности экологического мониторинга, повышение уровня экологического образования, информационное обеспечение | всего, в том числе: | 140,00 | 70,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 150,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 | 70,00 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица | 140,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 80,00 |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | "Энергосбережение на территории Рамонского муниципального района Воронежской области " | всего, в том числе: | 1146,00 | 458,30 | 567,20 | 979,36 | 1027,75 | 1078,58 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1146,00 | 458,30 | 567,20 | 979,36 | 1027,75 | 1078,58 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1 | Проведение энергетических обследований зданий | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Текущий ремонт оборудования | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 670,0 | 382,00 | 473,35 | 775,61 | 814,39 | 855,13 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Замена/установка современных окон с многокамерными стеклопакетами | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 166,00 | 76,30 | 93,85 | 192,17 | 201,78 | 211,87 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Установка и ввод в эксплуатацию ПУ на энергоресурсы | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 10 | 0,00 | 0,00 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | "Повышение безопасности дорожного движения на территории в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" | всего, в том числе: | 1135,00 | 1175,70 | 1216,00 | 1313,92 | 1379,61 | 1448,57 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1135,00 | 1175,70 | 1216,00 | 1313,92 | 1379,61 | 1448,57 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1 | Диагностика транспортных средств | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 115,00 | 120,75 | 126,79 | 133,13 | 139,79 | 146,77 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Техническое обслуживание транспортных средств | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 450,00 | 463,05 | 478,80 | 520,94 | 546,98 | 574,32 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Обязательное страхование транспортных средств | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 225,00 | 236,28 | 248,07 | 260,47 | 273,49 | 287,16 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Обучющие курсы по технике безопасности (сопровождающие) | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 104,18 | 109,39 | 114,86 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.5 | Осмотр транспортных средств, "Глонас" | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 240,00 | 249,87 | 255,80 | 277,83 | 291,72 | 306,31 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.6 | Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма "Дорожная Матаня" | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 15,00 | 15,75 | 16,54 | 17,37 | 18,24 | 19,15 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 7 | "Обеспечение сохранности и ремонта военно-мемориальных объектов на территории Рамонского муниципального района Воронежской области" | всего, в том числе: | 1327,55 | 2899,30 | 794,32 | 1100,00 | 100,00 | 6,38 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 1266,55 | 2835,30 | 724,32 | 1005,00 | 85,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 61,00 | 64,00 | 70,00 | 95,00 | 15,00 | 6,38 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7.1 | Ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов | всего, в том числе: | 1327,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1266,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 61,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7.2 | Ремонт и благоустройство памятников | всего, в том числе: | 0,00 | 2899,30 | 794,32 | 1100,00 | 100,00 | 6,38 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 2835,30 | 724,32 | 1005,00 | 85,00 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 64,00 | 70,00 | 95,00 | 15,00 | 6,38 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 8 | "Защита населения на территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | всего, в том числе: | 240,00 | 157,50 | 165,40 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 240,00 | 157,50 | 165,40 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | физические лица | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1 | Развитие и модернизация системы защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 150,00 | 97,50 | 105,40 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.2 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 90,00 | 60,00 | 60,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

План реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области

| Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета, Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" |  |  |  |  |  | 250 |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства | Исполнитель - отдел по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства. Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам. |  | 220 |
| Основное мероприятие 1.2 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | исполнитель- отдел по экономике и инвестициям администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | Продвижение продукции малых и средних предприятий Рамонского муниципального района Воронежской области |  | 15 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Рамонского муниципального района Воронежской области" |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. |  |  | 2750 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение жильем молодых семей | исполнитель- отдел градостроительной деятельности администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - 87. |  | 1200 |
| Основное мероприятие 2.2 | Инфраструктурное обеспечение земельных участков, предназначенных для комплексной застройки малоэтажного жилья и жилья эконом класса | исполнитель- отдел градостроительной деятельности администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | проектирование, строительство блочно-модульной котельной, установленной мощностью 3,2 МВт для теплоснабжения МКОУ Рамонский лицей, МКДОУ Рамонский детский сад №1, спортивного комплекса и бассейна в р. п. Рамонь Рамонского района Воронежской области |  | 1550 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | "Охрана окружающей среды" |  |  |  |  |  | 200 |
| Основное мероприятие 3.1 | Проектирование полигона ТБО, государственная экспертиза проекта | отдел экологии и природопользования | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | Проектирование полигона ТБО, государственная экспертиза |  | 200 |
| ПОДПРОГРАММА 4 | "Энергосбережение на территории в Рамонском муниципальном районе Воронежской области" |  |  |  |  |  | 1146,00 |
| Основное мероприятие 4.1 | Проведение энергетических обследований зданий с предоставлением энергетического паспорта. | отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта | 01.01.2014г . | 31.12.2014г. | получение энергопаспорта на здания |  | 300,0 |
| Мероприятие 4.1.1 | Текущий ремонт оборудования (ремонт систем теплоснабжения, водопровода, канализации). | отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта | 01.01.2014г . | 31.12.2014г. | энергосбережение коммунальных ресурсов |  | 670,0 |
| Мероприятие 4.1.2 | Замена/установка современных окон с многокамерными стеклопакетами. | отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта | 01.01.2014г . | 31.12.2014г. | энергосбережение коммунальных ресурсов |  | 166,0 |
| Мероприятие 4.1.3 | Установка и ввод в эксплуатацию ПУ на энергоресурсы. | отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта | 01.01.2014г . | 31.12.2014г. | уменьшение расходов местного бюджета на оплату коммунальных услуг |  | 10,0 |
| Мероприятие 4.1.4 | Организация обучения лиц, ответственных за соблюдением режима экономии (не требует финансовых средств) | отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | "Повышение безопасности дорожного движения на территории Рамонского муниципального района Воронежской области" | отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта |  |  |  |  | 1135,00 |
| Мероприятие 5.1 | Диагностика транспортных средств | отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта | 01.01.2014г . | 31.12.2014г. | повышение безопасности дорожного движения |  | 115,00 |
| Мероприятие 5.2 | Техническе обслуживание транспортных средств | отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта | 01.01.2014г . | 31.12.2014г. | повышение безопасности дорожного движения |  | 450,00 |
| Мероприятие 5.3 | Обязательное страхование транспортных средств | отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта | 01.01.2014г . | 31.12.2014г. | повышение безопасности дорожного движения |  | 225,00 |
| Мероприятие 5.4 | Обучающие курсы по технике безопасности (сопровождающие) | отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта | 01.01.2014г . | 31.12.2014г. | обеспечение безопасности при перевозки детей в школьных автробусах |  | 90,0 |
| Мероприятие 5.5 | Осмотр транспортных средств " Глонас" | отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | обеспечение безотказности работы транспортных средств |  | 240,00 |
| Мероприятие 5.6 | Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма "Дорожная Матаня" | отдел дорожной деятельности, ЖКХ, промышленности и транспорта | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | уменьшение дорожно-транспортных проишествий с участием детей |  | 15,00 |
| ПОДПРОГРАММА 7 | "Обеспечение сохранности и ремонта военно-мемориальных объектов на территории Рамонского муниципального района Воронежской области" |  |  |  |  |  | 61 |
| Мероприятие 7.1 | Ремонт и благоустройство военно-мемориальных объектов | отдел градостроительной деятельности администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | ремонт и благоустройство 14 воинских захоронений и памятников на территории Рамонского муниципального района |  | 61 |
| ПОДПРОГРАММА 8 | "Защита населения на территории Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. |  |  | 240 |
| Мероприятие 8.1 | Развитие и модернизация системы защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. |  |  | 150 |
| Мероприятие 8.2 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. |  |  | 90 |