АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2024 № 21

р.п. Рамонь

О внесении изменения в постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 03.12.2013 № 500 «Об утверждении муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 15.04.2021 № 112 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области» администрация Рамонского муниципального района Воронежской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 03.12.2013 № 500 «Об утверждении муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» (далее - Постановление), в части касающейся приложения к Постановлению «Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» (далее – Муниципальная программа), изложив его в новой редакции согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 09.11.2023 № 467 «О внесении изменений в постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 03.12.2013 № 500 «Об утверждении муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области».

3. Отделу по финансам администрации муниципального района (Двойневская) обеспечить финансирование мероприятий Муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального района.

4. Отделу по культуре администрации муниципального района (Филатова) в пределах своей компетенции обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района Е.И. Корчагину.

| Глава муниципального района |  | Р.Н. Береснев |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Рамонского муниципального района

Воронежской области

от 19.01.2024 № 21

«(новая редакция)

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В РАМОНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Паспорт Муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма

в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»

| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Отдел по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Исполнители Муниципальной программы | Отдел по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области (далее – Отдел по культуре) Автономная некоммерческая организация «Рамонский информационно-туристский центр» (далее – АНО «РИТЦ») Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивного отдыха и туризма» Рамонского муниципального района Воронежской области (далее – МАУ «Центр спортивного отдыха и туризма») |
| Подпрограммы Муниципальной программы и основные мероприятия, не включенные в подпрограммы | Подпрограмма 1 «Развитие культуры Рамонского муниципального района» Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе» Подпрограмма 3 «Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы» |
| Цель Муниципальной программы | Формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения района, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию |
| Задачи Муниципальной программы | 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни района. 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. 3. Повышение качества и разнообразия и услуг в области культуры и искусства, возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел. 4. Развитие территорий за счет использования туристского потенциала, создание современного рынка туристских услуг. 5. Рациональное использование бюджетных средств, направляемых на развитие отрасли культуры и туризма. |
| Показатели (индикаторы) Муниципальной программы | 1. Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, процентов. 2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе в процентном соотношении от нормативной потребности, процентов. 3. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процентов. 4. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процентов. 5. Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя, рублей. 6. Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, процентов. 7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, рублей. 8. Охват детей в возрасте от 5 лет до 18 лет программами дополнительного образования в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании, процентов. 9. Динамика объёма въездного туристского потока на территории, в процентах к предыдущему году. |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы |
| Объёмы и источники финансирования Муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации Муниципальной программы) | Общий объём финансирования Муниципальной программы 2 145 999,87 тыс. руб. Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет. Этап I. Всего; 606 320,50; 4 635,82; 15 080,18; 586 604,50. Этап II. Всего; 1 539 679,37; 287 348,58; 29 895,96; 1 222 434,83. 2023; 327 034,62; 186 063,0; 27 093,31; 113 878,23. 2024; 255 937,81; 99 165,41; 2 319,10; 154 453,30. 2025; 151 307,65; 1 062,05; 202,30; 150 043,30. 2026; 162 151,29; 1 058,04; 281,25; 160 812,00. 2027; 160 812,00; 160 812,00. 2028; 160 812,00; 160 812,00. 2029; 160 812,00; 160 812,00. 2030; 160 812,00; 160 812,00. |

Паспорт подпрограммы 1

«Развитие культуры Рамонского муниципального района»

| Исполнитель подпрограммы | Отдел по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района. 2. Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района. 3. Система мер по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры Рамонского муниципального района. 4. Региональный проект «Творческие люди». 5. Региональный проект «Культурная среда». |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие культурного потенциала района, создание информационно-деятельного пространства, обеспечивающего равные возможности доступа населения к историко-культурным ценностям. |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышения качества работы в клубных учреждениях, создание полноценного комплекса культурно-досуговых услуг, отвечающих местным традициям, современным запросам населения. 2. Создание условий для поддержки и развития коллективов самодеятельного искусства и других клубных формирований на территории района. 3. Содействие развитию народного творчества, сохранение местных культурных традиций. 4. Содействие сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел. 5. Удовлетворение потребностей населения в библиотечном обслуживании. 6. Развитие предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств, внедрение новых технологий и современных методик, обеспечение необходимых условий для развития творчески ориентированной, успешной личности. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Количество участников культурно-досуговых мероприятий. 2. Количество участников клубных формирований. 3. Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, процентов. 4. Число посещений библиотеки (в стационарных условиях). 5. Количество учащихся ДШИ. 6. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на государственную поддержку отрасли культуры |
| Сроки реализации подпрограммы | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Муниципальной программы) | Общий объём финансирования подпрограммы 1 812 562,20 тыс. руб. Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет. Этап I. Всего; 585 191,30; 4 635,82; 15 080,18; 565 475,30. Этап II. Всего; 1 227 370,90; 24 574,08; 24 442,82; 1 178 354,00. 2023; 152 447,05; 20 380,18; 23 621,67; 108 445,20. 2024; 144 288,71; 2 073,81; 337,60; 141 877,30. 2025; 147 076,85; 1 062,05; 202,30; 145 812,50. 2026; 157 783,09; 1 058,04; 281,25; 156 443,80. 2027; 156 443,80; 156 443,80. 2028; 156 443,80; 156 443,80. 2029; 156 443,80; 156 443,80. 2030; 156 443,80; 156 443,80. |

Паспорт подпрограммы 2

«Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»

| Исполнители подпрограммы | Отдел по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области Автономная некоммерческая организация «Рамонский информационно-туристский центр» Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивного отдыха и туризма» Рамонского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Обеспечение базовых информационных и организационно-экономических условий для развития туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области и продвижение туристского потенциала Рамонского муниципального района Воронежской области на региональном и межрегиональном уровне. 2. Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Рамонского муниципального района Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма. 3. Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» |
| Цель подпрограммы | Создание комфортной туристской среды, сохранение и рациональное использование природного и культурного наследия района. |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала района и информированности населения и заинтересованных субъектов туриндустрии о туристском потенциале района. 2. Привлечение инвестиций на развитие инфраструктуры туризма. 3. Интеграция района в туристский рынок Воронежской области и развитие регионального и межрегионального сотрудничества в сфере туризма; 4. Обеспечение муниципальной поддержки субъектов туристской индустрии района, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Объём внутреннего и въездного туристского потока, тысяч человек. 2. Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории района по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма, - получателей муниципальной поддержки, единица. 3. Уровень исполнения плановых назначений по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, процент. |
| Сроки реализации подпрограммы | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Муниципальной программы) | Общий объём финансирования подпрограммы 292 029,27 тыс. руб. Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет. Этап I. Всего; 3 213,70; 0,00; 0,00; 3 213,70. Этап II. Всего; 288 815,57; 262 774,50; 5 362,78; 20 678,29. 2023; 171 813,47; 165 682,90; 3 381,28; 2 749,29. 2024; 108 784,10; 97 091,60; 1 981,50; 9 711,00. 2025; 1 292,50; 1 292,50. 2026; 1 385,10; 1 385,10. 2027; 1 385,10; 1 385,10. 2028; 1 385,10; 1 385,10. 2029; 1 385,10; 1 385,10. 2030; 1 385,10; 1 385,10. |

Паспорт подпрограммы 3

«Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы»

| Исполнитель подпрограммы | Отдел по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |
| Цель подпрограммы | Создание условий для эффективной реализации Муниципальной программы. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение условий для реализации Муниципальной программы. 2. Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства. 3. Мониторинг реализации Муниципальной программы с целью своевременного принятия управленческих решений. |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию Муниципальной программы |
| Сроки реализации подпрограммы | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации Муниципальной программы) | Общий объём финансирования подпрограммы 41 408,40 тыс. руб. Год; Всего; Федеральный бюджет; Областной бюджет; Местный бюджет. Этап I. Всего; 17 915,50; 0,00; 0,00; 17 915,50. Этап II. Всего; 23 492,90; 0,00; 90,36; 23 402,54. 2023; 2 774,10; 90,36; 2 683,74. 2024; 2 865,00; 2 865,00. 2025; 2 938,30; 2 938,30. 2026; 2 983,10; 2 983,10. 2027; 2 983,10; 2 983,10. 2028; 2 983,10; 2 983,10. 2029; 2 983,10; 2 983,10. 2030; 2 983,10; 2 983,10. |

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены на основании Стратегии социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной решением Совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области от 20.11.2018 № 322.

В числе приоритетов определены следующие направления:

- укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций населения района;

- повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и искусства

- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

- реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ в учреждениях дополнительного образования в области искусств;

- увеличение целевой аудитории культурной жизнедеятельности района, включая представителей всех конфессий и национальностей, проживающих на территории района;

- укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры, повышение социального статуса работников отрасли, развитие системы подготовки кадров;

- поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма.

Основной целью Муниципальной программы является формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения района, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.

В соответствии с целью Муниципальной программы определены следующие задачи:

1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни района.

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

3. Повышение качества и разнообразия и услуг в области культуры и искусства, возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел.

4. Развитие территорий за счет использования туристского потенциала, создание современного рынка туристских услуг.

5. Рациональное использование бюджетных средств, направляемых на развитие отрасли культуры и туризма.

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы и их значениях представлены в Приложении 1 к Муниципальной программе.

Методики расчета показателей (индикаторов) Муниципальной программы представлены в Приложении 2 к Муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм и мероприятий, реализуемых в рамках Муниципальной программы представлен в Приложении 3 к Муниципальной программе.

Расходы бюджета Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию Муниципальной программы представлены в Приложении 4 к Муниципальной программе.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлены в Приложении 5 к Муниципальной программе.

Приложение 1

к Муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области

«Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Единица измере-ния | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы <1> |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель (индикатор) предусмотрен <4> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Рамонского муниципального района период до 2035 года <2> | Перечнем показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, перечнем региональных показателей эффективности развития <3> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района |  | % | 90,5 | 90,6 | 90,7 | 90,8 | 90,9 | 91,0 | 91,1 | 91,2 | 91,3 | + |  |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе в процентном отношении от нормативной потребности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клубами и учреждениями клубного типа | Форма 7-НК | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | + |
|  | библиотеками | Форма 6-НК | % | 109,09 | 109,09 | 109,09 | 109,09 | 109,09 | 109,09 | 109,09 | 109,09 | 109,09 |  | + |
|  | парками культуры и отдыха |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | + |
| 3 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  | % | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |  | + |
| 4 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |  | % | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 |  | + |
| 5 | Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя |  | руб. | 2483,61 | 2811,87 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |  |  |
| 6 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной зарплате работников, занятых в сфере экономики региона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работников учреждений культуры | Форма ЗП-культура | % | 90,9 | 90,8 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |  |  |
|  | педагогических работников | Форма ЗП-образование | % | 112,7 | 113,3 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |  |  |
| 7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работников учреждений культуры | Форма ЗП-культура | руб. | 33218,56 | 38557,2 | 41738 | 45494 | 49361 | 49361 | 49361 | 49361 | 49361 |  | + |
|  | педагогических работников | Форма ЗП-образование | руб. | 41187,48 | 48099 | 49912 | 54454,5 | 59192,1 | 59192,1 | 59192,1 | 59192,1 | 59192,1 |  |  |
| 8 | Охват детей в возрасте от 5 лет до 18 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании | Форма 1-ДШИ | % | 9,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | + |  |
| 9 | Динамика объёма въездного туристского потока на территории района, в % к предыдущему году |  | % | 8,7 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | + |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие культуры Рамонского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Форма 7-НК | чел. | 158524 | 180935 | 201758 | 259403 | 288226 | 317048 | 345871 | 374694 | 432339 |  |  |
| 11 | Количество участников клубных формирований | Форма 7-НК | чел. | 3350 | 3324 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 |  |  |
| 12 | Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием |  | % | 39,1 | 43,5 | 47,8 | 52,3 | 56,6 | 61,0 | 65,3 | 69,6 | 73,9 | + |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Число посещений библиотеки (в стационарных условиях) | Форма 6-НК | чел. | 159182 | 160286 | 156955 | 157455 | 157955 | 158455 | 158955 | 159455 | 159955 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Система мер по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры Рамонского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество учащихся ДШИ | Форма 1-ДО | чел. | 516 | 486 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Региональный проект «Творческие люди» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на государственную поддержку отрасли культуры | Форма по ОКУД 0503127 | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Региональный проект «Культурная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на государственную поддержку отрасли культуры | Форма по ОКУД 0503127 | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение базовых информационных и организационно-экономических условий для развития туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области и продвижение туристского потенциала Рамонского муниципального района Воронежской области на региональном и межрегиональном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Объём внутреннего и въездного туристского потока |  | тыс. чел. | 438,8 | 443,2 | 447,6 | 452,1 | 456,6 | 461,2 | 465,8 | 470,5 | 475,2 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Рамонского муниципального района Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма, - получателей муниципальной поддержки |  | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | % | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 3 «Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию Муниципальной программы | Форма по ОКУД 0503127 | % | 99,9 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |

<1> В случае если показатель (индикатор) не применяется для оценки результативности основного мероприятия, подпрограммы или эффективности реализации муниципальной программы в целом, в графе соответствующего года ставится прочерк "-".

<2> Стратегия социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года, утвержденная решением Совета народных депутатов Рамонского муниципального района Воронежской области от 20.11.2018 № 322 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Рамонского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года» (приложение 3).

<3> Перечень показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), утвержденный постановлением правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления  городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента РФ от 07.05.2012  № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного  управления»;

Перечень региональных показателей эффективности развития муниципального района (городского округа), утвержденный постановлением правительства Воронежской области от 26.09.2013 № 838 «О мониторинге и оценке эффективности развития муниципальных районов, городских округов и поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов Воронежской области».

<4> В случае если показатель (индикатор) предусмотрен одним из указанных документов, то в соответствующей графе необходимо поставить знак "+".

Приложение 2

к муниципальной программе

Методики расчета показателей (индикаторов)

муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области

«Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»

| N№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) <1> |  | Единицы измерения | Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора) <2> |  | Срок предоставления информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год | Орган (структурные подразделения), ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района |  | % | Дн=Пкду*100/Чн, где Дн – доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения района, процентов; Пкду – количество человек, охваченных мероприятиями, проходящими в стационарных учреждениях культуры, человек; Чн – численность населения района, человек. |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| 12 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе в процентном отношении от нормативной потребности |  |  |  |  |  |  |
|  | клубами и учреждениями клубного типа |  | % | УФОкду= КДУф*100/КДУнорм., где УФОкду – уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа, процентов; КДУф – фактическая количество клубов и учреждений клубного типа, единиц; КДУнорм – требуемое количество клубов и учреждений клубного типа в соответствии с утвержденным нормативом, единиц. |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
|  | библиотеками |  | % | УФОбибл=БИБЛ *100/БИБЛнорм, где УФОбибл – уровень фактической обеспеченности библиотеками, процентов; БИБЛ – общее число библиотек на конец отчетного года, единиц; БИБЛнорм – требуемое количество общедоступных библиотек в соответствии с утвержденными нормативами, единиц. |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
|  | парками культуры и отдыха |  | % | УФОпкио= ПКиОф*100/ПКиОнорм., где УФОпкио – уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха, процентов; ПКиОф – фактическая количество парками культуры и отдыха, единиц; ПКиОнорм – требуемое количество парками культуры и отдыха в соответствии с утвержденным нормативом, единиц. |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| 3 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |  | % | Дздуд= ЗДуд*100/ЗДобщ., где Дздуд – доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процентов; ЗДуд – количество зданий (учреждений культурно-досугового типа, библиотек, сетевых единиц), здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, единиц; ЗДобщ – общее число зданий (учреждений культурно-досугового типа, библиотек, сетевых единиц) муниципальных учреждений культуры, единиц. |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| 4 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности |  | % | Д= Пр*100/По, где Д – доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процентов; Пр – количество объектов культурного наследия, требующих работ по сохранению (ремонт, реставрация, приспособление объекта культурного наследия для современного использования), единиц; По – общее количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, единиц. |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| 5 | Расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру в расчете на одного жителя |  | руб. | Рбк =(Бк-Бо)/Чнас, где: Рбк - расходы консолидированного бюджета муниципального района (городского округа) на культуру; рублей, Бо - расходы на культуру за счет субсидий из областного бюджета; рублей, Чнас - среднегодовая численность населения городского округа (муниципального района), человек. |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| 6 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной зарплате работников, занятых в сфере экономики региона |  | % | Показатель направлен на обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с целью сокращения разрыва между средним уровнем оплаты труда работников учреждений культуры и средним уровнем заработной платы по экономике региона. Показатель рассчитывается по следующей формуле: ОЗк = ЗПн / ЗПэр * 100%, где: ОЗк - отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Воронежской области, процентов; ЗПн - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, рублей; ЗПэр - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Воронежской области, рублей. Источником информации для расчета показателя являются данные формы федерального статистического наблюдения № ЗП-культура, ЗП-образование. |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| 7 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства |  | рублей | ЗПн=ФОТосн.р./Ч /12 месяцев, где: ЗПн - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, рублей; ФОТосн.р. – фонд начисленной заработной платы работников списочного состава, рублей, Ч - среднесписочная численность работников, человек. |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| 8 | Охват детей в возрасте от 5 лет до 18 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства в муниципальном образовании |  | % | Д=Чуч.ДШИ*100/Чд, где: Д - охват детей в возрасте от 5 лет до 18 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства в муниципальном, процентов; Чуч.ДШИ – количество учащихся ДШИ, человек; Чд - численность детей в возрасте 5—18 лет в муниципальном районе, человек; |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| 9 | Динамика объёма въездного туристского потока на территории, в % к предыдущему году |  | % | D = Р*100%/ Рпг, где: D – динамика объёма въездного туристского потока на территории, процентов, Р – объём въездного туристического потока, размещённого в средствах коллективного размещения, человек; Рпг - объём въездного туристического потока, размещённого в средствах коллективного размещения, человек за предыдущий год; Источником информации для расчёта показателя являются письменные данные, предоставленные владельцами средств коллективного размещения в ответ на запрос администрации муниципального района. Формула для расчета объёма въездного туристического потока, размещённого в средствах коллективного размещения, человек Р= Р1*Р2 Р1 – количество граждан, размещённых в гостиницах, человек; Р2 – количество граждан, посетивших туристические базы и базы отдыха. |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие культуры Рамонского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий |  | чел. | Статистическая отчетность по форме 7-НК |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| 11 | Количество участников клубных формирований |  | чел. | Статистическая отчетность по форме 7-НК |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| 12 | Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием |  | % | Д=Ккду*100/Коснащ.кду, где: Д - удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием, процентов; Ккду – количество сельских клубов в муниципальном районе, единиц; Коснащ.кду - количество сельских клубов в муниципальном районе, оснащенных современным оборудованием, единиц. |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| Основное мероприятие 1.2 Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Число посещений библиотеки (в стационарных условиях) |  | чел. | Статистическая отчетность формы № 6-нк |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| Основное мероприятие 1.3 Система мер по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры Рамонского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество учащихся |  | чел. | Статистическая отчетность ДШИ |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| Основное мероприятие 1.4 Региональный проект «Творческие люди» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на государственную поддержку отрасли культуры | % |  | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на государственной поддержку отрасли культуры к плановым значениям на конец отчетного периода | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| Основное мероприятие 1.5 Региональный проект «Культурная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на государственную поддержку отрасли культуры | % |  | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на государственной поддержку отрасли культуры к плановым значениям на конец отчетного периода | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение базовых информационных и организационно-экономических условий для развития туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области и продвижение туристского потенциала Рамонского муниципального района Воронежской области на региональном и межрегиональном уровне |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Объём внутреннего и въездного туристского потока | тыс. чел. |  | Р – объём въездного туристического потока, размещённого в средствах коллективного размещения, тысяч человек | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| Основное мероприятие 2.2 Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Рамонского муниципального района Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма, - получателей муниципальной поддержки |  | единица | Фактическое значение показателя определяется в соответствии с количеством заключенных соглашений с получателями муниципальной поддержки |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| Основное мероприятие 2.3 Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |  | % | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности к плановым значениям на конец отчетного периода |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Уровень исполнения плановых значений по расходам на реализацию Муниципальной программы |  | % | Фактическое значение показателя рассчитывается как отношение кассовых расходов на финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре, учреждений культуры, ДШИ к плановым значениям на конец отчетного периода |  | 20 января года, следующего за отчетным | Отдел по культуре |

<1> Показатели (индикаторы), предусмотренные в Приложении 1 к Муниципальной программе.

<2> Если показатель (индикатор) входит в состав данных официальной статистики или рассчитывается по методике, утвержденной на федеральном уровне, или устанавливается федеральным органом исполнительной власти, или рассчитывается по методике, предусмотренной региональным проектом, то в графе указывается соответствующая информация.

Приложение 3

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий подпрограмм и мероприятий,

реализуемых в рамках муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области

«Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»

| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие культуры Рамонского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района | - укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений района; - организация и проведение мероприятий, посвящённых значимым событиям района; - поддержка творческих инициатив населения. | 2023-2030 | Отдел по культуре | Организация культурно-досуговых мероприятий для населения. Организация деятельности клубных формирований с целью развития самодеятельного народного творчества. |
| Основное мероприятие 1.2 | Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района | - укрепление материально-технического и информационного потенциала библиотек района; - предоставление библиотечных услуг населению | 2023-2030 | Отдел по культуре | Развитие многофункциональной деятельности муниципальных библиотек; повышение доступности библиотечных фондов муниципальных библиотек. |
| Основное мероприятие 1.3 | Система мер по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры Рамонского муниципального района | - реализация предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств | 2023-2030 | Отдел по культуре | Повышение качества и расширение спектра предоставляемых образовательных услуг, обеспечение доступности культурного образовательного продукта, увеличение контингента учащихся. |
| Основное мероприятие 1.4 | Региональный проект «Творческие люди» | - обеспечение исполнения расходных обязательств на государственную поддержку отрасли культуры. | 2023-2030 | Отдел по культуре | Формирование положительного имиджа и повышение социального статуса профессии работников сферы культуры и искусства. |
| Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект «Культурная среда» | - обеспечение исполнения расходных обязательств на государственную поддержку отрасли культуры | 2023-2030 | Отдел по культуре | Развитие многофункциональной деятельности муниципальных библиотек; повышение доступности библиотечных фондов муниципальных библиотек. Организация культурно-досуговых мероприятий для населения и деятельности клубных формирований с целью развития самодеятельного народного творчества. Оснащение детской школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. |
| ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение базовых информационных и организационно-экономических условий для развития туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области и продвижение туристского потенциала Рамонского муниципального района Воронежской области на региональном и межрегиональном уровне | - предоставление грантов для реализации проектов по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма; - создание условий для развития туристической привлекательности муниципального района | 2023-2030 | Отдел по культуре | Реализация общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой. Развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества в области туризма. Развитие культурно-исторического, въездного и событийного туризма. |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Рамонского муниципального района Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма | - предоставление автономной некоммерческой организации «Рамонский информационно-туристский центр» субсидии для обеспечения деятельности по развитию туризма в районе - оказание информационно-консультационной и методологической поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории района по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма | 2023-2030 | Отдел по культуре, АНО «РИТЦ», МАУ «Центр спортивного отдыха и туризма» | Создание положительного имиджа района как привлекательной туристской дестинации, создание доступной и комфортной туристской среды. |
| Основное мероприятие 2.3 | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | - капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2023-2030 | Отдел по культуре | Рост числа некоммерческих организаций в сфере туризма, повышение качества предоставления услуг, развитие конкуренции на рынке туристских услуг в районе, увеличение въездного туристского потока, в том числе иностранных туристов, посетивших район, увеличение количества создаваемых рабочих мест. |
| ПОДПРОГРАММА 3 «Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | - обеспечение исполнения расходных обязательств по обеспечению работы отдела по культуре. | 2023-2030 | Отдел по культуре | Повышение качества планирования и контроля достижения целей, решения задач и результатов деятельности. Создание информационных, организационно-правовых и экономических условий для развития отрасли культуры. |

<1> Ожидаемый результат реализации указывается в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений,

отражающих эффект, вызванный реализацией основного мероприятия/мероприятия).

Приложение 4

к Муниципальной программе

Расходы бюджета Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию Муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Расходы бюджета, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 год. (Одиннадцатый год реализации (текущий год), всего |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  | (Десятый год реализации) | всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете района | в том числе по источникам |  |  | (двенадцатый год реализации) | (тринадцатый год реализации) | (четырнадцатый год реализации) | (пятнадцатый год реализации) | (шестнадцатый год реализации) | (семнадцатый год реализации) |
|  |  |  |  |  | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| МУНИЦИ-ПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области | всего | 327034,62 | 255937,81 | 99165,41 | 2319,10 | 154453,30 | 151307,65 | 162151,29 | 160812,00 | 160812,00 | 160812,00 | 160812,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по культуре | 327034,62 | 255937,81 | 99165,41 | 2319,10 | 154453,30 | 151307,65 | 162151,29 | 160812,00 | 160812,00 | 160812,00 | 160812,00 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие культуры Рамонского муниципального района | всего | 152447,05 | 144288,71 | 2073,81 | 337,60 | 141877,30 | 147076,85 | 157783,09 | 156443,80 | 156443,80 | 156443,80 | 156443,80 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по культуре | 152447,05 | 144288,71 | 2073,81 | 337,60 | 141877,30 | 147076,85 | 157783,09 | 156443,80 | 156443,80 | 156443,80 | 156443,80 |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района | всего | 59396,04 | 75759,89 | 1942,90 | 316,29 | 73500,70 | 75063,10 | 80896,08 | 79713,80 | 79713,80 | 79713,80 | 79713,80 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по культуре | 59396,04 | 75759,89 | 1942,90 | 316,29 | 73500,70 | 75063,10 | 80896,08 | 79713,80 | 79713,80 | 79713,80 | 79713,80 |
| Основное мероприятие 1.2 | Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района | всего | 22676,96 | 27072,32 | 130,91 | 21,31 | 26920,10 | 29278,95 | 31476,91 | 31319,90 | 31319,90 | 31319,90 | 31319,90 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по культуре | 22676,96 | 27072,32 | 130,91 | 21,31 | 26920,10 | 29278,95 | 31476,91 | 31319,90 | 31319,90 | 31319,90 | 31319,90 |
| Основное мероприятие 1.3 | Система мер по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры Рамонского муниципального района | всего | 31163,30 | 41456,50 | 0,00 | 0,00 | 41456,50 | 42734,80 | 45410,10 | 45410,10 | 45410,10 | 45410,10 | 45410,10 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по культуре | 31163,30 | 41456,50 | 0,00 | 0,00 | 41456,50 | 42734,80 | 45410,10 | 45410,10 | 45410,10 | 45410,10 | 45410,10 |
| Основное мероприятие 1.4 | Региональный проект «Творческие люди» | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по культуре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект «Культурная среда» | всего | 39210,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по культуре | 39210,75 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе | всего | 171813,47 | 108784,10 | 97091,60 | 1981,50 | 9711,00 | 1292,50 | 1385,10 | 1385,10 | 1385,10 | 1385,10 | 1385,10 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по культуре | 171813,47 | 108784,10 | 97091,60 | 1981,50 | 9711,00 | 1292,50 | 1385,10 | 1385,10 | 1385,10 | 1385,10 | 1385,10 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение базовых информационных и организационно-экономических условий для развития туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области и продвижение туристского потенциала Рамонского муниципального района Воронежской области на региональном и межрегиональном уровне | всего | 336,40 | 7889,40 | 0,00 | 0,00 | 7889,40 | 432,50 | 515,10 | 515,10 | 515,10 | 515,10 | 515,10 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по культуре | 336,40 | 7889,40 | 0,00 | 0,00 | 7889,40 | 432,50 | 515,10 | 515,10 | 515,10 | 515,10 | 515,10 |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Рамонского муниципального района Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма | всего | 755,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 860,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по культуре | 755,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 860,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» Строительство сетей, инженерных сооружений водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционного проекта по строительству туристического культурно - развлекательного и спортивного комплекса "ЯМАНЬ SPA RESORT" площадью 18,7 га. Адрес: Воронежская область, муниципальный район Рамонский, сельское поселение Комсомольское, территория СНТ Ямань. Строительство системы электроснабжения с целью подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям энергоснабжения в целях реализации инвестиционного проекта по строительству туристического культурно-развлекательного и спортивного комплекса "ЯМАНЬ SPA RESORT" площадью 18,7 га | всего | 170722,07 | 100044,70 | 97091,60 | 1981,50 | 971,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по культуре | 170722,07 | 100044,70 | 97091,60 | 1981,50 | 971,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы | всего | 2774,10 | 2865,00 | 0,00 | 0,00 | 2865,00 | 2938,30 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по культуре | 2774,10 | 2865,00 | 0,00 | 0,00 | 2865,00 | 2938,30 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | всего | 2774,10 | 2865,00 | 0,00 | 0,00 | 2865,00 | 2938,30 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 |
|  |  | в том числе по ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел по культуре | 2774,10 | 2865,00 |  |  | 2865,00 | 2938,30 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 |

Приложение 5

к Муниципальной программе

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы

Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2023 (десятый год реализации) | 2024 (одиннадцатый год реализации) | 2025 (двенадцатый год реализации) | 2026 (тринадцатый год реализации) | 2027 (четырнадцатый год реализации) | 2028 (пятнадцатый год реализации) | 2029 (шестнадцатый год реализации) | 2030 (семнадцатый год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области» | всего, в том числе | 1539679,37 | 327034,62 | 255937,81 | 151307,65 | 162151,29 | 160812,00 | 160812,00 | 160812,00 | 160812,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 287348,58 | 186063,08 | 99165,41 | 1062,05 | 1058,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 29895,96 | 27093,31 | 2319,10 | 202,30 | 281,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1222434,83 | 113878,23 | 154453,30 | 150043,30 | 160812,00 | 160812,00 | 160812,00 | 160812,00 | 160812,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие культуры Рамонского муниципального района | всего, в том числе | 1227370,90 | 152447,05 | 144288,71 | 147076,85 | 157783,09 | 156443,80 | 156443,80 | 156443,80 | 156443,80 |
|  |  | федеральный бюджет | 24574,08 | 20380,18 | 2073,81 | 1062,05 | 1058,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 24442,82 | 23621,67 | 337,60 | 202,30 | 281,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1178354,00 | 108445,20 | 141877,30 | 145812,50 | 156443,80 | 156443,80 | 156443,80 | 156443,80 | 156443,80 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Создание условий для организации деятельности культурно-досуговых учреждений района | всего, в том числе: | 609970,31 | 59396,04 | 75759,89 | 75063,10 | 80896,08 | 79713,80 | 79713,80 | 79713,80 | 79713,80 |
|  |  | федеральный бюджет | 3810,90 |  | 1942,90 | 934,00 | 934,00 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5992,47 | 5250,00 | 316,29 | 177,90 | 248,28 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 600166,94 | 54146,04 | 73500,70 | 73951,20 | 79713,80 | 79713,80 | 79713,80 | 79713,80 | 79713,80 |
| Основное мероприятие 1.2 | Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения Рамонского муниципального района | всего, в том числе: | 235784,74 | 22676,96 | 27072,32 | 29278,95 | 31476,91 | 31319,90 | 31319,90 | 31319,90 | 31319,90 |
|  |  | федеральный бюджет | 523,92 | 140,92 | 130,91 | 128,05 | 124,04 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 201,62 | 122,94 | 21,31 | 24,40 | 32,97 |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 235059,20 | 22413,10 | 26920,10 | 29126,50 | 31319,90 | 31319,90 | 31319,90 | 31319,90 | 31319,90 |
| Основное мероприятие 1.3 | Система мер по сохранению и развитию дополнительного образования детей в сфере культуры Рамонского муниципального района | всего, в том числе: | 342405,10 | 31163,30 | 41456,50 | 42734,80 | 45410,10 | 45410,10 | 45410,10 | 45410,10 | 45410,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 342405,10 | 31163,30 | 41456,50 | 42734,80 | 45410,10 | 45410,10 | 45410,10 | 45410,10 | 45410,10 |
| Основное мероприятие 1.4 | Региональный проект «Творческие люди» | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект «Культурная среда» | всего, в том числе: | 39210,75 | 39210,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 20239,26 | 20239,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 18248,73 | 18248,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 722,76 | 722,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие туризма в Рамонском муниципальном районе | всего, в том числе: | 288815,57 | 171813,47 | 108784,10 | 1292,50 | 1385,10 | 1385,10 | 1385,10 | 1385,10 | 1385,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 262774,50 | 165682,90 | 97091,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 5362,78 | 3381,28 | 1981,50 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 20678,29 | 2749,29 | 9711,00 | 1292,50 | 1385,10 | 1385,10 | 1385,10 | 1385,10 | 1385,10 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение базовых информационных и организационно-экономических условий для развития туризма в Рамонском муниципальном районе Воронежской области и продвижение туристского потенциала Рамонского муниципального района Воронежской области на региональном и межрегиональном уровне | всего, в том числе: | 11233,80 | 336,40 | 7889,40 | 432,50 | 515,10 | 515,10 | 515,10 | 515,10 | 515,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11233,80 | 336,40 | 7889,40 | 432,50 | 515,10 | 515,10 | 515,10 | 515,10 | 515,10 |
| Основное мероприятие 2.2 | Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Рамонского муниципального района Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма | всего, в том числе: | 6815,00 | 755,00 | 850,00 | 860,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 6815,00 | 755,00 | 850,00 | 860,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | всего, в том числе: | 270766,77 | 170722,07 | 100044,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет | 262774,50 | 165682,90 | 97091,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5362,78 | 3381,28 | 1981,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2629,49 | 1657,89 | 971,60 |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы | всего, в том числе: | 23492,90 | 2774,10 | 2865,00 | 2938,30 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 90,36 | 90,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 23402,54 | 2683,74 | 2865,00 | 2938,30 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 |
| Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 23492,90 | 2774,10 | 2865,00 | 2938,30 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 90,36 | 90,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 23402,54 | 2683,74 | 2865,00 | 2938,30 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 | 2983,10 |

».