АДМИНИСТРАЦИЯ

РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2024 № 26

р.п. Рамонь

О внесении изменений в постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 25.11.2013 № 494 «Об утверждении муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 08.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 15.04.2021 №114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рамонского муниципального района Воронежской области» администрация Рамонского муниципального района Воронежской области

п о с т а н о в л я е т :

2. Внести следующие изменения в постановление администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 25.11.2013 №494 «Об утверждении муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» (далее – Постановление) в части касающейся Приложения к Постановлению «Муниципальная программа Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» (далее – Муниципальная программа), изложив:

1.1. Паспорт Муниципальной программы в новой редакции согласно Приложению 1;

1.2.Паспорт Подпрограммы 1. «Развитие муниципального управления» Муниципальной программы в новой редакции согласно Приложению 2;

1.3. Паспорт Подпрограммы 2. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности администрации муниципального района» Муниципальной программы в новой редакции согласно Приложению 3;

1.4. Паспорт Подпрограммы 5. «Обеспечение реализации Муниципальной программы» Муниципальной программы в новой редакции согласно Приложению 4;

1.5. Приложение 4 к Муниципальной программе «Расходы бюджета Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальной программы» в новой редакции согласно Приложению 5;

1.6. Приложение 5 к Муниципальной программе «Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы Рамонского муниципального района» в новой редакции согласно Приложению 6.

2. Отделу по финансам администрации муниципального района (Двойневская) обеспечить финансирование мероприятий Муниципальной программы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального района.

3. Аппарату администрации муниципального района (Митяева), заместителю главы администрации муниципального района Корчагиной Е.И., отделу имущественных и земельных отношений администрации муниципального района (Новикова), МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Рамонского муниципального района» (Коростелев), МКУ «Рамонский архив» (Дьякова), МКУ «Централизованная бухгалтерия поселений» Рамонского муниципального района Воронежской области» (Анисимова) в пределах своей компетенции обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Рамонского муниципального района Воронежской области в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава муниципального района |  | Р.Н. Береснев |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

к постановлению администрации

Рамонского муниципального района

Воронежской области

от 19.01.2024 № 26

(Новая редакция)

«ПАСПОРТ

муниципальной программы Рамонского муниципального района

Воронежской области «Муниципальное управление

Рамонского муниципального района Воронежской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы |  | Аппарат администрации муниципального района; Отдел по образованию, спорту и молодежной политике; Отдел имущественных и земельных отношений; МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Рамонского муниципального района» (далее – МКУ «ЦОД ОМСУ»); МКУ «Рамонский архив»; МКУ «Централизованная бухгалтерия поселений» Рамонского муниципального района Воронежской области» (далее – МКУ «ЦБП») |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия не включенные в подпрограммы |  | Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления»: Осуществление отдельных государственных полномочий Предоставление субсидии СОНКО на обеспечение деятельности Поддержка средств массовой информации Имущественная, финансовая и информационная поддержка СОНКО Подпрограмма 2. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности администрации муниципального района»: Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОД ОМСУ» Подпрограмма 3. «Развитие информационного общества в муниципальном образовании»: Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета Организация предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу" одного окна" Подпрограмма 4. «Развитие муниципальной службы»: Совершенствование действующего муниципального законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции; Повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава; Формирование эффективного кадрового резерва муниципальных служащих Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»: Финансовое обеспечение деятельности администрации муниципального района, иных получателей средств районного бюджета-исполнителей Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы |  | Повышение качества муниципального управления в Рамонском муниципальном районе Воронежской области |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  | - Обеспечение бесперебойного функционирования исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального района по исполнению полномочий, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального района и повышение уровня жизни населения; - Обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального района, на осуществление местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района, 70% к 2030 году Эффективность правотворческой деятельности органов местного самоуправления, 100% к 2030 году; Количество реализованных проектов, инициированных ТОС и общественными организациями, 27 ед. к 2030 году |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы составляет 2 221 317,40 тыс. руб., в т.ч.: - 338 854,40 тыс. руб. - средства федерального бюджета; - 54 078,70 тыс. руб. - средства областного бюджета; - 1 828 384,30 тыс. руб. - средства районного бюджета. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы по годам составляет (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |
|  | Год |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет |  |
|  | Этап I |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | 694603,30 | 133034,30 | 10315,40 | 551253,60 |  |
|  | Этап II |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 |  | 396461,50 | 205701,20 | 36201,30 | 154559,00 |  |
|  | 2024 |  | 191779,70 | 61,00 | 1043,00 | 190675,70 |  |
|  | 2025 |  | 179850,40 | 0,00 | 1054,00 | 178796,40 |  |
|  | 2026 |  | 151724,50 | 57,90 | 1093,00 | 150573,60 |  |
|  | 2027 |  | 151724,50 |  | 1093,00 | 150631,50 |  |
|  | 2028 |  | 151724,50 |  | 1093,00 | 150631,50 |  |
|  | 2029 |  | 151724,50 |  | 1093,00 | 150631,50 |  |
|  | 2030 |  | 151724,50 |  | 1093,00 | 150631,50 |  |

»

Приложение 2

к постановлению администрации

Рамонского муниципального района

Воронежской области

от 19.01.2024 № 26

(Новая редакция)

«П А С П О Р Т

Подпрограммы 1. «Развитие муниципального управления»

муниципальной программы Рамонского муниципального района

Воронежской области «Муниципальное управление

Рамонского муниципального района Воронежской области»

| Исполнители подпрограммы | Аппарат администрации муниципального района; Отдел по образованию, спорту и молодежной политике; Отдел имущественных и земельных отношений; МКУ «Рамонский архив»; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Осуществление отдельных государственных полномочий Предоставление субсидии СОНКО на обеспечение деятельности Поддержка средств массовой информации Имущественная, финансовая и информационная поддержка СОНКО |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Решение вопросов местного значения, поддержка деятельности НКО; исполнение переданных государственных полномочий и повышение эффективности деятельности администрации муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение бесперебойного функционирования администрации муниципального района по решению вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального района и повышение уровня жизни населения; - Повышение качества муниципального управления; - Развитие системы НКО; - Обеспечение реализации прав граждан, проживающих на территории муниципального района, на осуществление местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству - к 2030 году 100%; Количество НКО, которым предоставлена субсидия из бюджета муниципального района на обеспечение их деятельности - к 2030 году 3 ед.; Количество СОНКО, которым предоставлена финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования (включая субсидии из областного бюджета) - к 2030 году 3 ед.; Количество органов ТОС, которым предоставлены гранты из бюджета муниципального района на реализацию проектов на конкурсной основе - к 2030 году 10 ед.; Количество НКО, которым предоставлена имущественная поддержка - к 2030 году 3 ед.; |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 644 703,20 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет |  | Районный бюджет |
|  | Этап I |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 247057,40 | 113034,30 |  | 10303,50 | 103749,60 |
|  | Этап II |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 277718,40 | 205701,20 |  | 29654,50 | 42362,70 |
|  | 2024 | 48137,50 | 61,00 |  | 36201,30 | 11875,20 |
|  | 2025 | 39402,40 | 0,00 |  | 1043,00 | 38359,40 |
|  | 2026 | 6477,50 | 57,90 |  | 1054,00 | 5365,60 |
|  | 2027 | 6477,50 |  |  | 1093,00 | 5384,50 |
|  | 2028 | 6477,50 |  |  | 1093,00 | 5384,50 |
|  | 2029 | 6477,50 |  |  | 1093,00 | 5384,50 |
|  | 2030 | 6477,50 |  |  | 1093,00 | 5384,50 |

»

Приложение 3

к постановлению администрации

Рамонского муниципального района

Воронежской области

от 19.01.2024 № 26

(Новая редакция)

«П А С П О Р Т

Подпрограммы 2. «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности администрации муниципального района»

Муниципальной программы Рамонского муниципального района

Воронежской области «Муниципальное управление

Рамонского муниципального района Воронежской области»

| Исполнители подпрограммы | МКУ «ЦОД ОМСУ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОД ОМСУ» |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание условий для бесперебойного функционирования администрации муниципального района |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Материально-техническое обеспечение деятельности администрации муниципального района |  |  |  |  |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | Соотношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на осуществление деятельности МКУ «ЦОД ОМСУ», к предусмотренным в районном бюджете плановым расходам на соответствующий период - к 2030 году 100% |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной Подпрограммы составляет 824 289,50 тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Год | Всего | Федер. бюджет | Обл. бюджет | Районный бюджет |
|  | Этап I |  |  |  |  |
|  | Всего | 220913,80 |  |  | 220913,80 |
|  | Этап II |  |  |  |  |
|  | 2023 | 64873,70 |  | 5563,40 | 59310,30 |
|  | 2024 | 78829,00 |  |  | 78829,00 |
|  | 2025 | 74078,00 |  |  | 74078,00 |
|  | 2026 | 77119,00 |  |  | 77119,00 |
|  | 2027 | 77119,00 |  |  | 77119,00 |
|  | 2028 | 77119,00 |  |  | 77119,00 |
|  | 2029 | 77119,00 |  |  | 77119,00 |
|  | 2030 | 77119,00 |  |  | 77119,00 |

»

Приложение 4

к постановлению администрации

Рамонского муниципального района

Воронежской области

от 19.01.2024 № 26

(Новая редакция)

«П А С П О Р Т

Подпрограммы 5. «Обеспечение реализации Муниципальной программы» Муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области»

| Исполнители подпрограммы | Аппарат администрации муниципального района; МКУ «ЦОД ОМСУ»; МКУ «Рамонский архив» МКУ «ЦБП» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | Финансовое обеспечение деятельности администрации муниципального района, иных получателей средств районного бюджета-исполнителей Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области», эффективное выполнение полномочий (функций) администрации муниципального района |  |  |  |  |  |
| Показатели (индикаторы) подпрограммы | Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, к 2030 году не менее 95%. |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Этап I: 2014-2022 годы Этап II: 2023-2030 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы из средств районного бюджета составляет 750 770,90 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Год | Всего | Федер. бюджет |  | Обл. бюджет | Районный бюджет |
|  | Этап I |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 226578,40 |  |  |  | 226578,40 |
|  | Этап II |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 53869,30 |  |  |  | 53869,30 |
|  | 2024 | 64813,20 |  |  |  | 64813,20 |
|  | 2025 | 66370,00 |  |  |  | 66370,00 |
|  | 2026 | 67828,00 |  |  |  | 67828,00 |
|  | 2027 | 67828,00 |  |  |  | 67828,00 |
|  | 2028 | 67828,00 |  |  |  | 67828,00 |
|  | 2029 | 67828,00 |  |  |  | 67828,00 |
|  | 2030 | 67828,00 |  |  |  | 67828,00 |

»

Приложение 5

к постановлению администрации

Рамонского муниципального района

Воронежской области

от 19.01.2024 № 26

Расходы бюджета Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (девятый год реализации) | (десятыйгод реализации) | всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные решением СНД о бюджете района | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | (двенадцатый год реализации) | (тринадцатый год реализации) | (четырнадцатый год реализации) | (пятнадцатый год реализации) | (шестнадцатый год реализации) | (семнадцатый год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области» | всего | 286 004,00 | 396 461,50 | 191 779,70 | 61,00 | 1043,00 | 190675,70 | 179 850,40 | 151 424,50 | 151 424,50 | 151 424,50 | 151 424,50 | 151 424,50 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области | 190 121,30 | 317 179,70 | 93885,90 | 61,00 | 1043,00 | 92781,90 | 101209,40 | 72056,20 | 72056,20 | 72056,20 | 72056,20 | 72056,20 |
|  |  | МКУ "ЦОД ОМСУ" | 55 240,30 | 64 873,70 | 78 829,00 | 0,00 | 0,00 | 78829,00 | 74078,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 |
|  |  | МКУ "Рамонский архив" | 3 268,90 | 3 421,30 | 4 167,40 | 0,00 | 0,00 | 4167,40 | 4 284,50 | 4 414,70 | 4 414,70 | 4 414,70 | 4 414,70 | 4 414,70 |
|  |  | МКУ «ЦБП»" | 5 562,10 | 10 986,80 | 14897,40 | 0,00 | 0,00 | 14897,40 | 15399,50 | 15996,60 | 15996,60 | 15996,60 | 15996,60 | 15996,60 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Развитие муниципального управления » | всего | 190 121,30 | 277718,40 | 48137,50 | 61,00 | 1043,00 | 47033,50 | 39402,40 | 6477,50 | 6477,50 | 6477,50 | 6477,50 | 6477,50 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | всего |  |  | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных правовых актов Воронежской области | всего | 446,00 | 507,00 | 532,00 | 0,00 | 532,00 | 0,00 | 538,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области | 446,00 | 507,00 | 532,00 | 0,00 | 532,00 | 0,00 | 538,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | всего | 416,00 | 484,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 516,00 | 536,00 | 536,00 | 536,00 | 536,00 | 536,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области | 416,00 | 484,00 | 511,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 | 516,00 | 536,00 | 536,00 | 536,00 | 536,00 | 536,00 |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств муниципального района органами местного самоуправления, иными главными распорядителями средств районного бюджета - исполнителями | всего | 184 600,70 | 259 100,3 | 44 968,70 | 0,00 | 0,00 | 44968,70 | 13755,10 | 3 117,10 | 3 117,10 | 3 117,10 | 3 117,10 | 3 117,10 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области | 184 600,70 | 259 100,3 | 44 968,70 | 0,00 | 0,00 | 44968,70 | 13755,10 | 3 117,10 | 3 117,10 | 3 117,10 | 3 117,10 | 3 117,10 |
| Основное мероприятие 1.6 | Предоставление субсидии СОНКО на обеспечение деятельности | всего | 1026,3 | 1 312,80 | 1 464,80 | 0,00 | 0,00 | 1464,80 | 1 530,30 | 1 609,50 | 1 609,50 | 1 609,50 | 1 609,50 | 1 609,50 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области | 1026,30 | 1 312,80 | 1 464,80 | 0,00 | 0,00 | 1464,80 | 1 530,30 | 1 609,50 | 1 609,50 | 1 609,50 | 1 609,50 | 1 609,50 |
| Основное мероприятие 1.7 | Поддержка средств массовой информации | всего | 600,00 | 598,30 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 7 855,30 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области | 600,00 | 598,30 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 7 855,30 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Основное мероприятие 1.8 | Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий СОНКО на реализацию программ (проектов) | всего | 3 000,00 | 6222,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области | 3 000,00 | 6222,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.9 | Поощрение проектов, реализуемых в рамках ТОС | всего | 0,00 | 9 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9207,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области | 0,00 | 9 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9207,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.10 | Обеспечение соответствия нормативной правовой базы муниципального образования действующему законодательству | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.11 | Предоставление СОНКО помещений на безвозмездной основе в соответствии с соглашениями о безвозмездной передаче части нежилого помещения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.12 | Освещение и пропаганда деятельности НКО (в т.ч. СОНКО, ТОС) посредством размещения тематической информации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района в сети Интернет и в ОПГ «Голос Рамони» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.13 | Стимулирование НКО (в т.ч. СОНКО, ТОС) к созданию страничек в социальных сетях | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.14 | Оказание содействия НКО (в т.ч. СОНКО, ТОС) в освещении их деятельности | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.15 | Информационная поддержка конкурса среди СОНКО на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета муниципального района на реализацию программ (проектов) | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.16 | Информационная поддержка конкурса среди ТОС на предоставление грантов из бюджета муниципального района на реализацию проектов | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.17 | Проведение круглых столов и семинаров для представителей НКО с целью консультирования по актуальным вопросам организации и совершенствования их деятельности | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.18 | Консультирование СОНКО по вопросам участия в конкурсе на получение президентских грантов, а также конкурсах на получение грантов, проводимых администрацией муниципального района, департаментом социальной защиты Воронежской области и другими организациями | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.19 | Консультирование органов ТОС по вопросам участия в конкурсах на получение грантов, проводимых Ассоциацией «Совет муниципальных образований Воронежской области» и администрацией муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.20 | Привлечение НКО к активному участию в общерайонных акциях и субботниках | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.21 | Привлечение НКО к активному участию в культурно-массовых и патриотических мероприятиях, проводимых в районе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.22 | Привлечение НКО к активному участию в оказании поддержки ветеранам, инвалидам, пенсионерам и иным лицам, находящимся в трудной жизненной | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Осуществление материально-технического обеспечения деятельности администрации муниципального района | всего | 55 240,30 | 64873,70 | 78829,00 | 0,00 | 0,00 | 78829,00 | 74078,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ "ЦОД ОМСУ" | 55 240,30 | 64 873,70 | 78829,00 | 0,00 | 0,00 | 78829,00 | 74078,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ "ЦОД ОМСУ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОД ОМСУ» | всего | 55 240,30 | 64873,70 | 78829,00 | 0,00 | 0,00 | 78829,00 | 74078,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «ЦОД ОМСУ» | 55 240,30 | 64873,70 | 78829,00 | 0,00 | 0,00 | 78829,00 | 74078,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 |
| ПОДПРОГРАММА 3 | "Развитие информационного общества в муниципальном образовании" | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного окна" | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Регистрация граждан в ЕСИА | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | Развитие муниципальной службы | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Совершенствование действующего муниципального законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование эффективного кадрового резерва муниципальных служащих | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление антикоррупционных мер с целью снижения уровня коррупционности на муниципальной службе | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 40 642,40 | 53869,30 | 64813,20 | 0,00 | 0,00 | 64813,20 | 66370,00 | 67828,00 | 67828,00 | 67828,00 | 67828,00 | 67828,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области | 31 811,40 | 32657,40 | 38402,40 | 0,00 | 0,00 | 38402,40 | 39263,00 | 39936,70 | 39936,70 | 39936,70 | 39936,70 | 39936,70 |
|  |  | МКУ " Рамонский архив" | 3 268,90 | 3421,30 | 4167,40 | 0,00 | 0,00 | 4167,40, | 4284,50 | 4417,70 | 4417,70 | 4417,70 | 4417,70 | 4417,70 |
| Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации муниципального района, иных получателей средств районного бюджета -исполнителей | всего | 26 034,70 | 32657,40 | 38402,40 | 0,00 | 0,00 | 38402,40 | 39263,00 | 39936,70 | 39936,70 | 39936,70 | 39936,70 | 39936,70 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области | 26 034,70 | 32657,40 | 38402,40 | 0,00 | 0,00 | 38402,40 | 39263,00 | 39936,70 | 39936,70 | 39936,70 | 39936,70 | 39936,70 |
| Основное мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «Рамонский архив» | всего | 3 268,90 | 3421,30 | 4167,40 | 0,00 | 0,00 | 4167,40 | 4284,50 | 4417,70 | 4417,70 | 4417,70 | 4417,70 | 4417,70 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ "Рамонский архив" | 3 268,90 | 3421,30 | 4167,40 | 0,00 | 0,00 | 4167,40 | 4284,50 | 4417,70 | 4417,70 | 4417,70 | 4417,70 | 4417,70 |
| Основное мероприятие 5.3 | Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района | всего | 5 266,70 | 6138,80 | 6480,00 | 0,00 | 0,00 | 6480,00 | 6550,00 | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области | 5 266,70 | 6138,80 | 6480,00 | 0,00 | 0,00 | 6480,00 | 6550,00 | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 |
| Основное мероприятие 5.4 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников | всего | 0,00 | 105,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.5 | Оказание мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Почетный гражданин» | всего | 510,00 | 560,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 686,00 | 693,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области | 510,00 | 560,00 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | 686,00 | 693,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Основное мероприятие 5.6 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «ЦБП» | всего | 5 562,10 | 10986,80 | 14897,40 | 0,00 | 0,00 | 14897,40 | 15399,50 | 15996,60 | 15996,60 | 15996,60 | 15996,60 | 15996,60 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МКУ «ЦБП» | 5 562,10 | 10986,80 | 14897,40 | 0,00 | 0,00 | 14897,40 | 15399,50 | 15996,60 | 15996,60 | 15996,60 | 15996,60 | 15996,60 |

»

Приложение 6

к постановлению администрации

Рамонского муниципального района

Воронежской области

от 19.01.2024 № 26

«Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы Рамонского муниципального района

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2023 (десятый год реализации) | 2024 (одиннадцатый год реализации) | 2025 (двенадцатый год реализации) | 2026 (тринадцатый год реализации) | 2027 (четырнадцатый год реализации) | 2028 (пятнадцатый год реализации) | 2029 (шестнадцатый год реализации) | 2030 (семнадцатый год реализации) |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области " | всего, в том числе: | 1526714,10 | 396461,50 | 191779,70 | 179850,40 | 151724,50 | 151724,50 | 151724,50 | 151724,50 | 151724,50 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 205820,10 | 205701,20 | 61,00 | 0 | 57,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 43763,30 | 36201,30 | 1043,00 | 1054,00 | 1093,00 | 1093,00 | 1093,00 | 1093,00 | 1093,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 1277130,70 | 154559,00 | 190675,70 | 178796,40 | 150573,60 | 150631,50 | 150631,50 | 150631,50 | 150631,50 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие муниципального управления | всего, в том числе: | 397645,80 | 277718,40 | 48137,50 | 39402,40 | 6477,50 | 6477,50 | 6477,50 | 6477,50 | 6477,50 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 205820,10 | 205701,20 | 61,00 | 0 | 57,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 72324,80 | 29654,50 | 36201,30 | 1043,00 | 1054,00 | 1093,00 | 1093,00 | 1093,00 | 1093,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 119500,90 | 42362,70 | 11875,20 | 38359,40 | 5365,60 | 5384,50 | 5384,50 | 5384,50 | 5384,50 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Осуществление государственных полномочий по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных правовых актов Воронежской области | всего, в том числе: | 4362 | 507,00 | 532,00 | 538,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4362 | 507,00 | 532,00 | 538,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 | 557,00 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий | всего, в том числе: | 4191 | 484 | 511 | 516 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4191 | 484 | 511 | 516 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств муниципального района органами местного самоуправления, иными главными распорядителями средств районного бюджета - исполнителями | всего, в том числе: | 333409,60 | 259100,30 | 44968,70 | 13755,10 | 3117,10 | 3117,10 | 3117,10 | 3117,10 | 3117,10 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 205701,20 | 205701,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 25505,90 | 25505,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 102202,50 | 27893,20 | 44968,70 | 13755,10 | 3117,10 | 3117,10 | 3117,10 | 3117,10 | 3117,10 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Предоставление субсидий СОНКО на обеспечение деятельности | всего, в том числе: | 12410,40 | 1312,80 | 1464,80 | 1585,30 | 1609,50 | 1609,50 | 1609,50 | 1609,50 | 1609,50 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 12410,40 | 1312,8 | 1464,80 | 1585,30 | 1609,50 | 1609,50 | 1609,50 | 1609,50 | 1609,50 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7 | Поддержка средств массовой информации | всего, в том числе: | 12053,60 | 598,30 | 600,00 | 7855,30 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 12053,60 | 598,30 | 600,00 | 7855,30 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8 | Предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий СОНКО на реализацию программ (проектов) | всего, в том числе: | 12222,00 | 6222,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3157,60 | 3157,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 9064,40 | 3064,40 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 | Поощрение проектов, реализуемых в рамках ТОС | всего, в том числе: | 18701,70 | 9494,00 | 0,00 | 9207,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 18701,70 | 9494,00 | 0,00 | 9207,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10 | Обеспечение соответствия нормативной правовой базы муниципального образования действующему законодательству | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.11 | Предоставление СОНКО помещений на безвозмездной основе в соответствии с соглашениями о безвозмездной передаче части нежилого помещения | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.12 | Освещение и пропаганда деятельности НКО (в т.ч. СОНКО, ТОС) посредством размещения тематической информации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района в сети Интернет и в ОПГ «Голос Рамони» | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.13 | Стимулирование НКО (в т.ч. СОНКО, ТОС) к созданию страничек в социальных сетях | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.14 | Оказание содействия НКО (в т.ч. СОНКО, ТОС) в освещении их деятельности | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.15 | Информационная поддержка конкурса среди СОНКО на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета муниципального района на реализацию программ (проектов) | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.16 | Информационная поддержка конкурса среди ТОС на предоставление грантов из бюджета муниципального района на реализацию проектов | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.17 | Проведение круглых столов и семинаров для представителей НКО с целью консультирования по актуальным вопросам организации и совершенствования их деятельности | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.18 | Консультирование СОНКО по вопросам участия в конкурсе на получение президентских грантов, а также конкурсах на получение грантов, проводимых администрацией муниципального района, департаментом социальной защиты Воронежской области и другими организациями | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.19 | Консультирование органов ТОС по вопросам участия в конкурсах на получение грантов, проводимых Ассоциацией «Совет муниципальных образований Воронежской области» и администрацией муниципального района | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.20 | Привлечение НКО к активному участию в общерайонных акциях и субботниках | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.21 | Привлечение НКО к активному участию в культурно-массовых и патриотических мероприятиях, проводимых в районе | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.22 | Привлечение НКО к активному участию в оказании поддержки ветеранам, инвалидам, пенсионерам и иным лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Осуществление материально-технического обеспечения деятельности администрации муниципального района | всего, в том числе: | 603375,70 | 64873,70 | 78829,00 | 74078,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5563,40 | 5563,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 597812,30 | 59310,30 | 78829,00 | 74078,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОД ОМСУ» | всего, в том числе: | 603375,70 | 64873,70 | 78829,00 | 74078,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5563,4 | 5563,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 597812,30 | 59310,30 | 78829,00 | 74078,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 | 77119,00 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 3 | Развитие информационного общества в муниципальном образовании | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Развитие информационного общества и формирование электронного муниципалитета | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация предоставления муниципальных услуг ,в том числе по принципу" одного окна" | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Регистрация граждан в ЕСИА | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 4 | Развитие муниципальной службы | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Совершенствование действующего муниципального законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Формирование эффективного кадрового резерва муниципальных служащих | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Осуществление антикоррупционных мер с целью снижения уровня коррупционности на муниципальной службе | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 5 | "Обеспечение реализации муниципальной программы | всего, в том числе: | 524192,50 | 53869,30 | 64813,20 | 66370,00 | 67828,00 | 67828,00 | 67828,00 | 67828,00 | 67828,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 983,40 | 983,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 523209,10 | 52885,90 | 64813,20 | 66370,00 | 67828,00 | 67828,00 | 67828,00 | 67828,00 | 67828,00 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1 | Финансовое обеспечение деятельности администрации муниципального района, иных получателей средств районного бюджета-исполнителей | всего, в том числе: | 310006,30 | 32657,40 | 38402,40 | 39263,00 | 39936,70 | 39936,70 | 39936,70 | 39936,70 | 39936,70 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 983,40 | 983,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 309022,90 | 31674,00 | 38402,40 | 39263,00 | 39936,70 | 39936,70 | 39936,70 | 39936,70 | 39936,70 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «Рамонский архив» | всего, в том числе: | 33962,10 | 3421,30 | 4167,80 | 4284,50 | 4417,70 | 4417,70 | 4417,70 | 4417,70 | 4417,70 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 33962,10 | 3421,30 | 4167,80 | 4284,50 | 4417,70 | 4417,70 | 4417,70 | 4417,70 | 4417,70 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района | всего, в том числе: | 52168,80 | 6138,80 | 6480,00 | 6550,00 | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 52168,80 | 6138,80 | 6480,00 | 6550,00 | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 | 6600,00 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников | всего, в том числе: | 1365,00 | 105,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1365,00 | 105,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.5 | Оказание мер социальной поддержки граждан, имеющих звание «Почетный гражданин» | всего, в том числе: | 5439,00 | 560,00 | 686,00 | 693,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5439,00 | 560,00 | 686,00 | 693,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.6 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений МКУ «ЦБП» | всего, в том числе: | 121266,70 | 10986,80 | 14897,40 | 15399,50 | 15996,60 | 15996,60 | 15996,60 | 15996,60 | 15996,60 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 121266,70 | 10986,80 | 14897,40 | 15399,50 | 15996,60 | 15996,60 | 15996,60 | 15996,60 | 15996,60 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

»