Автономная некоммерческая организация

Ресурсный центр организации добровольческой деятельности «Волонтеры добра»

Заявка на конкурс по распределению грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, проводимый администрацией Рамонского муниципального района Воронежской области в рамках реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области», утвержденной постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области

от 25.11.2013 №494

Адрес организации:

396020, Воронежская область,

Рамонский район, р. п. Рамонь,

ул. Школьная, д. 1

Руководитель организации:

Ребрищева Светлана Анатольевна

Тел: 8-47340-2-12-00

Проект:

«ДОБРОцентр»

Период реализации проекта:

с 27. 12.2023 по 26. 12.2024

Общая стоимость проекта:

398 241,00 руб.

Объем привлеченных внебюджетных

ресурсов (в стоимостном выражении):

176 241,00 руб.

Запрашиваемый объем гранта

в форме субсидии:

222 000,00 руб.

2. Паспорт программы (проекта)

| Наименование проекта | ДОБРО центр. |
| --- | --- |
| Наименование приоритетного направления муниципальной поддержки, которому соответствует проект | Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления (добровольческого (волонтерского) движения). |
| Исполнитель проекта | Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр организации добровольческой деятельности «Волонтеры добра» |
| Цели и задачи проекта | Целью проекта является создание на территории Рамонского муниципального района ДОБРО центра, способствующего развитию добровольчества (волонтерства) и оказывающего квалифицированную помощь добровольческим (волонтерским) объединениям и их руководителям на территории района. Задачи: 1. Вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность через информационную работу ДОБРО центра; 2. Повышение уровня компетенций у руководителей добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Рамонского муниципального района. 3. Повышение уровня компетенций добровольческого (волонтерского) сообщества района. 4. Создание межсекторного взаимодействия между активистами школьного, студенческого, трудоспособного добровольчества, а также их взаимодействие с представителями корпоративного добровольчества, администрацией и НКО. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели проекта | Жители Рамонского муниципального района в возрасте от 14 лет (включая трудоспособное население): школьные добровольческие объединения – 15 объединений – 300 человека; студенческие добровольческие объединения – 1 объединение – 15 человек; 2 районных общественных объединений – 135 человек. |
| Сроки и этапы реализации программы (проекта) | 27.12.2023 – 26.12.2024 |
| Перечень основных мероприятий программы (проекта) | Разработать и внедрить механизм поддержки и развития добровольческой (волонтерской) деятельности по 6 направлениям (консультационная, методическая, обучение, материально-техническая, информационная, организационная). 1. Проведение обучения руководителей, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность с приглашением областных спикеров из Ресурсного центра поддержки добровольчества Воронежской области ГБУ ВО «ОМЦ» (по согласованию); 2. Проведение обучения волонтеров в рамках Школы добровольца с приглашенными спикерами из Ресурсного центра поддержки добровольчества Воронежской области ГБУ ВО «ОМЦ» и Ресурсного центра поддержки НКО Воронежской области, координаторами ВОД «Волонтеры Победы» и ВОД «Волонтеры медики» (по согласованию); 3. Рассмотрение не менее 30 обращений по теме добровольчества; 4. Проведение не менее 2 районных мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности, с охватом более 400 человек); 5. Участие волонтеров в районных и областных мероприятиях – не менее 200 мероприятий; 6. Освещение в СМИ не менее 30 мероприятий по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности (в том числе по обращениям) на территории Рамонского муниципального района. |
| Объемы и источники финансирования программы (проекта) | Всего 398 241,00 рублей, из них: 222 000, 00 рублей – средства гранта 176 241,00 рублей – внебюджетные средства |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (проекта) и показатели социально-экономической эффективности | Создание ДОБРО центра будет способствовать формированию благоприятного развития добровольческой (волонтерской) деятельности на территории района. Добровольчество станет культурой, интегрируется в привычки и, таким образом, количество добровольцев в Рамонском муниципальном районе увеличится. Качественные изменения – это повышение престижа добровольческой (волонтерской) деятельности. |

3. Содержание решаемой проблемы

В ходе подготовки к реализации проекта нами были организованы и проведены встречи, с руководителями и представителями добровольческих объединений района. Главным вопросом этих встреч было обсуждение необходимости создания ДОБРО центра с необходимым комплексом услуг.

Добровольческая система Рамонского муниципального района охватывает в основной своей массе учебные заведения и формальные структуры с руководителями и системами (15 волонтерских отряда). Но существуют структуры, являющиеся трудовыми коллективами, эко-волонтерами, волонтерами по формированию городской среды, которые занимаются любой общественно-полезной деятельностью и люди, которые не входят не в какие системы – трудоспособное население Рамонского муниципального района. Для того, чтобы охватить эти целевые аудитории необходимо создание полноценного центра, главной задачей которого является информирование и вовлечение добровольцев в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

Работа ДОБРО центра будет осуществляться по 6 основным направлениям:

- обучающие мероприятия для волонтеров;

- консультационные услуги по вопросам организации добровольческой деятельности, деятельности добровольческих объединений, реализации добровольческих проектов и программ;

- оказание необходимой методической помощи добровольческим организациям, а также организациям, привлекающим к своей деятельности волонтеров;

- организация социального партнерства;

- оказание информационной помощи, содействие освещению мероприятий добровольческих организаций в СМИ и социальных сетях;

- предоставление добровольческим организациям помещений и необходимого оборудования для проведения мероприятий, оказание технической поддержки.

4. Основные цели и задачи программы (проекта)

Целью проекта является создание на территории Рамонского муниципального района ДОБРО центра, способствующего развитию добровольчества (волонтерства) и оказывающего квалифицированную помощь добровольческим (волонтерским) объединениям и их руководителям на территории района.

Задачи:

1.	Вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность через информационную работу «Добра. Центра»;

2.	Повышение уровня компетенций у руководителей добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Рамонского муниципального района.

3. Повышение уровня компетенций добровольческого (волонтерского) сообщества района.

4. Создание межсекторного взаимодействия между активистами школьного, студенческого, трудоспособного добровольчества, а также их взаимодействие с представителями корпоративного добровольчества, администрацией и НКО.

| № п/п | Наименование целевых показателей реализации программы (проекта) | Единица измерения | Значение индикатора по выбранным периодам (месяц, квартал, полугодие и т.д.) реализации программы (проекта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1кв. 2024 | 2кв. 2024 | 3кв.2024 | 4 кв. 2024 |
| 1. | Количество учащихся ОУ, охваченных добровольческой деятельностью | чел. | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 2. | Число добровольцев, которые пройдут обучения. | чел. | 50 | 150 | 200 | 250 |
| 3. | Количество добровольцев, которые примут участие в форуме «ДоброГрад». | чел. | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 4. | Количество добровольческих (волонтерских) мероприятий с участием добровольцев. | шт. | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 5. | Количество школьных добровольческих объединений. | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6. | Количество студенческих добровольческих объединений. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Количество районных волонтерских отрядов. | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Число руководителей добровольческой (волонтерской) деятельности, которые пройдут обучения. | чел. | 17 | 17 | 17 | 17 |

5. Описание программы (проекта)

План мероприятий по реализации проекта поддержки добровольчества (волонтерства):

1. Провести пресс-конференцию, чтобы проинформировать население района о проекте, его задачах и целях, привлечь к его участию максимальное количество молодёжи, добровольцев. В пресс–конференции примут участие 165 человек. Это представители общественных организаций, лидеры волонтерских отрядов образовательных учреждений, СМИ, администрации района.

2. Проведение Ярмарки добровольческих инициатив: волонтерские отряды, общественные объединения и организации представляют свои проекты и акции, а потенциальный волонтер знакомится с разнообразием спектра интересной работы и записывается в заинтересованные движения.

3. Обучающие мероприятия по развитию добровольческой деятельности с приглашенными спикерами из Ресурсного центра поддержки добровольчества Воронежской области ГБУ ВО «ОМЦ» (по согласованию) для руководителей, курирующих добровольческую деятельность (11 часов) – обучение для руководителей планируется проводить 1 раз в месяц (с февраля по декабрь 2024 года).

3. Проведение Школы добровольца с приглашенными спикерами из Ресурсного центра поддержки добровольчества Воронежской области ГБУ ВО «ОМЦ» и Ресурсного центра поддержки НКО Воронежской области, координаторами ВОД «Волонтеры Победы» и ВОД «Волонтеры медики» (по согласованию). Длительность обучения составляет 11 месяцев, с еженедельными занятиями по 2 часа - в общей сумме 44 занятий.

4. Участие волонтеров в районных, областных и всероссийских мероприятиях (в течение года):

-  Цикл мероприятий культурного направления. Участников и потребителей не менее 500 человек, 50 мероприятий;

-  Цикл мероприятий социального направления. Участников и потребителей не менее 1500 человек, 100 мероприятия;

-  Цикл мероприятий событийного направления. Участников и потребителей не менее 500 человек, 50 мероприятий;

5. Проведение Районного конкурса «Доброволец года Рамонского района» в ноябре 2024 года.

6.  Проведение Районного форума «ДоброГрад» 4 декабря 2024 года.

6. Сроки и этапы реализации программы (проекта)

Проект реализуется с 27.12.2023 г. по 26.12.2024 г.

Поэтапный механизма реализации проекта ДОБРО центр:

- Создание ДОБРО центра на базе АНО «Ресурсный центр организации добровольческой деятельности «Волонтеры добра».

- Доработка и утверждение программы (Руководитель проекта с куратором проекта доработают и утвердят годовую программу для работы ДОБРО центра).

- Создание странички в социальной сети Вконтакте, информирование граждан об открытии и направлениях работы ДОБРО центра посредством взаимодействия с муниципальными СМИ.

- Проведение обучающих мероприятий по развитию добровольческой деятельности для руководителей, курирующих добровольческую деятельность. Длительность обучения составляет 11 месяц (с февраля по декабрь 2024 года, раз в месяц).

- Проведение Школы добровольца. Длительность обучения составляет 11 месяцев, с еженедельными занятиями по 2 часа - в общей сумме 44 занятий (88 часов).

- Участие волонтеров в районных и областных мероприятиях (в течение года)

- Проведение Районного конкурса «Доброволец года Рамонского района» (октябрь - ноябрь 2024 года, примет участие не менее 150 волонтеров);

- Проведение Районного форума «ДоброГрад», посвященного Дню добровольца (4 декабря 2024 года, примет участие 300 человек). В рамках данного мероприятия пройдет награждение лучших волонтеров Рамонского муниципального района.

| 7. Смета программы (проекта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансирование, рублей |  |
|  |  | за счет гранта в форме субсидии | за счет внебюджетных источников |
| 1. | Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программ (проектов), в том числе: | 72 000,00 |  |
| 1.1. | Оплата руководителю проекта | 48 000,00 |  |
| 1.2. | Оплата бухгалтера проекта | 24 000,00 |  |
| 2. | Приобретение основных средств и программного обеспечения – всего в том числе: | 100 000,00 |  |
| 2.1. | Ноутбук - 1шт. для организации работы по проекту ДОБРО центра. Персональный компьютер, шт. | 50 000,00 |  |
| 2.2. | МФУ цветной – 1 шт. для организации работы по проекту ДОБРО центра. | 50 000,00 |  |
| 3. | Аренда помещений, оборудования для проведения мероприятий, в том числе: |  | 38 000,00 |
| 3.1. | Имущественные права на помещение для ДОБРО центра, предоставленное в безвозмездное пользование администрацией Рамонского муниципального района |  | 36 000,00 |
| 3.2. | Предоставление конференц-зала с техническим оснащением, сутки |  | 2 000,00 |
| 4. | Оплата коммунальных услуг |  | 36 000,00 |
| 5. | Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов, в том числе: |  | 9 741,00 |
| 5.1. | Бумага A4 – 4 пачки для проведения мероприятий в рамках проекта. |  | 1 556,00 |
| 5.2. | Фотобумага – 4 пачки для струйной печати фотографий. |  | 1 240,00 |
| 5.3. | Цветная бумага Пастель – 5 пачек для проведения мероприятий в рамках проекта. |  | 1 875,00 |
| 5.4. | Набор гелиевых ручек – 10 пачек для проведения мероприятий в рамках проекта. |  | 2 850,00 |
| 5.5. | Набор фломастеров – 10 пачек для проведения мероприятий в рамках проекта |  | 2 220,00 |
| 7. | Оплата услуг связи |  | 3 000,00 |
| 8. | Издательские расходы |  | 18 000,00 |
| 8.1. | Сертификаты участника, 300 шт. по 45,00 рублей |  | 13 500,00 |
| 8.2. | Благодарности для партнеров мероприятия, 100 шт. по 45,00 рублей |  | 4 500,00 |
| 9. | Услуги волонтеров. |  | 7 000,00 |
| 10. | Вознаграждение лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, в том числе: |  | 32 500,00 |
| 10.1. | Оплата труда привлеченных специалистов - ведущих образовательной программы, 11 чел. |  | 27 500,00 |
| 10.2. | Оплата за фотосъёмку мероприятия (2 дня, 1 фотограф) |  | 5 000,00 |
| 11. | Командировочные расходы | - | - |
| 12. | Уплата налогов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе: | 21 744,00 |  |
|  | Страховые взносы на ОПС, начисляемые на зар. плату, 22% | 15 840,00 |  |
|  | Страховые взносы на обязательное мед. страхование , начисляемые на зар. плату, 5,1% | 3 672,00 |  |
|  | Страховые взносы на обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспос. и в связи с мат., начисляемые на зар. плату, 2,9% | 2 088,00 |  |
|  | Страховые взносы на обязательное соц. страхование от несч. Случаев на производстве, 0,2% | 144,00 |  |
| 13. | Прочие расходы, связанные с реализацией мероприятий программы (проекта), в том числе: | 28 256,00 | 68 000,00 |
| 13.1. | Организация трансфера для экспертов, 11 человек по 300 рублей | 3 300,00 |  |
| 13.2. | Экипировка для организаторов, 15 шт. по 1200,00 рублей |  | 18 000,00 |
| 13.3. | Сувенирная продукция для поощрения лучших добровольцев, 100 шт. по 500,00 рублей. |  | 50 000,00 |
| 13.4. | Баннер 3*2, 1 шт. | 10 396,00 |  |
| 13.5. | Кулер для воды – 1шт. для организации работы по проекту ДОБРО центра. | 12 000,00 |  |
| 13.6. | Вода питьевая для кулера – 5 шт. по 512 рублей. | 2 560,00 |  |
|  | ИТОГО: | 222 000,00 | 176 241,00 |

8. Опыт НКО в реализации программ (проектов)

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр организации добровольческой деятельности «Волонтеры добра» является активным участником социально-значимых мероприятий на территории Рамонского муниципального района и Воронежской области таких как:

* Инклюзивный форум «Новые возможности социальной и трудовой реабилитации молодого возраста»;

* Всероссийская акция «#МыВместе;

* Проект «Лекарство Радости», поездки в отделение онкологии и гематологии Воронежская областная детская клиническая больница №1 с творческими мастер - классами и игровыми программами;

* Проект «Кто, если не ты!», организация мероприятий для одиноких престарелых людей из Рамонского дома интерната для престарелых и инвалидов»;

* Районная благотворительная акция «Мой ангел» для детей Воронежского областного специализированного дома ребенка;

* Благотворительный фестиваль «Добрый край Воронежский», проведение творческих площадок;

* Районная благотворительная акция «Подарок солдату» в поддержку мобилизованных граждан, находящихся в зоне действия специальной военной операции и на лечении в госпиталях;

* Районная благотворительная акция «Капля Добра» в поддержку мобилизованных граждан, находящихся в зоне действия специальной военной операции и на лечении в госпиталях;

* Районная акции «Окопные блиндажные свечи на фронт!»;

* Благотворительная Ёлка для детей с ограниченными возможностями здоровья.

9. Оценка результативности программы (проекта)

Количественные результаты:

1. Создание одного ДОБРО центра, курирующего добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Рамонского муниципального района.

2. Проведение обучения 17 руководителей добровольческой (волонтерской) деятельности.

3. Обучение 200 добровольцев на территории Рамонского муниципального района.

4. Проведение Районного форума «ДоброГрад» с участием 300 человек.

5. Проведение 200 добровольческих (волонтерских) мероприятий с участием более 2500 человек.

Качественные результаты:

1. Повышение уровня вовлечения трудоспособного населения в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

2. Повышение уровня компетенций у руководителей добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Рамонского муниципального района.

3. Повышение уровня компетенций добровольческого (волонтерского) сообщества района.

4. Создание межсекторного взаимодействия между активистами школьного, студенческого, трудоспособного добровольчества, а также их взаимодействие с представителями корпоративного добровольчества, администрацией и НКО.

Перечень рекомендательных писем:

- письмо поддержки Ресурсного центра поддержки НКО Воронежской области;

- письмо поддержки ГБУВО «Областной молодежный центр» Воронежской области;

- письмо поддержки Воронежской областной благотворительной организации «Общие дети»;

- письмо поддержки Воронежского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».