АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
Футбольный клуб «ТОРПЕДО РАМОНЬ (АНО «ФК «ТОРПЕДО РАМОНЬ»)

396005, Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь,

ул. 50 лет Октября, зд. 7В, ком.1

Генеральный директор – Барышников Сергей Александрович

тел.: +7-960-113-65-36; e-mail: torpedo.ramon@yandex.ru

**ПРОЕКТ**

**«ФУТБОЛ-ИГРА ДЛЯ ВСЕХ!»**

Период реализации проекта – 01 сентября 2024 года – 31 мая 2025 года.

Общая стоимость проекта – 1737435 руб.

Объем привлеченных внебюджетных ресурсов – 82735 руб.

Запрашиваемый объем гранта в форме субсидии – 1654700 руб.

Рамонь 2024

**2. Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Футбол – игра для всех! |
| Наименование приоритетного направления муниципальной поддержки, которому соответствует программа (проект) | Деятельность в области дополнительного образования, просвещения, науки, культуры, искусства, в том числе развитие научно-технического и художественного творчества, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, в том числе содействие указанной деятельности. |
| Исполнитель программы (проекта) | Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «ТОРПЕДО РАМОНЬ». |
| Цели и задачи программы (проекта) | **Цели проекта**:   1. Популяризация футбола, как командной игры спортом. 2. Привлечение большего количества детей в возрасте от 5 до 14 лет к систематическим занятиям, укрепления здоровья. 3. Возможность участия в соревнованиях детей из малообеспеченных семей, детей сирот, а также их социальная адаптация. 4. Помощь в определении дальнейшей организации досуга для родителей и их детей.   **Задачи проекта**:   1. Формирование команды проекта. 2. Подготовка документации. 3. Сбор информации об участниках проекта. 4. Сбор информации о проекте для размещения в СМИ и социальных сетях. 5. Провести 7 турниров по мини-футболу для детей. 6. Провести 5 турниров по моно-футболу. 7. Подведение итогов. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы (проекта) | 1. Количество жителей Рамонского муниципального района, получивших услуги в сфере спорта – 440 чел. 2. Количество жителей Рамонского муниципального района, привлеченных к занятиям и тренировкам – 440 чел. 3. Количество организованных турниров 12 шт. 4. Информация о проекте, размещенная в СМИ – 12 шт. |
| Сроки и этапы реализации программы (проекта) | 1. Организация встреч с населением и руководителями образовательных организаций Рамонского муниципального района: 01.09.2024 – 26.05.2025.  2. Набор участников: 01.09.2024 – 26.05.2025.  3. Организация турниров: 01.09.2024 – 31.05.2025. |
| Перечень основных мероприятий программы (проекта) | 1. Деятельность по формированию рабочей группы проекта. Разработка положения о проекте и необходимых для реализации документов. 17.08.24-31.05.2025. 2. Деятельность по привлечению представителей бизнеса, органов местного самоуправления для участия в проекте. 01.09.2024-26.05.2025. 3. Информирование жителей Рамонского района, общеобразовательных школ Рамонского муниципального района, МКУДО «РЦФКС» о проекте. 01.09.2024-26.05.2025. 4. Встречи с обучающимися в образовательных организациях Рамонского района с целью набора участников. 01.09.24-26.05.2025. 5. Организация турниров. 01.09.2024-31.05.2025. |
| Объемы и источники финансирования программы (проекта) | Общая стоимость проекта – 1737435 руб.  Объем привлеченных внебюджетных ресурсов – 82735 руб.  Запрашиваемый объем гранта в форме субсидии – 1654700 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (проекта) и показатели социально-экономической эффективности | **Количественные и качественные оценки ожидаемых результатов**  В результате реализации данного проекта планируется достичь следующих результатов:  **количественных:**   * привлечение жителей Рамонского муниципального района не менее 440 человек;   **качественных:**   * Увеличение количества детей, занимающихся футболом систематически. Укрепление здоровья. Популяризация футбола, как командной игры, которая позволяет развивать чувства товарищества, взаимовыручки, ответственности за окружающих людей, улучшить навыки общения и взаимодействия со сверстниками, которые необходимы в повседневной жизни детей. * укрепление сотрудничества между АНО «ФК «ТОРПЕДО РАМОНЬ» и образовательными организациями различного вида и уровней Рамонского муниципального района в целях формирования у населения устойчивого интереса к футболу. |

**3. Содержание решаемой проблемы**

**Характеристика решаемой проблемы.** На сегодняшний день для многих родителей является актуальной проблема выявления способностей ребенка и выбор рода деятельности, способствующего его всестороннему развитию. Родители зачастую выбирают путь физического воспитания, как наиболее правильный. Остро встает вопрос о том, в какую секцию отдать ребенка, какие навыки он при этом приобретет и будет ли ему интересен выбранный вид спорта на протяжении многих лет. Ответы на эти вопросы желательно найти как можно раньше, так как раннее вовлечение ребенка позволит в дальнейшем предопределить его интересы и направления развития. Уже на протяжении многих лет на территории Рамонского муниципального района формирование здорового образа жизни является актуальным направлением по работе с подрастающим поколением и их семьями. Активно развивается направление ЗОЖ и привлечение людей к систематическим занятиям спортом. Происходит это преимущественно через узкоспециализированные проекты по интересам, которые уже заранее сформированы. Однако на рассматриваемой территории нет проектов, позволяющих познакомить детей и подростков с разными направлениями физической активности и сформировать комплексное представление о виде спорта в целом. Дети, родившиеся в 2000-х годах, в отличие от старшего поколения, по ряду причин (появление игровых приставок, различных гаджетов, развития киберпространства) - не проводят большинство своего свободного времени на дворовых спортивных площадках и легко могут представить свою жизнь без занятий физической культурой. Родители зачастую не имеют возможности заниматься с собственными детьми и уделять достаточное внимание развитию их спортивных навыков. При этом как родители, так и дети испытывают потребность в совместном времяпрепровождении. Как показывает практика, особый интерес у детей вызывают любые спортивные мероприятия, к которым привлекаются родители, их семейное окружение и друзья. Мероприятия проекта позволят исключить такую нагрузку и позволят участвовать в них детям из малообеспеченных семей, и детям оказавшимся в трудных жизненных условиях. В целях посильного участия в вопросе необходимости заботы о сохранении и укреплении здоровья населения на территории Рамонского муниципального района Воронежской области АНО «ФК «ТОРПЕДО РАМОНЬ » предлагает проект «Футбол-игра для всех!», предполагающий активное вовлечение в спортивную жизнь жителей всех категорий граждан Рамонского муниципального района на бесплатной основе. Проект от АНО «ФК «ТОРПЕДО РАМОНЬ» следует рассматривать как социально ориентированный, направленный на реализацию потребностей жителей Рамонского муниципального района Воронежской области в поддержании физического здоровья в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации с учетом соблюдения Рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных площадках, физкультурно-оздоровительных комплексах).

**Обоснование соответствия проекта утвержденным приоритетным направлениям государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.**

Целесообразность и востребованность реализации предлагаемого проекта «Футбол-игра для всех!» обусловлена осознанием АНО «ФК «ТОРПЕДО РАМОНЬ» необходимостью участия в решении рассматриваемых выше стратегических задач по сохранению и укреплению здоровья жителей Рамонского муниципального района Воронежской области, организации их продуктивной досуговой деятельности в области дополнительного образования, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды и формирования культуры и навыков здорового образа жизни, популяризации и дальнейшего развития массового спорта в Рамонском районе Воронежской области во исполнение в рамках реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области», утвержденной постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 01.04.2019 № 90 (в редакции постановления от 04.07.2024 №293).

**4. Основные цели и задачи программы (проекта)**

**Цели проекта**:

1. Популяризация футбола, как командной игры спортом.
2. Привлечение большего количества детей в возрасте от 5 до 14 лет к систематическим занятиям, укрепление здоровья.
3. Возможность участия в соревнованиях для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, а также их социальная адаптация.

**Задачи проекта**:

1. Формирование команды проекта.
2. Подготовка документации.
3. Сбор информации об участниках проекта.
4. Сбор информации о проекте для размещения в СМИ и социальных сетях.
5. Провести 7 турниров по мини-футболу для детей разных возрастных групп.
6. Провести 5 турниров по моно-футболу.
7. Подведение итогов проекта.

Таблица целевых индикаторов и показателей, позволяющих дать комплексную оценку ходу реализации программы (проекта) в динамике с разбивкой по календарным кварталам периода реализации проекта

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевых  показателей реализации программы (проекта) | Ед.  изм. | Значение индикатора по выбранным периодам реализации проекта | | | |
| Квартальный период №1 | Квартальный период №2 | Квартальный период №3 | Квартальный период №4 |
| 1 | Количество жителей Рамонского муниципального района, получивших услуги в сфере спорта | чел. | 50 | 148 | 148 | 94 |
| 2 | Количество жителей Рамонского муниципального района, привлеченных к занятиям и тренировкам | чел. | 50 | 110 | 110 | 94 |
| 3 | Количество организованных турниров для спортсменов района | шт. | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 4 | Информация о проекте, размещенная в СМИ, сети Интернет. | шт. | 1 | 4 | 4 | 3 |

**5. Описание программы (проекта)**

Идея проекта «Футбол-игра для всех!» состоит в популяризации футбола в Рамонском районе Воронежской области для привлечения большего количества детей к систематическим занятиям спортом, укреплению здоровья и сокращению часов, которые они проводят на улицах и времени за использованием гаджетов. В процессе проекта будут проведены 7 турниров по футболу среди детей различных возрастных групп, 5 турниров по моно-футболу.

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией на всех этапах проведения проекта будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Планируемые мероприятия

1. Информационная кампания для населения Рамонского муниципального района.

Анонс мероприятий по всем целевым группам путем личного контакта с представителями, а также приглашения в социальных сетях. Распространение рекламной информации. Ходатайство о возможном размещении на электронных ресурсах (сайтах) администрации, образовательных организаций, СМИ и печатных изданиях (газетах «Голос Рамони», «Игрок») ознакомительно-справочной информации о проекте.

1. Организация турниров.

Организация турниров и привлечение участников проекта.

Планируемые ресурсы и участники реализации проекта

Кадровые ресурсы: сотрудники АНО «ФК«ТОРПЕДО РАМОНЬ», сотрудники спортивных объектов.

Материально-технические ресурсы: физкультурно-оздоровительные комплексы, многофункциональные площадки.

Информационные ресурсы: подключение к сети Интернет для рассылки информации по организациям Рамонского муниципального района, размещение информации в СМИ Рамонского муниципального района о ходе реализации проекта и приглашении к сотрудничеству.

Участники реализации проекта:

1. Жители Рамонского муниципального района, в том числе из числа социально незащищенных категорий и нуждающихся в адресной социальной помощи.
2. Сотрудники спортивных объектов, задействованных в реализации проекта.

**6. Сроки и этапы реализации программы (проекта)**

Сроки реализации программы (проекта):

01 сентября 2024г. – 31 мая 2025г.

Этапы реализации программы (проекта):

1. Организация встреч с населением и руководителями образовательных организаций Рамонского муниципального района: 01.09.24 – 31.05.25.

2. Набор участников: 01.09.24 – 31.05.25.

3. Организация турниров и мастер классов: 01.09.24 – 31.05.25.

**7. Смета программы (проекта)**

Объемы и источники финансирования мероприятий.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источники  финансирования | Сумма расходов, всего,  рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Руководитель проекта. | Всего | 331200 |
| в т.ч. |  |
| Бюджетная субсидия | 256200 |
| Внебюджетные источники | 75000 |
| Комментарий: разработка всех мероприятий проекта. Контроль за их выполнением. Сбор информации об участниках мероприятий, составление календарей турниров, назначения судей, ведение отчетности и статистики по спортивной части. Проведение в рамках проекта ежемесячных обучающих занятий по футболу, семинаров для участников турниров. Взаимодействие с партнерами проекта. Заработная плата рассчитана исходя из средней оплаты труда в общественных организациях для сотрудников со схожими функциями по г. Воронежу. | | | |
| 2 | Главный бухгалтер. | Всего | 259200 |
| в т.ч. |  |
| Бюджетная субсидия | 259200 |
| Внебюджетные источники |  |
| Комментарий: Заработная плата рассчитана исходя из средней оплаты труда в общественных организациях для сотрудников со схожими функциями по г. Воронежу. | | | |
| 3 | Координатор проекта. | Всего | 259200 |
| в т.ч. |  |
| Бюджетная субсидия | 259200 |
| Внебюджетные источники |  |
| 4 | Инструктор. | Всего | 103500 |
| в т.ч. |  |
| Бюджетная субсидия | 103500 |
| Внебюджетные источники |  |
| 5 | Инструктор. | Всего | 103500 |
| в т.ч. |  |
| Бюджетная субсидия | 103500 |
| Внебюджетные источники |  |
| 6 | Услуги врача. | Всего | 55200 |
| в т.ч. |  |
| Бюджетная субсидия | 55200 |
| Внебюджетные источники |  |
| 7 | Приобретение и обслуживание оргтехники. | Всего | 45990 |
| в т.ч. |  |
| Бюджетная субсидия | 45990 |
| Внебюджетные источники |  |
| Комментарий: Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim3, заправка картриджей. | | | |
| 8 | Приобретение наградной и сувенирной продукции для награждения спортсменов на турнирах. | Всего | 70423,6 |
| в т.ч. |  |
| Бюджетная субсидия | 70423,6 |
| Внебюджетные источники |  |
| 9 | Приобретение спортивного инвентаря | Всего | 162435 |
| в т.ч. |  |
| Бюджетная субсидия | 154700 |
| Внебюджетные источники | 7735 |
|  |  |  |  |
| Комментарий: Медали, кубки, вымпела. | | | |
| 9 | 1С (ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ «Астрал отчетность»). | Всего | 4020 |
| в т.ч. |  |
| Бюджетная субсидия | 4020 |
| Внебюджетные источники |  |
| 10 | Банковские услуги | Всего | 5000 |
| в т.ч. |  |
| Бюджетная субсидия | 5000 |
| Внебюджетные источники |  |
| 11 | Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему РФ. | Всего | 337766,4 |
| в т.ч. |  |
| Бюджетная субсидия | 337766,4 |
| Внебюджетные источники |  |
| Всего | | 1737435 руб. | |

**8. Опыт НКО в реализации программ (проектов)**

АНО «ФК «ТОРПЕДО РАМОНЬ» была создана в целях популяризации футбола и дальнейшего развития массового спорта в Воронежской области во исполнение государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» от 31 декабря 2013 года № 1202, выбрав для себя главные направления деятельности – формирование здорового образа жизни, организации досуга и повышение спортивного мастерства подрастающих поколений.

В период с 01.08.2022 по 31.03.2023 АНО «ФК «ТОРПЕДО РАМОНЬ» реализовывала грант в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям проводимый администрацией Рамонского муниципального района Воронежской области в рамках реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области», утвержденной постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 01.04.2019 № 90 (в редакции постановления от 20.09.2021 №301).

В период с 26.07.2023 по 29.02.2024 АНО «ФК «ТОРПЕДО РАМОНЬ» реализовывала грант в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям проводимый администрацией Рамонского муниципального района Воронежской области в рамках реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области», утвержденной постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 01.04.2019 № 90 (в редакции постановления от 20.09.2021 №301).

**9. Оценка результативности программы (проекта)**

Количественные и качественные оценки ожидаемых результатов

В результате реализации данного проекта планируется достичь следующих результатов:

количественных:

* привлечение жителей Рамонского муниципального района не менее 440 человек;

качественных:

* укрепление сотрудничества между АНО «ФК «ТОРПЕДО РАМОНИ» и образовательными организациями различного вида и уровней Рамонского муниципального района в целях формирования у населения устойчивого интереса к футболу;
* физическое, духовное и социальное развитие подрастающего поколения, становлению ребят как личностей и их социализации. Реализация проекта положительно скажется на социализации детей, усилит их мотивацию больше времени и с пользой проводить на улице, а родители станут активными помощниками в этом начинании. Проект поможет решить проблему малоподвижного образа жизни среди детей, а также заинтересовать каждого спортом и привлечь его в дальнейшем к систематическим занятиям;
* Популяризация футбола, как командной игры, которая позволяет развивать чувства товарищества, взаимовыручки, ответственности за окружающих людей, улучшить навыки общения и взаимодействия со сверстниками, которые так необходимы в повседневной жизни детей.

**Общая оценка вклада программы (проекта) в социально-экономическое, общественно-политическое, культурное развитие Рамонского муниципального района.**

После грантового финансирования, планируется продолжение проекта в уменьшенных масштабах в целях продолжения и повышения достигнутых в рамках проекта целей, также планируется продолжение спортивных мероприятий за счет собственных средств организации и ресурсов спонсоров-партнеров. Материальную базу планируется сохранить с целью дальнейшего использования.