**Благотворительный фонд Рамонского района**

**«Подари надежду на светлое будущее»**

**Заявка на конкурс по распределению грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, проводимый администрацией Рамонского муниципального района Воронежской области в рамках реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области», утвержденной постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 25.11.2013 №494**

**Адрес организации:**

396020, Воронежская область,

 Рамонский район, р. п. Рамонь,

 ул. Школьная, д. 1

**Руководитель организации:**

Жегульская Лариса Владимировна

Тел: 8-47340-2-12-00

**Проект:**

**«ПоМожем»**

**Период реализации проекта:**

с 01.10.2024 по 01.12.2025

**Общая стоимость проекта:**

 3 397 319,00руб.

**Объем привлеченных внебюджетных**

 **ресурсов (в стоимостном выражении):**

257 319,00 руб.

**Запрашиваемый объем гранта**

**в форме субсидии:**

3 140 000, 00.

**2. Паспорт программы (проекта)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы (проекта) | «ПоМожем» |
| Наименование приоритетного направления муниципальной поддержки, которому соответствует программа (проект) | Деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства), развития инфраструктуры сектора СОНКО. |
| Исполнитель программы (проекта) | Благотворительный фонд Рамонского района «Подари надежду на светлое будущее» |
| Цели и задачи программы (проекта) | Цель проекта:Оказание благотворительной помощи семьям военнослужащих - участников СВО, проживающих на территории Рамонского муниципального района, путем проведения строительно-восстановительных работ для удовлетворения их потребностей в улучшении жилищно-бытовых условийЗадачи проекта:- Подготовка заявки;- Заключение соглашения, получение средств гранта;- Обработка обращений, поступивших в фонд от членов семей военнослужащих - участников СВО;- Заключение договоров с подрядной организацией (подрядными организациями), волонтерами на проведение строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя (исполнителей);- Выполнение строительно-восстановительных работ в домовладениях членов семей военнослужащих - участников СВО;- Привлечение добровольцев (волонтеров) для выполнения хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы (проекта) | - Количество семей военнослужащих - участников СВО, которым оказана благотворительная помощь – 11;- Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к решению вопросов оказания поддержки семей военнослужащих - участников СВО – не менее 20; |
| Сроки и этапы реализации программы (проекта) | 01.10.2024 – 01.12.2025, в т.ч.:- Обработка обращений, поступивших в фонд от членов семей участников СВО – 01.10.2024 – 15.10.2025;- Составление смет на проведение строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя (исполнителей) – 15.10.2024 – 30.10.2024;- Выполнение строительно-восстановительных работ в домовладениях членов семей военнослужащих - участников СВО – 01.11.2024 – 01.11.2025;- Выполнение хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО силами добровольцев (волонтеров) – 01.11.2024 – 01.11.2025;- Приемка выполненных работ – 01.11.2024 – 01.11.2025;- Передача результатов выполненных работ членам семей военнослужащих - участников СВО на основании актов приема-передачи – 01.11.2024 – 01.11.2025; |
| Перечень основных мероприятий программы (проекта) | 1. Заключение соглашения на предоставление гранта в форме субсидии, получение средств субсидии;
2. Обработка обращений, поступивших в фонд от членов семей участников СВО;
3. Составление смет на проведение строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя (исполнителей);
4. Заключение договоров с подрядной организацией (подрядными организациями) на проведения строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя;
5. Выполнение строительно-восстановительных работ в домовладениях членов семей военнослужащих - участников СВО;
6. Выполнение хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО силами добровольцев (волонтеров);
7. Приемка выполненных работ;
8. Передача результатов выполненных работ членам семей военнослужащих - участников СВО на основании актов приема-передачи;
9. Предоставление отчетности.
 |
| Объемы и источники финансирования программы (проекта) | Всего: 3 207 239, 00 рублей, из них:3 140 000,00 рублей – средства гранта67 239,00 рублей – внебюджетные средства |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (проекта) и показатели социально-экономической эффективности  | Удовлетворение потребностей членов 11 семей военнослужащих - участников СВО, проживающих на территории Рамонского муниципального района, в улучшении жилищно-бытовых условий;Вовлечение гражданского общества (не менее 20 добровольцев (волонтеров)) в решение вопросов поддержки семей военнослужащих - участников СВО |

**3. Содержание решаемой проблемы**

21 сентября 2022 года в нашей стране на основании Указа Президента РФ была объявлена частичная мобилизация. Большинство участников СВО — это мужчины молодого и среднего возраста, у которых есть семьи — жёны, дети, матери, родные. Для них это событие стало неожиданным и очень тяжёлым испытанием. Властями страны и регионов оказывается значительная помощь и поддержка этим семьям. Начисляются выплаты, назначаются льготы, собирается гуманитарная помощь, оказываются психологические и юридические консультации. Однако этих мероприятий не всегда оказывается достаточно для жен и матерей, оставшихся без помощи мужей и отцов, сыновей и братьев.

В тематических группах и чатах района, в социальных сетях и мессенджерах общаются женщины, чьи родные были мобилизованы, обсуждая насущные проблемы и вопросы. Наличие данной проблемы подтверждают результаты опроса, проведённого в соцсетях среди представительниц целевой аудитории, состоящих в группе для жен участников СВО. За первые два часа после публикации опроса мы получили более ста положительных ответов на вопрос: «Актуальны ли мероприятия нашего проекта для членов семей участников СВО?».

На основании анализа проблем, обозначаемых женщинами из семей военнослужащих — участников СВО, мы выделили основное направление поддержки: оказание благотворительной помощи семьям военнослужащих, проживающим на территории Рамонского района, путём проведения строительно-восстановительных работ для улучшения их жилищно-бытовых условий.

**4. Основные цели и задачи программы (проекта)**

**Цель проекта:**

Оказание благотворительной помощи семьям военнослужащих - участников СВО, проживающих на территории Рамонского муниципального района, путем проведения строительно-восстановительных работ для удовлетворения их потребностей в улучшении жилищно-бытовых условий

**Задачи проекта:**

- Подготовка заявки;

- Заключение соглашения, получение средств гранта;

- Обработка обращений, поступивших в фонд от членов семей военнослужащих - участников СВО;

- Заключение договоров с подрядной организацией (подрядными организациями) на проведения строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя (исполнителей);

- Привлечение добровольцев (волонтеров) для выполнения хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****целевых****показателей реализации программы (проекта)** | **Единица****измерения** | **Значение индикатора по выбранным периодам (месяц, квартал, полугодие и т.д.) реализации программы (проекта)** |
| **4 кв.****2024** | **1 кв.****2025** | **2 кв.****2025** | **3 кв.****2025** | **4 кв.****2025** |
| 1. | Количество семей военнослужащих - участников СВО, которым оказана благотворительная помощь  | ед. | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| 2. | Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к решению вопросов оказания поддержки семей военнослужащих - участников СВО | чел. | 0 | 7 | 10 | 12 | 20 |

**5. Описание программы (проекта)**

**В ходе реализации программы (проекта) запланированы следующие мероприятия:**

1. Заключение соглашения на предоставление гранта в форме субсидии, получение средств субсидии в размере 3 140 000, 00 рублей. Обеспечение софинансирования расходов на реализацию проекта планируется за счет средств благотворительного фонда в размере 67 239,00 рублей и неденежного вклада в виде труда добровольцев (волонтеров) (стоимость труда добровольцев (волонтеров) составит 190 080,00 рублей).

2. Обработка силами членов благотворительного фонда не менее 11 обращений, поступивших в фонд от членов семей участников СВО, по вопросам проведения ремонтно-восстановительных работ в их домовладениях (ремонт кровель, коммуникаций, помещений и прочее);

3. Составление с привлечением специализированной организации смет на проведение строительно-восстановительных работ с материалов исполнителя (исполнителей).

4. Заключение договоров с подрядной организацией (подрядными организациями) на проведение строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя;

5. Выполнение строительно-восстановительных работ в домовладениях членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт кровель, коммуникаций, помещений и прочее) за счет средств гранта;

6. Выполнение хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО силами добровольцев (волонтеров) (уборка прилегающей территории после проведения ремонтно-восстановительных работ, вынос строительного мусора и прочее).

7. Приемка выполненных работ с привлечением специализированной организации.

8. Передача результатов выполненных работ членам семей военнослужащих - участников СВО на основании актов приема-передачи.

1. **Сроки и этапы реализации программы (проекта)**

**Проект реализуется с 01.10.2024 по 01.12.2025**

**Этапы реализации:**

|  |
| --- |
| *1 этап**Организационный* |
| 1. | Заседание рабочей группы по реализации проекта | 15.09.2024 |
| 2. | Составление Плана работы | 15.09.2024 - 30.09.2024 |
| 3. | Определение источников финансирования | 01.10.2024 |
| 4. | Подготовка проекта с целью получения гранта | 01.10.2024 - 10.10.2024 |
| *2 этап* *Период основной деятельности* |
|  | Обработка обращений, поступивших в фонд от членов семей участников СВО | 01.10.2024 – 15.10.2024 |
|  | Составление смет на проведение строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя (исполнителей) | 15.10.2024 – 30.10.2024 |
|  | Выполнение строительно-восстановительных работ в домовладениях членов семей военнослужащих - участников СВО | 01.11.2024 – 01.11.2025 |
|  | Выполнение хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО силами добровольцев (волонтеров) | 01.11.2024 – 01.11.2025 |
|  | Приемка выполненных работ | 01.11.2024 – 01.11.2025 |
|  | Передача результатов выполненных работ членам семей военнослужащих - участников СВО на основании актов приема-передачи | 01.11.2024 – 01.11.2025 |
| *3 этап* *Подведение итогов* |
| 1. | Анализ реализации проекта, подведение итогов, планирование работы | 30.11.2025 |

|  |
| --- |
| 1. **Смета проекта**
 |
|  | **Финансирование, рублей** |
|  | за счет гранта в форме субсидии | за счет внебюджетных источников |
| **Выполнение строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя.** | 3 140 000, 00 |  |
| **Разработка сметной документации**  |  | 22 000,00 |
| **Услуги волонтеров по распространению листовок 1час/198 рублей**  |  | 190 080,00 |
| **Приемка выполненных работ с привлечением специализированной организации.** |  | 22 000,00 |
| **Прочие расходы, связанные с реализацией мероприятий программы (проекта)** |  | 23 239,00 |
|  |  **3 140 000, 00** | **257 319,00** |
| ИТОГО: | **3 397 319,00** |

1. **Опыт НКО в реализации программ (проектов)**

Благотворительный фонд Рамонского района «Подари надежду на светлое будущее» открыт 4 сентября 2023 года, поэтому опыта в реализации программ (проектов) пока не так много. В 2024 году мы получили субсидию в размере 1 600 000 рублей на реализацию проекта, который направлен на оказание помощи семьям участников СВО.

**Оценка результативности программы (проекта)**

**Количественные результаты:**

Удовлетворение потребностей в улучшении жилищно-бытовых условий 11 семей военнослужащих - участников СВО, проживающих на территории Рамонского муниципального района;

Вовлечение гражданского общества (не менее 20 добровольцев (волонтеров)) в решение вопросов поддержки семей военнослужащих - участников СВО.

**Качественные результаты:**

Повышение качества жизни семей военнослужащих – участников СВО;

Консолидация гражданского общества в вопросах поддержки семей военнослужащих - участников СВО

Реализация настоящей программы (проекта) внесет весомый вклад в общественно-политическое развитие Рамонского муниципального района в части вовлечения гражданского общества в поддержку членов семей военнослужащих – участников СВО.