Благотворительный фонд Рамонского района

«Подари надежду на светлое будущее»

Заявка на конкурс по распределению грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, проводимый администрацией Рамонского муниципального района Воронежской области в рамках реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области», утвержденной постановлением администрации Рамонского муниципального района Воронежской области от 25.11.2013 №494

Адрес организации:

396020, Воронежская область,

Рамонский район, р. п. Рамонь,

ул. Школьная, д. 1

Руководитель организации:

Жегульская Лариса Владимировна

Тел: 8-47340-2-12-00

Проект:

«ПоМожем»

Период реализации проекта:

с 01.11.2023 по 31.12.2024

Общая стоимость проекта:

1 600 000, 00 руб.

Объем привлеченных внебюджетных

ресурсов (в стоимостном выражении):

283 824,00 руб.

Запрашиваемый объем гранта

в форме субсидии:

1 883 824,00 руб.

2. Паспорт программы (проекта)

| Наименование программы (проекта) | «ПоМожем» |
| --- | --- |
| Наименование приоритетного направления муниципальной поддержки, которому соответствует программа (проект) | Деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства), развития инфраструктуры сектора СОНКО. |
| Исполнитель программы (проекта) | Благотворительный фонд Рамонского района «Подари надежду на светлое будущее» |
| Цели и задачи программы (проекта) | Цель проекта: Оказание благотворительной помощи семьям военнослужащих - участников СВО, проживающих на территории Рамонского муниципального района, путем проведения строительно-восстановительных работ для удовлетворения их потребностей в улучшении жилищно-бытовых условий Задачи проекта: - Подготовка заявки; - Заключение соглашения, получение средств гранта; - Обработка обращений, поступивших в фонд от членов семей участников СВО, по вопросам ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее); - Заключение договоров с подрядной организацией (подрядными организациями) на проведение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее); - Привлечение добровольцев (волонтеров) для выполнения хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы (проекта) | - Количество семей военнослужащих - участников СВО, которым оказана благотворительная помощь – 10; - Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к решению вопросов оказания поддержки семей военнослужащих - участников СВО – не менее 20; |
| Сроки и этапы реализации программы (проекта) | 01.11.2023 – 31.12.2024, в т.ч.: - Обработка обращений, поступивших в фонд от членов семей участников СВО – 01.11.2023 – 01.12.2024; - Составление смет на проведение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее); – 15.11.2023 – 01.12.2024; - Заключение договоров с подрядной организацией (подрядными организациями) на проведение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее); – 01.12.2023 – 31.12.2024; - Выполнение на проведение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее); – 01.12.2023 – 31.12.2024; - Выполнение хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО силами добровольцев (волонтеров) (уборка прилегающей территории после проведения работ, вынос строительного мусора и прочее) – 01.12.2023 – 31.12.2024; - Приемка выполненных работ – 01.01.2024 – 31.12.2024; - Передача результатов выполненных работ членам семей военнослужащих - участников СВО на основании актов приема-передачи – 01.01.2024 – 31.12.2024 |
| Перечень основных мероприятий программы (проекта) | - Заключение соглашения на предоставление гранта в форме субсидии, получение средств субсидии; 2. Обработка силами членов благотворительного фонда не менее 10 обращений, поступивших в фонд от членов семей участников СВО, по вопросам ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее); 3. Составление с привлечением специализированной организации смет на проведение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее); 4. Заключение договоров с подрядной организацией (подрядными организациями) на проведение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее); 5. Выполнение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее) за счет средств гранта; 6. Выполнение хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО силами добровольцев (волонтеров) (уборка прилегающей территории после проведения работ, вынос строительного мусора и прочее). Приемка выполненных работ; - Передача результатов выполненных работ членам семей военнослужащих - участников СВО на основании актов приема-передачи; - Предоставление отчетности. |
| Объемы и источники финансирования программы (проекта) | Всего: 1 883 824,00 рублей, из них: 1 600 000 рублей – средства гранта 283 824,00 рублей – внебюджетные средства |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (проекта) и показатели социально-экономической эффективности | Удовлетворение потребностей членов 10 семей военнослужащих - участников СВО, проживающих на территории Рамонского муниципального района, в улучшении жилищно-бытовых условий; Вовлечение гражданского общества (не менее 20 добровольцев (волонтеров)) в решение вопросов поддержки семей военнослужащих - участников СВО |

3. Содержание решаемой проблемы

21 сентября 2022 года в нашей стране на основании Указа Президента РФ была объявлена частичная мобилизация. Большинство из участников СВО - это мужчины молодого и среднего возраста, у которых есть семьи - жёны, дети, матери, родные, и для них это событие, безусловно, также стало неожиданным и очень тяжёлым испытанием. Властями страны и регионов оказывается значительная помощь и поддержка этим семьям. Начисляются выплаты, назначаются льготы, собирается гуманитарная помощь, оказываются психологические и юридические консультации. Однако этих мероприятий не всегда бывает достаточно для жен и матерей, оставшихся без помощи мужей и отцов, сыновей и братьев.

В тематических группах и чатах района, в социальных сетях и мессенджерах состоят и общаются между собой женщины, чьи родные были мобилизованы, обсуждают насущные проблемы и вопросы.

Наличие данной проблемы подтверждают результаты опроса, проведённого в соцсетях среди представительниц целевой аудитории, состоящих в группе для жен участников СВО. За 2 первых часа после публикации опроса мы получили более ста положительных ответов на вопрос: «Актуальны ли мероприятия нашего проекта для членов семей участников СВО?».

На основании анализа проблем, которые обозначают женщины из семей военнослужащих – участников СВО, а также поступивших в Благотворительный фонд Рамонского района «Подари надежду на светлое будущее» заявок, мы выделили основное направление поддержки. Им стало оказание благотворительной помощи семьям военнослужащих - участников СВО, проживающих на территории Рамонского муниципального района, путем проведения строительно-восстановительных работ для удовлетворения их потребностей в улучшении жилищно-бытовых условий.

4. Основные цели и задачи программы (проекта)

Цель проекта:

Оказание благотворительной помощи семьям военнослужащих - участников СВО, проживающих на территории Рамонского муниципального района, путем проведения строительно-восстановительных работ для удовлетворения их потребностей в улучшении жилищно-бытовых условий

Задачи проекта:

- Подготовка заявки, участие в конкурсе;

- Заключение соглашения, получение средств гранта;

- Обработка силами членов благотворительного фонда не менее 10 обращений, поступивших в фонд от членов семей участников СВО, по вопросам ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее);- Заключение договоров с подрядной организацией (подрядными организациями) на проведения строительно-восстановительных работ из материалов исполнителя (исполнителей);

- Составление с привлечением специализированной организации смет на проведение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее);

- Заключение договоров с подрядной организацией (подрядными организациями) на проведение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее);

- Выполнение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее) за счет средств гранта;

- Привлечение добровольцев (волонтеров) для выполнения хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО.

| № п/п | Наименование целевых показателей реализации программы (проекта) | Единица измерения | Значение индикатора по выбранным периодам (месяц, квартал, полугодие и т.д.) реализации программы (проекта) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. 2023 | 2 кв. 2024 | 3 кв. 2024 | 4 кв. 2024 |
| 1. | Количество семей военнослужащих - участников СВО, которым оказана благотворительная помощь | ед. | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 2. | Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к решению вопросов оказания поддержки семей военнослужащих - участников СВО | чел. | 5 | 5 | 10 | 20 |

5. Описание программы (проекта)

В ходе реализации программы (проекта) запланированы следующие мероприятия:

1.	Заключение соглашения на предоставление гранта в форме субсидии, получение средств субсидии в размере 1 600 000, 00 рублей. Обеспечение софинансирования расходов на реализацию проекта планируется за счет средств благотворительного фонда в размере 93 744, 00 рублей и не денежного вклада в виде труда добровольцев (волонтеров) Стоимость труда добровольцев (волонтеров) составит 190 080,00 рублей (1 час - 198,00 руб.).

2.	Обработка силами членов благотворительного фонда не менее 10 обращений, поступивших в фонд от членов семей участников СВО, по вопросам ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее);

3.	Составление с привлечением специализированной организации смет на проведение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее);

4.	Заключение договоров с подрядной организацией (подрядными организациями) на проведение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее);

5.	Выполнение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее) за счет средств гранта;

6.	Выполнение хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО силами добровольцев (волонтеров) (уборка прилегающей территории после проведения работ, вынос строительного мусора и прочее).

7.	Приемка выполненных работ с привлечением специализированной организации.

8.	Передача результатов выполненных работ членам семей военнослужащих - участников СВО на основании актов приема-передачи.

- Сроки и этапы реализации программы (проекта)

Проект реализуется с 01.11.2023 по 31.12.2024

Этапы реализации:

| 1 этап Организационный |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заседание рабочей группы по реализации проекта | 15.09.2023 |
| 2. | Составление Плана работы | 15.09.2023 - 30.09.2023 |
| 3. | Определение источников финансирования | 01.10.2023 |
| 4. | Подготовка проекта с целью получения гранта | 01.10.2023 - 10.10.2023 |
| 2 этап Период основной деятельности |  |  |
|  | Обработка обращений, поступивших в фонд от членов семей участников СВО | 01.11.2023 – 01.12.2024 |
|  | Составление смет на проведение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее) | 15.11.2023 – 01.12.2024 |
|  | Заключение договоров с подрядной организацией (подрядными организациями) на проведение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее) | 01.12.2023 – 31.12.2024 |
|  | Выполнение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее) | 01.12.2023 – 31.12.2024 |
|  | Выполнение хозяйственных работ на территориях домовладений членов семей военнослужащих - участников СВО силами добровольцев (волонтеров) (уборка прилегающей территории после проведения работ, вынос строительного мусора и прочее) | 01.12.2023 – 31.12.2024 |
|  | Приемка выполненных работ | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
|  | Передача результатов выполненных работ членам семей военнослужащих - участников СВО на основании актов приема-передачи | 01.01.2024 – 31.12.2024 |

|  | - Смета проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансирование, рублей |  |
|  |  | за счет гранта в форме субсидии | за счет внебюджетных источников |
| 1. | Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программ (проектов), в том числе: |  | 72 000,00 |
| 1.1. | Оплата труда руководителя проекта |  | 48 000,00 |
| 1.2. | Оплата труда бухгалтера проекта |  | 24 000,00 |
| 2. | Оплата труда волонтеров |  | 190 080,00 |
| 3. | Выполнение ремонтных, строительно-восстановительных работ в домовладениях (помещениях) членов семей военнослужащих - участников СВО (ремонт домовладений, помещений, коммуникаций, относящихся к хозяйственной инфраструктуре домовладения (помещения) и прочее) | 1 573 761,35 |  |
| 4. | Разработка сметной документации | 15 238,65 |  |
| 5. | Уплата налогов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе: |  | 21 744,00 |
| 5.1. | Страховые взносы на ОПС, начисляемые на зар. плату, 22% |  | 15 840,00 |
| 5.2. | Страховые взносы на обязательное мед. страхование, начисляемые на зар. плату, 5,1% |  | 3 672,00 |
| 5.3. | Страховые взносы на обязательное соц. страхование на случай временной нетрудоспос. и в связи с мат., начисляемые на зар. плату, 2,9% |  | 2 088,00 |
| 5.4. | Страховые взносы на обязательное соц. страхование от несч. Случаев на производстве, 0,2% |  | 144,00 |
| 6. | Приемка выполненных работ с привлечением специализированной организации. | 11 000,00 |  |
| 7. | ИТОГО: | 1 600 000,00 | 283 824,00 |
| ИТОГО: 1 883 824,00 |  |  |  |

- Опыт НКО в реализации программ (проектов)

Благотворительный фонд Рамонского района «Подари надежду на светлое будущее» открыт 4 сентября 2023 года, поэтому опыта в реализации программ (проектов) пока не имеет.

- Оценка результативности программы (проекта)

Количественные результаты:

Удовлетворение потребностей в улучшении жилищно-бытовых условий 10 семей военнослужащих - участников СВО, проживающих на территории Рамонского муниципального района;

Вовлечение гражданского общества (не менее 20 добровольцев (волонтеров)) в решение вопросов поддержки семей военнослужащих - участников СВО.

Качественные результаты:

Повышение качества жизни семей военнослужащих – участников СВО;

Консолидация гражданского общества в вопросах поддержки семей военнослужащих - участников СВО.

Реализация настоящей программы (проекта) внесет весомый вклад в общественно-политическое развитие Рамонского муниципального района в части вовлечения гражданского общества в дело поддержки членов семей военнослужащих – участников СВО.