АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 «Спортивный клуб Рамони» (АНО «Спортивный клуб Рамони»)

396005, Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь, ул 50 лет Октября 7В

Директор – Мезенцев Денис Леонидович

тел.: +7-952-100-17-27; e-mail: sportklybramon@mail.ru

Заявка на конкурс

по распределению грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям проводимый администрацией Рамонского муниципального района Воронежской области в рамках реализации муниципальной программы Рамонского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление Рамонского муниципального района Воронежской области».

**ПРОЕКТ**

**«ТУРИЗМ ДЛЯ ВСЕХ!»**

Период реализации проекта – 3 месяца

 Общая стоимость проекта – 735 000 руб.

Запрашиваемый объем гранта в форме субсидии – 700 000 руб.

Рамонь – 2023

**2. Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Туризм для всех! |
| Наименование приоритетного направления муниципальной поддержки, которому соответствует проект | Деятельность в области дополнительного образования, просвещения, науки, культуры, искусства, в том числе развитие научно-технического и художественного творчества, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, в том числе содействие указанной деятельности. |
| Исполнитель проекта | Автономная некоммерческая организация "Спортивный клуб Рамони" |
| Цели и задачи проекта | **Цели проекта**:1. Вовлечение учащихся и жителей (в том числе из числа социально уязвимых и нуждающихся категорий населения) Рамонского Муниципального района в туристическую деятельность.
2. Создать условия для развития навыков и умений, необходимых для участия в туристских походах, укрепления физического и морально-психологического здоровья, посещения учебно-тренировочных занятий по туризму
3. Помощь в определении дальнейшей организации досуга для родителей и их детей.

**Задачи проекта**: Помощь в организации туристических походов для участников проекта:1. Обеспечение эффективного и рационального использование материально-технической базы, туристского инвентаря и оборудования, а также обучение в соблюдение техники безопасности во время проведения мероприятий. Развитие физической активности у жителей Рамонского района с учетом полученного опыта, базовых знаний и навыков;
2. Укрепить физическое и морально-психологическое здоровье, для участников походов: пеших, и водных, учащихся и жителей Рамонского Муниципального района.
 |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели проекта | 1. Количество жителей Рамонского муниципального района, получивших услуги в сфере спорта – 12 чел.
2. Количество волонтеров, принявших участие в проекте –5 чел.
 |
| Сроки и этапы реализации проекта | 1. Организация встреч с населением и руководителями образовательных организаций Рамонского муниципального района: с 1 ноября 2023 г. -31 января 2024 г. |
| Объемы и источники финансирования проекта | Общая стоимость проекта – 735 000 руб.Запрашиваемый объем гранта в форме субсидии – 700 000 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы проекта и показатели социально-экономической эффективности | **Количественные и качественные оценки ожидаемых результатов**В результате реализации данного проекта планируется достичь следующих результатов:**количественных:*** привлечение жителей Рамонского муниципального района не менее 100 человек;
* привлечение жителей Рамонского муниципального района из числа социально незащищенных и нуждающихся в адресной социальной помощи
* укрепление сотрудничества между АНО «Спортивный клуб Рамони» и образовательными организациями различного вида и уровней Рамонского муниципального района в целях формирования у населения устойчивого интереса к занятиям туризмом, физической культурой и спортом;

физическое, духовное и социальное развитие подрастающего поколения, становлению ребят как личностей и их социализации. Реализация проекта положительно скажется на социализации детей, усилит их мотивацию больше времени и с пользой проводить на улице, а родители станут активными помощниками в этом начинании. Проект поможет решить проблему малоподвижного образа жизни среди взрослых и детей, а также заинтересовать каждого туризмом и привлечь его в дальнейшем к систематическим занятиям каким-либо видом туризма. |
|  |  |

**3. Содержание решаемой проблемы**

Проект «Туризм для всех» направлен на вовлечение учащихся и жителей Рамонского Муниципального района. в туристическую деятельность. Сейчас школьники ижители проявляют достаточный интерес к туристическим путешествиям по родному краю, и стране, но мало знают о доступных маршрутах и не обладают необходимой подготовкой, а так же не имеют достаточной материально-технической базы, туристского инвентаря и оборудования для организации туристских походов. К тому же пользоваться услугами коммерческих туристических фирм большинство не могут в связи с высокой стоимостью предложений.
Наша цель – создать условия для развития навыков и умений, необходимых для участия в пеших, лыжных и водных походах, укрепления физического и морально-психологического здоровья, посещения учебно-тренировочных занятий по туризму, для не менее, проживающих на территории Рамонского Муниципального района.
Имея многолетний опыт по организации походов, можем утверждать, что самым эффективным инструментов вовлечения населения в туризм являются походы. Именно в походах участники успевают проникнуться туристической атмосферой, попробовать свои силы и стать частью туристского сообщества. Поэтому в проекте «Туризм для всех» именно походы будут являться основным механизмом достижения цели проекта.
Большое внимание в программе занятий уделено изучению правил безопасного поведения в походе. Также мы проведем дополнительно 44 часа учебных тренировок по туризму, подготовим не менее 10 лыжников для участия во Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России 2024».

Получение гранта даст возможность снять с каждого участника финансовую нагрузку по закупке необходимой экипировки: дорогостоящего туристского снаряжения, спального мешка, рюкзака, туристического коврика, и т.п., а также позволит обеспечить максимальную безопасность участникам во время проведения похода. Поход является сильным мотивационным стимулом к саморазвитию, желанию изучать родной край и страну. Участие в походе сплачивает детские коллективы и дает возможность проявить свои способности и таланты. В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости, решения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды физической культуры и спорта, как составляющей части здорового образа жизни. Показатели здоровья и физической подготовки детей, молодежи, взрослых, количество курильщиков в Российской Федерации, рост алкоголизма и наркомании говорят об остроте затрагиваемой проблемы.

**Обоснование соответствия проекта утвержденным приоритетным направлениям государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.** Целесообразность и востребованность реализации предлагаемого проекта «Туризм для всех!» обусловлена осознанием АНО «Спортивный клуб Рамони» необходимостью участия в решении рассматриваемых выше стратегических задач по сохранению и укреплению здоровья жителей Рамонского муниципального района Воронежской области, организации их продуктивного досуговой деятельности в области дополнительного образования, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды и формирования культуры и навыков здорового образа жизни, популяризации и дальнейшего развития массового спорта в Воронежской области во исполнение Постановления Правительства РФ от 21 января 2015 г. № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» от 31 декабря 2013 года № 1202, Закона Воронежской области «О государственной (областной) поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Воронежской области» от 06 октября 2011 года № 134-ОЗ.

**4. Основные цели и задачи проекта**

**Цели и задачи проекта**

**Цели проекта**:

1. Массовое привлечение детей и подростков с их родителями к занятиям туризмом.
2. Создать условия для развития навыков и умений, необходимых для участия в пеших, лыжных и водных походах, укрепления физического и морально-психологического здоровья, посещения учебно-тренировочных занятий по туризму, жителям Рамонского муниципального района в том числе социально уязвимых и нуждающихся категорий населения в дополнительной социальной помощи по организации их продуктивной досуговой деятельности;
3. Помощь в определении дальнейшей организации досуга детей и подростков.
4. Создание условий для организации спортивного досуга и пропаганды здорового образа жизни, среди детей и взрослых в Рамонском районе.
5. Создание группы для прохождения отбора в туристический поход.

**Задачи проекта**:

1. Обеспечить эффективное и рациональное использование материально-технической базы, туристского инвентаря и оборудования, а также соблюдение техники безопасности во время проведения мероприятий.
2. Создать условия для развития навыков и умений, необходимых для участия в пеших, лыжных и водных походах, привлекая дополнительно не менее 20 детей и подростков
3. Развитие физической активности у детей и подростков, взрослых с учетом полученного опыта, базовых знаний и навыков.
4. Привлечение населения к участию в походах, с целью популяризации туризма у жителей Рамонского р-на.
5. Создание условий для увеличения количества участников походов
6. Укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни.
7. Организация и проведение интересных спортивных мероприятий
8. Пропагандировать занятия туризмом, через регулярное размещение информации на сайтах, в социальных сетях, СМИ.

**Целевые индикаторы и показатели комплексной оценки хода реализации проекта**

Таблица 1

Таблица целевых индикаторов и показателей, позволяющих дать комплексную оценку ходу реализации проекта в динамике

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиецелевыхпоказателей реализации проекта | Единицаизмерения | Значение индикатора по выбранным периодам реализации проекта |
| 01.10.23-31.01.24 |
| 1 | Количество жителей Рамонского муниципального района, получивших услуги в сфере спорта | чел.  | 100 |
| 2 | Количество волонтеров, принявших участие в проекте | чел.  | 5 |
| 3 | Количество занятий на одной площадке | час.  | 30 |
| 4 | Информация о проекте, размещенная в СМИ  | шт.  | 3  |

**5. Описание проекта**

Реализация проекта заключается в оказание помощи (предоставление необходимого снаряжения) для туристских походов и занятий туризмом на территории района, области, страны среди всех жителей Рамонского района.

Реализацию проекта условно можно разделить на 2 части. На первом этапе командой проекта будет проведена подготовительная работа по привлечению населения района к ознакомительной программе.

На втором этапе участникам будет предложено погрузиться в туристскую деятельность.

**Планируемые мероприятия**

1. **Информационная кампания для населения Рамонского муниципального района.**

Анонс мероприятий по всем целевым группам путем личного контакта с представителями, а также приглашения в социальных сетях. Распространение рекламной информации. Ходатайство о возможном размещении на электронных ресурсах (сайтах) администрации, образовательных организаций, СМИ и печатных изданиях (газете «Голос Рамони» и пр.) Рамонского района ознакомительно-справочной информации о проекте.

1. **Набор для участия в проекте.**

Оформление базы документов для желающих принять участие в проекте. Необходимо предоставить:

* заявление на имя директора АНО «Спортивный клуб Рамони» с просьбой о зачислении в группу проекта;
* медицинскую справку установленного образца об отсутствии противопоказаний к занятиям спортом;
* копии документов с персональными данными.
1. **Заключение договора на оказание услуг между АНО «Спортивный клуб Рамони» и занимающимся.**

Для лиц, зарегистрированных на территории Рамонского муниципального района и находящихся в трудной жизненной ситуации – на безвозмездной основе.

**Планируемые ресурсы и участники реализации проекта**

**Кадровые ресурсы:** сотрудники и инструкторы-преподаватели АНО «Спортивный клуб Рамони», сотрудники спортивных объектов, волонтеры.

**Материально-технические** **ресурсы:** физкультурно-оздоровительные комплексы, плавательный бассейн; залы для индивидуальных и групповых занятий.

**Информационные** **ресурсы:** подключение к сети Интернет для рассылки информации по организациям Рамонского муниципального района, размещение информации в СМИ Рамонского муниципального района о ходе реализации проекта и приглашении к сотрудничеству.

**Участники реализации проекта:**

1. Жители Рамонского муниципального района, в том числе из числа социально незащищенных категорий и нуждающихся в адресной социальной помощи.
2. Волонтеры.

**6. Сроки и этапы реализации проекта**

**Сроки реализации проекта:**

1 ноября 2023 г. – 31 января 2024 г.

**Этапы реализации проекта:**

1. Организация встреч с населением и руководителями образовательных организаций Рамонского муниципального района: 1 ноября 2023 – 01декабря 2023.

2. Набор участников: 01 ноября 2023 – 1 декабря 2023 г.

Таблица

4итлд

Объемы и источники финансирования мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия | Источникифинансирования | Сумма расходов, всего,рублей |
| За счет гранта в форме субсидии | За счет внебюджетных источников |
| 1 | Приобретение необходимого туристического инвентаря:-Рюкзаки 12 шт | - Tramp рюкзак Ragnar 75+10 – (11800 руб x 12) = **141600 руб.** | - | **670520 руб.**  |
| -Палки треккинговые 12шт | - Палки треккинговые Tramp Expedition 140 - (3600руб. x12) = **43200 руб** |  |
| - Спальный мешок 12 шт | - Tramp мешок спальный Fjord T-Loft Regular (для людей выше 170 см) – (6800 руб. x12) = **81600 руб.**  |  |
| - Палатки 6 шт | - Tramp палатка Peak 3 (V2) (серый) – (17990 руб. x 6) = **107940 руб.**  |  |
| -Анорак ветрозащитный 12 шт | анорак ветрозащитный – (4750 руб.x12) = **57000 руб.** |  |
| - Гетры влагозащитные «Фонарики» 12 шт | «Фонарики» с молнией – (1950 руб.x12) = **23400 руб.** |  |
| - Ботинки 12 шт | Ботинки Фарадей.модель 671 – (16900 руб.x12) = **202800 руб.** |  |
| 2 | Вознаграждения лицам, привлекаемым по срочному трудовому договору ( в том числе НДФЛ, уплата налогов, сборов, страховых взносов в бюджетную систему РФ) | **42460 руб.** | - | 42460 руб. |
| 3 | Транспортные расходы связанные с реализацией проекта(бензин ,доставка товаров) | - | 35 000 руб | 35 000 руб. |
| 4 | Всего | **700000 руб.** | **35 000 руб.** | **735 000 руб.** |

**8. Опыт НКО в реализации программ (проектов)**

АНО «Спортивный клуб Рамони» была создана в целях популяризации и дальнейшего развития массового спорта в Воронежской области во исполнение государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» от 31 декабря 2013 года № 1202, выбрав для себя главные направления деятельности – формирование здорового образа жизни, организация досуга и повышение спортивного мастерства подрастающих поколений.

 Сотрудники организации имеют огромный опыт работы в спортивной сфере и на протяжении многих лет совместно с другими социально-ориентированными организациями реализуют программы на территории всей Воронежской области.

 Предлагаемый для реализации проект уже отмечен представителями бизнеса и социальной сферы, о чем свидетельствуют рекомендательные письма от организаций:

1. Воронежская областная общественная организация «Ассоциация мини-футбола».
2. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
« Рамонский центр физической культуры и спорта».
3. Общественная организация «Детская Футбольная Лига Воронежской области».
4. Рекламно-производственная компания «Рекорд».

**9. Оценка результативности проекта**

**Количественные и качественные оценки ожидаемых результатов**

В результате реализации данного проекта планируется достичь следующих результатов:

**количественных:**

* привлечение жителей Рамонского муниципального района не менее 100 человек;
* привлечение жителей Рамонского муниципального района из числа социально незащищенных и нуждающихся в адресной социальной помощи (10 человек);

**качественных:**

* укрепление сотрудничества между АНО «Спортивный клуб Рамони» и образовательными организациями различного вида и уровней Рамонского муниципального района в целях формирования у населения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом;
* физическое, духовное и социальное развитие подрастающего поколения, становлению ребят как личностей и их социализации. Реализация проекта положительно скажется на социализации детей, усилит их мотивацию больше времени и с пользой проводить на улице, а родители станут активными помощниками в этом начинании. Проект поможет решить проблему малоподвижного образа жизни среди взрослых и детей, а также заинтересовать каждого спортом и привлечь его в дальнейшем к систематическим занятиям каким-либо видом спорта или физкультурой.

**Общая оценка вклада проекта в социально-экономическое, общественно-политическое, культурное развитие Рамонского муниципального района Воронежской области.**

По окончании реализации проекта планируется его дальнейшее продолжение за счет собственных средств, финансовой поддержки партнеров и любых привлеченных ресурсов. Уже сейчас есть заинтересованные спонсоры, которые готовы помочь различными способами и дать возможность проекту развиваться. Материальную базу планируется сохранить с целью дальнейшего использования.